## сентябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 30.09.2023 года
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План на 30.09.2023 | Профинансировано на 30.09.2023 | Кассовый расход на 30.09.2023 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 52143.256 | 29632.646 | 52143.256 | 34436.628 | 66.0423 | 116.2118 | 6108.777 | 4464.93 | 4686.352 | 3532.359 | 5465.255 | 6026.105 | 6216.748 | 4934.968 | 3474.007 | 4081.236 | 3681.507 | 3827.341 | 3904.574 | 3059.459 | 2201.729 | 2434.783 | 2163.601 | 2075.447 | 4457.62 | 0 | 3656.741 | 0 | 6126.345 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия на основании фактически оказанных услуг
бюджет города Когалыма | 52143.256 | 29632.646 | 52143.256 | 34436.628 | 66.0423 | 116.2118 | 6108.777 | 4464.93 | 4686.352 | 3532.359 | 5465.255 | 6026.105 | 6216.748 | 4934.968 | 3474.007 | 4081.236 | 3681.507 | 3827.341 | 3904.574 | 3059.459 | 2201.729 | 2434.783 | 2163.601 | 2075.447 | 4457.62 | 0 | 3656.741 | 0 | 6126.345 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 1.2. Организация проведения комплексных кадастровых работ | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0
бюджет автономного округа | 144.6 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 0
бюджет города Когалыма | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 52302.256 | 29632.646 | 52302.256 | 34436.628 | 66.0423 | 116.2118 | 6108.777 | 4464.93 | 4686.352 | 3532.359 | 5465.255 | 6026.105 | 6216.748 | 4934.968 | 3474.007 | 4081.236 | 3681.507 | 3827.341 | 3904.574 | 3059.459 | 2201.729 | 2434.783 | 2163.601 | 2075.447 | 4457.62 | 0 | 3656.741 | 0 | 6285.345 | 0
бюджет автономного округа | 144.6 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 0
бюджет города Когалыма | 52157.656 | 29632.646 | 52157.656 | 34436.628 | 66.0241 | 116.2118 | 6108.777 | 4464.93 | 4686.352 | 3532.359 | 5465.255 | 6026.105 | 6216.748 | 4934.968 | 3474.007 | 4081.236 | 3681.507 | 3827.341 | 3904.574 | 3059.459 | 2201.729 | 2434.783 | 2163.601 | 2075.447 | 4457.62 | 0 | 3656.741 | 0 | 6140.745 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 293863.596 | 147862.115 | 293863.596 | 200796.531 | 68.3298 | 135.7999 | 21432.8 | 14949.604 | 28757.474 | 27542.121 | 19861.507 | 16020.484 | 28508.883 | 24217.863 | 20462.361 | 21297.589 | 28839.09 | 23475.019 | 31005.705 | 28793.799 | 22686.357 | 21070.559 | 23271.577 | 23429.493 | 26617.177 | 0 | 16389.709 | 0 | 26030.956 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 293863.596 | 147862.115 | 293863.596 | 200796.531 | 68.3298 | 135.7999 | 21432.8 | 14949.604 | 28757.474 | 27542.121 | 19861.507 | 16020.484 | 28508.883 | 24217.863 | 20462.361 | 21297.589 | 28839.09 | 23475.019 | 31005.705 | 28793.799 | 22686.357 | 21070.559 | 23271.577 | 23429.493 | 26617.177 | 0 | 16389.709 | 0 | 26030.956 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 39870.995 | 15656.106 | 39870.995 | 24880.246 | 62.4019 | 158.9172 | 3711.809 | 3264.965 | 3175.689 | 3306.309 | 1681.272 | 1316.951 | 2976.705 | 1778.749 | 1966.697 | 2494.041 | 2143.934 | 2526.91 | 3344.906 | 3302.606 | 2466.471 | 2697.066 | 5005.103 | 4192.649 | 3255.092 | 0 | 1966.697 | 0 | 8176.62 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39870.995 | 15656.106 | 39870.995 | 24880.246 | 62.4019 | 158.9172 | 3711.809 | 3264.965 | 3175.689 | 3306.309 | 1681.272 | 1316.951 | 2976.705 | 1778.749 | 1966.697 | 2494.041 | 2143.934 | 2526.91 | 3344.906 | 3302.606 | 2466.471 | 2697.066 | 5005.103 | 4192.649 | 3255.092 | 0 | 1966.697 | 0 | 8176.62 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 73757.061 | 43944.041 | 73757.061 | 53809.293 | 72.9548 | 122.4496 | 6428.816 | 2722.519 | 7635.39 | 6259.272 | 7555.611 | 5187.999 | 7661.256 | 7661.296 | 7235.064 | 7235.106 | 7427.904 | 7427.946 | 7179.678 | 7179.7 | 5855.222 | 5855.193 | 4280.262 | 4280.262 | 4481.786 | 0 | 4053.789 | 0 | 3962.283 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 73757.061 | 43944.041 | 73757.061 | 53809.293 | 72.9548 | 122.4496 | 6428.816 | 2722.519 | 7635.39 | 6259.272 | 7555.611 | 5187.999 | 7661.256 | 7661.296 | 7235.064 | 7235.106 | 7427.904 | 7427.946 | 7179.678 | 7179.7 | 5855.222 | 5855.193 | 4280.262 | 4280.262 | 4481.786 | 0 | 4053.789 | 0 | 3962.283 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 72851.959 | 43260.842 | 72851.959 | 52904.175 | 72.6187 | 122.2911 | 6314.909 | 2608.619 | 7521.532 | 6145.414 | 7441.753 | 5074.255 | 7547.396 | 7547.396 | 7121.206 | 7121.206 | 7314.046 | 7314.046 | 7065.82 | 7065.8 | 5798.293 | 5798.293 | 4229.146 | 4229.146 | 4481.786 | 0 | 4053.789 | 0 | 3962.283 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плана составляет 7 449,9 тыс.руб. в том числе: 1. 1 756,01 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 92,1 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 773,99 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2023г. 4. 4,32 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 333,51 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 776,46 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, будет произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС"), будет произведена согласно выставленных документов. 5. Оплата за вывоз и транспортировку прочих отходов будет произведена по факту оказанных услуг 7. 399,63 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 3. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно заключенного договора .4. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 8. 82,53 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 9. 84,89 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 10. 2 247,16 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 809,29 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей и шин будет произведена по факту поставки товара 12. 0,02 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье оплата транспортного налога, оплата произведена согласно декларации 13. 72,0 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 14. 17,99 тыс. руб. неисполнение по статье расходов арендная плата за пользование имуществом (20 гаражей), оплата произведена на основании выставленных документов
бюджет города Когалыма | 72851.959 | 43260.842 | 72851.959 | 52904.175 | 72.6187 | 122.2911 | 6314.909 | 2608.619 | 7521.532 | 6145.414 | 7441.753 | 5074.255 | 7547.396 | 7547.396 | 7121.206 | 7121.206 | 7314.046 | 7314.046 | 7065.82 | 7065.8 | 5798.293 | 5798.293 | 4229.146 | 4229.146 | 4481.786 | 0 | 4053.789 | 0 | 3962.283 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 905.102 | 683.199 | 905.102 | 905.118 | 100.0018 | 132.4823 | 113.907 | 113.9 | 113.858 | 113.858 | 113.858 | 113.744 | 113.86 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 56.929 | 56.9 | 51.116 | 51.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 905.102 | 683.199 | 905.102 | 905.118 | 100.0018 | 132.4823 | 113.907 | 113.9 | 113.858 | 113.858 | 113.858 | 113.744 | 113.86 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 113.858 | 113.9 | 56.929 | 56.9 | 51.116 | 51.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 157528.679 | 77250.353 | 157528.679 | 106831.754 | 67.8173 | 138.2929 | 9918.922 | 8477.895 | 16212.329 | 16048.829 | 8610.281 | 8204.677 | 16068.764 | 12890.536 | 9219.055 | 9861.163 | 17221.002 | 11192.589 | 18676.374 | 16157.159 | 12632.896 | 10848.47 | 12252.499 | 13150.436 | 17193.746 | 0 | 8599.419 | 0 | 10923.392 | 0 | Остаток плана на 01.04.2023г. составляет 2010,13 тыс.руб., в том числе: 1) 154,51 тыс.руб. - в связи с выплатой премии по итогам работы за 2022 год за фактически отработанное время; 2) 3,51 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 56,84 тыс.руб. - проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на сан.-кур. лечение, первичный медосмотр (по факту предоставления работником документов на оплату); 4) 0,20 тыс.руб. - по факту начисления страховых взносов; 5) 352,29 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 540,18 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 167,01 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ремонту и ТО электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 8) 329,80 тыс.руб. - кредиторская задолженность за декабрь 2022 года оплачена по факту оказания услуг (оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения АС "Бюджет", АС "УРМ", охрана здания); 9) 404,06 тыс. руб. - по факту начисления налога на имущество; 10) 1,73 тыс.руб. - оплата произведена по фактическим расходам (питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы ).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 157528.679 | 77250.353 | 157528.679 | 106831.754 | 67.8173 | 138.2929 | 9918.922 | 8477.895 | 16212.329 | 16048.829 | 8610.281 | 8204.677 | 16068.764 | 12890.536 | 9219.055 | 9861.163 | 17221.002 | 11192.589 | 18676.374 | 16157.159 | 12632.896 | 10848.47 | 12252.499 | 13150.436 | 17193.746 | 0 | 8599.419 | 0 | 10923.392 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 22706.861 | 11011.615 | 22706.861 | 15275.238 | 67.2715 | 138.7193 | 1373.253 | 484.225 | 1734.066 | 1927.711 | 2014.343 | 1310.857 | 1802.158 | 1887.282 | 2041.545 | 1707.279 | 2046.25 | 2327.574 | 1804.747 | 2154.334 | 1731.768 | 1669.83 | 1733.713 | 1806.146 | 1686.553 | 0 | 1769.804 | 0 | 2968.661 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22706.861 | 11011.615 | 22706.861 | 15275.238 | 67.2715 | 138.7193 | 1373.253 | 484.225 | 1734.066 | 1927.711 | 2014.343 | 1310.857 | 1802.158 | 1887.282 | 2041.545 | 1707.279 | 2046.25 | 2327.574 | 1804.747 | 2154.334 | 1731.768 | 1669.83 | 1733.713 | 1806.146 | 1686.553 | 0 | 1769.804 | 0 | 2968.661 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 293863.596 | 147862.115 | 293863.596 | 200796.531 | 67.2715 | 138.7193 | 21432.8 | 14949.604 | 28757.474 | 27542.121 | 19861.507 | 16020.484 | 28508.883 | 24217.863 | 20462.361 | 21297.589 | 28839.09 | 23475.019 | 31005.705 | 28793.799 | 22686.357 | 21070.559 | 23271.577 | 23429.493 | 26617.177 | 0 | 16389.709 | 0 | 26030.956 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 293863.596 | 147862.115 | 293863.596 | 200796.531 | 68.3298 | 135.7999 | 21432.8 | 14949.604 | 28757.474 | 27542.121 | 19861.507 | 16020.484 | 28508.883 | 24217.863 | 20462.361 | 21297.589 | 28839.09 | 23475.019 | 31005.705 | 28793.799 | 22686.357 | 21070.559 | 23271.577 | 23429.493 | 26617.177 | 0 | 16389.709 | 0 | 26030.956 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 164947.36 | 71037.4673 | 84961.16 | 47650.665 | 28.8884 | 67.0782 | 0 | 0 | 76.713 | 0 | 259.73 | 259.73 | 34279.8003 | 0 | 34279.8 | 34279.8 | 2141.424 | 2141.424 | 1.13 | 0 | 8602.459 | 8169.284 | 7999.64 | 2800.427 | 46250 | 0 | 28486.2 | 0 | 2570.4637 | 0 | 1. Муниципальный контракт №5/2023 от 06.03.2023 на сумму 600,00 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту кровли гаража, срок окончания выполнения работ 25.07.2023. Ведется закупка материалов. 2. Размещен электронный аукцион на выполнение работ по замене оконных блоков здания на сумму 5 720,10 тыс. руб., проведение - 07.04.2023. 1. Муниципальный контракт №03/2023 от 27.01.2023 на сумму 103,77 тыс. руб. на проектирование системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией нежилых помещений в здании, срок окончания выполнения работ 20.03.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. По результатам проведения электронного аукциона ведется процедура заключения муниципального контракта на ремонт нежилых помещений на сумму 1 492,96 тыс. руб. Муниципальный контракт №0187300013722000120 от 25.07.2022 на сумму 2 570,39 тыс. руб. на разработку проектной документации, срок окончания выполнения работ 16.12.2022. Начато выполнение работ - в апреле проектная организация планирует выполнить дополнительное обследование инженерных сетей.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20824.847 | 6901.1543 | 20824.847 | 17870.865 | 85.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.73 | 259.73 | 0.00026 | 0 | 4500 | 4500 | 2141.424 | 2141.424 | 1.13 | 0 | 8602.459 | 8169.284 | 2749.64 | 2800.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.4637 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 144122.513 | 64136.313 | 64136.313 | 29779.8 | 20.6628 | 46.432 | 0 | 0 | 76.713 | 0 | 0 | 0 | 34279.8 | 0 | 29779.8 | 29779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 46250 | 0 | 28486.2 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 164947.36 | 71037.4673 | 84961.16 | 47650.665 | 28.8884 | 67.0782 | 0 | 0 | 76.713 | 0 | 259.73 | 259.73 | 0.00026 | 0 | 34279.8 | 34279.8 | 2141.424 | 2141.424 | 4426.731 | 4425.6 | 8602.459 | 8169.284 | 7999.64 | 2800.427 | 46250 | 0 | 28486.2 | 0 | 2570.4637 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20824.847 | 6901.1543 | 20824.847 | 17870.865 | 85.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.73 | 259.73 | 0.00026 | 0 | 4500 | 4500 | 2141.424 | 2141.424 | 4426.731 | 4425.6 | 8602.459 | 8169.284 | 2749.64 | 2800.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.4637 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 144122.513 | 64136.313 | 64136.313 | 29779.8 | 20.6628 | 46.432 | 0 | 0 | 76.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29779.8 | 29779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 46250 | 0 | 28486.2 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 511474.112 | 248532.2283 | 431487.912 | 282883.824 | 0 | 0 | 27541.577 | 19414.534 | 33520.539 | 31074.48 | 25586.492 | 22306.319 | 34725.6313 | 29152.831 | 58216.168 | 59658.625 | 34662.021 | 29443.784 | 39337.01 | 36278.858 | 33490.545 | 31674.626 | 33434.818 | 28305.367 | 77324.797 | 0 | 48532.65 | 0 | 35247.6647 | 0
бюджет автономного округа | 144.6 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 0
бюджет города Когалыма | 367206.999 | 184395.9153 | 367206.999 | 253104.024 | 68.9268 | 137.2612 | 27541.577 | 19414.534 | 33443.826 | 31074.48 | 25586.492 | 22306.319 | 34725.6313 | 29152.831 | 28436.368 | 29878.825 | 34662.021 | 29443.784 | 39337.01 | 36278.858 | 33490.545 | 31674.626 | 28184.818 | 28305.367 | 31074.797 | 0 | 20046.45 | 0 | 35103.0647 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 144122.513 | 64136.313 | 64136.313 | 29779.8 | 20.6628 | 46.432 | 0 | 0 | 76.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29779.8 | 29779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 46250 | 0 | 28486.2 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Хамадуллина Анастасия Олеговна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-758