## на 01.05.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.05.2023 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 | План на 01.05.2023 | Профинансировано на 01.05.2023 | Кассовый расход на 01.05.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 22490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.03 | 0 | 13664.11 | 0 | 4469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 4529.64 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 7084.85 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.65 | 0 | 2049.62 | 0 | 3124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 2049.62 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 18723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.33 | 0 | 13664.11 | 0 | 4469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 4529.64 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 7084.85 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 2049.62 | 0 | 3124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 2049.62 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен МК №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этапа. Цена контракта 18 500,00 тыс. руб. Выполнение работ с 01.05.2023 по 14.08.2023.
Всего | 18723.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.33 | 0 | 13664.11 | 0 | 4469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 121.44 |  | 4529.64 |  | 524.52
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 189.94 |  | 7084.85 |  | 820.41
бюджет города Когалыма | 5452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 54.95 |  | 2049.62 |  | 3124.63 | [7 empty] | 223.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 54.95 |  | 2049.62 |  | 237.43
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.2. Участие в федеральном конкурсе "Малые города"
Всего | 3766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3766.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Запланировано проведение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, д.19, 21, 31 МУ "УКС г.Когалыма": Запланированы работы по благоустройству дворовых территорий поул. Ленинградская, д.8, 12, ул. Молодежная, д.9, 11. Ведется процедура согласования проекта контракта
Всего | 48674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 16000
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 32674
1.2. Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма (4) | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Средства выделены на основании Решения Думы города Когалыма от 28.02.2023 №240-ГД на создание Экотропы - 10 857 125,59 руб., создание литературного сквера - 3 796 035,21 руб.
Всего | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 14653.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
Всего по программе | 85817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.03 | 0 | 13664.11 | 0 | 4469.56 | 0 | 0 | 0 | 47327.2 | 0 | 16000 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 4529.64 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 7084.85 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39872.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.65 | 0 | 2049.62 | 0 | 3124.63 | 0 | 0 | 0 | 14653.2 | 0 | 16000 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 2049.62 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 22490.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133.03 | 0 | 13664.11 | 0 | 4469.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 0 | 4529.64 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 7084.85 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.65 | 0 | 2049.62 | 0 | 3124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 2049.62 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 63327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47327.2 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.2 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0