## сентябрь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма
1.1. Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (показатель 1)
Всего | 579.6 | 200 | 59.31 | 59.31 | 10.2329 | 29.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 379.6 |  | 0 |  | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) временно отменено запланированное обучение
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 579.6 | 200 | 59.31 | 59.31 | 10.2329 | 29.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.31 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 379.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма
2.1. Основное мероприятие "Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства" (показатель 4) | [30 empty] | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений, редакция 3.1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме" (показатель 2) | [30 empty] | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим" (показатель 4)
Всего | 23223.5995 | 11032.0473 | 6240.0171 | 14420.9911 | 62.0963 | 130.7191 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 907.291 | 824.1658 | 4253.7094 | 947.6985 | 1956.8531 | 1283.5675 | 1439.1118 | 1307.5818 | 3383.6139 | 1453.8543 | 1400.491 | 1631.311 | 1525.7745 | 3671.4343 | 2127.9693 |  | 618.691 |  | 3135.0125
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23223.5995 | 11032.0473 | 6240.0171 | 6240.0171 | 26.8693 | 56.5626 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 907.291 | 824.1658 | 4253.7094 | 947.6985 | 1956.8531 | 1283.5675 | 1439.1118 | 1307.5818 | 3383.6139 | 1453.8543 | 1400.491 | 1631.311 | 1525.7745 | 3671.4343 | 2127.9693 |  | 618.691 |  | 3135.0125
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | [30 empty] | Выделено дополнительное финансирование на приобретение сейфа, картотечного шкафа и мебели для архивного отдела. Закупка запланирована на 4 квартал 2020 года.
Всего | 629.1 | 533.5 | 89.4212 | 89.4212 | 14.2141 | 16.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 89.4212 | 0 | 0 | 0 |  | 95.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 629.1 | 533.5 | 89.4212 | 89.4212 | 14.2141 | 16.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 0 | 0 | 89.4212 | 0 | 0 | 0 |  | 95.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | [30 empty] | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма временно отменены запланированные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 2483.8 | 2153.7275 | 1818.6274 | 1818.6274 | 73.2196 | 84.4409 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 | 99.8373 | 84.691 | 0 | 616.291 | 328.9995 | 60.991 | 43.9043 | 45.391 | 25.7055 | 851.191 | 83.7311 | 180.7995 | 1145.435 | 113.291 |  | 45.391 |  | 171.3905
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2483.8 | 2153.7275 | 1818.6274 | 1818.6274 | 73.2196 | 84.4409 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 | 99.8373 | 84.691 | 0 | 616.291 | 328.9995 | 60.991 | 43.9043 | 45.391 | 25.7055 | 851.191 | 83.7311 | 180.7995 | 1145.435 | 113.291 |  | 45.391 |  | 171.3905
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | [30 empty] | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 18703.3995 | 13398.5992 | 10651.9732 | 10651.9732 | 56.9521 | 79.5006 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 667.2 | 502.8362 | 3480.7184 | 963.6835 | 1244.9621 | 954.268 | 1378.1208 | 1263.6775 | 2965.8229 | 1428.1488 | 549.3 | 1444.6587 | 1344.975 | 2515.3963 | 1863.4783 |  | 477.7 |  | 2963.622
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 18703.3995 | 13398.5992 | 10651.9732 | 10651.9732 | 56.9521 | 79.5006 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 667.2 | 502.8362 | 3480.7184 | 963.6835 | 1244.9621 | 954.268 | 1378.1208 | 1263.6775 | 2965.8229 | 1428.1488 | 549.3 | 1444.6587 | 1344.975 | 2515.3963 | 1863.4783 |  | 477.7 |  | 2963.622
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | [30 empty] | В целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) запрещены в служебные командировки за пределы РФ и ограничены в служебные командировки внутри страны.
Всего | 1407.3 | 1256.1 | 436.5951 | 436.5951 | 31.0236 | 34.758 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 | 221.4923 | 422.3 | -15.985 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 10.603 | 151.2 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1407.3 | 1256.1 | 436.5951 | 436.5951 | 31.0236 | 34.758 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 | 221.4923 | 422.3 | -15.985 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 200.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 10.603 | 151.2 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных системах систем в органах местного самоуправления города Когалыма" (показатель 3) | [30 empty] | Оплата по закупкам программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма будет произведена в декабре 2020 г.
Всего | 771 | 221 | 90 | 90 | 11.6732 | 40.724 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 771 | 221 | 90 | 90 | 11.6732 | 40.724 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2 |  | 349.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма" (показатель 4) | [30 empty] | Экономия денежных средств сложилась в связи наличием вакансий в структурных Администрации города Когалыма.
Всего | 91165.2 | 73100.036 | 66233.7041 | 66233.7041 | 72.6524 | 90.6069 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4805.896 | 4494.9313 | 12399.613 | 9809.0279 | 7996.478 | 7724.8172 | 4837.808 | 5802.1182 | 12042.532 | 12177.6387 | 7126.893 | 6041.8112 | 4894.176 | 4995.5378 | 9804.996 |  | 4411.986 |  | 3848.182
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 91165.2 | 73100.036 | 66233.7041 | 66233.7041 | 72.6524 | 90.6069 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4805.896 | 4494.9313 | 12399.613 | 9809.0279 | 7996.478 | 7724.8172 | 4837.808 | 5802.1182 | 12042.532 | 12177.6387 | 7126.893 | 6041.8112 | 4894.176 | 4995.5378 | 9804.996 |  | 4411.986 |  | 3848.182
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" (показатель 5)
Всего | 6792.5 | 5767.2728 | 5703.8902 | 5233.241 | 77.0444 | 90.7403 | 820.259 | 214.7276 | 519.224 | 872.1858 | 342.456 | 457.3066 | 1008.6579 | 1025.1481 | 853.19 | 643.0015 | 378.002 | 324.5946 | 931.2119 | 825.5127 | 399.65 | 427.0528 | 514.622 | 443.7114 | 632.6869 |  | 174.02 |  | 218.5204
федеральный бюджет | 5396.5 | 4588.4728 | 4307.8902 | 4358.7196 | 80.7694 | 94.9928 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 | 317.0659 | 808.6579 | 791.3579 | 535.82 | 531.13 | 302.733 | 324.5946 | 846.6509 | 710.7245 | 399.65 | 376.8623 | 514.622 | 443.7114 | 632.6869 |  | 135.388 |  | 39.9524
бюджет автономного округа | 1396 | 1178.8 | 1396 | 874.5214 | 62.6448 | 74.1874 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 | 140.2408 | 200 | 233.7902 | 317.37 | 111.8715 | 75.269 | 0 | 84.561 | 114.7881 | 0 | 50.1905 | 0 | 0 | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 122531.8995 | 96630.2354 | 85083.5212 | 84612.8719 | 76.932 | 85.5215 | 12905.78 | 8537.7985 | 10031.225 | 9613.9403 | 6155.643 | 5825.7137 | 17661.9803 | 11781.8746 | 11001.7211 | 9741.3862 | 6654.9218 | 7444.2946 | 16357.3578 | 14457.0057 | 8927.034 | 8100.1749 | 6934.5725 | 9110.6835 | 13353.8522 |  | 5934.079 |  | 6270.2154
федеральный бюджет | 5396.5 | 4588.4728 | 4307.8902 | 4358.7196 | 80.7694 | 94.9928 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 | 317.0659 | 808.6579 | 791.3579 | 535.82 | 531.13 | 302.733 | 324.5946 | 846.6509 | 710.7245 | 399.65 | 376.8623 | 514.622 | 443.7114 | 632.6869 |  | 135.388 |  | 39.9524
бюджет автономного округа | 1396 | 1178.8 | 1396 | 874.5214 | 62.6448 | 74.1874 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 | 140.2408 | 200 | 233.7902 | 317.37 | 111.8715 | 75.269 | 0 | 84.561 | 114.7881 | 0 | 50.1905 | 0 | 0 | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 115739.3995 | 90862.9626 | 79379.6309 | 79379.6309 | 68.5848 | 87.3619 | 12085.521 | 8323.0709 | 9512.001 | 8741.7545 | 5813.187 | 5368.407 | 16653.3224 | 10756.7264 | 10148.5311 | 9098.3847 | 6276.9198 | 7119.7 | 15426.1459 | 13631.4931 | 8527.384 | 7673.1222 | 6419.9505 | 8666.9721 | 12133.1653 |  | 5760.077 |  | 6983.1945
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.В.Косолапов | [6 empty] | Игошкина М.Ю. 93535
(подпись) | [5 empty] | (подпись)