Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.04.2023**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **21 пункта.**

По состоянию **на отчетный период** срок исполнения наступил по **3 пунктам** (5,12 и 18), пункты исполнены.

**На исполнении находится 18 пунктов**: по 10 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 8 пунктам срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, ежеквартально).

Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – УЭ) Управление культуры и спорта Администрации города Когалыма (далее – УКиС)  Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО)  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ)  Сектор по социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – СпоСВ) | 2021-2025 годы | **В 2022 году** актуализированы нормативные правовые акты, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма.  Образование и молодежная политика:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1145 «Об утверждении порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Когалыма»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание - иная досуговая деятельность)».  Культура:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 16.11.2021 №2332 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей».  Физкультура и спорт:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».  Опека:  - Постановление Администрации города Когалыма от 24.06.2022 №1426 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в городе Когалыме».  Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма».  Постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2315 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме».  Постановление Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме».  **В 1 квартале 2023 года:**  Молодежная политика:  - Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2021 №2040 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, в том числе добровольческим (волонтерским), на реализацию проектов в сфере культуры города Когалыма».  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) - Постановление Администрации города Когалыма от 07.02.2023 №255.  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 17.02.2023 №335. |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | УЭ  УКиС  УО | ежегодно  до 1 июля  до 20 декабря | Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.05.2021 №88-р.  <http://admkogalym.ru/document/rasporyageniya%20administracii/29394/>  Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 27.09.2021 №165-р.  <http://admkogalym.ru/document/rasporyageniya%20administracii/30759/>  **В течение 2021 года в реестр было добавлено 5 услуг:**  - услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей);  - передача полномочия по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;  - оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма;  - создание спектаклей;  - предоставление консультационных и методических услуг. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ  УКиС  УО | ежегодно  до 25 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма, размещение ее на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера» - «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | СпоСВ | ежегодно  до 20 декабря  далее по мере появления новых организаций | Созданные **в 2022 году** СОНКО:  01.01.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский Дед Мороз», директор: Веремеенко Андрей Александрович  19.01.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства», директор: Валеев Артур Салаватович  25.02.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб интеллектуальных видов спорта «Дебют 82», директор: Габдуллин Данис Рафисович  02.03.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб зимних видов спорта «ЛИДО», директор: Ковалева Анастасия Анатольевна  21.03.2022г. – Автономная некоммерческая организация «Центр помощи кыргызам и другим иностранным гражданам города Когалыма», директор: Татантбек Уулу Урмат  07.04.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Мастерская семейных ценностей в городе Когалыме», директор: Гарифуллина Разидя Назиповна  12.04.2022г. – Социально ориентированная автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Актив», директор: Магомедов Алихан Магомедханович  28.04.2022г. – Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Семейный клуб имени преподобного Сергия Радонежского города Когалыма», директор: Каверзнева Наталья Михайловна  25.05.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр двигательной практики по работе с людьми, имеющими неврологические нарушения и дисфункции опорно-двигательного аппарата», директор: Польшакова Диана Яковлевна  03.06.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и туризма «Когалымский центр рекреационного отдыха «Ингу-Ягун», директор: Данилец Андрей Васильевич  07.06.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский центр единоборств «Дзюдока», директор: Гребенкин Александр Леонидович  06.10.2022г. - Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки граждан и служб жизнеобеспечения «Содружество ХМАО», директор: Алимагомедов Сабир Магомеднасирович  11.10.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Детско-юношеский футбольный клуб «Койлдс» города Когалыма», директор: Миронов Александр Игоревич  12.11.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб рекреационного отдыха «Место силы», директор: Половюк Сергей Анатольевич  30.11.2022г. - Автономная некоммерческая организация развития культуры, спорта и просвещения «ДА.БРО», директор: Арефьев Дмитрий Юрьевич  Созданные **в 2023 году** СОНКО:  02.03.2023г. - Автономная некоммерческая организация развития лыжного спорта города Когалыма, директор: Пуртов Евгений Юрьевич  За период реализации дорожной карты (2021-2023гг) созданы и функционируют 24 социально ориентированных некоммерческих организации. |
| 5. | Внедрение механизмов бюджетного финансирования ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе немуниципальных | СпоСВ  УКиС | до 25 декабря 2022 года | С 1 января 2022 года в городе Когалыме функционируют два ресурсных центра:  - Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (далее – АНО РЦ НКО Когалыма) (на основании Постановления Администрации города Когалыма от 29.11.2021 №2458 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Когалыме»);  - Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра» (далее – АНО ЦРД «Навигатор добра») (на основании Постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2315 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме»).  Финансирование ресурсных центров осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на конкурсной основе: АНО РЦ НКО Когалыма – 3 508 тыс. рублей, АНО ЦРД «Навигатор добра» - 2 683 тыс. рублей. |
| 6. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО  УКиС  КУМИ  Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр города Когалыма» (далее – МАУ «ИРЦ г. Когалыма») | 2021-2025 годы | За **2022 год** оказаны следующие виды поддержки:  - предоставлено помещение 1 СОНКО (всего на 01.01.2023 заключено 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом);  - информационная поддержка – 3 184 человека;  - образовательная поддержка – 409 человек;  - имущественная поддержка (костюмы, флаги, манекены и др.) - 75 человек;  - консультационная поддержка - 881 человек;  - методическая поддержка – 274 человека.  За **1 квартал 2023 года** проведено:  - предоставлено помещение 3 СОНКО (всего на 01.04.2022 заключено 6 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом);  - информационная поддержка – 820 человек;  - образовательная поддержка – 82 человека;  - имущественная поддержка (костюмы, флаги, манекены и др.) – 5 человек;  - консультационная поддержка - 188 человек;  - методическая поддержка - 69 человек.  На регулярной основе осуществляется консультационное сопровождение АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей «Город детства» (директор Валеев А.С.) по вопросу открытия и организации деятельности частного детского сада в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, дом 7.  В целях повышения эффективности деятельности Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии ХМАО – Югры «ВЕЧЕ» осуществляется финансовая, информационная, консультационная поддержка, организовываются семинары и совещания по вопросам реализации отдельного полномочия органа опеки и попечительства. |
| 7. | Организация и проведение обучающих мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | **За 2022 год проведено:**  **- 7** семинаров «Школа актива НКО»:  1) 15.02.2022г. по участию некоммерческих организаций в 1 конкурсе на грант Президента РФ (с представителями некоммерческих организаций, Минюста РФ и Фонда гражданских инициатив Югры);  2) 22.04.2022г. обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ»;  3) 12.05.2022г. заявки на конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», международную премию #МыВместе;  4) 19.05.2022г. «Миграциология. Практические аспекты работы с беженцами и мигрантами»;  5) 10.06.2022г. по реализации проектов НКО в летний период, участие в заседании клуба стратегических инициатив;  6) 16.09.2022 г. обсуждение текущих заявочных кампаний, реализации проектов, отчётность НКО, вопросы получения статуса ИОПУ и грядущих изменений в мерах поддержки СО НКО.  7) 16.09.2022 г. заседание с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу, в котором приняли участие сотрудники сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города, врио начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по городу Когалыму И.В. Комарова, руководители национально-культурных обществ города.  - 28.01.2022г. круглый стол «Общество.Религия.Власть»;  - 25.05.2022г. круглый стол с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу;  - 19.03.2022г. «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО»;  - 01.09.2022г. открытый урок для детей мигрантов.  **За 1 квартал 2023 года проведено:**  **-** семинар «Школа актива НКО»:  18.03.2023г. на тему «Управление финансами в НКО» (с представителями некоммерческих организаций, Администрации города Когалыма и Фонда гражданских инициатив Югры). |
| 8. | Организация и проведение образовательных (обучающих) мероприятий для сотрудников немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | МАУ «ИРЦ г. Когалыма»  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП) | 2021-2025 годы | **В 2022 году проведено**:  - 19 онлайн вебинаров (55 человек);  - 3 прямых эфира в инстаграм-аккаунте (15 человек);  - 2 онлайн семинара (8 человек);  - 7 информационных встреч (115 человек);  - 2 Круглых стола (32 человека);  - второй и третий блоки школы проектного консультанта для ресурсных центров Югры (10 человек);  - 5 образовательных курсов (16 человек)  Всего в онлайн-мероприятиях принял участие 251 человек.  Также специалистами ресурсного центра было принято участие в мероприятиях организаций «Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов» (г. Санкт-Петербург), Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (г. Москва), Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. Ханты-Мансийск), Ресурсный центр поддержки СО НКО города Нижневартовска, Депполитики Югры, Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».  23.05.2022 состоялась встреча с предпринимательским сообществом города Когалыма, посвященная празднованию Дня российского предпринимателя, в том числе с участием успешных женщин-предпринимателей города Когалыма.  26.05.2022 состоялась встреча предпринимателей с молодежью города Когалыма «Предпринимательство в руках молодых».  В **1 квартале 2023 года** ресурсным центром было организовано 40 образовательных мероприятий (200 человек).  16.02.2023 состоялась открытая встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере с участием заместителя председателя Общественной палаты ХМАО - Югры, руководителя центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес».  28.02.2023 проведен круглый стол с участием представителей экономического блока региона, женщин предпринимателей, в том числе из числа семей мобилизованных, в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» в Югре. |
| 9. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2021-2025 годы | **В 2022 году:**  В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 21.09.2022 №544-рк в октябре 2022 года организовано обучение одного муниципального служащего по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально-ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению». |
| 10. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП  КУМИ | 2021-2025 годы | Проведена информационно-консультационная кампания об образовательных мероприятиях Фонда «Мой бизнес», о возможности участия в Школе социального предпринимательства, о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса *(размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере).*  На 01.04.2023 комитетом по управлению муниципальным имуществом оказана имущественная поддержка (заключены договоры аренды муниципального имущества по льготной ставке арендной платы) следующим СМСП – поставщикам услуг в социальной сфере:  - ООО Детский сад «Академия детства»;  - ИП Болыспаева Раушан Мусалимовна;  - ИП Дёмина Ольга Николаевна;  - ИП Долженко Елена Анатольевна;  - ИП Куликова Елена Николаевна;  - ИП Плотникова Ирина Николаевна – 2 договора аренды;  - ИП Бельская Анжелика Викторовна;  - ИП Багапова Гульнара Хакимьяновна;  - ИП Кузнецова Лариса Борисовна;  - ИП Исангильдина Кристина Михайловна;  - ИП Мирсаяпов Фидан Радикович – 2 договора аренды;  - ИП Гуминская Марина Игоревна.  Предоставление консультационных услуг осуществляется на постоянной основе, за 1 квартал 2023 года предоставлено 84 консультации. |
| 11. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2021-2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет.  На постоянной основе структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается содействие для развития Центра: с 2016 года оказывается финансовая поддержка, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»; с 2017 года оказывается имущественная поддержка *(помещение по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8; с 2019г. помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10»; помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; с 2021г. помещение по адресу: ул. Молодежная, 10).* |
| 12. | Дополнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» мероприятием по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, сертификата на разработку (создание) франшизы | УИДиРП | до 1 апреля 2022 года | В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым») для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» предусмотрено мероприятие «Грантовая поддержка социального предпринимательства», в том числе и на приобретение сертификата на разработку (создание) франшизы. |
| 13. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах | УО  УКиС | ежегодно  до 25 декабря | **2022 год:**  25.02.2022 состоялось заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, на котором члены Общественного совета и представители молодёжи города Когалыма, присутствующие на данном заседании, были ознакомлены с информацией о возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность). |
| 14. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | УО  УКиС | ежегодно  до 25 декабря | В **2022 году** проведена независимая оценка качества услуг в отношении частного образовательного учреждения дополнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог».  Независимая оценка качества организаций культуры проведена в отношении АНО «Центр досуга «Алые паруса Югра», АНО «Театрально-культурный центр «Мираж». |
| 15. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | КУМИ | 2021-2025 годы | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 17.02.2023 №335. |
| 16. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УЭ | ежегодно  до 25 декабря | Ежегодно в декабре организуется проведение анкетирования граждан, получателей услуг (работ). Опрос населения города Когалыма о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин»  <http://www.admkogalym.ru/voting/opros-v-social-sfere/index.php> |
| 17. | Приобретение и передача объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «ЛУКОЙЛ» в негосударственный сектор индивидуальному предпринимателю с целью организации образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УО  КУМИ | до 30 декабря 2025 года | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2021 №152-п объект «Билдинг-сад» включен в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие образования». |
| 18. | Передача услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей) на исполнение негосударственному сектору | УО | до 30 декабря 2022 года | В феврале, мае 2022 года проведены рабочие встречи с Гуминской М.И. по вопросу передачи услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей).  Передача услуги осуществлена путем предоставления Гуминской М.И. во владение (пользование) помещения, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д.13. |
| 19. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКиС | до 30 декабря 2023 года | Проводится организационная работа. |
| 20. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ  УО  УКиС  КУМИ | 2021-2025 годы | Актуализирована информация на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг»:   1. «Дорожная карта Когалыма»   <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/dorozhnaya-karta-kogalyma/index.php>  2. Предоставление субсидий в сфере культуры, спорта и молодёжной политики»  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/index.php>  3. Услуги и поставщики в социальной сфере  <https://www.admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/> |
| 21. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование населения об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее – сектор пресс-службы)  УЭ  УО  УКиС  МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | **На сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru**  **За 1 квартал 2023 года:**  - 18.01.2023 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;  - 19.01.2023 «Информируем вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;  - 02.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 06.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 16.02.2023 «Открытая встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства города, осуществляющими деятельность в социальной сфере»;  - 21.02.2023 «Уважаемые предприниматели и представители некоммерческих организаций!»;  - 02.03.2023 «Уважаемые представители некоммерческих организаций!»;  **-** 21.03.2023 «В Югре стартовало обучение в школе социальных предпринимателей – национальные проекты России».  **В газете «Когалымский вестник»**  **За 1 квартал 2023 года:**  - 06.01.2023 №1 О проведении гражданского форума для СО НКО;  - 10.02.2023 №11 О состоявшемся 1 февраля 2023 года заседании в формате круглого стола на тему «Общество. Религия. Власть» на базе АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» при финансовой поддержке Администрации города Когалыма и в рамках реализации средств гранта Губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества в 2022 году;  - 22.02.2023 №15:  1) Об открытой встрече Ольги Сидоровой, заместителя председателя Общественной палаты ХМАО-Югры, члена Общественной палаты Российской Федерации, Регионального представителя Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» и Эльвина Мириева, руководителя Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» с когалымскими субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в социальной сфере;  2) История успеха АНО развития культуры, спорта и просвещения в Когалыме «Мастерская семейных ценностей»;  - 03.03.2023 №17:  1) О проведении в МЦ «Метро» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», приуроченной ко Дню общественника, организованной командой АНО «Ресурсный центр поддержки НКО г. Когалыма» в рамках проекта-победителя конкурса на грант Администрации города Когалыма для СО НКО;  2) Информация о проведении конкурса на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность);  - 24.03.2023 №23 Об образовательном семинаре на площадке ресурсного центра поддержки НКО г. Когалыма на тему «Управление финансами в НКО», на котором в качестве спикера выступила главный бухгалтер-начальник финансово-организационного отдела Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Оксана Кононенко.  АНО «РЦ НКО Когалыма» осуществляет информирование об успешной деятельности НКО во время проведения обучающих семинаров «Школа актива НКО» с приглашением представителей НКО, делящихся успешным опытом деятельности, а также посредством информационной рассылки в городской группе WhatsApp «Общественники Когалыма». |