## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2020 год
тыс. рублей
| Мероприятия программы | План на 2020 год | Кассовый расход на 01.01.2021 | Исполнение,% к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Группа А
1. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»
| Подпрограмма 1 Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма | 1475.5 | 1475.5 | 100
1 | 1.4. Выполнение работ по актуализации Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма | 1475.5 | 1475.5 | 100 | Работы по актуализации генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма в рамках муниципального контракта ООО "ЯНЭНЕРГО" выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет города Когалыма | 1475.5 | 1475.5 | 100
| Подпрограмма 2 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 169 | 169 | 100
2 | 2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 169 | 169 | 100
| бюджет автономного округа | 169 | 169 | 100
| Итого по программе, в том числе: | 1644.5 | 1644.5 | 100
| бюджет автономного округа | 169 | 169 | 100
| бюджет города Когалыма | 1475.5 | 1475.5 | 100
2. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»
| Подпрограмма 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности | 38331.9 | 37533.5 | 97.9171
3 | 1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 38331.9 | 37533.5 | 97.9171 | Экономия сложилась в результате заключения договора о предоставлении статистических сборников на меньшую сумму чем планировалось. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время. Экономия также сложилась в результате проведения конкурсных процедур, в ходе которых заключен муниципальный контракт на разработку Инвест.Портала на 514,3 тыс. рублей меньше от запланированного объема финансовых средств.
| бюджет города Когалыма | 38331.9 | 37533.5 | 97.9171
| Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 56087.7 | 54866.45 | 97.8226
| бюджет автономного округа | 36058 | 36058 | 100
| бюджет города Когалыма | 20029.7 | 18808.45 | 93.9028
4 | 2.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах | 49169.5 | 48017.04 | 97.6561 | Неполное освоение денежных средств возникло в связи с экономией по оплате проезда к месту отпуска и обратно, компенсации стоимости санаторно-курортных путевок сотрудникам МАУ "МФЦ".
| бюджет автономного округа | 36058 | 36058 | 100
| бюджет города Когалыма | 13111.5 | 11959.04 | 91.2103
5 | 2.2.Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | 6918.2 | 6849.41 | 99.0057
| бюджет города Когалыма | 6918.2 | 6849.41 | 99.0057
| Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 11958.3 | 11958.27 | 99.9997
| бюджет автономного округа | 7006.5 | 7006.49 | 99.9999
| бюджет города Когалыма | 4951.8 | 4951.78 | 99.9996
6 | 3.1. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | 7922.63 | 7922.63 | 100 | Финансовая поддержка оказана 85 субъектам малого и среднего предпринимательства.
| бюджет автономного округа | 3858.1 | 3858.1 | 3858.1
| бюджет города Когалыма | 4064.53 | 4064.53 | 100
7 | 3.2. Региональный проект "Популяризация предпринимательства | 752.8 | 752.78 | 99.9973
| бюджет автономного округа | 522.1 | 522.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 230.7 | 230.68 | 99.9913
8 | 3.5. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | 3282.87 | 3282.86 | 99.9997 | Оказана финансовая поддержка 94 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.
| бюджет автономного округа | 2626.3 | 2626.29 | 99.9996
| бюджет города Когалыма | 656.57 | 656.57 | 100
| Подпрограмма 4. Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции | 42013.53 | 40919.38 | 97.3957
9 | 4.1. Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | 42013.53 | 40919.38 | 97.3957 | В рамках реализации мероприятия осуществлено субсидирование двух организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
| бюджет города Когалыма | 42013.53 | 40919.38 | 97.3957
| Итого по программе, в том числе | 148391.43 | 145277.6 | 97.9016
| бюджет автономного округа | 43064.5 | 43064.49 | 100
| бюджет города Когалыма | 105326.93 | 102213.11 | 97.0437
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 303704.161 | 290180.35 | 95.547
10 | 1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 182461.95 | 172037.347 | 94.2867 | В рамках данного мероприятия предусмотрено: Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"(далее - МАУ "СШ"Дворец спорта"). На сегодняшний день сложилась экономия по оплате труда и начислениям на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем. Кроме этого сложившаяся экономия обусловлена оплатой по счетам за коммунальные услуги и услуги связи. Кроме этого в рамках данного мероприятия предусмотрено проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме, организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий и организация и проведение спортивно - массовых мероприятий. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой и отменой всех спортивно - массовых мероприятий в соответствии с с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 18.03.2020 г. № 20 "О введении режима повышенной готовности в ХМАО-Югре". В целях развития материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" было приобретено специализированное прицепное оборудование для обработки и подготовки лыжной трассы, спортивная экипировка и инвентарь для отделения лыжных гонок, шкафчики для раздевалки хоккейной команды и т.д.
| бюджет автономного округа | 1464.2 | 1064.32 | 72.6895
| бюджет города Когалыма | 180707.89 | 170683.167 | 94.4525
| привлеченные средства | 289.86 | 289.86 | 100
11 | 1.2.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 53087.411 | 50243.453 | 94.6429 | Предусмотрено содержание МКУ "ОЭХД". Экономия по оплате труда и фактически выставленным счетам на оплату коммунальных услуг и услуг связи.
| бюджет города Когалыма | 53087.411 | 50243.453 | 94.6429
12 | 1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 351.8 | 96.55 | 27.4446 | Субсидия в размере 96,55 тыс. рублей перечислена Городской общественной организации "Когалымский Боксерский клуб Патриот". Остальная субсидия будет реализована после завершения периода эпидемиологического неблагополучия связи с приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 18.03.2020 г. № 20 "О введении режима повышенной готовности в ХМАО-Югре".
| бюджет города Когалыма | 351.8 | 96.55 | 27.4446
13 | 1.4.Региональный проект «Спорт – норма жизни» | 67803 | 67803 | 100 | В рамках данного мероприятия предусмотрена реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы). На отчетную дату работы выполнены в полном объеме. Муниципальным заказчиком ведется приемка объекта.
| бюджет города Когалыма | 51.5 | 51.5 | 100
| привлеченные средства | 67803 | 67803 | 100
| Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 2203.8 | 2111.635 | 95.8179
14 | 2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 2203.8 | 2111.635 | 95.8179 | Выезд на Чемпионат и первенство округа по пауэрлифтингу (троеборье) среди мужчин, женщин и ветеранов, юниорок и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет. Денежные средства не освоены в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 18.03.2020 г. № 20 "О введении режима повышенной готовности в ХМАО-Югре".
| бюджет города Когалыма | 2203.8 | 2111.635 | 95.8179
| Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спортом" | 8249.6 | 8112.233 | 98.3349
15 | 3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 8249.6 | 8112.233 | 98.3349 | Экономия сложилась по оплате труда сотрудников за фактически отработанное время.
| бюджет города Когалыма | 8249.6 | 8112.233 | 98.3349
| Итого по программе, в том числе | 314209.061 | 300455.718 | 95.6229
| бюджет автономного округа | 1464.2 | 1064.32 | 72.6895
| бюджет города Когалыма | 244652.001 | 231298.538 | 94.5419
| привлеченные средства | 68092.86 | 68092.86 | 100
4. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. | 2173957.106 | 2145792.556 | 98.7045
16 | 1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" | 5203.6 | 4922.71 | 94.602 | В целях исполнения мероприятия были организованы выезды учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, конференции, выплата премий победителям олимпиад, гранта «Лучший ученик общеобразовательной школы». Проведены мероприятия по поддержке педагогических работников, а именно выплата грантов Главы города, поощрение победителей профессиональных конкурсов. Экономия денежных средств в размере 280,9 тыс. рублей, в связи с оплатой по фактически выставленным счетам по заключенным муниципальным контрактам на приобретение поощрительных призов. Также, в рамках проекта "Формула успеха" учащиеся и педагоги МАОУ "Средняя школа №8" участвуют в семинарах, проходят курсы повышения квалификации, участвуют в конференциях, в авторизированных семинарах IBO в учебных заведениях страны и за рубежом, обучаются английскому языку. Учреждение проводит оснащение техническими средствами (компьютеры, проекторы, ноутбуки и мультимедийные доски и др.). Приобретение ученической мебели для кабинетов.
| Всего | #REF! | #REF! | #REF!
| бюджет города Когалыма | 1583.5 | 1302.61 | 82.2614
#DIV/0!
| привлеченные средства | 3620.1 | 3620.1 | 100
17 | 1.2. Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." | 83713.277 | 82384.44 | 98.4126 | Средства мероприятия идут на ежемесячное содержание МАУ ДО «Детская школа искусств», МАУ ДО "Дом детского творчества". Экономия средств 1328,8 тыс. рублей расходов по льготному проезду, выходу на пенсию сотрудников согласно фактической потребности учреждения в выплате.
| бюджет автономного округа | 3800 | 3800 | 100
| бюджет города Когалыма | 79913.277 | 78584.44 | 98.3372
18 | 1.3. Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" | 2020914.64 | 2001414.41 | 99.0351 | Ежемесячное содержание школ, детских садов - 14 учреждений. Экономия средств сложилась по оплате льготного проезда, заработной плате (согласно фактического начисления), выход на пенсию, страховым взносам и т.д. Кроме этого, в рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование частного детского сада "Академия детства" (денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника, а также предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ) . Финансирование предусмотрено согласно предоставленным фактическим расходам.
| бюджет автономного округа | 1694651.3 | 1690047.5 | 99.7283
| бюджет города Когалыма | 295647.55 | 288723.38 | 97.658
| федеральный бюджет | 16665.6 | 14718.75 | 88.3182
| привлеченные средства | 13950.19 | 7924.78 | 56.8077
19 | 1.4. Организация отдыха и оздоровления детей | 7876.069 | 3875.913 | 49.2113 | В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19», работали пришкольные лагеря в онлайн формате. Денежные средства были направлены на организацию питания (сухие пайки). Кроме этого, в 2020 году организована работа 9 досуговых площадок с общим охватом участников - 2523 человек. На площадках организована досуговая деятельность: игры, соревнования, конкурсы, викторины.
| бюджет автономного округа | 1529.9 | 1529.88 | 99.9987
| бюджет города Когалыма | 2346.169 | 2346.033 | 99.9942
| привлеченные средства | 4000 | 0 | 0
20 | 1.5. Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 56249.52 | 53195.083 | 94.5698 | Организован выезд учащихся и сопровождающих МАУ «ДДТ» и МАУ «ДШИ» на окружные конкурсы, фестивали. Проведение туристического слета "Школа безопасности". Экономия согласно фактическим расходам, а также в связи с отменой проведения мероприятий. МАУ "Информационно - ресурсный центр города Когалыма" перечислены денежные средства, как уполномоченной организацией, организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного образования. Экономия плановых ассигнований сложилась связи с тем, что финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
| бюджет города Когалыма | 56249.52 | 53195.083 | 94.5698
| Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка молодёжи. | 37740.568 | 37342.936 | 98.9464
21 | 3.1. Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" | 1151.576 | 1151.576 | 100 | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе", проведение мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи.
| бюджет города Когалыма | 1151.576 | 1151.576 | 100
22 | 3.2. Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" | 2013.732 | 2013.7 | 99.9984 | Средства были использованы на поддержание авиа-ракетомодельного клуба «Авиатор», приобретены бесколлекторные двигатели, регуляторы, рулевые машинки, аккумуляторы, приёмники, эпоксидная смола, клей, бальзы, стеклоткань, фанера, проволока, угольная полоса, угольный профиль, винт воздушный. Также организованы мероприятия, соревнования, волонтерские проекты, фестивали и т.д.
| бюджет города Когалыма | 1660.232 | 1660.2 | 99.9981
| бюджет автономного округа | 353.5 | 353.5 | 100
23 | 3.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" | 34564.26 | 34175.66 | 98.8751 | Средства в данном мероприятии были направлены на финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия средств в сумме 388,6 тыс. рублей.
| бюджет города Когалыма | 34545.26 | 34156.66 | 98.8751
| бюджет автономного округа | 19 | 19 | 100
24 | 3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" | 11 | 2 | 18.1818 | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия средств в связи с проведением мероприятий в онлайн-формате из-за введения ограничительных мер по причине распространения коронавирусной инфекции.
| бюджет города Когалыма | 11 | 2 | 18.1818
| Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 765336.482 | 740499.127 | 96.7547
25 | 4.1. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" | 54207.6 | 52422.83 | 96.7075 | В рамках данного мерпориятия осуществляется финансовое содержание сотрудников управления образования Администрации города Когалыма, а также финансовое и организационно - методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно - ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, оснащение материально - технической базы. Экономия плановых ассигнований 1784,8 тысяч рублей - согласно фактически начисленной заработной платы, оплаты льготного проезда, санаторно-курортное лечение.
| бюджет города Когалыма | 54167.6 | 52382.83 | 96.7051
| привлеченные средства | 40 | 40 | 100
26 | 4.2. Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" | 201802.152 | 190163.765 | 94.2328 | В рамках мероприятия предусмотрено проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ. Кроме этого, за счет средств мероприятия организовано питание учащихся в образовательных организациях. Экономия сложилась в связи с введением режима домашнего обучения и наличием актированных дней.
| бюджет автономного округа | 78277.38 | 74937.03 | 95.7327
| бюджет города Когалыма | 120427.062 | 112529.965 | 93.4424
| федеральный бюджет | 3097.71 | 2696.77 | 87.0569
27 | 4.3. Основное мероприятие " Оснащение материально - технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями" | 33979.67 | 32940.912 | 96.943 | В 2020 году в рамках мероприятия осуществлен ремонт и покарска фасадов зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений, на отчетную дату работы приняты и оплачены в полном объеме. Также ведется строительство объекта "Музыкальная школа", освоение 5,6 тыс. рублей - 1%. Низкое исполнение в связи с изменением благотворителем схемы реализации мероприятия. Кроме того прозводилось финансирование проекта МО "создание лаборатории технического творчества MIR" на базе МАОУ "Средняя школа №3"
| бюджет города Когалыма | 19.2 | 5.572 | 29.0208
| привлеченные средства | 33960.47 | 32935.34 | 96.9814
28 | 4.5. Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женцщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет" | 475347.06 | 464971.62 | 97.8173 | В 2018 году начато строительство Детского сада на 320 мест в 8 мкр. На отчетную дату степень готовности объекта ориентировочно составляет 97%, подрядной организацией ведутся пусконаладочные работы с нарушением сроков предусмотренных контрактом.Низкое освоение денежных средств обусловлено, срывом сроков выполнения работ подрядной организацией, соответственно и срывом сроков оплаты по договорам. Объект сдан в эксплуатацию 01.02.2021.
| федеральный бюджет | 14977 | 14977 | 100
| бюджет автономного округа | 394187.3 | 389272.53 | 98.7532
| бюджет города Когалыма | 66182.76 | 60722.09 | 91.7491
| Итого по программе, в том числе | 2977034.156 | 2923634.619 | 98.2063
| федеральный бюджет | 34740.31 | 32392.52 | 93.2419
| бюджет автономного округа | 2172818.38 | 2159959.44 | 99.4082
| бюджет города Когалыма | 713904.706 | 686762.439 | 96.1981
| федеральный бюджет |  |  | #DIV/0!
| привлеченные средства | 55570.76 | 44520.22 | 80.1145
5. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
29 | 1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 81775.75 | 75998.76 | 92.9356 | В рамках данного мероприятия осуществлена реконструкция территории Городского пляжа. Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме, общественная приемка состоялась 17.07.2020 года.Оплата выполненных работ произведена в полном объеме. Кроме этого выполнены работы по благоустройству шести дворовых территорий: - ул. Дружбы народов, д. 8, 10; - ул. Прибалтийская, д. 1, 3, 3а; - ул. Мира, д. 22а, 22б; - ул. Молодежная, д. 13, 15; - ул. Мира, д. 22в; - ул. Прибалтийская, д. 9, д. 9а. Стопроцентного исполнения мероприятия не достигнуто в связи с наличием неисполненных обязательств по мероприятию «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун». Средства бюджета города когалыма, выделенные на реализацию указанного мероприятия, переходят на 2021 год как неиспользованные остатки 2020 года.
| федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 100
| бюджет автономного округа | 7907.48 | 7907.48 | 100
| бюджет города Когалыма | 36741.67 | 30964.68 | 84.2767
| привлеченные средства | 32071 | 32071 | 100
30 | 1.2 Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 66775.7 | 61775.54 | 92.512 | Неполное освоение денежных средств обусловлено наличием неисполненных обязательств по мероприятию «Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар». Средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», выделенные на реализацию указанного мероприятия, переходят на 2021 год как неиспользованные остатки 2020 года.
| бюджет города Когалыма | 14131.7 | 14131.54 | 99.9989
| привлеченные средства | 52644 | 47644 | 90.5022
| Итого по программе, в том числе | 148551.45 | 137774.3 | 92.7452
| федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 100
| бюджет автономного округа | 7907.48 | 7907.48 | 100
| бюджет города Когалыма | 50873.37 | 45096.22 | 88.6441
| привлеченные средства | 84715 | 79715 | 94.0979
6. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»
| Подпрограмма 1 Содействие развитию жилищного строительства | 860635.397 | 749384.174 | 87.0734
31 | 1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 8000 | 0 | 0 | Денежные средства направлены на новые проекты планировки и межевания территории (далее - ППиМТ), внесение изменений в существующие ППиМТ, внесение изменений в правила землепользования и застройки, внесение изменений в генеральный план города. В 2020 году 2 000,0 тыс. рублей запланировано на корректировку ППиМТ района Пионерный за счет субсидии из ХМАО-Югры и средств бюджета города Когалыма. В результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 6 000,0 тыс. рублей на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты. Средства из субсидии ХМАО-Югры на конец 2020 года не востребованы.
| бюджет автономного округа | 1820 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 180 | 0 | 0
| привлеченные средства | 6000 | 0 | 0
32 | 1.2. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы | 108111.1 | 108111 | 99.9999 | На отчетную дату готовность объекта в целом, ориентировочно составляет 23,92%. 1. На отчетную дату ведётся исполнение 1 муниципального контракта на сумму 14 506,47 тыс. руб., из них: - объем финансирования 2020 года 12 299,74 тыс. рублей, из них в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 12 299,74 тыс. рублей. - объем финансирования 2021 года - 2 206,73 тыс. руб. 2. На отчетную дату исполнен 21 муниципальный контракт за счет всех источников финансирования на сумму 95 811,26 тыс. рублей. Протяженность инженерных сетей составляет 4,88 км.
| бюджет автономного округа | 80125.2 | 80125.2 | 100
| бюджет города Когалыма | 27985.9 | 27985.8 | 99.9996
33 | 1.3. Строительство жилых домов на территории города Когалыма | 160008.6 | 59170.936 | 36.9798 | В 2020 году по мероприятию выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3,4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 147 917,66 тыс.руб. - дата окончания работ - 31.12.2021; - 16.11.2020 по контракту выплачен аванс 40% от цены контракта, что составило 59 167,07 тыс.рублей. - отклонение образовалось по причине расторжения ранее заключенных контрактов на строительство объектов, в связи с тяжелым финансовым состоянием подрядной организации и заключения новых контрактов предусматривающих завершение работ в 2021 году.
| бюджет города Когалыма | 8.6 | 3.87 | 45
| привлеченные средства | 160000 | 59167.066 | 0
34 | 1.4. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 577258.797 | 577174.201 | 99.9853 | Общая потребность муниципального образования город Когалым в жилых помещениях составляет 205 квартир (служебная записка УЖП от 25.02.2020 №6-вн-68). В 2020 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства в размере 560 085 500 рублей, в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 509 677 800 рублей; - средства бюджета г. Когалыма –50 407 700 рублей (на условиях софинансирования). По состоянию на 01.01.2021 приобретено 156 квартир, общей площадью 8 206,0 кв. м., на сумму 465 934 394,00 рублей, из них: - 30 квартир общей площадью 1 587,4 кв. м., на сумму 87 564 873,00 рублей (застройщик ООО "МегаАльянсСервис", ул. Олимпийская, д.7А); - 21 квартира общей площадью 1 288,2 кв. м., на сумму 73 524 881,00 рублей (застройщик ООО "Си Групп Урал", ул. Новосёлов, д.15); - 18 квартир общей площадью 1 021,1 кв. м., на сумму 58 424 486,50 рублей (застройщик ООО "МегаАльянсСервис", ул.Олимпийская, д.3); - 47 квартир общей площадью 2 167,5 кв.м., на сумму 123 668 506,00 рублей (застройщик ООО "Си Групп Урал", ул.Новоселов, д.13); - 40 квартир общей площадью 2 141,8 кв.м., на сумму 122 751 647,50 рублей (застройщик ООО "МегаАльянсСервис", ул.Олимпийская, д.1). Также, заключены контракты на приобретение 45 жилых помещений, общей площадью 1 907,00 кв.м., общей стоимостью 104 423 506,00 рублей (застройщик ООО "ГарантСтройМонтаж", ул.Береговая), оформление права муниципальной собственности по которым ожидается в 2021 году.
| бюджет автономного округа | 509677.8 | 509600.823 | 99.9849
| бюджет города Когалыма | 67580.997 | 67573.378 | 99.9887
35 | 1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 7256.9 | 4928.037 | 67.9083 | В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД выделены дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов. По одному из муниципальных контратктов нарушены сроки проведения работ. В адрес подрядчика направлены претензии. Работы будут выполнены в 1 квартале 2021 года. По остальным МК работы выполнены и оплачены в полном объеме.
| бюджет автономного округа | 6154 | 4484.514 | 72.8715
| бюджет города Когалыма | 1102.9 | 443.523 | 40.2143
| Подпрограмма 2 "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | 12530.772 | 11585.551 | 92.4568
36 | 2.1. Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 11576.472 | 11576.471 | 100 | По состоянию на 31.12.2020 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 16 семей. В 2020 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 молодым семьям: 2 семьям перечислены субсидии на общую сумму: 2 315 294 руб. 10 коп. 29.12.2020 года 9 семьям выданы свидетельства на приобретение жилого помещения на общую сумму 9 261 177,48 рублей, которые планируется реализовать в течение 7 месяцев.
| федеральный бюджет | 3299.295 | 3299.294 | 100
| бюджет автономного округа | 7698.353 | 7698.353 | 100
| бюджет города Когалыма | 578.824 | 578.824 | 100
37 | 2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 945 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 года. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 31.12.2020 состоят 10 человек. Учитывая, что гражданин, включенный в список граждан, изъявивших желание на получение субсидии в 2020 году, отказался от ее получения в текущем году, денежные средства не реализованы. Иных претендентов на получение субсидии в 2020 году нет.
| федеральный бюджет | 945 | 0 | 0
38 | 2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 9.3 | 9.08 | 97.6344
| бюджет автономного округа | 9.3 | 9.08 | 97.6344
| Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма | 59551.199 | 55541.076 | 93.2661
39 | 3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 7903.3 | 5803.317 | 73.429 | Основной статьей неисполнения является заработная плата и начисления на заработную плату, по причине наличия вакансий в 2020 году, а также наличия больничных листов.
| бюджет города Когалыма | 7903.3 | 5803.317 | 73.429
40 | 3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 15767 | 15568.864 | 98.7434 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа муниципальной службы, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
| бюджет города Когалыма | 15767 | 15568.864 | 98.7434
41 | 3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» | 35880.899 | 34168.895 | 95.2286 | Основной статьей неисполнения является заработная плата, начисление на заработную плату. Неисполнение образовалось за счет наличия вакансий, предоставления отпуска за свой счет, предоставлением листов нетрудоспособности.
| бюджет города Когалыма | 35880.899 | 34168.895 | 95.2286
| Итого по программе, в том числе | 932717.368 | 816510.801 | 87.5411
| федеральный бюджет | 4244.295 | 3299.294 | 77.7348
| бюджет автономного округа | 605484.653 | 601917.97 | 99.4109
| бюджет города Когалыма | 156988.42 | 152126.471 | 96.903
| привлеченные средства | 166000 | 59167.066 | 35.6428
Группа В
7. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов» | 665.2 | 665.2 | 100
42 | 1.4. Содействие этнокультурному многообразию народов России | 665.2 | 665.2 | 100 | В 2020 году был запланирован и проведен проект "Языки общения в многонациональной семье Югры". В рамках проекта проведены конкурсы по 4 номинациям. В проектах задействованы обучающиеся всех общеобразовательных организаций города Когалыма. Финансовые средства использованы на приобретение расходных материалов, поощрительных призов, а также на создание видеоролика.
| бюджет автономного округа | 106.6 | 106.6 | 100
| бюджет города Когалыма | 558.6 | 558.6 | 100
| Подпрограмма 2 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма» | 49 | 49 | 100
43 | 2.1. Профилактика экстремизма и терроризма | 9 | 9 | 100 | Проведены культурно - просветительские и воспитательные мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций направленных на профилактику экстремизма в молодёжной среде.
| бюджет города Когалыма | 9 | 9 | 100
44 | 2.2. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма | 40 | 40 | 100 | Приобретены грамоты и подарки победителям, призерам и участникам конкурса. В целях развития и популяризации гражданского единства, содействия гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, разработки (поиска) новых подходов к профилактике национального и религиозного экстремизма в период с 9 по 22 ноября 2020 года проведен городской конкурс социальной рекламы (охват составил 27 обучающихся).
| бюджет города Когалыма | 40 | 40 | 100
| Итого по программе, в том числе | 714.2 | 714.2 | 100
| бюджет автономного округа | 106.6 | 106.6 | 100
| бюджет города Когалыма | 607.6 | 607.6 | 100
8. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт | 19601.4 | 19585.92 | 99.921
45 | 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | 19601.4 | 19585.92 | 99.921 | Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма произведена за фактически выполненные работы, на основании представленных счетов, актов приемки-сдачи выполненных работ.
| бюджет города Когалыма | 19601.4 | 19585.92 | 99.921
| Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | 261480.32 | 258334 | 98.7967
46 | 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 45363 | 45362.86 | 99.9997 | В 2020 году в рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров: - выполнен ремонт 2,69 км. автомобильных дорог на общую сумму 41 284,30 тыс. рублей; - проведены работы по обустройству ливневой канализации по ул. Мира, д. 28 и ул.Мира, д. 2. на сумму 1 107,97 тыс. рублей; - проведены лабораторные исследования материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений на сумму 388,90 тыс. рублей; - выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектно - сметной документации на строительство объекта на сумму 2 499,06 тыс. рублей. Муниципальный контракт на сумму 82,63 тыс. рублей на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту в целях проведения реконструкции автомобильной дороги по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки исполнен.
| бюджет города Когалыма | 45363 | 45362.86 | 99.9997
47 | 2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5161.3 | 5161.01 | 99.9944 | 1) Работы по муниципальному контракту на выполнение работ по проектированию сетей наружного освещения по ул.Ноябрьская и пер. Волжский на сумму 648,30 тыс.руб. выполнены и оплачены в полном объеме. 2) Работы по муниципальному контракту на строительство сетей наружного освещения на участке а/д пр. Нефтяников (от ул. Таллинская до ул. Привокзальная) на сумму 4 481,56 тыс.руб. выполнены, оплата проведена в полном объеме. 3) 27.08.2020 заключен муниципальный контракт №36/2020 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения по объекту: "Сети наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма. I этап, проспект Нефтяников" на сумму 30,92 тыс.рублей. Услуга по контракту оказана и оплачена в полном объеме. 4) 08.10.2020 заключен муниципальный контракт №КГ-1667.20 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 0,22 тыс. рублей. Оплата по контракту проведена в полном объеме.
| бюджет города Когалыма | 5161.3 | 5161.01 | 99.9944
48 | 2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 210956.02 | 207810.13 | 98.5087 | Не полное освоение денежных средств в общей сумме 3 145,9 тыс. рублей сложилось по следующим причинам: - оплата труда и начисления на оплату труда произведена по фактически отработанному времени, согласно табеля учета рабочего времени; - по статье прочие выплаты возникла экономия, в связи с тем, что оплата льготного проезда к месту отпуска и обратно и компенсация стоимости санаторно-курортных путевок произведена по факту предоставления отчетных документов работниками. Неисполнение субсидии возникло в связи с тем, что оплата работ, услуг произведена за фактически оказанные объемы.
| бюджет города Когалыма | 185956.02 | 182810.13 | 98.3083
| привлеченные средства | 25000 | 25000 | 100
| Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения | 19214.4 | 18229.35 | 94.8734
49 | 3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 19214.4 | 18229.35 | 94.8734 | По мероприятию 3.1.2. "Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств", в рамках бюджета ХМАО и доли софинансирования в 2020 году заключены и исполнены 3 муниципальных контракта на оказание почтовых услуг. Денежные средства освоены не в полном объеме по причине позднего заключения муниципального контракта. В рамках местного бюджета заключены и исполнены муниципальные контракты на: - оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса "Одиссей"; - оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно - технического измерительного комплекса "Одиссей"; - оказание услуг по поставке электрической энергии (часть средств идет на оплату по контракту); - оказание услуг связи по передаче данных программно–технического измерительного комплекса «Одиссей»; - приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ. Также заключены и исполнены контракты: - на оказание услуг по защите информации от несанкционированного доступа; - на проведение метрологических услуг. Отклонение сложилось в результате конкурсных процедур (понижение НМЦК).
| бюджет автономного округа | 2680.1 | 2052.91 | 76.5983
| бюджет города Когалыма | 16534.3 | 16176.44 | 97.8357
| Всего по программе, в том числе | 300296.12 | 296149.27 | 98.6191
| бюджет автономного округа | 2680.1 | 2052.91 | 76.5983
| бюджет города Когалыма | 272616.02 | 269096.36 | 98.7089
| привлеченные средства | 25000 | 25000 | 100
9. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
50 | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 77699.42 | 75457.85 | 97.1151 | Отклонение от плана сложилось по следующим причинам: - по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно; - по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников; - оплата за такие услуги как - услуги связи, коммунальные услуги, утилизация отходов (покрышек непригодных к эксплуатации), услуги по страхованию ОСАГО и т.д. произведена по фактически оказанным объемам и выставленных счетов и актов.
| бюджет города Когалыма | 77699.42 | 75457.85 | 97.1151
51 | 1.2. Организация освещения территорий города Когалыма | 40128.93 | 38478.36 | 95.8868 | Оплата электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий, а также техническое обслуживание сетей наружного освещения улиц и дворовых территорий произведены по факту на основании предоставленных счетов-фактур. С акционерным обществом "ЮТЭК-Когалым" заключен договор на выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения по ул. Набережная. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. С обществом с ограниченной ответственностью "БЛ ЭНЕРГО"г.Москва заключен муниципальный контракт на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на общую сумму 51 159,41 тыс.руб. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2026г. В 2020 году по данному МК предусмотрено финансирование 1 580,185 тыс.рублей. Согласно предоставленным документам оплачено 1 580,185 тыс.рублей.
| бюджет города Когалыма | 40128.93 | 38478.36 | 95.8868
52 | 1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 4695.9 | 4455.46 | 94.8798 | Оплата за оказанные ритуальные услуги произведена согласно выставленным счетам-фактурам. Фактическое количество оказанных услуг меньше прогнозируемого по смете.
| бюджет города Когалыма | 4695.9 | 4455.46 | 94.8798
53 | 1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан | 55142.68 | 55141.78 | 99.9984
| бюджет города Когалыма | 351.9 | 351 | 99.7442
| привлеченные средства | 54790.78 | 54790.78 | 100
54 | 1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г.Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма | 34192.6 | 33928.82 | 99.2285
| бюджет города Когалыма | 34192.6 | 33928.82 | 99.2285
55 | 1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УЖКХ г.Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма | 11666.5 | 11653.19 | 99.8859
| бюджет автономного округа | 511.5 | 511.4 | 99.9804
| бюджет города Когалыма | 11155 | 11141.79 | 99.8816
56 | 1.7. Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 7926.07 | 7849.96 | 99.0398
| бюджет города Когалыма | 7926.07 | 7849.96 | 99.0398
57 | 1.8. Архитектурная подсветка зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма | 21137.5 | 21137.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 1137.5 | 1137.5 | 100
| привлеченные средства | 20000 | 20000 | 100
| Итого по программе, в том числе | 252589.6 | 248102.92 | 98.2237
| бюджет автономного округа | 511.5 | 511.4 | 99.9804
| бюджет города Когалыма | 177287.32 | 172800.74 | 97.4693
| привлеченные средства | 74790.78 | 74790.78 | 100
10. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Содействие трудоустройству граждан | 8183.323 | 6146.081 | 75.105
58 | 1.1 Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 8183.323 | 6146.081 | 75.105 | 1.1.1. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время". Во исполнении постановления Губернатора ХМАО – Югры от 10.07.2020 №92 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также рекомендаций Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры письмо от 28.05.2020 №17-Исх-3579, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 2020 года не осуществлялась. 1.1.2. "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года". Остаток плановых ассигнований по бюджету г. Когалыма в размере 658,1 тыс. руб., образовался в связи с досрочным расторжением срочных трудовых договоров несовершеннолетними гражданами. Выплаты несовершеннолетним гражданам на заработную плату и налоги осущестлялись по фактически отработанному времени (на соновании представленных табелей рабочего времени). Остаток средств, не использованных в текущем финансовом году, будет использован муниципальным учреждением в очередном финансовом году на те же цели. 1.1.3. "Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан". На основании Постановления Губернатора ХМАО- Югры №97 от 22.07.2020, "О режиме повышенной готовности, в целях снижения риска распространения каронавирусной инфекции" приостановлена деятельность подведомственных учреждений в сфере культуры, осуществляющих развлекательную и досуговую деятельность до 08.09.2020г. В связи с этим трудоустройство лиц, задействованных в работе трудовых бригад, не осуществлялось. 1.1.4. "Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан". Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в размере 8,4 тыс. руб. по МКУ "УОДОМС" образовался по фактически отработанному времени трудоустроенными гражданами (больничные листы).
| бюджет автономного округа | 2797.176 | 2788.734 | 99.6982
| бюджет города Когалыма | 5386.147 | 3357.347 | 62.333
| Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме | 3190.8 | 3026.249 | 94.843
59 | 2.1 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | 3190.8 | 3026.249 | 94.843 | Экономия сложилась в связи с не использованными средствами на санаторно-курортное лечение (карантин),а такжев связи с тем что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и работы по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати производились по фактически выставленым поставщиками счетам.
| бюджет автономного округа | 3190.8 | 3026.249 | 94.843
| Подпрограмма 3. Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве | 72.69 | 72.69 | 100
60 | 3.1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места | 72.69 | 72.69 | 100 | Между Когалымским центром занятости населения и МАДОУ "Золушка" заключен договор, в соответствии с которым оснащено одно рабочее место для трудоустроенного инвалида.
| бюджет автономного округа | 72.69 | 72.69 | 100
| Итого по программе, в том числе | 11446.813 | 9245.02 | 80.765
| бюджет автономного округа | 6060.666 | 5887.673 | 97.1456
| бюджет города Когалыма | 5386.147 | 3357.347 | 62.333
11. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 27307.407 | 18724.328 | 68.5687
61 | 1.1.Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма | 288.7 | 288.688 | 99.9958 | Данные денежные средства направлены на выплаты спасателям, работающим на территории городского пляжа.
| бюджет города Когалыма | 288.7 | 288.688 | 99.9958
62 | 1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | 4847.55 | 4792.02 | 98.8545 | Экономия по результатам конкурсных процедур (заключение договора с ПАО "Ростелеком)
| бюджет города Когалыма | 4847.55 | 4792.02 | 98.8545
63 | 1.6. Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма" | 22171.157 | 13643.62 | 61.5377 | В рамках данного мероприятия выполнены и оплачены договоры: на поставку дезинфицирующих средств, на оказание услуг по дезинфекции помещений многоквартирных жилых домов, на установку информационных табличек в местах массового пребывания людей (Берегите себя и близких. Будьте здоровы!), поставку виниловых одноразовых перчаток, поставку одноразовых масок и т.д. Финансовые средства автономного округа не освоены в связи с поздним поступлением (22.12.2020 года) их на счет. Срок испонения договоров запланирован на 1 квартал 2021 года.
| бюджет автономного округа | 4052.8 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 18118.357 | 13643.62 | 75.3027
| Подпрограмма 2 Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | 379.6 | 331.971 | 87.4528
64 | 2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | 270.9 | 266.71 | 98.4533 | Приобретение и распространение памяток населению, видеоролики на телеканале ЮГРА. Денежные средства освоены полностью.
| бюджет города Когалыма | 270.9 | 266.71 | 98.4533
65 | 2.2. Приобретение средств по организации пожаротушения | 108.7 | 65.261 | 60.0377 | Экономия по результатам конкурсных процедур. Приобретен бензиновый генератор на случай чрезвычайных ситуаций.
| бюджет города Когалыма | 108.7 | 65.261 | 60.0377
| Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 36732 | 36150.897 | 98.418
66 | 3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности | 7328.9 | 7015.123 | 95.7186 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда.
| бюджет города Когалыма | 7328.9 | 7015.123 | 95.7186
67 | 3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности | 29403.1 | 29135.774 | 99.0908 | Отклонение сложилось по: - оплате по льготному проезду; - оплате за коммунальные услуги; - оплате за услуги связи.
| бюджет города Когалыма | 29403.1 | 29135.774 | 99.0908
| Итого по программе, в том числе | 64419.007 | 55207.196 | 85.7002
| бюджет автономного округа | 4052.8 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 60366.207 | 55207.196 | 91.4538
12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 579.6 | 176.33 | 30.4227
68 | 1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности | 579.6 | 176.33 | 30.4227 | Запланированное обучение на 2020 год для муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма организовано и проведено в полном объеме. Обучение прошли 57 муниципальных служащих. Экономия денежных средств сложилась в связи со снижением цены муниципальных контрактов на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронных аукционов.
| бюджет города Когалыма | 579.6 | 176.33 | 30.4227
| Подпрограмма 2.Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 118989.7 | 112772.59 | 94.7751
69 | 2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства | 0 | 0 | 0 | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Предприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
| прочие безвозмездные поступления | 0 | 0 | 0
70 | 2.2. Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
71 | 2.3 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим | 22028.6 | 17586.72 | 79.8358 | Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением электронных торгов на поставку корпоративных открыток, фоторамок, адресных папок, а также в связи со снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. Ввиду установления режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре со II квартала 2020 года веден запрет направления в служебные командировки служащих за пределы РФ, а также введены ограничения для оформления служебных командировок внутри страны. Проведение совещаний, конференций и других мероприятий было организовано с использованием видеоконференцсвязи в студиях здания Администрации города Когалыма.
| бюджет города Когалыма | 22028.6 | 17586.72 | 79.8358
72 | 2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма | 771 | 769.5 | 99.8054 | Осуществлены закупки программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма. Экономия денежных средств сложилась в связи проведением электронных торгов.
| бюджет города Когалыма | 771 | 769.5 | 99.8054
73 | 2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма | 89675.2 | 87905.18 | 98.0262 | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
| бюджет города Когалыма | 89675.2 | 87905.18 | 98.0262
74 | 2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 6514.9 | 6511.19 | 99.9431
| федеральный бюджет | 5082.4 | 5081.24 | 99.9772
| бюджет автономного округа | 1432.5 | 1429.95 | 99.822
| Итого по программе | 119569.3 | 112948.92 | 94.4631
| федеральный бюджет | 5082.4 | 5081.24 | 99.9772
| бюджет автономного округа | 1432.5 | 1429.95 | 99.822
| бюджет города Когалыма | 113054.4 | 106437.73 | 94.1474
13. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
| Подпрограмма 2 "Развитие отрасли животноводства" | 4454 | 4156.675 | 93.3245
75 | 2.1.Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 3504 | 3504 | 100 | Субсидия носит заявительный характер. В 2020 году на получение субсидии заявились два фермера Шиманский В.М. и Крысин А.Е. Субсидия выплачена в полном объеме.
| бюджет автономного округа | 3504 | 3504 | 100
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
76 | 2.2.Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) | 950 | 652.675 | 68.7026 | Предоставление субсидии носит заявительный характер. В 2020 году субсидия была предоставлена главе КФХ Шиманскому В.М.Остальные денежные средства не реализованы в связи с отсутствием заявителей.
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 652.675 | 68.7026
| Подпрограмма 4 "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных" | 2186.6 | 2172.28 | 99.3451
77 | 4.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных | 2186.6 | 2172.28 | 99.3451 | С ИП Скляр Л.П. с 10.02.2020 расторгнут МК от 16.12.2019 №187300013719000000 на сумму 2186,16 тыс.рублей на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, регулированию численности и утилизации животных. В рамках муниципального контракта произведены расчеты за отлов и содержание 23 собак. С ИП Скляр Л.П. заключены: 1) договоры на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма: - от 10.02.2020 №9 на сумму 298,55 тыс. рублей; - от 14.04.2020 №22 на сумму 146,75 тыс. рублей 2) муниципальный контракт от 18.05.2020 №0187300013720000071 на сумму 1586,1 тыс. рублей на отлов 173 собак. Всего за 2020 год отловлено 236 собак.
| бюджет автономного округа | 806.5 | 806.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 1380.1 | 1365.78 | 98.9624
| Итого по программе, в том числе | 6640.6 | 6328.955 | 95.307
| бюджет автономного округа | 4310.5 | 4310.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 2330.1 | 2018.455 | 86.6253
14. Муниципальная программа «Социальное и демографическое развитие города Когалыма»
| Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" | 72702.91 | 69021.58 | 94.9365
78 | 1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 28200 | 27990.69 | 99.2578 | На 31.12.2020 года 46 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 61 приёмного ребенка. Экономия субвенции на вознаграждение составила 209,31 тыс. рублей. Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет. Прекращена выплата вознаграждения: 1 родитель/1 ребёнок – расторжение договора о приемной семье. 4 родителя/2 ребёнка – достижение совершеннолетия. Произведён перерасчёт вознаграждения: 2 родителя/1 ребёнок – нахождение ребенка в БУ ХМАО-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения", 2 родителя/1 ребёнок - нахождение ребенка в БУ ХМАО-Югры "Октябрьский районный центр социального обслуживания населения"; 2 родителя/1 ребёнок - несвоевременное предоставление справки на ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием
| бюджет автономного округа | 28200 | 27990.69 | 99.2578
79 | 1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства | 18938.7 | 18739.63 | 98.9489 | На 31.12.2020 года неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда сложилось в связи с тем, что премия по результатам работы за 2019 год и премия по результатам работы за I квартал 2020 года была выплачена согласно отработанному времени, а также в результате наличия листов нетрудоспособности, увольнением сотрудника. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что муниципальные служащие за текущий период не воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок в связи с ограничительными мероприятиями, связанными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». В 2020 году произведена оплата за обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, в количестве 24 человек, из них 5 чел. - переходящие с 2019 года (№п/п 836 от 28.02.2020г, №1850 от 20.04.2020г., №6389 от 16.12.2020). Справочно: стоимость 1 сертификата на оплату услуг по подготовке кандидата, удостоверяющего право его владельца на однократную оплату комплекса услуг, составляет 31 130 рублей 66 копеек.
| бюджет автономного округа | 18938.7 | 18739.63 | 98.9489
80 | 1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 8051.5 | 7483.39 | 92.944 | Неисполнение по заработной плате сложилось, в связи с выплатой премии по итогам 2019 года за фактически отработанное время. Отклонение по командировачным расходам образовалась в связи с отменой командировки, совещание было проведено посредством видеоконференции. Неисполнение прочим несоциальным выплатам персоналу в натуральной форме сложилось в связи с тем, что муниципальные служащие за текущий период не воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда.
| бюджет автономного округа | 8051.5 | 7483.39 | 92.944
81 | 1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства | 17512.71 | 14807.87 | 84.555 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями – 8 человек, из них право на обеспечение имеют: - в 2019 году – 1 чел.(задолженность), - в 2020 году – 7 чел. По состоянию на 01.01.2021 в собственность муниципального образования город Когалым приобретено 7 квартир на общую сумму 14 693 284 рубля. В связи с тем, что Шарифуллина Розалина Газизьяновна вступила в наследство в силу закона, на основании приказа Департамента социального развития ХМАО-Югры от 29.12.2020 №1705-р гр.Шарифуллина Р.Г. исключена из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений. Неисполнение субвенции направленной на выплату заработной платы составляет 20,72 тыс.рублей.
| бюджет автономного округа | 14591.41 | 12763.68 | 87.4739
| бюджет города Когалыма | 2921.3 | 2044.19 | 69.9754
| Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 1081.38 | 945.59 | 87.4429
82 | 2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" | 630 | 505.7 | 80.2698 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26-р (распоряжение от 28.09.2020 г. №157-р "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26.р) утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 7 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2020 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 31411,30 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 10080,00 рублей ежемесячно. Неисполнение в 2020 году составило 124,30 тыс.руб. по причине не использования компенсации расходов на санаторно-курортное лечение на территории РФ.
| бюджет города Когалыма | 630 | 505.7 | 80.2698
83 | 2.3. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения | 26.1 | 26.1 | 100 | МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" в апреле 2020 на сумму 26,1 тыс.рублей приобретены наборы полотенец, цветы.
| бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 100
84 | 2.4. Предоставление единовременных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 425.28 | 413.79 | 97.2983 | Единовременные выплаты ко Дню Победы в ВОВ были произведены (37 человек). Неисполнение средств в размере 11,50 тысяч рублей по причине смерти вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ - Скворцова А.И.
| бюджет города Когалыма | 425.28 | 413.79 | 97.2983
| Итого по программе, в том числе | 73784.29 | 69967.17 | 94.8266
| бюджет автономного округа | 69781.61 | 66977.39 | 95.9814
| бюджет города Когалыма | 4002.68 | 2989.78 | 74.6945
15. Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»
| Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры | 98781.68 | 97905.85 | 99.1134 |  | 9
85 | 1.1. Развитие библиотечного дела | 54965.2 | 54307.668 | 98.8037 | В рамках данного мероприятия в 2020 году осуществлялось подключение и доступ библиотек города Когалыма к сети Интернет. Приобретено 2 420 штук печатных изданий для комплектования фонда, а также осуществлялось оказание информационных услуг (Консультант - Плюс), оформление периодических печатных изданий. Кроме этого, в рамках данного мероприятия предусмотрено содержание МБУ "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ЦБС). Экономия сложилась по оплате труда, по услугам связи, коммунальным услугам, по затратам на содержание здания, по командировочным расходам, выплатам профсоюзным органам.
| бюджет автономного округа | 406.7 | 406.7 | 100
| бюджет города Когалыма | 54558.5 | 53900.968 | 98.7948
86 | 1.2. Развитие музейного дела | 42519.7 | 42303.782 | 99.4922 | В 2020 году приобретны: 8 картин художника Г.С.Райшева, музыкальные предемты, интерактивный стол и т.д. В рамках мероприятия предусмотрено содержание МБУ "Музейно - выставочный центр". Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда и начислениям на заработную плату; по оплате за коммунальные услуги; за содержание здания; услуги связи.
| бюджет города Когалыма | 42519.7 | 42303.782 | 99.4922
87 | 1.3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | 1080 | 1077.62 | 99.7796 | МБУ "ЦБС" выделены средства бюджета автономного округа на приоберетение 10 ультрабуков. Отклонение 2,38 тыс. рублей - экономия по оплате за оборудование для клуба "Беловодье" (МАУ КДК "АРТ-Праздник").
| бюджет автономного округа | 475.5 | 475.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 604.5 | 602.12 | 99.6063
88 | 1.5. Реализация инициатив граждан, способствующих развитию учреждений культуры | 216.78 | 216.78 | 100 | Приобретены 18 сценических костюмов для МБУ "ЦБС".
| бюджет города Когалыма | 216.78 | 216.78 | 100
| Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | 143709.07 | 138193.388 | 96.1619
89 | 2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов | 290 | 290 | 100 | Приобретены сценические костюмы, канцелярия и т.д. День национальных культур в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой прошел в онлайн режиме.
| бюджет города Когалыма | 290 | 290 | 100
90 | 2.2. Стимулирование культурного разнообразия | 143419.07 | 137903.388 | 96.1542 | В рамках данного меропрития предусмотрена организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Ввиду сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки отменены мероприятия посвященные празднованию Дня города и т.д. Кроме этого, в рамках меропрития было состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 5 премий сотрудникам учреждений культуры.
| бюджет города Когалыма | 143419.07 | 137903.388 | 96.1542
| Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | 63550.333 | 61282.764 | 96.4319
91 | 3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | 22591.8 | 21127.879 | 93.5201 | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате труда, начислениям на зарплату.
| бюджет города Когалыма | 22591.8 | 21127.879 | 93.5201
92 | 3.2. Развитие архивного дела | 61.9 | 61.9 | 100 | Приобретено 175 модулей архивного хранения.
| бюджет автономного округа | 61.9 | 61.9 | 100
93 | 3.3 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | 40896.633 | 40092.985 | 98.0349 | Кассовый расход сложился меньше планового в связи с экономией по оплате проезда к месту отдыха и обратно, санаторно-курортного лечения.
| бюджет города Когалыма | 40896.633 | 40092.985 | 98.0349
| Итого по программе, в том числе | 306041.083 | 297382.002 | 97.1706
| бюджет автономного округа | 944.1 | 944.1 | 100
| бюджет города Когалыма | 305096.983 | 296437.902 | 97.1619
16. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
| Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений | 17644.5 | 16247.58 | 92.083
94 | 1.1. Создание условий для деятельности народных дружин | 855.2 | 497.3 | 58.1501 | За 2020 год народная дружина принимала участие в охране общественного порядка города Когалыма. В составе народной дружины, по состоянию на 01 января 2021 года 12 человек. В период с 01.01.2020 по 01.01.2021 ОМВД России по городу Когалыму с участием народной дружины города Когалыма выявлено 324 (АППГ – 67) административных правонарушений, из них, 318 административных правонарушений, предусмотренных ст.20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По итогам выхода на дежурство оказано материальное стимулирование членам народной дружины города Когалыма. Заключены договоры личного страхования на период участия в охране общественного порядка.
| бюджет автономного округа | 154.2 | 154.2 | 100
| бюджет города Когалыма | 701 | 343.1 | 48.9444
95 | 1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 2285 | 2196.4 | 96.1225 | В связи с повышением качества разрешения видеокамер модернизированных в 2019 году, возникла необходимость в 2020 году приобрести для увеличения объема серверного хранилища накопители, жесткие диски. Заключен муниципальный контракт на поставку комплектующих и запасных частей для технического оборудования систем видеонаблюдения. Обязательства по контракту исполнены. Финансовые средства освоены в полном объеме.
| бюджет автономного округа | 239.9 | 239.9 | 100
| бюджет города Когалыма | 2045.1 | 1956.5 | 95.6677
96 | 1.3. Техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения в городе Когалыме | 10032.7 | 9100.4 | 90.7074 | Отклонение сложилось по результатам аукционных процедур на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма, так же отклонение сложилось по фактическому потреблению электрической энергии.
| бюджет города Когалыма | 10032.7 | 9100.4 | 90.7074
97 | 1.4. Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | 3714.3 | 3696.4 | 99.5181
| бюджет автономного округа | 3714.3 | 3696.4 | 99.5181
98 | 1.5. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 7.3 | 7.28 | 99.726 | В рамках реализации мероприятия планируется заключены договоры на опубликование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в газете.
| федеральный бюджет | 7.3 | 7.28 | 99.726
99 | 1.6. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан | 268.7 | 268.5 | 99.9256
| бюджет города Когалыма | 268.7 | 268.5 | 99.9256
100 | 1.7. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения | 481.3 | 481.3 | 100 | Предусмотрено приобретение и распространение световозвращающих элементов среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций, образовательными организациями закуплены светоотражающие элементы. Проведение мероприятия "Безопасное колесо" было отменено, в связи с пандемией, на основании Указа Президента РФ. Мероприятие проведено в формате онлайн. Выезд в другой город отменен.
| бюджет города Когалыма | 481.3 | 481.3 | 100
| Подпрограмма 2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 770.9 | 770.06 | 99.891
101 | 2.1. Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности | 390.4 | 390.4 | 100 | С целью популяризации здорового образа жизни и борьбы с негативными явлениями в молодежной среде, привлечения подростков к агитационной профилактической деятельности, способствовавшей формированию мотивации здорового образа жизни на территории города Когалыма проведена серия волонтерских акций "Здоровый Когалым". Для проведения МАУ "МКЦ "Феникс" приобретены следующие материальные ценности на общую сумму 240,0 тыс. рублей: мобильная акустическая система и радиосистема с микрофоном с оголовьем, баннер, футболки, буклеты, подарочная продукция и т.д.
| бюджет автономного округа | 240 | 240 | 100
| бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.4 | 100
102 | 2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды | 92 | 91.16 | 99.087
| бюджет города Когалыма | 92 | 91.16 | 99.087
103 | 2.3. Формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков | 288.5 | 288.5 | 100
| бюджет города Когалыма | 288.5 | 288.5 | 100
| Подпрограмма 4 Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 5846.2 | 5530.15 | 94.5939
104 | 4.1. Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма | 5846.2 | 5530.15 | 94.5939
| бюджет города Когалыма | 5846.2 | 5530.15 | 94.5939
| Итого по программе, в том числе | 24261.6 | 22547.79 | 92.9361
| федеральный бюджет | 7.3 | 7.28 | 99.726
| бюджет автономного округа | 4348.4 | 4330.5 | 99.5884
| бюджет города Когалыма | 19905.9 | 18210.01 | 91.4805
17. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
105 | 1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 65528 | 59257.98 | 90.4315 | Отклонение от плана составляет 6 270,02 тыс. рублей в том числе: 1) 117,36 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в выполнении работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 2) 278,45 тыс. рублей - в связи с фактической потребностью в оценке муниципального имущества; 3) 804,95 тыс.рублей - в связи с фактической потребностью в выполнении работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 4) 29,34 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами по оказанию услуг ООО "ЕРИЦ" по приему платежей за наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, согласно выставленным счетам; 5) 460,9 тыс. рублей - в связи с невостребованностью субсидии на проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 6) 0,11 тыс. рублей - субсидия на возмещение недополученных доходов произведена на основании представленных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ; 7) 4 578,91 тыс. рублей, из них: - 1 355,02 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 41,05 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 3 182,84 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
| бюджет города Когалыма | 65528 | 59257.98 | 90.4315
106 | 2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 28506.375 | 21087.582 | 73.975 | В 2020 году в рамках мероприятия осуществлялась реконструкция и ремонт зданий находящиеся в муниципальной собственности (ремонт кровли, системы водоснабжения и т.д.). Денежные средства бюджета города Когалыма освоены лишь на 65,9%, по причине расторжения контракта. Кроме этого неисполнение контракта связано с необходимостью устранения недоделок, связанных с поставкой материала, выявленных при проведении предварительной сдачи объекта.
| бюджет города Когалыма | 6814.28 | 4492.798 | 65.9321
| привлеченные средства | 21692.095 | 16594.784 | 76.5015
107 | 3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 245274.918 | 239287.99 | 97.5591 | В рамках данного мероприятия предусмотрена организация транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений, организационно - техническое обеспечение органов местного самоуправления, финансовое обеспечение комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и муниципального казенного учреждения "Обеспечение эксплуатационно - хозяйственной деятельности". Экономия сложилась по факту понесенных затрат в рамках заключенных муниципальных контрактов, а также по оплате труда работников, проезда к месту отпуска и обратно, наличию вакантных ставок и т.д.
| бюджет города Когалыма | 245274.918 | 239287.99 | 97.5591
| Итого по программе, в том числе | 339309.293 | 319633.552 | 94.2012
| бюджет города Когалыма | 317617.198 | 303038.768 | 95.4101
| привлеченые средства | 21692.095 | 16594.784 | 76.5015
18. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
| Подпрограмма1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 188474.35 | 188013.45 | 99.7555
108 | 1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 188474.35 | 188013.45 | 99.7555 | В рамках данного мероприятия предусмотрено: Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Бюджетные ассигнования не были востребованы ввиду отсутствия неотложной необходимости. Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного фонда, находящегося на территории города Когалыма. С ООО "ЕвроСтрой" от 04.03.2020 заключены контракты на выполнение работ по покраске, отделке фасадов жилых домов, находящихся на территории г.Когалыма: №03/20-ОД на сумму 52 926,74 тыс. рублей (ул.Др.Народов д.37; ул.Мира д.2,2Б,4А; ул.Молодежная д.24,30; ул.Бакинская д.23,35,41,47,51,53); №04/20-ОД на сумму 50 086,71 тыс. рублей (ул.Бакинская д.59; ул.Ленинградская д.3,11,19,21,25,33,39,65; ул.Др.Народов д.29,33); №05/20-ОД на сумму 15 000 тыс. рублей (ул.Югорская д.22, 24 и 38; ул.Янтарная, д.5); №40/20-ОД на сумму 70 000 тыс. рублей (ул.Мира д.34, 46; Сургутское шоссе д.1, 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, 13, 17; ул.Градостроителей д.4, 8). По всем контрактам работы выполнены в полном объеме, расчеты завершены.
| бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0
| привлеченные средства | 188013.45 | 188013.45 | 100
| Подпрограмма 2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения | 40269.91 | 14052 | 34.8945
109 | 2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 40269.91 | 14052 | 34.8945 | Мероприятия направлено: - на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением на финансовое обеспечения расходов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением - 14 052,00 тыс. рублей (средства ОБ - 11 241,6 тыс. рублей; МБ - 2 810,4 тыс рублей). В рамках мероприятия в декабре 2020 года произведено возмещение затрат. - на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (завершение незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской") средства МБ - 26 217,91 тыс. рублей. Реализация мероприятия перенесена на 2021 год.
| бюджет автономного округа | 11241.6 | 11241.6 | 100
| бюджет города Когалыма | 29028.31 | 2810.4 | 9.6816
| Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 76691.123 | 32895.832 | 42.8939
110 | 3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 76691.123 | 32895.832 | 42.8939 | Отклонение по мероприятию образовалось по причине заключения части контрактов со сроками окончания работ в 2021 году, а также по причине нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ предусмотренных контрактами, что в том числе, не позволило заключить контракты на выполнение строительно-монтажных работ.
| бюджет города Когалыма | 465 | 465 | 100
| привлеченные средства | 76226.123 | 32430.832 | 42.5456
| Итого по программе, в том числе | 305435.383 | 234961.282 | 76.9267
| бюджет автономного округа | 11241.6 | 11241.6 | 100
| бюджет города Когалыма | 29954.21 | 3275.4 | 10.9347
| привлеченные средства | 264239.573 | 220444.282 | 83.4259
Группа С
19. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
111 | 1. Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалым | 43065.9 | 42702.719 | 99.1567 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда соласно фактически отработанному времени.
| бюджет города Когалыма | 43065.9 | 42702.719 | 99.1567
112 | 2. Обеспечение программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | 38 | 38 | 100
| бюджет города Когалыма | 42 | 42 | 100
| Итого по программе, в том числе | 43107.9 | 42744.719 | 99.1575
| бюджет города Когалыма | 43107.9 | 42744.719 | 99.1575
20. Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма»
| 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности: | 1800.1 | 1800.1 | 100
113 | 1.1. Спортивный комплекс "СК"Дружба"" (МАУ "СШ"Дворец спорта") | 548.1 | 548.1 | 100 | Денежные средства израсходованы в полном объеме. В сентябре 2020 года израсходована сумма в размере 459,20 тыс. рублей, оплата за выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. В октябре 2020 года израсходована сумма в размере 51,0 тыс. рублей, на оплату за оказание услуг по изготовлению индукционной системы оповещения. Остаток денежных средств в сумме 37,9 тыс. рублей направлен на оплату услуг по изготовлению мнемосхем .
| бюджет города Когалыма | 548.1 | 548.1 | 100
114 | 1.3. МАУ "МКЦ "Феникс"" (ул. Сибирская, 11) | 48 | 48 | 100 | Приобретены: поручень для раковины на стойках, универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла, тактильно-визуальные знаки "Туалет для инвалидов", комплект информационных наклеек "Желтый круг" для дверей, комплект для маркировки поручней, тактильные таблички (вывески) со шрифтом Брайля.
| бюджет города Когалыма | 48 | 48 | 100
115 | 1.9. МАОУ "Средняя школа №3" (ул. Дружбы народов, д. 10/1) | 602 | 602 | 100 | Заключен договор с ООО "Сервис" от 28.05.2020 №9 на сумму 405,0 тыс. руб. увеличение стоимости прочих мат. запасов (тактильная плитка, противоскользящее покрытие). Заключен договор с ИП Чухно Александр Анатольеаич от 29.05.2020 №39 на сумму 197,0 тыс. руб. на приобретение основных средств (логопедический стол). Оплачены полностью.
| бюджет города Когалыма | 602 | 602 | 100
116 | 1.10. МАОУ "Средняя школа №5" (ул. Прибалтийская, д. 19) | 602 | 602 | 100 | Заключен договор с ООО "Сервис" от 03.06.2020 №13 на сумму 405,0 тыс. рублей увеличение стоимости прочих мат. запасов (плитка, противоскользящее покрытие). Заключен договор с ООО "Сервис" от 03.06.2020 №14 на сумму 197,0 тыс. руб. увеличение стоимости основных средств (логопедический стол). Оплачены полностью.
| бюджет города Когалыма | 602 | 602 | 100
| Итого по программе, в том числе: | 1800.1 | 1800.1 | 100
бюджет автономного округа
| бюджет города Когалыма | 1800.1 | 1800.1 | 100
21. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 973.2 | 960.59 | 98.7043
117 | 1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 973.2 | 960.59 | 98.7043 | В рамках мероприятия в 2020 году была проведена следующая работа: - проведен конкурс социально - значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме по результатам которого определены 3 получателя грантов: Когалымская городская общественная организация татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР» , проект «Фестиваль национальной кухни»; Общественная организация «Первопроходцы Когалыма» «Фарфоровый юбилей общественной организации 27.01.2001 - 27.01.2021»; Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма, проект «Без срока давности». - проведены обучающие семинары для общественных объединений в рамках обучающего проекта «Школа актива НКО; - обеспечена возможность участия общественных организаций города Когалыма в ежегодных региональных и всероссийских мероприятиях для НКО в онлайн формате (итоговый Форум Сообщество, в программу которого был включен большой блок тематических мероприятий «Новая нормальность»; V Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»; VII Всероссийский форум национального единства); - проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций.
| бюджет города Когалыма | 973.2 | 960.59 | 98.7043
| Подпрограмма 3. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 14435.2 | 13456.56 | 93.2205
118 | 3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации | 14435.2 | 13456.56 | 93.2205 | В рамках данного мероприятия предусмотрено содержание МКУ "Редакция газеты "Когалымский вестник". Оплата труда сотрудников согласно фактически отработанному времени, оплата услуг связи, коммунальные расходы согласно выставленным счетам.
| бюджет города Когалыма | 14435.2 | 13456.56 | 93.2205
| Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 10694.9 | 10268.61 | 96.0141
119 | 4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 10694.9 | 10268.61 | 96.0141 | Выплата заработной платы согласно фактически отработанному времени.
| бюджет города Когалыма | 10694.9 | 10268.61 | 96.0141
| Итого по программе, в том числе | 26103.3 | 24685.76 | 94.5695
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 26103.3 | 24685.76 | 94.5695
22. Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019 – 2025 годы
120 | 1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года | 324943.3 | 324545.2 | 99.8775
| бюджет автономного округа | 295698.3 | 295336.1 | 99.8775
| бюджет города Когалыма | 29245 | 29209.1 | 99.8772
| Итого по программе, в том числе | 324943.3 | 324545.2 | 99.8775
| бюджет автономного округа | 295698.3 | 295336.1 | 99.8775
| бюджет города Когалыма | 29245 | 29209.1 | 99.8772
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 6723009.854 | 6392261.594 | 95.0804
| федеральный бюджет | 49129.905 | 45835.934 | 93.2954
| бюджет автономного округа | 3232076.889 | 3207211.423 | 99.2307
| бюджет города Когалыма | 2681701.992 | 2550889.245 | 95.122
| привлеченные средства | 760101.068 | 588324.992 | 77.4009
| проверка | 6723009.854 | 6392261.594
88.6572
| 100% | 45
| 95-99% | 40
| 80-95% | 17
| менее 80% | 18
Note on B454: Логинова Ленара Юлдашевна: не подлежит оценке в соответствии с 922