## Лист1
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением – 100% | % | - | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | На 01.02.2020 года 54 приёмных родителей являются получателями вознаграждения за воспитание 66 приёмных детей. В январе 2020 года выплата вознаграждения приёмным родителям не производилась, в связи с опережающей выплатой в декабре 2019 года.
2. | Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма – 100% | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | На профилактическом учете состоит 37 семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
5 | Охват граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», мерами поддержки в соответствии с порядком оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» на основании личного заявления граждан – 100% | % | - | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100 | На отчётную дату мерами поддержки охвачено 5 человек, в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" в 2020 году.
6 | Охват юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны, чествуемых от имени главы города Когалыма – 100% | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0
7 | Доля средств бюджета автономного округа, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству в городе Когалыме – 100% | % | 3.4 | 4.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в городе Когалыме передано Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». На 01.02.2020 обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание не производилась, в связи с формированием группы.
Исполнитель: ведущий специалист ОСОиСВ
Орехова Олеся Ришатовна тел.: 93-544