## 13.МП РЖС
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие развитию жилищного строительства"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
П.1.2. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [31 empty] | 0
Всего | 7926.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.21 | 0 | 950 | 0 | В договоре, заключенном между ПАО «Лукойл», ООО «Логика», Администрацией г. Когалыма, прописано срок выполнения работ до момента завершения работ: Работы на сумму 1 715,00 тыс.руб.: №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 т.р., №1115 от 16.11.2020 (раздел земельного участка с кадастровым номером 86:17:0000000:14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 т.р. №1108 от 07.06.2023 (выполнение работ по внесению изменений в документы терриориального планирования) на сумму 765,00 т.р. Данные средства выделены в рамках соглашения ПАО «Лукойл» на корректировку ППиМТ, межевание земельных участков. | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 5652.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 5652.2 |  |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01 |  |  |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 559.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 559.01
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 765 | [17 empty] | 950 |  |  | 0
1.2. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,7) | [31 empty] | 0
Всего | 34383 | 10163.5 | 10163 | 10163 | 29.5582 | 99.9951 | 4676.5 | 420.84 | 5487 | 9742.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24219.5 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 9248.67 | 9248.33 | 9248.33 | 29.5582 | 99.9963 | 4255.5 |  | 4993.17 | 9248.33 | [18 empty] | 22039.83 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 3094.5 | 914.83 | 914.67 | 914.67 | 29.5579 | 99.9825 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | [18 empty] | 2179.67 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 3094.5 | 914.83 | 914.67 | 914.67 | 29.5579 | 99.9825 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | [18 empty] | 2179.67
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | [31 empty] | 0
Всего | 19928.958 | 1918 | 1318 | 1318 | 6.6135 | 68.7174 | 0 | 0 | 1918 | 1318 | 2264.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 | 0 | С ИП КОЗЕР С.А. заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов, расположенных в г.Когалыме: - МК 1/2024 от 10.01.2024 снос д.18 по ул.Фестивальная, на сумму 598,0 тыс.руб.; - МК 2/2024 от 10.01.2024 снос д.27 по ул.Рижская, на сумму 220,0 тыс.руб.; - МК 3/2024 от 17.01.2024 снос домов 5 и 18 по ул.Мостовая, на сумму 500,0 тыс.руб. Срок окончания работ - 01.03.2024. Работы по контрактам выполнены и оплачены. - МК 9/2024 от 06.02.2024 снос дома 1 по ул.Кирова, на сумму 600,0 тыс.руб.Срок окончания работ 05.03.2024. - МК 10/2024 от 06.02.2024 снос дома 10Б по ул.Спортивная, на сумму 600,0 тыс.руб. Работы по контракту выполнены и приняты Заказчиком 01.03.2024. Ведется подготовка аукционной документации на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов №7 и №19 по ул.Фестивальная г.Когалыма. Ведется подготовка проектов муниципальных контрактов на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов № 4, 31, 41 по ул.Мостовая и дома №1Б по ул.Кирова г.Когалыма. | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 18135.292 | 1745.38 | 1199.38 | 1199.38 | 6.6135 | 68.7174 |  |  | 1745.38 | 1199.38 | 2060.645 | [5 empty] | 4034.467 | [11 empty] | 10294.8 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1793.666 | 172.62 | 118.62 | 118.62 | 6.6133 | 68.7174 |  |  | 172.62 | 118.62 | 203.8 | [5 empty] | 399.046 | [11 empty] | 1018.2 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1793.666 | 172.62 | 118.62 | 118.62 | 6.6133 | 68.7174 |  |  | 172.62 | 118.62 | 203.8 | [5 empty] | 399.046 | [11 empty] | 1018.2
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.4. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2454.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2454.306
бюджет города Когалыма | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 242.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 242.733
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,7)
Всего | 5480.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.998 | 0 | По состоянию на 01.03.2024 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 16 семей. В 2024 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий явиляются 2 молодые семьи, которым выданы свидетельства. В настоящее время в отношение одной семьи проводятся мероприятия по перечислению субсидии. | 0
федеральный бюджет | 407.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 158.382 | [17 empty] | 249.617 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 4798.499 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1862.81 | [17 empty] | 2935.689 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 274.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106.407 | [17 empty] | 167.692 |  |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 274.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 106.407 | [17 empty] | 167.692
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.(3,1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.03.2024 состоят 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2024 году, отсутствуют. | 0
федеральный бюджет | 1981 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1981 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,7) | [31 empty] | 0
Всего | 2055.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2046.6 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.2 | [18 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
2.4. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность (3) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV) | [31 empty] | 0
Всего | 10192.7 | 2206.904 | 1381.015 | 1381.015 | 13.5491 | 62.577 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 683.376 | 0 | 1006.02 | 0 | 780.814 | 0 | 575.166 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие отдела архитектуры и градостроительтсва Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 9.0949e-13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 10192.7 | 2206.904 | 1381.015 | 1381.015 | 13.5491 | 62.577 | 1346.835 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 683.376 |  | 1006.02 |  | 780.814 |  | 575.166 |  |  | 9.0949e-13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) |  | 0 | [29 empty] | 0
Всего | 18835 | 4026.611 | 2737.735 | 2737.735 | 14.5354 | 67.991 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1267.122 | 0 | 1870.66 | 0 | 1449.39 | 0 | 1046.873 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. | 2.5011e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 18835 | 4026.611 | 2737.735 | 2737.735 | 14.5354 | 67.991 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.345 | 1690.673 | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1267.122 |  | 1870.66 |  | 1449.39 |  | 1046.873 |  |  | 2.5011e-12
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV) |  | 0 | [29 empty] | 0
Всего | 79058.895 | 14010.4905 | 12443.742 | 12443.742 | 15.7398 | 88.8173 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5262.772 | 0 | 6617.526 | 0 | 5380.182 | 0 | 6127.692 | 0 | 7060.047 | 0 | 6428.193 | 0 | 5636.293 | 0 | 6153.33 | 0 | 5483.093 | 0 | 10899.2764 | 0 | Основной статьей неисполнения является заработная плата с отчислениями от ФОТ - в связи с наличием вакансий и выплатой денежного поощрения по результатам работы за фактически отработанное время. | 1.6371e-11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 79058.895 | 14010.4905 | 12443.742 | 12443.742 | 15.7398 | 88.8173 | 6588.7505 | 5979.454 | 7421.74 | 6464.288 | 5262.772 |  | 6617.526 |  | 5380.182 |  | 6127.692 |  | 7060.047 |  | 6428.193 |  | 5636.293 |  | 6153.33 |  | 5483.093 |  | 10899.2764 |  |  | 1.6371e-11
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 182539.199 | 32325.5055 | 28043.492 | 28043.492 | 15.363 | 86.7535 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 12370.314 | 0 | 9503.406 | 0 | 7610.386 | 0 | 15208.742 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9030.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 56384.4135 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.217 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62337.997 | 10994.05 | 10447.71 | 10447.71 | 16.7598 | 95.0306 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 3923.455 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 6488.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 35270.319 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114050.603 | 21331.4555 | 17595.782 | 17595.782 | 15.428 | 82.4875 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7523.477 | 0 | 9494.206 | 0 | 7610.386 | 0 | 8719.969 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9030.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15886.8774 | 0 |  | 2.1828e-11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.008 | 1087.45 | 1033.29 | 1033.29 | 17.3254 | 95.0195 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 310.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 3365.562 | 0
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 182539.199 | 32325.5055 | 28043.492 | 28043.492 | 15.363 | 86.7535 | 15042.3515 | 7953.117 | 17283.154 | 20090.375 | 12370.314 | 0 | 9503.406 | 0 | 7610.386 | 0 | 15208.742 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9030.01 | 0 | 13924.507 | 0 | 56384.4135 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 4435.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4277.217 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 62337.997 | 10994.05 | 10447.71 | 10447.71 | 16.7598 | 95.0306 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 3923.455 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 6488.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652.2 | 0 | 35270.319 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 114050.603 | 21331.4555 | 17595.782 | 17595.782 | 15.428 | 82.4875 | 10786.8515 | 7953.117 | 10544.604 | 9642.665 | 7523.477 | 0 | 9494.206 | 0 | 7610.386 | 0 | 8719.969 | 0 | 9936.727 | 0 | 8658.397 | 0 | 7586.791 | 0 | 9030.01 | 0 | 8272.307 | 0 | 15886.8774 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5964.008 | 1087.45 | 1033.29 | 1033.29 | 17.3254 | 95.0195 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 310.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.01 | 0 | 3365.562 | 0
привлеченные средства | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0