## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на 01.07.2023 | План на 01.07.2023 | Профинансировано на 01.07.2023 | Кассовый расход на 01.07.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности
Всего | 15356.15 | 886.55 | 870 | 870 | 5.6655 | 98.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 600 | 0 | 120 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.6 | 0 | Сложилась экономия на сумму 1 700,00 тыс.руб. В договоре, заключенном между ПАО «Лукойл», ООО «Логика», Администрацией г. Когалыма, прописано срок выполнения работ до момента завершения работ: Работы на сумму 1 700,00 тыс.руб. по следующим договорам переносятся на 2023 год: №1105 от 09.11.2020 (ППиМТ под размещение Русского музея) на сумму 600,00 т.р., №1112 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Русского музея) на сумму 150,00 т.р., №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 т.р., №1115 от 16.11.2020 (раздел земельного участка с кадастровым номером 86:17:0000000:14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 т.р. Данные средства выделены в рамках соглашения ПАО «Лукойл» на корректировку ППиМТ, межевание земельных участков.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496 | 0
бюджет города Когалыма | 6630.15 | 286.55 | 120 | 120 | 1.8099 | 41.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.6 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
1.1.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 15356.15 | 886.55 | 870 | 870 | 5.6655 | 98.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 720 | 600 | 0 | 120 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14319.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496 | 0
бюджет города Когалыма | 6630.15 | 286.55 | 120 | 120 | 1.8099 | 41.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.55 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6343.6 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
1.2 Магистральные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ" и мкр. 11 в городе Когалыме(I)
Всего | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 3993.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ. Сетевой график не исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией по МК №0187300013721000386 от 25.01.2022.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 3993.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3993.699 | 3993.674 | 3993.674 | 3993.674 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 3993.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 954886.9 | 532814.2 | 527364.289 | 527364.289 | 55.2279 | 98.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42039.6 | 41977.457 | 130729.1 | 11771.209 | 360045.5 | 473615.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422072.7 | 0 | По состоянию на 31.12.2022 заключены контракты на приобретение 48 квартир на сумму 205 275 700,90 руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 868947 | 484860.8 | 479901.486 | 479901.486 | 55.2279 | 98.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38256 | 38199.486 | 118963.5 | 0 | 327641.3 | 441702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384086.2 | 0
бюджет города Когалыма | 85939.9 | 47953.4 | 47462.803 | 47462.803 | 55.2279 | 98.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.6 | 3777.971 | 11765.6 | 11771.209 | 32404.2 | 31913.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37986.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6)
Всего | 7307.846 | 2226.991 | 2226.987 | 2226.987 | 30.4739 | 99.9998 | 631.937 | 56.87 | 600 | 1175.063 | 995.054 | 995.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080.855 | 0 | Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 85 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб. Работы по сносу выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов заключены МК: - от 04.05.2022 №0187300013722000054 с ООО "Трэйд" (снос дома №11 по ул.Фестивальная) на сумму 793,02 тыс.руб.; - от 17.05.2022 №0187300013722000057 с ООО "Югра Техник" (снос дома №7 по ул.Береговая) на сумму 1075,86 тыс.руб.; - от 17.05.2022 №0187300013722000056 с ООО "Трэйд" (снос дома 61 по ул.Парковая) на сумму 975,58 тыс.руб.; - от 17.05.2022 № 0187300013722000062 с ООО "КогалымРемСтройСервис" (снос дома 77 по ул.Набережная) на сумму 841,72 тыс.руб.; - от 06.06.2022 №0187300013722000081 с ООО "Трэйд" (снос дома №9 по ул.Фестивальная); на сумму 576,3 тыс.руб.; - от 06.06.2022 №0187300013722000083 с ООО "Трэйд" (снос дома №37 по ул.Набережная); на сумму 923,18 тыс.руб.; - от 10.06.2022 №0187300013722000087 с ИП Шаманаевой В.П. (снос дома №73 по ул.Набережная); на сумму 860,12 тыс.руб.. Заключен контракт от 17.06.2022 №2022/15 с ООО "СеверСтройПроект" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции на сумму 600,00 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу домов №7 по ул.Береговая, №73 и №77 по ул.Набережная, №61 по ул.Парковая. Заключен контракт от 12.07.2022 №37 с ООО "Антей" на выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома 12 по ул.Фестивальная на сумму 600,0 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу домов: №37 по ул.Набережная и №9 по ул.Фестивальная. Выделены дополнительные плановые ассигнования на мероприятия по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 15.08.2022 №1843 в сумме 4 479,9 тыс.руб. Выполнены и оплачены работы по сносу дома №12 ул.Фестивальная. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 21.09.2022 №147-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 442,896 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 28.10.2022 №100 выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 1591,05тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов заключены контракты: - от 20.09.2022 №0187300013722000157 с ООО "ВТОР РЕСУРС" (ул.Береговая, д.3) на сумму 630,266 тыс.руб.; - от 23.09.2022 №0187300013722000158 с ООО "Трэйд" (ул.Береговая, д.255) на сумму 597,323 тыс.руб.; - от 03.10.2022 №0187300013722000162 с ИП Шаманаевой В.П. (ул.Береговая, д.14) на сумму 1 156,02 тыс.руб.; - от 26.10.2022 №244с ООО "Трэйд" (ул.Кирова, д.7) на сумму 600,00 тыс.руб. Работы по заключенным контрактам выполнены. Оплата работ будет произведена в ноябре 2022 года. Работы по заключенным контрактам выполнены. Оплата работ будет произведена в ноябре 2022 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6650.134 | 2026.563 | 2026.563 | 2026.563 | 30.474 | 100 | 575.063 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623.571 | 0
бюджет города Когалыма | 657.712 | 200.428 | 200.424 | 200.424 | 30.4729 | 99.998 | 56.874 | 56.87 | 54 | 54 | 89.554 | 89.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.284 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 596.351 | 596.351 | 596.351 | 596.351 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделены дополнительные плановые ассигнования на обустройство МКД пандусами согласно постановления Администрации г.Когалыма от 28.03.2022 №706 в соответствии с приказом КФ Администрации г.Когалыма от 27.05.2022 №50-О. С ИП Аразмедовой Айной Оремурадовной заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству стационарных пандусов для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах: от 25.07.2022 № 0187300013722000119 на сумму 663,598 т.р. (д.№37, подъезд 2 по ул.Дружбы Народов); от 01.08.2022 №0187300013722000121 на сумму 587,866 т.р. (д.№11, подъезд 1 по ул.Сургутское шоссе): от 01.08.2022 №0187300013722000122 на сумму 598,287 т.р.(д.№3, подъезд 1 по ул.Сургутское шоссе). Выполнены работы по обустройству пандусов по ул.Сургутское шоссе д.3 и д.11. Оплата произведена в полном объеме. Согласно доп.соглашения №2 от 06.10.2022 к МК от 25.07.2022 № 0187300013722000119 дата окончания исполнения контракта перенесена на 30.11.2022. С ИП Аразмедовой Айной Оремурадовной заключен контракт на выполнение работ по расширению площадки крыльца подъезда для устройства стационарного пандуса, предназначенного для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирном жилом доме (д.№37, подъезд 2 по ул.Дружбы Народов) от 21.11.2022 № 53 на сумму 127,608 т.р..
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 542.665 | 542.665 | 542.665 | 542.665 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53.686 | 53.686 | 53.686 | 53.686 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 982140.946 | 540517.766 | 535051.301 | 535051.301 | 54.4781 | 98.9887 | 631.937 | 56.874 | 600 | 5168.733 | 1161.604 | 995.054 | 42039.6 | 42577.457 | 131921.802 | 11891.209 | 360195.5 | 474958.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441473.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 881635.799 | 487430.028 | 482470.714 | 482470.714 | 54.7245 | 98.9826 | 575.063 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 120048.83 | 0 | 327641.3 | 442787.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394205.771 | 0
бюджет города Когалыма | 97275.147 | 52487.738 | 51830.587 | 51830.587 | 53.2825 | 98.748 | 0 | 56.874 | 54 | 4047.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44787.409 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 982140.946 | 540517.766 | 535051.301 | 535051.301 | 54.4781 | 98.9887 | 631.937 | 56.874 | 600 | 5168.733 | 1161.604 | 995.054 | 42039.6 | 42577.457 | 131325.451 | 11891.209 | 360195.5 | 474361.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441473.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 881635.799 | 487430.028 | 482470.714 | 482470.714 | 54.7245 | 98.9826 | 575.063 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 119506.165 | 0 | 327641.3 | 442244.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394205.771 | 0
бюджет города Когалыма | 97275.147 | 52487.738 | 51830.587 | 51830.587 | 53.2825 | 98.748 | 56.874 | 56.874 | 54 | 4047.67 | 256.104 | 89.554 | 3783.6 | 3777.971 | 11819.286 | 11891.209 | 32404.2 | 31967.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44787.409 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5800.344 | 1444.907 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.437 | 4355.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.907
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5800.344 | 1444.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.437 | 4355.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.907 | 0 | По состоянию на 30.12.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 11 семей. В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 4 молодым семьям: 2 семьям в апреле перечислена субсидия на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства на общую сумму 3 605 931 руб. - 171 792 руб.14 коп. из федерального бюджета, 3 253 811 руб. 64 коп. из бюджета автономного округа, 180 327 руб. 22 коп. из местного бюджета; 1 семье в июле на общую сумму 1 442 372 руб. 40 коп. - 68 716 руб.86 коп. из федерального бюджета, 1 301 524 руб. 65 коп. из бюджета автономного округа, 72 130 руб. 89 коп. из местного бюджета; 1 молодой семье в августе на общую сумму 841 383 руб. 90 коп. - 40 084 руб.83 коп. из федерального бюджета, 759 222 руб.72 коп. из бюджета автономного округа, 42 076 руб. 35 коп. из местного бюджета.
федеральный бюджет | 337.448 | 83.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.065 | 254.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.383 | 0
бюджет автономного округа | 5158.097 | 1274.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.54 | 3883.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.557 | 0
бюджет города Когалыма | 304.799 | 86.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.832 | 217.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.967 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 30.12.2022 состоит 6 человек. Неисполнение возникает в связи с проблемой при формировании и утверждении перечня граждан, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году, а именно отсутствием желания у граждан, состоящих в списках отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, на получение данной меры государственной поддержки ввиду высокой стоимости жилья, а также размера денежной выплаты, недостаточной для улучшения жилищных условий граждан, материальное положение которых не позволяет оформить жилищный кредит (ипотеку), что в свою очередь приводит к отсутствию граждан, изъявляющих желание получить субсидию, несмотря на ежегодные письменные напоминания, направляемые им посредством почтовой связи, а также информирование посредством телефонной связи.
федеральный бюджет | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 2008.7 | 2008.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.35 | 0 | Не состоялся аукцион на приобретение бумаги.
федеральный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
бюджет автономного округа | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 15809.044 | 3453.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.437 | 4355.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11449.257 | 0
федеральный бюджет | 10337.448 | 2083.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.065 | 254.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083.383 | 0
бюджет автономного округа | 5166.797 | 1283.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3883.54 | 3883.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.907 | 0
бюджет города Когалыма | 304.799 | 86.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.832 | 217.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.967 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 15809.044 | 3453.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 10337.448 | 2083.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5166.797 | 1283.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 304.799 | 86.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие отдела архитектуры и градостроительтсва Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 8785.2 | 3663.157 | 3533.15 | 3533.15 | 40.2171 | 96.451 | 997.02 | 832.226 | 771.42 | 860.607 | 419.411 | 419.004 | 777.093 | 436.763 | 698.213 | 336.02 | 641.769 | 648.53 | 828.669 | 0 | 698.213 | 0 | 641.769 | 0 | 828.702 | 0 | 698.224 | 0 | 784.697 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8785.2 | 3663.157 | 3533.15 | 3533.15 | 40.2171 | 96.451 | 997.02 | 832.226 | 771.42 | 860.607 | 419.411 | 419.004 | 777.093 | 436.763 | 698.213 | 336.02 | 641.769 | 648.53 | 828.669 | 0 | 698.213 | 0 | 641.769 | 0 | 828.702 | 0 | 698.224 | 0 | 784.697 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 16101.38 | 6823.442 | 6819.279 | 6819.279 | 42.3521 | 99.939 | 1995.625 | 1218.438 | 1132.377 | 1148.108 | 768.701 | 595.463 | 1595.404 | 1076.155 | 1331.335 | 1218.09 | 1176.214 | 1563.025 | 1689.927 | 0 | 1331.353 | 0 | 1176.214 | 0 | 1176.214 | 0 | 1176.214 | 0 | 1551.802 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16101.38 | 6823.442 | 6819.279 | 6819.279 | 42.3521 | 99.939 | 1995.625 | 1218.438 | 1132.377 | 1148.108 | 768.701 | 595.463 | 1595.404 | 1076.155 | 1331.335 | 1218.09 | 1176.214 | 1563.025 | 1689.927 | 0 | 1331.353 | 0 | 1176.214 | 0 | 1176.214 | 0 | 1176.214 | 0 | 1551.802 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 61517.929 | 19057.871 | 21545.327 | 21545.327 | 35.0228 | 113.0521 | 3653.863 | 3438.287 | 3450.289 | 3405.052 | 1597.231 | 1559.044 | 6716.574 | 2771.698 | 3639.914 | 4058.419 | 5310.224 | 6312.827 | 7769.229 | 0 | 5476.927 | 0 | 3573.953 | 0 | 6508.234 | 0 | 3679.382 | 0 | 10142.109 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата и страховые взносы - в связи с наличием вакансий, предоставлением листов нетрудоспособности, отпуска без сохранения заработной платы, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за I-II кварталы и год за фактически отработанное время; - проезд в отпуск и обратно - расходы произведены согласно предоставленным авансовым отчетам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61517.929 | 19057.871 | 21545.327 | 21545.327 | 35.0228 | 113.0521 | 3653.863 | 3438.287 | 3450.289 | 3405.052 | 1597.231 | 1559.044 | 6716.574 | 2771.698 | 3639.914 | 4058.419 | 5310.224 | 6312.827 | 7769.229 | 0 | 5476.927 | 0 | 3573.953 | 0 | 6508.234 | 0 | 3679.382 | 0 | 10142.109 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 86404.509 | 29544.47 | 31897.756 | 31897.756 | 36.9168 | 107.9652 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5669.462 | 5612.529 | 7128.207 | 8524.382 | 10287.825 | 0 | 7506.493 | 0 | 5391.936 | 0 | 8513.15 | 0 | 5553.82 | 0 | 12478.608 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 86404.509 | 29544.47 | 31897.756 | 31897.756 | 36.9168 | 107.9652 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5669.462 | 5612.529 | 7128.207 | 8524.382 | 10287.825 | 0 | 7506.493 | 0 | 5391.936 | 0 | 8513.15 | 0 | 5553.82 | 0 | 12478.608 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 86404.509 | 29544.47 | 31897.756 | 31897.756 | 36.9168 | 107.9652 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5669.462 | 5612.529 | 7128.207 | 8524.382 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 4816.77 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 86404.509 | 29544.47 | 31897.756 | 31897.756 | 36.9168 | 107.9652 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5669.462 | 5612.529 | 7128.207 | 8524.382 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 596.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 542.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 53.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 1084354.499 | 573515.843 | 566949.057 | 566949.057 | 52.2845 | 98.855 | 7278.445 | 5545.825 | 5954.086 | 10582.5 | 3946.947 | 3568.565 | 51128.671 | 46862.073 | 136994.913 | 17503.738 | 367323.707 | 482886.356 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 446289.95 | 0
федеральный бюджет | 10337.448 | 2083.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 886802.596 | 488713.285 | 482470.714 | 482470.714 | 54.4056 | 98.7227 | 575.063 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 119506.165 | 0 | 327641.3 | 442244.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394205.771 | 0
бюджет города Когалыма | 183984.455 | 82119.175 | 83728.343 | 83728.343 | 45.5084 | 101.9596 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5669.462 | 5612.529 | 7128.207 | 8524.382 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
Итого по программе, в том числе | 1084354.499 | 573515.843 | 566949.057 | 566949.057 | 52.2845 | 98.855 | 7278.445 | 5545.825 | 5954.086 | 10582.5 | 3946.947 | 3568.565 | 51128.671 | 46862.073 | 137591.264 | 17503.738 | 367323.707 | 483482.707 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 446289.95 | 0
федеральный бюджет | 10337.448 | 2083.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 886802.596 | 488713.285 | 482470.714 | 482470.714 | 54.4056 | 98.7227 | 575.063 | 0 | 546 | 1121.063 | 905.5 | 905.5 | 38256 | 38199.486 | 120048.83 | 0 | 327641.3 | 442787.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394205.771 | 0
бюджет города Когалыма | 183984.455 | 82119.175 | 83728.343 | 83728.343 | 45.5084 | 101.9596 | 6646.508 | 5488.951 | 5354.086 | 5413.767 | 2785.343 | 2573.511 | 9089.071 | 4284.616 | 5723.148 | 5612.529 | 7128.207 | 8578.068 | 10287.825 | 0 | 3073.59 | 3228.5 | 1970.18 | 1870.83 | 2555.28 | 0 | 1914.87 | 0 | 4816.77 | 0
иные источники финансирования | 3230 | 600 | 750 | 750 | 23.2198 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0
И.о.начальника отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-22