Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2016 год и на период 2017 и 2018 годов

**по состоянию на 01.07.2018**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 26 пунктов.

По состоянию на 1 июля 2018 года срок исполнения наступил по 3 пунктам (14, 15, 24), из них 3 пункта исполнены, 1 продолжает реализовываться.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия/  ответственный исполнитель | Срок | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | Оперативная информация о ситуации на рынке труда готовится еженедельно и направляется главе города Когалыма. По состоянию на 01.07.2018 в КУ «Когалымский центр занятости населения» численность безработных граждан составила 61 человек, что ниже уровня 2017 года за аналогичный период на 40,2% . С начала 2018 года численность безработных граждан уменьшилась на 62 человека.  По состоянию на 01.07.2018 в Центр занятости заявлено 1072 вакансии на постоянные и временные рабочие места. Значение данного показателя уменьшилось по сравнению с прошлым периодом на 14 вакансий.  С начала 2018 года трудоустроено всего 576 человек. |
| 2. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно | По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат) по состоянию на 01.06.2018 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 27.06.2018 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет.  Информация о факте выявленной задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города Когалыма из прокуратуры города Когалыма не поступала.  Данный вопрос находится на постоянном контроле главы города Когалыма и прокуратуры города Когалыма. |
| 3. | Мониторинг заработной платы в разрезе бюджетных, автономных, казенных учреждений города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Мониторинг заработной платы производится в программе АИС-Югра, данные заносятся ежемесячно после 20 числа каждого месяца. Случаев выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума не выявлено. |
| 4. | Мониторинг снижения неформальной занятости  управление экономики Администрации города Когалыма | Ежеквартально | Ежедекадно 10, 20, 30 числа месяца подаются сведения о выявлении случаев неформальной занятости. На последнюю отчетную дату выявлено 168 человек (работников организаций) с которыми не были заключены трудовые договоры, из них впоследствии заключены трудовые договоры с 168 работниками (или 34,1% от планового годового показателя - 492 человека). |
| 5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН)  управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | По оперативным данным на 01.07.2018 трудоустроено из числа несовершеннолетних граждан 259 человек (в том числе 8 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан), за аналогичный период 2017 года трудоустроено 264 человека (в том числе 16 человек из числа несовершеннолетних безработных граждан). Показатель составил 36,9% от плана на год. На общественные работы трудоустроено безработных граждан 106 человек, за соответствующий период 2017 года 99 человек.  В рамках оказания консультационных услуг по вопросам занятости несовершеннолетних граждан в июне 2018 года было проведено 28 консультаций (767 консультаций за январь-июнь 2018 года). |
| 6. | Поддержка семей, имеющих детей дошкольного возраста, путем установления максимального размера родительской платы  управление образования Администрации города Когалыма | Ежегодно | Постановлением Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №174 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Когалыма» установлен максимальный размер родительской платы за один день посещения в размере 165 рублей. Рост составил 10% по сравнению с 2015 годом. Повышение родительской платы в 2018 году не планируется.  Определены категории родителей (законных представителей), имеющих льготы по родительской плате:  - за один день посещения за ребенка из малообеспеченной семьи – 124 рубля.  - за один день посещения за ребенка из многодетной семьи - 83 рубля;  - за один день посещения за ребенка, один из родителей которого является инвалидом – 83 рубля. |
| 7. | Мониторинг цен:  - на социально значимые продовольственные товары;  - на горюче-смазочные материалы  управление экономики Администрации города Когалыма | Еженедельно  Ежедневно | Цены на социально-значимые товары (набор из 26 наименований продуктов питания) в городе Когалыме на конец июня месяца повысились по сравнению с началом года на 2,4%, а по сравнению с данными на конец мая, снизились на 0,1%. Город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге среди 13 городов ХМАО-Югры (I место или самый дорогой набор в г. Урай).  Цены на ГСМ на конец июня месяца, по сравнению с началом 2018 года выросли в среднем на 7,6% (по данным мониторинга цен управления экономики). |
| 8. | Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма  муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма) | В соответствии с сетевым графиком реализации программы ЖКК | В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (редакция от 19.01.2018 №5-п), субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, городу Когалыму не предоставляется. |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК)  управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | В соответствии с сетевым графиком программы АПК | С начала 2018 года в городе Когалыме произведено 98,8 (194,9) тонны мяса в живом весе, производство молока составило 66,6 (91,6) тонн.  По состоянию на 01.07.2018 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 138 голов (98,6% от плана на год), в том числе коров дойных 29 голов (100,0% от плана на год), коз дойных 21 голова. Поголовье свиней составило 455 голов (100,0% от плана на год), птица всех возрастов 350 голов (94,3% от плана на год).  Количество субъектов агропромышленного комплекса составляет 8 единиц.  Всего на исполнение подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» программы АПК запланировано 6 650,00 тыс. рублей, в том числе:  - 5 700,00 тыс. рублей бюджет автономного округа;  - 950,00 тыс. рублей бюджет города Когалыма.  На 01.07.2018 исполнение составило 1 522,43 тыс. рублей |
| 10. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций города Когалыма    управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | В 2018 году управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг финансово-экономического состояния 7 организаций города Когалыма. По состоянию на 01.07.2018 информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало (по данным предприятий). |
| 11. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | В 2018 году Фондом поддержки предпринимательства Югры проведены следующие мероприятия, направленные на открытие и развитие бизнеса начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на расширение существующих субъектов:  14.03.2018 - интенсив-тренинг;  23.05.2018 - обучающий практикум.  В данных мероприятиях приняли участие 24 человека. |
| 12. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Согласно принятому решению комиссии Департамента экономического развития ХМАО-Югры по отбору муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (Протокол № 1 от 14 февраля 2018 года) из окружного бюджета выделено 7 292,8, тыс. рублей. Подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» и направлено в Департамент экономического развития Югры для внесения его на портал реестр соглашений, для дальнейшего подписания. Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2018 года. |
| 13. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.07.2014 №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – дорожная карта)  управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В целях формирования конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Когалыма управлением экономики ежеквартально осуществляется мониторинг совместных мероприятий, хозяйственных договоров учреждений города.  В целом реализация плана мероприятий осуществляется в соответствии с полномочиями исполнителей и установленными сроками. |
| 14. | Внедрение Администрацией города Когалыма механизмов оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  управление экономики Администрации города Когалыма | До 01.01.2017 | Мероприятие исполнено.  С целью улучшения инвестиционного климата и выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности постановлением Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856 принят Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Когалыме. Решением Думы города Когалыма от 22.06.2016 №689-ГД Администрация города Когалыма уполномочена проводить оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы города Когалыма. В 2018 году постановлением Администрации города Когалыма от 29.06.2018 №1467 «О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2015 №2856» Порядок был изложен в новой редакции в соответствии с нормами действующего законодательства, согласно которым осуществляется ОРВ. Информация о проведении ОРВ и экспертизы, проведении публичных консультаций по проектам муниципальных НПА размещена в открытом доступе на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Документы» подраздел «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». Общее количество подготовленных заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА на 01.07.2018 – 197 заключений, в том числе при проведении углубленной ОРВ – 6 заключений. |
| 15. | Установление порядка списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд  комитет финансов Администрации города Когалыма | В течение 2016 года | Мероприятие исполнено.  Приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №16-О утвержден порядок списания заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  Постановлением Администрации города Когалыма от 04.04.2016 №933 утверждено положение о комиссии по рассмотрению предложений о списании заказчиком в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд.  На 2017 и 2018 года порядок списания заказчиком начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным в целях обеспечения муниципальных нужд, не установлен, в связи с отсутствием нормативно-правового акта на федеральном уровне. |
| 16. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством    комитет финансов Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | В отчетном периоде не принимались нормативные правовые акты, влияющие на ухудшение налоговых условий для налогоплательщиков. |
| 17. | Участие в реализации мероприятий по внедрению «Концепции Бережливый регион»  Управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма | В соответствии с запросами | Размещение информации в разделе «Бережливое производство» на главной странице официального сайта Администрации города Когалыма.  В Администрации города Когалыма утверждены:  - распоряжение Администрации города Когалыма от 07.05.2018 №73-р «О внедрении технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма»;  - план мероприятий по внедрению технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма.  28.06.2018 в адрес структурных подразделений и подведомственных учреждений было направлено поручение главы города Когалыма №1-П-43 по обеспечению ознакомления сотрудников с документами бережливого производства |
| 18. | Размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | Информация о проводимой Администрацией города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма (далее – сайт), в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».  В целях размещения актуальной информации, в 2016 году создана отдельная открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» - «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». Информация о конкурсах размещается в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер» в соответствии с соглашением об информационном партнерстве от 25.03.2016.  28 февраля 2018 в газете «Когалымский вестник» размещена статья «Развитие предпринимательства в городе Когалыме». |
| 19. | Реализация профориентационного курса по основам предпринимательской деятельности «Азбука бизнеса» для учащихся 10-х классов  управление образования Администрации города Когалыма, Фонд поддержки предпринимательства Югры | Ежегодно | Заключено Соглашение о сотрудничестве от 10.09.2015 с «Фондом поддержки предпринимательства Югры» (ФППЮ).  В 2017-2018 учебных годах управлением образования группа сформирована, но в связи с отсутствием преподавателя занятия не ведутся. |
| 20. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 (далее – МП Социальная поддержка)  управление образования Администрации города Когалыма, отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации МП Социальная поддержка | Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в 2018 году осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме».  В период весенних каникул 2018 года на базе средних школ была организована работа пришкольных лагерей, охват составил – 400 детей.  В июне 2018 года организованы пришкольные лагеря: на базе средних школ города, МАУ «Дворец сорта», БУ ХМАО-Югра «Когалымский комплексный центр социального обслуживания», МБУ «МКЦ «Феникс», охват составил – 495 человек. За пределами города Когалыма отдохнули в загородных лагерях – 176 человек.  По состоянию на 01.07.2018:  - количество приёмных родителей, имеющих право получения вознаграждения – 52 в отношении 67 приемных детей (32 семьи),  - получающих вознаграждение - 52 родителя в отношении 67 детей (100%) |
| 21. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016-2020 годы  управление экономики Администрации города Когалыма,  структурные подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с разделами дорожной карты | В соответствии со сроками, предусмотренными дорожной картой | В соответствие с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 №394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы (распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р).  На текущую дату выполнение (реализация) мероприятий ведется в рамках данного Плана.  Решением Думы города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД «О бюджете города Когалыма на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые назначения:  - в размере 93,6 тыс. рублей на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»;  - в размере 170,0 тыс. рублей на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;  - в размере 250,1 тыс. рублей на предоставление субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.  В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.2017 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.2012 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе.  Вся информация о выполнении Плана мероприятий регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера». |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности    управление экономики Администрации города Когалыма | Ежемесячно | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 23. | Повышение финансовой грамотности  комитет финансов Администрации города Когалыма; управление образования Администрации города Когалыма | 2016-2018 годы | Комитет финансов Администрации города Когалыма на регулярной основе осуществляет размещение информации о бюджете города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Когалыма в разделах: «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет». В целях обучения населения финансовой грамотности, три специалиста Комитета финансов Администрации города Когалыма прошли в дистанционном формате повышение квалификации по программе «Финансовое консультирование», проводимое Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.  Общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2017 году, составляет 4 169 человек.  В школах разработан план мероприятий на основании приказа ДОиМП ХМАО-Югры.  В 2018 году продолжаются мероприятия по финансовой грамотности.  В 2018 году 2 805 человек приняли участие в мероприятиях:  -Онлайн урок «С деньгами на «Ты» или «Зачем быть финансово грамотными»;  -классные часы «Для чего нужны налоги»  -лекция «Пластиковые карты. Потребительское кредитование» для 9-х классов,  -деловая игра: «Личный финансовый план»  Также в мае 2018 года 47 человек приняли участие в окружной олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, из них 21 человек стали победителями и призерами.  Всего за 2018 год участниками мероприятий по финансовой грамотности в городе Когалыме стали 2 852 человека. |
| 24. | Формирование комфортной туристской среды (установка средств туристской навигации на территории города Когалыма)  отдел развития жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год | Мероприятие исполнено.  В 2016 году установлены средства туристской навигации в количестве 6 штук. Объем финансирования мероприятия составил 46,1 тыс. рублей. |
| 25. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации  управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с графиком проведения ярмарок | На территории города Когалыма функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).  На отчетную дату проведены тематические выставки – ярмарки «Для влюбленных», «С праздником весны», посвящённая празднованию «Международного женского дня 8 марта», «День хлеба», «Когалымский дачник», а также ярмарки выходного дня «Проводы Русской зимы 2018», «День оленевода», «Юнтагор 2018», «День Победы», «День защиты детей», «День России» и «День молодёжи России».  Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, проведена 1 и запланированы к проведению еще 2 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 26. | Содействие созданию тепличных комплексов в городе Когалыме    управление экономики Администрации города Когалыма | В соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | С начала 2018 года производство овощей открытого и защищенного грунта в городе Когалыме составило 0,8 тонн (53,3% от плана на год). |