## на 01.07.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.07.2023 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 | План на 01.07.2023 | Профинансировано на 01.07.2023 | Кассовый расход на 01.07.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | [6 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
[7 empty] | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (I, II, 1, 2)
Всего | 25568.01 | 14693.9 | 14693.88 | 14693.88 | 57.4698 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.59 | 7293.88 | 2326.56 | 0 | 4469.54 | 0 | 0 | 0 | 3077.71 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 3879.82 | 3879.81 | 3879.81 | 74.9635 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.73 | 771.26 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9897 | 6068.44 | 6068.43 | 6068.43 | 61.3159 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.56 | 2231.55 | 1206.35 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10495.41 | 4745.64 | 4745.64 | 4745.64 | 45.2163 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 348.95 | 0 | 3124.61 | 0 | 0 | 0 | 1275.91 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342.02 | 0 | 1755.64 | 1755.64 | 74.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе:
Всего | 19223.6 | 11703.9 | 11703.88 | 11703.88 | 60.8829 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.89 | 4303.88 | 2326.56 | 0 | 4469.54 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 3879.82 | 3879.81 | 3879.81 | 74.9635 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.73 | 771.26 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 6068.44 | 6068.43 | 6068.43 | 74.9633 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.56 | 2231.55 | 1206.35 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5952.8 | 1755.64 | 1755.64 | 1755.64 | 29.4927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 | 0 | 3124.61 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342.02 | 0 | 1755.64 | 1755.64 | 74.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.1. Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | [30 empty] | Муниципальный контракт №0187300013722000160 от 30.09.2022 на строительство объекта 2 этап: - цена контракта 18 500,00 тыс. руб. - выполнение работ с 01.05.2023 по 14.08.2023. - внесены изменения в существенные условия контракта, в части установления аванса в размере 40% от цены контракта, перечислен аванс в сумме 7 400 000,00 рублей (40%), - ведется выполнение работ.
Всего | 19223.6 | 11703.9 | 11703.88 | 11703.88 | 60.8829 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 4303.89 | 4303.88 | 2326.56 | 0 | 4469.54 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 3879.82 | 3879.81 | 3879.81 | 74.9635 | 99.9997 | [8 empty] | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.73 | 771.26 |  | 524.52
бюджет ХМАО – Югры | 8095.2 | 6068.44 | 6068.43 | 6068.43 | 74.9633 | 99.9998 | [8 empty] | 3836.88 | 3836.88 | 2231.56 | 2231.55 | 1206.35 |  | 820.41
бюджет города Когалыма | 5952.8 | 1755.64 | 1755.64 | 1755.64 | 29.4927 | 100 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 |  | 3124.61 |  |  |  | 500 |  |  |  | 223.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342.02 | 0 | 1755.64 | 1755.64 | 74.9626 | 0 | [8 empty] | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 |  | 237.43
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.2. Участие в федеральном конкурсе "Малые города"
Всего | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766.7 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3766.7 | 2990 | 2990 | 2990 | 79.3798 | 100 | [10 empty] | 3766.7 | 2990
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
П.К.1.1. Реализация инициативного проекта "Безопасный двор" | [30 empty] | Размещен электронный аукцион на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовой территории многоквартирных домов 19, 21, 31 по улице Мира, проведение торгов - 04.07.2023.
Всего | 2577.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 1801.8 | [23 empty] | 1801.8
бюджет города Когалыма | 775.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 775.91
в т.ч. МБ в части софинансирования | 775.91 | [23 empty] | 775.91
внебюджетные источники
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (3) | [30 empty] | 1. На средства бюджета города Когалыма планируется ремонт дворовой территории многоквартирных домов 19, 21, 31 по улице Мира, ведется подготовка аукционных документаций. 2. На привлеченные средства планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: ул. Ленинградская, д.8, 12; Молодежная, д. 9, 11, проект контракта согласован, находится на подписи в ТПП "Когалымнефтегаз".
Всего | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 22000
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 32674
1.2. Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма (4) | [30 empty] | Средства выделены на создание Экотропы - 10 857 125,59 руб., создание литературного сквера - 3 796 035,21 руб. Планируется перераспределение финансирования с создания Экотропы на создание литературного сквера.
Всего | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 14653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 14653.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
Всего по программе | 94895.21 | 14693.9 | 14693.88 | 14693.88 | 15.4843 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.59 | 7293.88 | 2326.56 | 0 | 4469.54 | 0 | 0 | 0 | 72404.91 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 3879.82 | 3879.81 | 3879.81 | 74.9635 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.73 | 771.26 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9897 | 6068.44 | 6068.43 | 6068.43 | 61.3159 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.56 | 2231.55 | 1206.35 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47148.61 | 4745.64 | 4745.64 | 4745.64 | 10.0653 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 348.95 | 0 | 3124.61 | 0 | 0 | 0 | 37929.11 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342.02 | 0 | 1755.64 | 1755.64 | 74.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по МП | 25568.01 | 14693.9 | 14693.88 | 14693.88 | 57.4698 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400.01 | 7400 | 8070.59 | 7293.88 | 2326.56 | 0 | 4469.54 | 0 | 0 | 0 | 3077.71 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
федеральный бюджет | 5175.6 | 3879.82 | 3879.81 | 3879.81 | 74.9635 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.09 | 2453.08 | 1426.73 | 1426.73 | 771.26 | 0 | 524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9897 | 6068.44 | 6068.43 | 6068.43 | 61.3159 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836.88 | 3836.88 | 2231.56 | 2231.55 | 1206.35 | 0 | 820.41 | 0 | 0 | 0 | 1801.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10495.41 | 4745.64 | 4745.64 | 4745.64 | 45.2163 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 4412.3 | 3635.6 | 348.95 | 0 | 3124.61 | 0 | 0 | 0 | 1275.91 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2342.02 | 0 | 1755.64 | 1755.64 | 74.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.04 | 1110.04 | 645.6 | 645.6 | 348.95 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по МП | 69327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69327.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
__________________________И.Р.Кадыров | [7 empty] | Р.О. Терсин, тел. 93-574
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0