## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» на 01.11.2019
(постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.11.2019 | Профинансировано 01.11.2019 | Кассовый расход на 01.11.2019 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
[5 empty] | к текущему году | на отчётную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" | 87398.59 | 70709.55 | 70715.33 | 66933.91 | 76.5847 | 94.6604 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.59 | 7020.39 | 6873.31 | 24624.59 | 8510.82 | 4075.62 | 17898.44 | 11679.84 | 10047.61 | 7642.03 | 5891.49 | 5094.88 | 6407.06 | 8310.28 | 7972.7 | 3973.6 | 0 | 15570.21 | 0 |  | 100154.82 | 72300.73 | 75202.33 | -3775.64
Задача 1 "Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи: 1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставгшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнидеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей. 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства. 3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 4. Обеспечение дополнительными гарантями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и х оздоровление),имущество и жилое помещение. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей "(1) | 28920.3 | 20207 | 19990 | 19952.26 | 68.9905 | 98.7393 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 3672.95 | 2112.84 | 2231 | 3072.21 | 5043.27 | 4636.54 | 3434.78 | 3723.18 | 3047.79 | 3141.03 | 3763.59 | 3528.54 | 2967.65 | 0 | 8600.87 | 0 | На 01.11.2019 г. 56 приёмных родителей являются получателями вознаграждения за воспитание 66 приёмных детей. На 01.11.2019 года экономия составила 254,73 тыс.руб. по следующим причинам: 1) прекращена выплата вознаграждения 6 приёмным родителям за воспитание 3 приёмных детей (усыновление 2 детей в апреле, установление раздельного проживания 1 ребёнка с приёмными родителями, достижение 2 приёмными детьми совершеннолетия), 2) произведён перерасчёт вознаграждения 6 приёмным родителям за воспитание 7 приёмных детей (1 ребёнок в апреле находился в БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения", в отношении 1 ребёнка несвоевременно предоставлена справка о "Д", 5 детей находились в детских оздоровительных лагерях), 3) приостановлена выплата 5 приёмным родителям за воспитание 5 приёмных детей в связи с пребыванием в детском оздоровительном лагере - панионат имени Казакевича в Республике Крым (3 смена), 4) приостановлена выплата 4 приёмным родителям за воспитание 4 приёмеых детей в связи с пребыванием в детском оздоровительном лагере - пансионате имени Казакевича в Республике Крым (4 смена), 5) прекращена выплата 2 приемным родителям за воспитание 2 приемных детей в связи с выездом из г.Когалыма на постоянное место жительства. | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
Всего | 28920.3 | 20207 | 19990 | 19952.26 | 68.9905 | 98.7393 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 3672.95 | 2112.84 | 2231 | 3072.21 | 5043.27 | 4636.54 | 3434.78 | 3723.18 | 3047.79 | 3141.03 | 3763.59 | 3528.54 | 2967.65 | 0 | 8600.87 | 0 |  | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 28920.3 | 20207 | 19990 | 19952.26 | 68.9905 | 98.7393 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 2217 | 2112.84 | 2231 | 2063.18 | 2231 | 2114.94 | 2231 | 2371.99 | 2233 | 2357.86 | 2236 | 2177.1 | 2236 |  | 6477.3 |  |  | 28920.3 | 17971 | 19952.26 | -254.74
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (1,7) | 18804.27 | 15949.05 | 15578.6 | 14766.15 | 168.3772 | 192.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1225.98 | 1009.03 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2123.57 | 0 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
Всего | 18804.27 | 15949.05 | 15578.6 | 14766.15 | 168.3772 | 192.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1225.98 | 1009.03 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2123.57 | 0 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18804.27 | 15949.05 | 15578.6 | 14766.15 | 168.3772 | 192.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1225.98 | 1009.03 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2123.57 | 0 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству" | 18371.67 | 15559.17 | 15188.72 | 14376.27 | 78.2524 | 92.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1117.83 | 1009.03 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2080.85 | 0 | На 01.11.2019 года неисполнение всего составляет: 1182,91 тыс.руб. Сложилось неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в размере 477,05 тыс.руб. связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была рассчитана в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. в течение года у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности, их них 143,00 тыс.руб.страховые взносы. -Неисполнение в размере 277,42 по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что не все сотрудники за 9 месяцев воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок (оплата будет произведена в последующих месяцах). Оплата суточных, проезда и проживания при служебных командировках - согласно фактически предоставленным авансовым отчетам. -приобретение основных средств 119,00 тыс.руб (приобретение оргтехники планируется приобрести в 4 квартале); - по услугам связи 17 тыс.руб. согласно фактически предоставленных счетов на оплату; - на транспортные услуги - 0,2 тыс.руб. согласно фактически предоставленных счетов на оплату; - на страхование муниципальных служащих 127,32 тыс.руб; - сопровождение программных продуктов 45,26 тыс.руб; техническое обслуживание 0,5 тыс.руб.; канцтовары 5,36 тыс.руб.; оплата за обучение 79,0 тыс.руб (обучение перенесено на ноябрь 2019 года); прочие услуги 35,00 тыс.руб. | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
Всего | 18371.67 | 15559.17 | 15188.72 | 14376.27 | 78.2524 | 92.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1117.83 | 1009.03 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2080.85 | 0 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18371.67 | 15559.17 | 15188.72 | 14376.27 | 78.2524 | 92.3974 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1117.83 | 1009.03 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2080.85 | 0 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (7) | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 389.88 | 90.1248 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах в городе Когалыме (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». По состоянию на 01.11.2019 года доля средств бюджета ХМАО-Югры, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству, составляет 2,7 % (стоимость подготовки 1 кандидата - 29 991 руб.) 25.07.2019 произведена выплата СОНКО в размере 389 883,00 руб. (13 кандидатов получили свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории РФ). | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
Всего | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 389.88 | 90.1248 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 389.88 | 90.1248 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 |  |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 2660 | 2660 | 910 | 910 | 34.2105 | 34.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 420 | 900 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 01.11.2019 г экономия в размере 1340,00 тыс.руб. Объявленные в 2019 году 2 аукциона по организации оздоровления 35 детей-сирот (предоставление путевок в оздоровительные лагеря и по оплате проезда к месту оздоровления и обратно), из них по оздоровлению 10 детей в оздоровительном учреждении Краснодарского края на сумму 532 700,00 руб., на оздоровление 25 детей в оздоровительном учреждении Республики Крым на сумму 1 750 000,00 руб.), общая сумма - 2 282 700,00 руб., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия участников. Законным представителям детей-сирот рекомендовано самостоятельное заключение договоров в 1 и 2 смены с летними оздоровительными организациями, с возмещением затрат Центром социальных выплат по возвращению. В целях обеспечения организованного отдыха и оздоровления детей-сирот был объявлен запрос котировок в электронной форме на оказание услуг по организации оздоровления в 3 и 4 смены 13 детей в оздоровительном учреждении Республики Крым на сумму 910 000,00 руб., по итогам которого заключено 2 муниципальных контракта на сумму 910 000,00 руб. (13 детей). Оплата 3 смены произведена 15.08.2019 №п/п 4460 на сумму 420 000,00, оплата 4 смены произведена 13.09.2019 №п/п 4951. В ДСР ХМАО-Югры направлен мониторинг об ожидаемом до конца 2019 года исполнении объёма субвенций, плановые объёмы неиспользованной субвенции будут возвращены в бюджет ХМАО-Югры. | 2660 | 2660 | 910 | -1750
Всего | 2660 | 2660 | 910 | 910 | 34.2105 | 34.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 420 | 900 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2660 | 2660 | 910 | 910 | 34.2105 | 34.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 420 | 900 | 490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (2) | 7775.82 | 6943.78 | 6838.8 | 6395.69 | 82.251 | 92.1067 | 1373.89 | 1210.76 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.65 | 926.85 | 855.42 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.17 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.15 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 0 | 557.74 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда, в связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была выплачена согласно отработанного времени, а так же наличием листов нетрудоспособности. Неисполнение по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что муниципальный служащий за текущий период не воспользовался правом на оплату лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок. Экономия сложилась в результате проведения аукциона в электронной форме по страхованию жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих. Экономия по торгам (оказание услуг по обслуживанию ПП Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме). Энономия в связи с фактическими расходами на услуги связи и почтовые услуги. Остаток плана на 01.11.2019г. составляет 111379,49 руб., в т.ч.: 1) 4724,77 руб.- в связи с фактическими расходами на услуги связи; 2) 794,40 руб. - экономия по торгам (приобретение почтовых конверт); 3) 113,83 руб. - в связи с фактическими расходами на водоснабжение и водоотведение, согласно показаниям приборов учета; 3) 1905,80 руб., т.к. МК на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 10 месяцев 2019 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано; 4) 1240,69 руб. - экономия по торгам (оказание услуг по обслуживанию ПП Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме); 5) 102600 руб. - оплата по факту поставки товара (МФУ). | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
Всего | 7775.82 | 6943.78 | 6838.8 | 6395.69 | 82.251 | 92.1067 | 1373.89 | 1210.76 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.65 | 926.85 | 855.42 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.17 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.15 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 0 | 557.74 | 0 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7775.82 | 6943.78 | 6838.8 | 6395.69 | 82.251 | 92.1067 | 1373.89 | 1210.76 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.65 | 926.85 | 855.42 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.17 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.15 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 0 | 557.74 | 0 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (1) | 29238.2 | 24949.72 | 27397.93 | 24909.81 | 331.3402 | 160.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.62 | 2220.55 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 13489.03 | 1803.31 | 1774.87 | 1774.9 | 9.43 | 0 | 1784.71 | 2529.87 | 2498.81 | 0 | 0 | 4288.03 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
Всего | 29238.2 | 24949.72 | 27397.93 | 24909.81 | 331.3402 | 160.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.62 | 2220.55 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 13489.03 | 1803.31 | 1774.87 | 1774.9 | 9.43 | 0 | 1784.71 | 2529.87 | 2498.81 | 0 | 0 | 4288.03 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
федеральный бюджет | 745.45 | 745 | 745.45 | 745.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.45 | 745.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26753.38 | 22465.35 | 24913.11 | 22424.99 | 131.3402 | 160.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.29 | 1803.22 | 17038.8 | 3549.74 | 0 | 13489.03 | 1803.31 | 1774.87 | 1774.9 | 9.43 | 0 | 1784.71 | 45.05 | 13.99 | 0 | 0 | 4288.03 | 0 |  | 26753.38 | 22420.3 | 22424.99 | -40.36
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1739.37 | 1739.37 | 1739.37 | 1739.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.37 | 1739.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа " (1) | 29107.91 | 24847.84 | 27333.03 | 24848.13 | 283.9997 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.2 | 2192.13 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 13489.03 | 1774.9 | 1774.87 | 1774.9 | 0 | 0 | 1774.87 | 2484.82 | 2484.82 | 0 | 0 | 4259.62 | 0 | В январе - октябре 2019 года обеспеченных жилыми помещениями - 6 человек. Годовой объём бюджетных ассигнований в 2019 году на приобретение 15 жилых помещений (4 – право 2017 года, 4 – право 2018 года, 7 – право 2019 года) составляет 32 530 600,80 руб., из них средства бюджета ХМАО - Югры – 28 362 454,53 руб., 3 422 700,00 руб. - собственные финансовые средства города Когалыма, 745 446,24 – средства федерального бюджета. В 2019 году по итогам проведения 14 аукционов в электронной форме на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья и жилых помещений в строящемся многоквартирном жилом доме путем участия в долевом строительстве: - с 6 лицами из числа детей-сирот заключено 6 договоров специализированного найма: ул.Нефтяников 16-20, ул.Нефтяников 72-19, ул.Набережная 157-10, ул.Таллинская 19-33, ул.Студенческая 32-35, ул.Таллинская, 15 – 35, - 1 договор специализированного найма (ул.Строителей 11 – 6) находится на оформлении в управлении по жилищной политике), - заключено 7 муниципальных контрактов от 10.06.2019 №№0187300013719000102 - 0187300013719000108 на приобретение 7 однокомнатных квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Набережная, д. 61, дом сдан в эксплуатацию, акты приема-передачи 6 квартир подписаны 26.09.2019 года, по одной квартире застройщик устраняет строительные дефекты. В 2019 году на реализацию муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма" предусмотрены средства в размере 32 530 600 руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 745 400 руб.; - средства бюджета ХМАО-Югры - 28 362 460 руб.; - средства бюджета г.Когалыма - 3 338 700 руб. По состоянию на 01.11.2019 г.: - приобретено 14 квартир на вторичном рынке жилья на сумму 27 648 933 руб. В августе месяце в соответствии с уведомлением Депфина ХМАО-Югры от 15.08.2019 бюджету МО г.Когалым доведены межбюджетные трансферты (субвенция и федеральный бюджет) в размере 2 484,8 тыс. рублей. | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
Всего | 29107.91 | 24847.84 | 27333.03 | 24848.13 | 283.9997 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.2 | 2192.13 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 13489.03 | 1774.9 | 1774.87 | 1774.9 | 0 | 0 | 1774.87 | 2484.82 | 2484.82 | 0 | 0 | 4259.62 | 0 |  | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
федеральный бюджет | 745.45 | 745 | 745.45 | 745.45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.45 | 745.45 | [5 empty] | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26623.09 | 22363.47 | 24848.21 | 22363.31 | 83.9997 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.87 | 1774.8 | 17038.8 | 3549.74 | 0 | 13489.03 | 1774.9 | 1774.87 | 1774.9 | 0 | 0 | 1774.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.62 | 0 |  | 26623.09 | 22363.47 | 22363.31 | -0.16
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1739.37 | 1739.37 | 1739.37 | 1739.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.37 | 1739.37 | [5 empty] | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 130.29 | 101.88 | 64.9 | 61.68 | 47.3405 | 60.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 13.99 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | Для реализации переданного отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования автономного округа, но не менее 0,1 штатной единицы. С 01.01.2017 года в штатное расписание Администрации города Когалыма введена ставка (0,1 ведущего специалиста). По состоянию на 01.11.2019 года специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 12 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 22 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
Всего | 130.29 | 101.88 | 64.9 | 61.68 | 47.3405 | 60.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 13.99 | 0 | 0 | 28.41 | 0 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 130.29 | 101.88 | 64.9 | 61.68 | 47.3405 | 60.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 13.99 | 0 | 0 | 28.41 | 0 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 84913.77 | 68225.18 | 68230.51 | 64449.09 | 75.8995 | 94.4653 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.59 | 7020.39 | 6873.31 | 23168.64 | 8510.82 | 4075.62 | 16889.41 | 8867.57 | 7526.01 | 6438.25 | 4540.3 | 4280.09 | 5623.89 | 4297.87 | 4136.44 | 3241.95 | 0 | 13446.64 | 0 |  | 87000.4 | 66013.94 | 65701.08 | -3776.09
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 84913.77 | 68225.18 | 68230.51 | 64449.09 | 75.8995 | 94.4653 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.59 | 6603.06 | 6455.98 | 21499.34 | 7676.16 | 4075.62 | 16889.41 | 8867.57 | 7526.01 | 6438.25 | 4540.3 | 4280.09 | 5623.89 | 4297.87 | 4136.44 | 3241.95 | 0 | 13446.64 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 237.5 | 227.5 | 1227.5 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5061.88 | -64.02
Задача 5 "Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Заддачи: 5. Создание благопрятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения. 6. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.1. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" (3,4) | 9990 | 4760 | 4760 | 4760 | 112.7467 | 101 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 500 | 600 | 0 | 4630 | 0 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
Всего | 9990 | 4760 | 4760 | 4760 | 112.7467 | 101 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 500 | 600 | 0 | 4630 | 0 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990 | 4760 | 4760 | 4760 | 112.7467 | 101 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 500 | 600 | 0 | 4630 | 0 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | Выплата в сентябре (500 тыс.руб.) осуществилась врачу-специалисту, на основании порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки приглашённым специалистам БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 04.10.2017 №2063 «О дополнительных мерах социальной поддержки приглашённым специалистам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма и общеобразовательных организаций города Когалыма». | 2100 | 1500 | 1500 | 0
Всего | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2100 | 1500 | 1500 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 |  | 0 |  |  | 2100 | 1500 | 1500 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма (ежемесячные выплаты педагогам, не получившим статус "молодой специалист"; единовременные выплаты педагогам, имеющим квалификационную категорию; ежемесячная компенсация для частичного погашения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией) | 7890 | 3260 | 3260 | 3260 | 41.3181 | 1 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 | В октябре 2019 года выплаты получают 21 человек. | 7890 | 3260 | 3260 | 0
Всего | 7890 | 3260 | 3260 | 3260 | 41.3181 | 1 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 |  | 7890 | 3260 | 3260 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7890 | 3260 | 3260 | 3260 | 41.3181 | 1 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4630 | 0 |  | 7890 | 3260 | 3260 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма"" (5) | 630 | 335 | 335 | 285.88 | 45.3778 | 85.3373 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 | Неисполнение в размере 49,12 рублей связано с тем, что один человек (Лосева Инна Вениаминовна) отказался от мер поддержки в 2019 году, оставив за собой право на получение единовременной материальной помощи ко Дню города Когалыма. В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №20-р утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 5 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2019 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 17896,38 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 7200,00 ежемесячно. | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
Всего | 630 | 335 | 335 | 285.88 | 45.3778 | 85.3373 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 335 | 335 | 285.88 | 45.3778 | 85.3373 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 307.5 | 285.88 | -49.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.3. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (6) | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма" | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" приобретена подарочная продукция (цветы) на сумму 5,0 тыс. рублей (договор от 09.04.2019 индивидуальный предприниматель Мирзаголова Ольга Петровна). Приобретена сувенирная и подарочная продукция (комплекты постельного белья) на сумму 6,2 тыс. рублей (договор от 08.04.2019 индивидуальный предприниматель Цветков Евгений Юрьевич). Учитывая фактический список ветеранов ВОВ комплекты белья были приобретены по количеству людей. В связи с уменьшением численности ветеранов по состоянию на апрель месяц и остатком комплектов постельного белья с 2018 года имеется резервный фонд комплектов постельного белья по причине изменения численности (переезд, смертность) ветеранов ВОВ. Приобретено недостающее количество постельного белья с учетом остатков прошлого периода. Остаток денежных средств в сумме 14,9 тыс.руб. будет решен в течении текущего года с учетом перераспределения или возврата в бюджет города. В июне месяце произведена оплата за приобретение подарочной продукции (цветы) на сумму 6,0 тыс. рублей (договор от 17.06.2019 индивидуальный предприниматель Мирзаголова Ольга Петровна). | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 11.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) * | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 95559.87 | 73346.28 | 73351.61 | 69506.17 | 72.7357 | 94.7644 | 5586.77 | 3993.39 | 4566.69 | 4647.02 | 3582.42 | 4500.69 | 7773.99 | 7134.7 | 23376.14 | 8690.82 | 4273.12 | 17084.51 | 9055.07 | 7711.11 | 6625.75 | 4725.4 | 6267.59 | 7608.98 | 4325.37 | 4661.54 | 4009.45 | 0 | 18204.14 | 0 |  | 97646.5 | 71107.54 | 70758.16 | -3840.11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 84913.77 | 68225.18 | 68230.51 | 64449.09 | 75.8995 | 94.4653 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.59 | 6603.06 | 6455.98 | 21499.34 | 7676.16 | 4075.62 | 16889.41 | 8867.57 | 7526.01 | 6438.25 | 4540.3 | 4280.09 | 5623.89 | 4297.87 | 4136.44 | 3241.95 | 0 | 13446.64 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 1170.93 | 678.72 | 1876.8 | 1014.66 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 12732.73 | 7180.23 | 6309.07 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения ____________ Анищенко А.А.
Ответственный за составление сетевого графика ____________ Орехова О.Р. 93-544
Note on Z67: Автор: 1 739,4