## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 год | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 11, 12, 14, 28 )
Всего | 3979.73 | 3344.73 | 2786.5 | 2786.5 | 70.0173 | 83.3102 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 177 | 445.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 405.23 | 258.8 | 1117 | 164.9 | 0 | 60 | 0 | 828.1 | 850 | 939.3 | 0 | 0 | 635 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 2224.5 | 2001.1 | 2001.1 | 69.9808 | 89.9573 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 177 | 445.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 285 | 241.5 | 117 | 164.9 | 0 | 60 | 0 | 60 | 850 | 939.3 | 0 | 0 | 635 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1120.23 | 1120.23 | 785.4 | 785.4 | 70.1106 | 70.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 17.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2264.73 | 1719.73 | 1496.3 | 1496.3 | 66.0697 | 87.0078 | 200 | 0 | 10.5 | 67.3 | 177 | 60.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 165.23 | 258.8 | 117 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 850 | 939.3 | 0 | 0 | 545 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 1599.5 | 1376.1 | 1376.1 | 64.1688 | 86.0331 | 200 |  | 10.5 | 67.3 | 177 | 60.6 |  | 22.5 | 200 |  | 45 | 241.5 | 117 | 44.9 |  |  |  |  | 850 | 939.3 |  |  | 545 |  | Экономия плановых ассигнований 223,4 тыс. рублей в связи с отменой выезда на окружные олимпиады | 223.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 120.23 | 120.23 | 120.2 | 120.2 | 99.975 | 99.975 | [10 empty] | 120.23 | 17.3 | [5 empty] | 102.9
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Освоение средств - Постановление № 1297 от 23.06.2021
Всего | 715 | 625 | 625 | 625 | 87.4126 | 100 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 715 | 625 | 625 | 625 | 87.4126 | 100 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  |  |  | 240 |  |  | 120 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | ПАО "ЛУКОЙЛ" 2021 год. Реализация мероприятий в рамках проекта "Формула успеха"
Всего | 1000 | 1000 | 665.2 | 665.2 | 66.52 | 66.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 1000 | 1000 | 665.2 | 665.2 | 66.52 | 66.52 | [12 empty] | 1000 |  |  |  |  | 665.2
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатель 4)
Всего | 81179.3 | 74617.8 | 74617.8 | 74617.8 | 91.9173 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 8105.9 | 8105.9 | 5697 | 5697 | 4718.9 | 4718.9 | 5288.9 | 5128.9 | 4124.4 | 4284.4 | 3258.6 | 0 | 3302.9 | 0
бюджет автономного округа | 440 | 440 | 440 | 440 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 74177.8 | 74177.8 | 74177.8 | 91.8732 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 8105.9 | 8105.9 | 5697 | 5697 | 4718.9 | 4718.9 | 4848.9 | 4688.9 | 4124.4 | 4284.4 | 3258.6 | 0 | 3302.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 81179.3 | 74617.8 | 74617.8 | 74617.8 | 91.9173 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 8105.9 | 8105.9 | 5697 | 5697 | 4718.9 | 4718.9 | 5288.9 | 5128.9 | 4124.4 | 4284.4 | 3258.6 | 0 | 3302.9 | 0
бюджет автономного округа | 440 | 440 | 440 | 440 | 100 | 100 | [16 empty] | 440 | 440
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 74177.8 | 74177.8 | 74177.8 | 91.8732 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 8105.9 | 8105.9 | 5697 | 5697 | 4718.9 | 4718.9 | 4848.9 | 4688.9 | 4124.4 | 4284.4 | 3258.6 |  | 3302.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 3, 15, 27, 29)
Всего | 2167773.8 | 1814514.1 | 1677673.4 | 1677673.4 | 77.3915 | 92.4585 | 141923.4 | 136418.1 | 249227.2 | 237702.3 | 197390.9 | 202967.2 | 188480 | 180643.1 | 377788.2 | 364529.4 | 183232 | 110996.3 | 127505.3 | 203409.2 | 89482.3 | 43275 | 127234.5 | 124960.9 | 132250.3 | 72771.9 | 251712.1 | 0 | 101547.6 | 0
бюджет автономного округа | 1738415.3 | 1431336 | 1305376.7 | 1305376.7 | 75.09 | 91.1999 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 158360.8 | 150200.6 | 143522.4 | 330720.4 | 326530 | 157070.4 | 80118.1 | 97651.8 | 174596.8 | 70967.2 | 23635.1 | 94422.6 | 97606.6 | 95886.2 | 34595.5 | 232133.2 | 0 | 74946.1 | 0
бюджет города Когалыма | 365429.8 | 330399.8 | 322226.2 | 322226.2 | 88.1773 | 97.5261 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 36518.1 | 37286.7 | 34204.1 | 33254.1 | 30766.8 | 30639 | 26161.6 | 24183.9 | 29853.5 | 28812.4 | 18515.1 | 19316.1 | 28736.6 | 22952.4 | 26288.3 | 28064.2 | 15503.7 | 0 | 19526.3 | 0
федеральный бюджет | 48903.1 | 40752.7 | 38044.9 | 38044.9 | 77.7965 | 93.3555 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 | 0 | 6694.3 | 0 | 0 | 0 | 323.8 | 4075.3 | 4401.9 | 4075.2 | 3802 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 15025.6 | 12025.6 | 12025.6 | 12025.6 | 80.0341 | 100 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.6 | 6310.2 | 0 | 0 | 3000 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2147023 | 1799731.4 | 1663569.6 | 1663569.6 | 77.4826 | 92.4343 | 140493.4 | 136418.1 | 247797.2 | 236407.1 | 195960.9 | 201459 | 187050 | 179124.2 | 374055.5 | 362997.7 | 182952 | 109367.1 | 127225.3 | 201627 | 88052.3 | 41631.6 | 125804.5 | 123365.5 | 130340.3 | 71172.3 | 247182.1 | 0 | 100109.5 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 136 161,8 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений | 136161.8
бюджет автономного округа | 1717664.5 | 1416553.3 | 1291272.9 | 1291272.9 | 75.1761 | 91.156 | 97670.7 | 97670.7 | 177088.6 | 167445.5 | 155367.5 | 156852.6 | 148770.6 | 142003.5 | 326987.7 | 324998.3 | 156790.4 | 78488.9 | 97371.8 | 172814.6 | 69537.2 | 21991.7 | 92992.6 | 96011.2 | 93976.2 | 32995.9 | 227603.2 |  | 73508
бюджет города Когалыма | 365429.8 | 330399.8 | 322226.2 | 322226.2 | 88.1773 | 97.5261 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 36518.1 | 37286.7 | 34204.1 | 33254.1 | 30766.8 | 30639 | 26161.6 | 24183.9 | 29853.5 | 28812.4 | 18515.1 | 19316.1 | 28736.6 | 22952.4 | 26288.3 | 28064.2 | 15503.7 |  | 19526.3
федеральный бюджет | 48903.1 | 40752.7 | 38044.9 | 38044.9 | 77.7965 | 93.3555 | 4075.3 |  | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 |  | 6694.3 |  |  |  | 323.8 | 4075.3 | 4401.9 | 4075.2 | 3802 | 4075.2 |  | 4075.2
привлеченные средства | 15025.6 | 12025.6 | 12025.6 | 12025.6 | 80.0341 | 100 |  |  | 6025 | 2301.8 |  | 3413.6 | [12 empty] | 6000.6 | 6310.2 | 0 |  | 3000
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 3840 | 3280 | 2884 | 2884 | 75.1042 | 87.9268 | 280 | 0 | 280 | 244 | 280 | 296 | 280 | 300 | 280 | 308 | 280 | 332 | 280 | 360 | 280 | 364 | 280 | 316 | 760 | 364 | 280 | 0 | 280 | 0
бюджет автономного округа | 3840 | 3280 | 2884 | 2884 | 75.1042 | 87.9268 | 280 |  | 280 | 244 | 280 | 296 | 280 | 300 | 280 | 308 | 280 | 332 | 280 | 360 | 280 | 364 | 280 | 316 | 760 | 364 | 280 | 0 | 280 |  | Денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Всего освоено 2884,0 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов. 67 детей х 4000 руб. в месяц за январь, 68 детей х 4000 за февраль, 75 детей х 4000 за март. 77 детей х 4000 за апрель, 83 детей х 4000 за май, 90 детей х 4000 за июнь, 91 ребенок х 4000 за июль, 79 детей х 4000 за август, 91 ребенок х 4000 за сентябрь | 396
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 16910.8 | 11502.7 | 11219.8 | 11219.8 | 66.3469 | 97.5406 | 1150 | 0 | 1150 | 1051.2 | 1150 | 1212.2 | 1150 | 1218.9 | 3452.7 | 1223.7 | 0 | 1297.2 | 0 | 1422.2 | 1150 | 1279.4 | 1150 | 1279.4 | 1150 | 1235.6 | 4250 | 0 | 1158.1 | 0
бюджет автономного округа | 16910.8 | 11502.7 | 11219.8 | 11219.8 | 66.3469 | 97.5406 | 1150 |  | 1150 | 1051.2 | 1150 | 1212.2 | 1150 | 1218.9 | 3452.7 | 1223.7 |  | 1297.2 |  | 1422.2 | 1150 | 1279.4 | 1150 | 1279.4 | 1150 | 1235.6 | 4250 |  | 1158.1 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Всего в рамках данного мероприятия освоено 11219,8 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 26, 29)
Всего | 45225.7 | 44506.5 | 41886.19 | 41886.19 | 92.6159 | 94.1125 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 105 | 105 | 5342.4 | 5336.8 | 3025 | 2274.9 | 16323 | 17366.3 | 13049.1 | 11886.25 | 5730.2 | 4365.3 | 0 | 539.14 | 919.3 | 0 | 103.5 | 0 | 615.7 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 20591,4 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 8388,1 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 12203,3 тыс. руб.; МБ - 2796,0 тыс. руб. - софинансирование питание. Освоено ОБ - 6785,2 т.руб. + МБ - 2265,6 т. руб. -организация питания в весенних пришкольных лагерях (1050 детей) + июнь, июль, август летние лагеря (1065 детей). ОБ - приобретение путевок 11635,4 т.руб
бюджет автономного округа | 20591.4 | 20022.7 | 18420.55 | 18420.55 | 89.4575 | 91.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.8 | 1002.8 | 0 | 0 | 5388.4 | 7130.7 | 8418.9 | 7052.85 | 4717.5 | 3234.2 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 568.7 | 0
бюджет города Когалыма | 18680.8 | 18633.8 | 17615.64 | 17615.64 | 94.2981 | 94.536 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 105 | 105 | 339.6 | 334 | 3025 | 2274.9 | 9084.6 | 8385.6 | 4630.2 | 4833.4 | 1012.7 | 1131.1 | 0 | 539.14 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2796 | 2795.1 | 2265.6 | 2265.6 | 81.03 | 81.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 784.1 | 784.1 | 625.4 | 625.4 | 717.5 | 522.1 | 0 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5953.5 | 5850 | 5850 | 5850 | 98.2615 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 42408.5 | 41792.8 | 39395.2 | 39395.2 | 92.8946 | 94.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 5336.8 | 5336.8 | 2260 | 2260 | 15655.6 | 16606.4 | 12081.1 | 11061.5 | 5435 | 4025.5 | 0 | 0 | 919.3 | 0 | 0 | 0 | 615.7 | 0
бюджет автономного округа | 20150.2 | 19581.5 | 17991.9 | 17991.9 | 89.2889 | 91.8821 | [6 empty] | 1002.8 | 1002.8 |  |  | 5388.4 | 7130.7 | 7977.7 | 6624.2 | 4717.5 | 3234.2 |  |  | 495.1 |  |  |  | 568.7
бюджет города Когалыма | 16408.3 | 16361.3 | 15553.3 | 15553.3 | 94.7892 | 95.0615 |  |  |  |  | 105 | 105 | 334 | 334 | 2260 | 2260 | 8417.2 | 7625.7 | 4103.4 | 4437.3 | 717.5 | 791.3 |  |  | 424.2 |  |  |  | 47
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2648.9 | 2648 | 2118.5 | 2118.5 | 79.9766 | 80.0038 | [6 empty] | 334 | 334 |  |  | 784.1 | 784.1 | 478.3 | 478.3 | 717.5 | 522.1 |  |  | 334.1 |  |  |  | 0.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 100 | 100 | [6 empty] | 4000 | 4000 |  |  | 1850 | 1850
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1006.1 | 902.6 | 825.95 | 825.95 | 82.0942 | 91.5079 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 14.9 | 190.8 | 231.3 | 652.4 | 575.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 441.2 | 441.2 | 428.65 | 428.65 | 97.1555 | 97.1555 | [12 empty] | 441.2 | 428.65
бюджет города Когалыма | 461.4 | 461.4 | 397.3 | 397.3 | 86.1075 | 86.1075 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 55.4 | 14.9 | 190.8 | 231.3 | 211.2 | 147.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 100 | 100 | [12 empty] | 147.1 | 147.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 103.5 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 103.5
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1811.1 | 1811.1 | 1665.04 | 1665.04 | 91.9353 | 91.9353 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 709.6 | 0 | 476.6 | 528.6 | 315.6 | 249 | 295.2 | 339.8 | 0 | 539.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1811.1 | 1811.1 | 1665.04 | 1665.04 | 91.9353 | 91.9353 |  |  | 8.5 | 8.5 |  |  | 5.6 |  | 709.6 |  | 476.6 | 528.6 | 315.6 | 249 | 295.2 | 339.8 |  | 539.14
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 4, 5, 6, 16,17, 28, 29)
Всего | 59264.3 | 6231.9 | 45658.4 | 45658.4 | 77.042 | 732.6562 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6233.9 | 6233.9 | 6232.9 | 6232.9 | 6231.9 | 6231.9 | 600.1 | 600.1 | 0 | 0 | 2937 | 450.5 | 6231.9 | 3744.8 | 6460.4 | 9692 | 6232 | 0 | 5631.9 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 0 | 746.8 | 746.8 | 46.6517 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.8 | 254.2 | 0 | 237.9 | 0 | 254.7 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56640.1 | 6231.9 | 44434.1 | 44434.1 | 78.4499 | 713.0105 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6233.9 | 6233.9 | 6232.9 | 6232.9 | 6231.9 | 6231.9 | 600.1 | 600.1 | 0 | 0 | 312.8 | 33.8 | 6231.9 | 3354.7 | 6460.4 | 9274.5 | 6232 | 0 | 5631.9 | 0
федеральный бюджет | 1023.4 | 0 | 477.5 | 477.5 | 46.6582 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 162.5 | 0 | 152.2 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия.
Всего | 340 | 340 | 111.4 | 111.4 | 32.7647 | 32.7647 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87.4 | 228.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 111.4 | 111.4 | 32.7647 | 32.7647 |  |  | 8.5 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  |  | 87.4 | 228.5 | 12.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 56087.3 | 44223.4 | 44223.4 | 44223.4 | 78.8474 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 600.1 | 600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231.9 | 3235.7 | 6231.9 | 9228.1 | 6232 | 0 | 5631.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 44223.4 | 44223.4 | 44223.4 | 78.8474 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 600.1 | 600.1 |  |  |  |  | 6231.9 | 3235.7 | 6231.9 | 9228.1 | 6232 |  | 5631.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | [30 empty] | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 450 новых мест дополнительного образования детей в пределах федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"
Всего | 2837 | 2837 | 1323.6 | 1323.6 | 46.6549 | 46.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 450.5 | 0 | 421.7 | 0 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 1600.8 | 746.8 | 746.8 | 46.6517 | 46.6517 | [14 empty] | 1600.8 | 254.2 |  | 237.9 |  | 254.7
бюджет города Когалыма | 212.8 | 212.8 | 99.3 | 99.3 | 46.6635 | 46.6635 | [14 empty] | 212.8 | 33.8 |  | 31.6 |  | 33.9
федеральный бюджет | 1023.4 | 1023.4 | 477.5 | 477.5 | 46.6582 | 46.6582 | [14 empty] | 1023.4 | 162.5 |  | 152.2 |  | 162.8
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2357422.83 | 1943215.03 | 1842622.29 | 1842622.29 | 78.1626 | 94.8234 | 157113.7 | 151408.4 | 265529.3 | 253676.2 | 210839.9 | 216684.8 | 213094.7 | 205274.7 | 395543.2 | 381334.3 | 208666.23 | 137327.4 | 147368.4 | 221157.35 | 102868.4 | 52869.7 | 138755.3 | 135201.84 | 144604.4 | 87687.6 | 261306.2 | 0 | 111733.1 | 0
бюджет автономного округа | 1761047.5 | 1451798.7 | 1324984.05 | 1324984.05 | 75.2384 | 91.265 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 158360.8 | 151203.4 | 144525.2 | 330720.4 | 326530 | 162458.8 | 87248.8 | 106070.7 | 181649.65 | 77285.5 | 27123.5 | 94862.6 | 98284.5 | 96381.3 | 34850.2 | 232133.2 | 0 | 75514.8 | 0
бюджет города Когалыма | 524349.5 | 431667.8 | 460454.84 | 460454.84 | 87.8145 | 106.6688 | 53937.7 | 53737.7 | 76910.4 | 74943.9 | 49967.1 | 51004.3 | 53816 | 52882.9 | 48521.8 | 47443.9 | 44237.2 | 41517 | 40297.7 | 39507.7 | 24559.5 | 25259.9 | 39817.4 | 31595.14 | 38147.3 | 42562.4 | 24994.3 | 0 | 29143.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2796 | 2795.1 | 2265.6 | 2265.6 | 81.03 | 81.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 784.1 | 784.1 | 625.4 | 625.4 | 717.5 | 522.1 | 0 | 0 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
федеральный бюджет | 49926.5 | 40752.7 | 38522.4 | 38522.4 | 77.1582 | 94.5272 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 | 0 | 6694.3 | 0 | 0 | 1023.4 | 486.3 | 4075.3 | 4554.1 | 4075.2 | 3964.8 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 22099.33 | 18995.83 | 18661 | 18661 | 84.4415 | 98.2373 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 1970.23 | 1867.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.1 | 6000.6 | 6310.2 | 103.5 | 0 | 3000 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатель 7)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 18, 19, 20)
Всего | 2174.8 | 2070.3 | 456.7 | 456.7 | 20.9996 | 22.0596 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 92.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 31.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 69.3 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2174.8 | 2070.3 | 456.7 | 456.7 | 20.9996 | 22.0596 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 92.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 31.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 69.3 | 45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований в связи с отменой проведения мероприятий по решению организаторов
Всего | 2074.8 | 1970.3 | 356.7 | 356.7 | 17.192 | 18.1038 | 0 | 0 | 74 | 12.3 | 634.3 | 57.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 31.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 858 | 69.3 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2074.8 | 1970.3 | 356.7 | 356.7 | 17.192 | 18.1038 |  |  | 74 | 12.3 | 634.3 | 57.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 31.7 |  |  | 227.7 |  |  |  | 59.5 |  | 858 | 69.3 | 45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 65 |  | 35
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатели 8, 9)
Всего | 1943.34 | 1494.44 | 654.1 | 654.1 | 33.6585 | 43.7689 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 84.6 | 135 | 0 | 21.54 | 0 | 402 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 123.8 | 15.4 | 387.1 | 229.4 | 298.9 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1943.34 | 1494.44 | 654.1 | 654.1 | 33.6585 | 43.7689 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 84.6 | 135 | 0 | 21.54 | 0 | 402 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 123.8 | 15.4 | 387.1 | 229.4 | 298.9 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые Дню космонавтики; Молодежный слет-фестиваль "Перекресток"; Молодежный форум
Всего | 980.04 | 681.14 | 357.1 | 357.1 | 36.4373 | 52.4268 | 0 | 0 | 292.9 | 266.5 | 61.1 | 52.6 | 8 | 0 | 21.54 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 123.8 | 15.4 | 51.8 | 14.7 | 298.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 980.04 | 681.14 | 357.1 | 357.1 | 36.4373 | 52.4268 |  |  | 292.9 | 266.5 | 61.1 | 52.6 | 8 |  | 21.54 |  | 122 |  |  |  |  | 7.9 | 123.8 | 15.4 | 51.8 | 14.7 | 298.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 813.3 | 813.3 | 297 | 297 | 36.5179 | 36.5179 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 67.7 | 32 | 127 | 0 | 0 | 0 | 280 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | Волонтерский проект "Свет в окне" ; Акция гражданско-патриотического направления; Акция социально-культурного направления
бюджет города Когалыма | 813.3 | 813.3 | 297 | 297 | 36.5179 | 36.5179 |  |  | 3.3 | 3.3 | 67.7 | 32 | 127 |  |  |  | 280 | 47 | [6 empty] | 335.3 | 214.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 8, 9, 20)
Всего | 34719.6 | 29813.7 | 27259.24 | 27259.24 | 78.5125 | 91.4319 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 3188.7 | 3428.2 | 3428.2 | 2079.2 | 2155.3 | 2133.3 | 1932.7 | 3269.3 | 3333.74 | 2402.3 | 0 | 2503.6 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34719.6 | 29813.7 | 27259.24 | 27259.24 | 78.5125 | 91.4319 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 3188.7 | 3428.2 | 3428.2 | 2079.2 | 2155.3 | 2133.3 | 1932.7 | 3269.3 | 3333.74 | 2402.3 | 0 | 2503.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 34719.6 | 29813.7 | 27259.24 | 27259.24 | 78.5125 | 91.4319 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 3188.7 | 3428.2 | 3428.2 | 2079.2 | 2155.3 | 2133.3 | 1932.7 | 3269.3 | 3333.74 | 2402.3 | 0 | 2503.6 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34719.6 | 29813.7 | 27259.24 | 27259.24 | 78.5125 | 91.4319 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 3188.7 | 3428.2 | 3428.2 | 2079.2 | 2155.3 | 2133.3 | 1932.7 | 3269.3 | 3333.74 | 2402.3 |  | 2503.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 8, 9, 10)
Всего | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
3.5. Основное мероприятие «Благоустройство, реконструкция, ремонт (в том числе капитальный) объектов, а также муниципального имущества, расположенного на объектах, переданных муниципальному учреждению сферы моложежной политики» (показатель 30)
Всего | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.7 | 5919.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.7 | 5919.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. Ремонт облицовки плит с объемными буквами, расположенных по ул. Сибирской в г. Когалыме
Всего | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.7 | 5919.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 5919.7 | 100 | 100 | [12 empty] | 5919.7 | 5919.7 | [10 empty] | Работы выполнены и оплачены полностью
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 44768.44 | 33378.44 | 28370.04 | 28370.04 | 63.3706 | 84.9951 | 2947.3 | 1558.4 | 4048.6 | 4092.6 | 3683.8 | 2648.4 | 3319.7 | 3468.4 | 3185.04 | 2196.6 | 3694.4 | 3238.7 | 9575.6 | 9347.9 | 2081.2 | 2167.2 | 2316.6 | 1948.1 | 4514.4 | 3632.44 | 2748.2 | 0 | 2653.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44768.44 | 33378.44 | 28370.04 | 28370.04 | 63.3706 | 84.9951 | 2947.3 | 1558.4 | 4048.6 | 4092.6 | 3683.8 | 2648.4 | 3319.7 | 3468.4 | 3185.04 | 2196.6 | 3694.4 | 3238.7 | 9575.6 | 9347.9 | 2081.2 | 2167.2 | 2316.6 | 1948.1 | 4514.4 | 3632.44 | 2748.2 | 0 | 2653.6 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 1, 4, 17)
Всего | 55299.2 | 48637 | 44897.2 | 44897.2 | 81.1896 | 92.3108 | 4713.9 | 4702.2 | 4187.3 | 3634.2 | 4083 | 3426.3 | 5647.6 | 5447.8 | 8479.9 | 5159.9 | 7669.9 | 5413.4 | 4649.8 | 6619.2 | 1686.5 | 4017.6 | 2722.6 | 2841.4 | 4796.5 | 3635.2 | 3610.5 | 0 | 3051.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 55299.2 | 48637 | 44897.2 | 44897.2 | 81.1896 | 92.3108 | 4713.9 | 4702.2 | 4187.3 | 3634.2 | 4083 | 3426.3 | 5647.6 | 5447.8 | 8479.9 | 5159.9 | 7669.9 | 5413.4 | 4649.8 | 6619.2 | 1686.5 | 4017.6 | 2722.6 | 2841.4 | 4796.5 | 3635.2 | 3610.5 | 0 | 3051.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 39735.4 | 35859.5 | 32159.7 | 32159.7 | 80.9346 | 89.6825 | 3932.1 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2815.7 | 2159 | 4418.7 | 4218.9 | 6416 | 3096 | 5944.9 | 3688.4 | 3729 | 5698.4 | 693.4 | 3064.5 | 1628 | 1746.8 | 3476.7 | 2315.4 | 2133.9 | 0 | 1742 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 39735.4 | 35859.5 | 32159.7 | 32159.7 | 80.9346 | 89.6825 | 3932.1 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2815.7 | 2159 | 4418.7 | 4218.9 | 6416 | 3096 | 5944.9 | 3688.4 | 3729 | 5698.4 | 693.4 | 3064.5 | 1628 | 1746.8 | 3476.7 | 2315.4 | 2133.9 |  | 1742 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 82.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51.5152 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 82.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 51.5152 |  |  | 42.5 | 42.5 | [10 empty] | 40 | [5 empty] | 17.5
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15463.8 | 12695 | 12695 | 12695 | 82.095 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1267.3 | 1267.3 | 1228.9 | 1228.9 | 2063.9 | 2063.9 | 1725 | 1725 | 920.8 | 920.8 | 953.1 | 953.1 | 1094.6 | 1094.6 | 1319.8 | 1319.8 | 1459.1 | 0 | 1309.7 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15463.8 | 12695 | 12695 | 12695 | 82.095 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1267.3 | 1267.3 | 1228.9 | 1228.9 | 2063.9 | 2063.9 | 1725 | 1725 | 920.8 | 920.8 | 953.1 | 953.1 | 1094.6 | 1094.6 | 1319.8 | 1319.8 | 1459.1 |  | 1309.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 21, 22, 25 )
Всего | 275164.7 | 234384.5 | 184347.7 | 184347.7 | 66.9954 | 78.6518 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 23315.7 | 11509.2 | 23211.9 | 23437.8 | 29656.9 | 25339.9 | 16339.6 | 14971.6 | 34558.6 | 10163.6 | 31336.1 | 45016.5 | 14895.6 | 12949.4 | 22207 | 25191.3 | 22779.4 | 0 | 18000.8 | 0
бюджет автономного округа | 139653.3 | 111846.6 | 84659.6 | 84659.6 | 60.6213 | 75.6926 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 15236.3 | 12395.6 | 9553.9 | 8968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 8733.6 | 16120 | 18580.1 | 15442.9 | 0 | 12363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 120025.7 | 111214.1 | 91102.1 | 91102.1 | 75.9022 | 81.916 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 5545.3 | 3009.6 | 5445.5 | 4862.4 | 12968.8 | 11606 | 6301.8 | 5049 | 34558.6 | 10163.6 | 31336.1 | 45016.5 | 2835.1 | 3182.9 | 4248.1 | 4667.8 | 5691.1 | 0 | 3120.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 1369 | 1038.1 | 1038.1 | 55.4481 | 75.8291 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 124.9 | 222.4 | 235 | 198.9 | 0 | 304.3 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 11323.8 | 8586 | 8586 | 55.4447 | 75.8226 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | 953.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 1032.9 | 1838.9 | 1943.4 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 80890.3 | 77941.1 | 67509.1 | 67509.1 | 83.4576 | 86.6155 |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 500.2 | 500.2 | 8103.4 | 8103.4 | 2806.9 | 2806.9 | 34558.6 | 10163.6 | 31336.1 | 45016.5 | 0 | 918.5 | 35.9 | 0 | 2949.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 80890.3 | 77941.1 | 67509.1 | 67509.1 | 83.4576 | 86.6155 |  |  |  |  | 600 |  | 500.2 | 500.2 | 8103.4 | 8103.4 | 2806.9 | 2806.9 | 34558.6 | 10163.6 | 31336.1 | 45016.5 |  | 918.5 | 35.9 |  | 2949.2 |  |  |  | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | На 01.11.2021 План ОБ - 111846,6 тыс. руб. факт ОБ - 84659,6 тыс. руб.; план ФБ - 11323,8 тыс. руб. факт - 8586,0 тыс. руб.; план МБ - 1369,0 тыс. руб. факт - 1038,1 тыс. руб. Исполнение 60%. в связи с большим количеством актированных дней в 1 квартале. Дни питания план - 5-ти дневка - 133, факт 80; 6-ти дневка план - 159, факт 95 дней. Оплата согласно предоставленных счетов по фактическим детодням питания.
Всего | 194274.4 | 156443.4 | 116838.6 | 116838.6 | 60.141 | 74.6843 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 22715.7 | 11509.2 | 22711.7 | 22937.6 | 21553.5 | 17236.5 | 13532.7 | 12164.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14895.6 | 12030.9 | 22171.1 | 25191.3 | 19830.2 | 0 | 18000.8 | 0
бюджет автономного округа | 139653.3 | 111846.6 | 84659.6 | 84659.6 | 60.6213 | 75.6926 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 15236.3 | 12395.6 | 9553.9 | 8968.8 |  |  |  |  | 10995.9 | 8733.6 | 16120 | 18580.1 | 15442.9 |  | 12363.8
бюджет города Когалыма | 39135.4 | 33273 | 23593 | 23593 | 60.2856 | 70.9073 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 4945.3 | 3009.6 | 4945.3 | 4362.2 | 4865.4 | 3502.6 | 3494.9 | 2242.1 |  |  |  |  | 2835.1 | 2264.4 | 4212.2 | 4667.8 | 2741.9 |  | 3120.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 1369 | 1038.1 | 1038.1 | 55.4481 | 75.8291 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 115.3 |  |  |  |  | 128.7 | 124.9 | 222.4 | 235 | 198.9 |  | 304.3
федеральный бюджет | 15485.7 | 11323.8 | 8586 | 8586 | 55.4447 | 75.8226 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | 953.8 |  |  |  |  | 1064.6 | 1032.9 | 1838.9 | 1943.4 | 1645.4 |  | 2516.5
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23, 24 )
Всего | 87193 | 74931 | 82867.8 | 72867.8 | 83.5707 | 97.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 6587.2 | 25000 | 7500 | 7500 | 9142.6 | 5534.2 | 7474.9 | 11867.5 | 21488.3 | 22966.1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4408 | 2930.2 | 1477.8 | 1477.8 | 33.5254 | 50.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7785 | 7000.8 | 6390 | 6390 | 82.0809 | 91.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.2 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 1997.4 | 0 | 4392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 75000 | 65000 | 75000 | 65000 | 86.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 21488.3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 77262 | 65000 | 77262 | 67262 | 87.057 | 103.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2262 | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 4036.7 | 7474.9 | 7759.2 | 21488.3 | 22966.1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1.Контракт от 19.09.2021 № 72/21-ОД (функции заказчика переданы 04.05.2021), цена контракта 50 000,0 т. руб. срок окончания выполнения работ 31.08.2021 перечислен аванс в размере 25000 т. руб. работы выполнены и оплачены в полном объёме 2. Контракт от 04.06.2021 № 73/21-ОД (функции заказчика переданы 22.06.2021), цена контракта 15000,0 т. руб. срок окончания выполнения работ 31.08.2021 перечислен аванс в размере 7500,0 тыс. рубработы выполнены и оплачены в полном объёме 3. Ведется процедура подписания Контракта на 10000,0 тыс. руб.
бюджет автономного округа | 1477.8 | 0 | 1477.8 | 1477.8 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 784.2 | 0 | 784.2 | 784.2 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 75000 | 65000 | 75000 | 65000 | 86.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 21488.3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
4.3.1.1. Ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт и окраска объектов благоустройства на территории муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
Всего | 75000 | 65000 | 65000 | 65000 | 86.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 21488.3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 75000 | 65000 | 65000 | 65000 | 86.6667 | 100 | [6 empty] | 25000 |  |  | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 21488.3 |  |  | 10000
4.3.1.2. Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т."
Всего | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 0 | 284.3 | 0 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1477.8 | 1477.8 | 1477.8 | 1477.8 | 100 | 100 | [8 empty] | 1477.8 | [8 empty] | 1477.8 | [6 empty] | МАУ ДО "ДДТ" выделено 784,2 тыс. руб., Освоено 784,2 тыс. руб. приобретение ноутбук, проектор, экран, программно-аппаратный комплекс "Кубик".
бюджет города Когалыма | 784.2 | 784.2 | 784.2 | 784.2 | 100 | 100 | [8 empty] | 784.2 |  |  |  |  | 499.9 |  | 284.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
Всего | 9931 | 9931 | 5605.8 | 5605.8 | 56.4475 | 56.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.2 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 1497.5 | 0 | 4108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования МАОУ "Средняя школа № 3" в рамках проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR" . По инициативному проекту - подготовка документов для выделения средств. По бюджету города освоение 5605,8 тыс. руб - приобретение компьютерной техники, принтеры, мониторы, проведение ремонтных работ в лаборатории, приобретение мебели.
бюджет автономного округа | 2930.2 | 2930.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2930.2
бюджет города Когалыма | 7000.8 | 7000.8 | 5605.8 | 5605.8 | 80.0737 | 80.0737 | [8 empty] | 1395 |  |  |  | 5605.8 | 1497.5 |  | 4108.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 3, 24)
Всего | 6968.32 | 6968.3 | 6967.87 | 6967.87 | 99.9935 | 99.9938 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 1999.9 | 2035.7 | 0 | -31.51 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6968.32 | 6968.3 | 6967.87 | 6967.87 | 99.9935 | 99.9938 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 1999.9 | 2035.7 | 0 | -31.51 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 6968.32 | 6968.3 | 6967.87 | 6967.87 | 99.9935 | 99.9938 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 1999.9 | 2035.7 | 0 | -31.51 | 0 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 6968.32 | 6968.3 | 6967.87 | 6967.87 | 99.9935 | 99.9938 |  |  | 4968.4 | 4955 | 1999.9 | 2035.7 |  | -31.51 |  | 8.68 | [12 empty] | 0.02 |  | 2013,0 тыс. руб. - МУ «УКС г. Когалыма»; 4955,3 тыс. руб. - Управление образования
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
п.п.4.5. Основное мероприятие Региональный проект «Современная школа»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 424625.22 | 364920.8 | 319080.57 | 309080.57 | 72.789 | 84.698 | 20656.5 | 11880.8 | 32076.2 | 17179 | 29398.6 | 16971.2 | 53859.5 | 28854.09 | 44724 | 55508.48 | 31509.5 | 27885 | 48351 | 22317 | 40497.5 | 60901.6 | 39106.5 | 38756.9 | 27003.5 | 28826.5 | 36389.9 | 0 | 21052.52 | 0
бюджет автономного округа | 144061.3 | 114776.8 | 86137.4 | 86137.4 | 59.7922 | 75.0477 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 19644.3 | 12395.6 | 9553.9 | 8968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 10211.4 | 16120 | 18580.1 | 15442.9 | 0 | 12363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 190078.22 | 173820.2 | 149357.17 | 149357.17 | 78.5767 | 85.9262 | 7924.6 | 7912.9 | 13919.8 | 8922.8 | 11628.2 | 8471.6 | 11093.1 | 10278.69 | 23627.9 | 16774.58 | 13971.7 | 10462.4 | 44814.2 | 18780.2 | 33022.6 | 53426.7 | 5557.7 | 6024.3 | 9044.6 | 8303 | 9301.6 | 0 | 6172.22 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 1369 | 1038.1 | 1038.1 | 55.4481 | 75.8291 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 124.9 | 222.4 | 235 | 198.9 | 0 | 304.3 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 11323.8 | 8586 | 8586 | 55.4447 | 75.8226 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | 953.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 1032.9 | 1838.9 | 1943.4 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 75000 | 65000 | 75000 | 65000 | 86.6667 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 7500 | 7500 | 3536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 21488.3 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2826816.49 | 2341514.27 | 2190072.9 | 2180072.9 | 77.1211 | 93.1053 | 180717.5 | 164847.6 | 301654.1 | 274947.8 | 243922.3 | 236304.4 | 270273.9 | 237597.19 | 443452.24 | 439039.38 | 243870.13 | 168451.1 | 205295 | 252822.25 | 145447.1 | 115938.5 | 180178.4 | 175906.84 | 176122.3 | 120146.54 | 300444.3 | 0 | 135439.22 | 0
бюджет автономного округа | 1905108.8 | 1566575.5 | 1411121.45 | 1411121.45 | 74.0704 | 90.0768 | 110864.7 | 100670.7 | 194836.1 | 176940.6 | 172729 | 166185.5 | 167130.9 | 161482.1 | 350364.7 | 338925.6 | 172012.7 | 96217.6 | 106070.7 | 181649.65 | 77285.5 | 27123.5 | 105858.5 | 108495.9 | 112501.3 | 53430.3 | 247576.1 | 0 | 87878.6 | 0
бюджет города Когалыма | 759196.16 | 638866.44 | 638182.05 | 638182.05 | 84.0602 | 99.8929 | 64809.6 | 63209 | 94878.8 | 87959.3 | 65279.1 | 62124.3 | 68228.8 | 66629.99 | 75334.74 | 66415.08 | 61903.3 | 55218.1 | 94687.5 | 67635.8 | 59663.3 | 80853.8 | 47691.7 | 39567.54 | 51706.3 | 54497.84 | 37044.1 | 0 | 37968.92 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4668.2 | 4164.1 | 3303.7 | 3303.7 | 70.7703 | 79.3377 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 556.3 | 529.6 | 175.5 | 161.9 | 842.6 | 899.4 | 625.4 | 625.4 | 717.5 | 522.1 | 128.7 | 124.9 | 556.5 | 235 | 198.9 | 0 | 305.2 | 0
федеральный бюджет | 65412.2 | 52076.5 | 47108.4 | 47108.4 | 72.0178 | 90.46 | 5043.2 | 967.9 | 5914.2 | 7746.1 | 5914.2 | 4581 | 5914.2 | 5485.1 | 17752.8 | 8698.7 | 483.9 | 7648.1 | 0 | 0 | 1023.4 | 486.3 | 5139.9 | 5587 | 5914.1 | 5908.2 | 5720.6 | 0 | 6591.7 | 0
привлеченные средства | 97099.33 | 83995.83 | 93661 | 83661 | 86.1602 | 99.6014 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 29000 | 4000 | 0 | 25000 | 9470.23 | 9367.3 | 4536.8 | 3536.8 | 7474.9 | 7474.9 | 21488.3 | 22256.4 | 6000.6 | 6310.2 | 10103.5 | 0 | 3000 | 0
И.о. начальника Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on Z157: Автор: +680 УО кадетский класс

## к СОВЕЩ. по программам
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 ноября 2021 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2021 год | план на 01.11.2021 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.11.2021 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.11.2021
1 | 1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | В 2021 году предусмотрена реализация следующих мероприятий: 1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства".Всего освоено 2884,0 тыс. рублей ОБ, согласно фактически предоставленных документов. Экономия составила 396,0 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 3840 | 3280 | 2884 | 75.1042 | 2884 | 100 | 87.9268
|  | бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0
|  | всего: | 3840 | 3280 | 2884 | 75.1042 | 2884 | 100 | 87.9268
2 | 1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ). В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства".Всего в рамках данного мероприятия освоено 11 219,8 тыс. рублей ОБ, согласно фактически предоставленных документов. Экономия по мероприятию составила 288,9 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 16910.8 | 11502.7 | 11219.8 | 66.3469 | 11219.8 | 100 | 97.5406
|  | бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0
|  | всего: | 16910.8 | 11502.7 | 11219.8 | 66.3469 | 11219.8 | 100 | 97.5406
3 | 1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей. Согласно техническому заданию реализация мероприятия предусмотрена в апреле 2021 года. | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей. Всего отдохнули в оздоровительных учреждениях за пределами города Когалыма 379 человек (ХМАО-Югра - 45 человек, Краснодарский край – 196 человек, Крым – 80 человек, г.Тюмень - 58 человек). В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: - в период весенних каникул детей на базе МАОУ СОШ № 1, МАОУ «Средняя школа № 3», МАОУ «Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа № 8» (корпус 2), МАОУ «СОШ № 10» отдохнули 1 050 человек. - в период летних каникул на базе МАОУ СОШ № 1, МАОУ «Средняя школа № 5», МАОУ «Средняя школа № 6», МАОУ СОШ № 7, МАОУ «Средняя школа № 8» (корпус 2), МАУ «Школа искусств», МАУ ДО «ДДТ», МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта», МАОУ «Средняя школа № 8» (корпус 2) - лагерь труда и отдыха МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» отдохнули 1 168 человек.Ообщий охват детей в пришкольных лагерях составил 2 218 человек. Кроме этого, был организован пеший поход, участие в котором приняли 25 детей туристического клуба «Легенда». Экономия средств по организации питания в пришкольных лагерях 2688,7 тыс. р. . Плановые ассигнования закрыты в ноябре в соответствии с условиями соглашения с Департаментом образования.
|  | бюджет автономного округа | 20591.4 | 20022.9 | 18420.6 | 89.4577 | 18420.6 | 100 | 91.9977
|  | бюджеты муниципальных образований | 2796 | 2795 | 2265.6 | 81.03 | 2265.6 | 100 | 81.059
|  | всего: | 23387.4 | 22817.9 | 20686.2 | 88.4502 | 20686.2 | 100 | 90.6578
4. | 1.5.3. "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | федеральный бюджет | 1023.5 | 1023.5 | 477.5 | 46.6536 | 477.5 | 100 | 46.6536 | 1.5.3. "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" Денежные средства федерального бюджета и бюджета автономного округа будут направлены на создание 450 новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В проекте участвуют 4 школы города Когалыма по различным направлениям. Выделено на 2021 год на создание новых мест доп.образования - 2 837,0 тыс. рублей. По состоянию на 24.11.2021 освоение составляет 1323,6 тыс. рублей. Поставка компьютерного оборудования на сумму 1063,6 тыс рублей нарушение сроков поставки товара (ИП Калаев А.Н). Прогнозируемый срок поставки - 26.11.2021. Фактически сложившаяся экономия по результатам конкурсных процедур - 449,8 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год составит 84,1% - 2387,2 тыс. рублей.
|  | бюджет автономного округа | 1600.9 | 1600.7 | 746.9 | 46.655 | 746.9 | 100 | 46.6608
|  | бюджеты муниципальных образований | 212.8 | 212.8 | 99.3 | 46.6635 | 99.3 | 100 | 46.6635
|  | всего: | 2837.2 | 2837 | 1323.7 | 46.6552 | 1323.7 | 100 | 46.6584
5 | 4.3.1.2. Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т." | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 4.3.1.2. Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т." В рамках данного мероприятия на базе МАУ ДО "ДДТ" создан ресурсный кабинет для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, детей-инвалидов. Приобретено необходимое оборудование. Денежные средства освоены в полном объеме. Торжественное открытие кабинета состоялось 1 октября 2021 года.
|  | бюджет автономного округа | 1477.7 | 1477.7 | 1477.7 | 100 | 1477.7 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | 690 | 690 | 690 | 100 | 690 | 100 | 100
|  | всего: | 2167.7 | 2167.7 | 2167.7 | 100 | 2167.7 | 100 | 100
6 | 4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR" | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR" Приобретение оборудования Денежные средства из бюджета автономного округа предусмотрены на приобретение оборудования МАОУ "Средняя школа № 3" в рамках проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR". На сегодняшний день идет закупка необходимого оборудования. Денеженые средства в сумме 2 930,2 тыс. рублей ОБ и 1 315,0 тыс. рублей МБ не реализованы, в связи с тем что расчет на поставку товаров, по условиям контракта, будет осуществлен в ноябре, декабре 2021 года.
|  | бюджет автономного округа | 2930.2 | 2930.2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 1315 | 1315 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | всего: | 4245.2 | 4245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п.п.4.5.1. Основное мероприятие Региональный проект «Современная школа» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | п.п.4.5.1. Основное мероприятие Региональный проект «Современная школа» Плановые ассигнования закрыты
|  | бюджет автономного округа |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Свод | федеральный бюджет | 1023.5 | 1023.5 | 477.5 | 46.6536 | 477.5 | 100 | 46.6536
|  | бюджет автономного округа | 47351 | 40814.2 | 34749 | 73.386 | 34749 | 100 | 85.1395
|  | бюджеты муниципальных образований | 5013.8 | 5012.8 | 3054.9 | 60.9298 | 3054.9 | 100 | 60.942
|  | всего: | 53388.3 | 46850.5 | 38281.4 | 71.7037 | 38281.4 | 100 | 81.7097