## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма" на 01.04.2020 года
Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"
Мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.04.2020 | Профинансировано на на 01.04.2020 | Кассовый расход на 01.04.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | план год | план на мес | касса | откл
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | [34 empty] | 0
Задачи 1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Задача 2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | [34 empty] | 0
Всего | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5317.1 | 1317.4563 | 1221.9903 | 1221.9903 | 22.9823 | 92.7538 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 5317.1 | 2206.2623 | 1221.9903 | -95.466
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 1317.4563 | 1221.9903 | 1221.9903 | 22.9823 | 92.7538 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 5317.1 | 2206.2623 | 1221.9903 | -95.466
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение средств индивидуальной защиты | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного технического характера на территории города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме (показатель 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5477.7 | 1317.4563 | 1221.9903 | 1221.9903 | 22.3085 | 92.7538 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 524.703 | 0 | 524.703 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 5477.7 | 2206.2623 | 1221.9903 | -95.466
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5477.7 | 1317.4563 | 1221.9903 | 1221.9903 | 22.3085 | 92.7538 | 428.6503 | 428.6503 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 396.67 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 524.703 | 0 | 524.703 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.403 | 0 | 444.4197 | 0 |  | 5477.7 | 2206.2623 | 1221.9903 | -95.466
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; | [32 empty] | 0
Задача 4. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров на территории города Когалыма. | [32 empty] | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 299 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 |  | 108.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 28.4286 | 0 | 137.1286 | 0 | 28.4286 | 0 |  | 407.7 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи 5. Создание условий для осуществления эффективной деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма и муниципального учреждения. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | [30 empty] | Неисполнение по зароботной плате и начислениям на оплату труда в результате оплаты листов нетрудоспособности. В связи с тем, что премия по результатам работы за 2019 год была выплачена согласно отработанного времени. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7328.9 | 2134.579 | 1210.9984 | 1210.9984 | 16.5236 | 56.7324 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 465.044 | 0 | 527.243 | 0 | 670.071 | 0 | 678.995 | 0 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 601.238 | 0 |  | 7328.9 | 3331.893 | 1210.9984 | -923.5806
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7328.9 | 2134.579 | 1210.9984 | 1210.9984 | 16.5236 | 56.7324 | 774.525 | 648.3784 | 895.01 | 562.62 | 465.044 | 0 | 527.243 | 0 | 670.071 | 0 | 678.995 | 0 | 892.182 | 0 | 455.674 | 0 | 444.322 | 0 | 552.141 | 0 | 372.455 | 0 | 601.238 | 0 |  | 7328.9 | 3331.893 | 1210.9984 | -923.5806
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 28470.6754 | 7450.7976 | 6074.2649 | 6074.2649 | 21.3352 | 81.525 | 2640.1732 | 1691.7952 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1836.9698 | 2662.7553 | 0 | 2374.0233 | 0 | 2890.9973 | 0 | 2714.6553 | 0 | 2076.5381 | 0 | 1993.2699 | 0 | 2355.7627 | 0 | 2139.4411 | 0 | 1812.4351 | 0 |  | 28470.6754 | 12487.5762 | 6074.2649 | -1376.5327
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28470.6754 | 7450.7976 | 6074.2649 | 6074.2649 | 21.3352 | 81.525 | 2640.1732 | 1691.7952 | 2523.3212 | 2545.4998 | 2287.3033 | 1836.9698 | 2662.7553 | 0 | 2374.0233 | 0 | 2890.9973 | 0 | 2714.6553 | 0 | 2076.5381 | 0 | 1993.2699 | 0 | 2355.7627 | 0 | 2139.4411 | 0 | 1812.4351 | 0 |  | 28470.6754 | 12487.5762 | 6074.2649 | -1376.5327
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3, в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 35799.5754 | 9585.3766 | 7285.2633 | 7285.2633 | 20.3501 | 76.0039 | 3414.6982 | 2340.1736 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2752.3473 | 1836.9698 | 3189.9983 | 0 | 3044.0943 | 0 | 3569.9923 | 0 | 3606.8373 | 0 | 2532.2121 | 0 | 2437.5919 | 0 | 2907.9037 | 0 | 2511.8961 | 0 | 2413.6731 | 0 |  | 35799.5754 | 15819.4692 | 7285.2632 | -2300.1134
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35799.5754 | 9585.3766 | 7285.2633 | 7285.2633 | 20.3501 | 76.0039 | 3414.6982 | 2340.1736 | 3418.3311 | 3108.1199 | 2752.3473 | 1836.9698 | 3189.9983 | 0 | 3044.0943 | 0 | 3569.9923 | 0 | 3606.8373 | 0 | 2532.2121 | 0 | 2437.5919 | 0 | 2907.9037 | 0 | 2511.8961 | 0 | 2413.6731 | 0 |  | 35799.5754 | 15819.4692 | 7285.2632 | -2300.1134
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 41684.9755 | 10902.8329 | 8507.2535 | 8507.2535 | 20.4084 | 78.0279 | 3843.3485 | 2768.8239 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3196.7503 | 2233.6398 | 3634.4013 | 0 | 3488.4973 | 0 | 4142.8238 | 0 | 4159.9688 | 0 | 3085.3436 | 0 | 2910.4234 | 0 | 3380.7352 | 0 | 3093.4276 | 0 | 2886.5213 | 0 |  | 41684.9755 | 18025.7315 | 8507.2535 | -2395.5794 | 8507.2535
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41684.9755 | 10902.8329 | 8507.2535 | 8507.2535 | 20.4084 | 78.0279 | 3843.3485 | 2768.8239 | 3862.7342 | 3504.7899 | 3196.7503 | 2233.6398 | 3634.4013 | 0 | 3488.4973 | 0 | 4142.8238 | 0 | 4159.9688 | 0 | 3085.3436 | 0 | 2910.4234 | 0 | 3380.7352 | 0 | 3093.4276 | 0 | 2886.5213 | 0 |  | 41684.9755 | 18025.7315 | 8507.2535 | -2395.5794 | 8507.2535
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [32 empty] | 0 | 0
привлеченные средства | [32 empty] | 0
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | разница
[33 empty] | 0 | 0
Начальник отдела по делам ГО и ЧС ____________________С.А. Ларионов
Ответственный за составление сетевого графика: Ларионов Сергей Александрович 8(34667)9-38-61
11.04.2020г.