## на 01.11.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" по состоянию на 01.11.2021 (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
| План на | [29 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 01.11.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 176972.49 | 144144.56 | 137011.6 | 137011.6 | 77.4197 | 95.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 16213.09 | 16213.09 | 59847.28 | 26127.64 | 31626.43 | 58213.11 | 19201.15 | 0 | 13626.78 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 52472.79 | 26279.53 | 26279.53 | 26279.53 | 50.0822 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.8 | 0 | 8165.73 | 26279.53 | 15360.86 | 0 | 10832.4 | 0
бюджет города Когалыма | 38479.6 | 31844.93 | 24711.97 | 24711.97 | 64.221 | 77.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 1803.15 | 1803.15 | 14813.61 | 53.47 | 9804.67 | 17431.85 | 3840.29 | 0 | 2794.38 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 13798.22 | 7249.83 | 7318.96 | 7318.96 | 53.0428 | 100.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 2180.78 | 0 | 3265.9 | 5515.81 | 3840.29 | 0 | 2708.1 | 0
внебюджетные источники | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды)
Всего | 35384.5 | 35384.5 | 34790.26 | 34790.26 | 98.3206 | 98.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.02 | 1734.02 | 33650.48 | 0 | 0 | 33056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 21.04.2021 №460/04/232 на благоустройство дворовых территорий выделены плановые ассигнования в сумме 13 959,0 тыс.руб. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 19.05.2021 №460/05/368 выделены дополнительные плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 1 200,0 тыс.руб. С ООО "Дорстройсервис" заключен МК от 09.08.2021 №0187300013721000148 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Когалыме на сумму 31 435,84 тыс.руб. Согласно подписанного доп.соглашения к МК от 09.08.2021 №0187300013721000148 стоимость работ по МК составила 30 841,90 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме. С ООО "Дорстройсервис" заключен МК от 11.10.2021 №21ДО554 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на сумму 589,672 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Расчет будет произведен после предоставления подрядчиком документов для оплаты.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 18113.8 | 18113.8 | 18113.8 | 18113.8 | [18 empty] | 18113.8 |  |  | 18113.8
бюджет города Когалыма | 16425 | 16425 | 15830.76 | 15830.76 | 96.3821 | 96.3821 | [14 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 14690.98 |  |  | 14096.74
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3914.8 | 3914.8 | 3914.8 | 3914.8 | [16 empty] | 1734.02 | 1734.02 | 2180.78 |  |  | 2180.78
внебюджетные источники | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 845.7 | [18 empty] | 845.7 |  |  | 845.7
1.1.1.1. Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 20.05.2021 №47-О, в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО-Югры от 13.05.2021 №250/05/11, выделены плановые ассигнования на финансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" в сумме 2 954,80 тыс.руб. На основании решения Думы города Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование инициативного проекта "Двор моей мечты" за счет средств местного бюджета в сумме 425,0 тыс.руб., за счет средств собственников МКД в сумме 845,7 тыс.руб. С ООО "КСИЛ-Югра" заключен МК 0187300013721000156 от 26.07.2021 на поставку оборудования для детских игровых площадок на сумму 3 519,36 тыс.руб. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 4225.5 | 4225.5 | 4225.5 | 4225.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 0 | 4225.5 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2954.8 | 2954.8 | 2954.8 | 2954.8 | 100 | 100 | [16 empty] | 2954.8 |  |  | 2954.8
бюджет города Когалыма | 425 | 425 | 425 | 425 | 100 | 100 | [16 empty] | 425 |  |  | 425
в т.ч. МБ в части софинансирования | 425 | 425 | 425 | 425 | 100 | 100 | [16 empty] | 425 |  |  | 425
внебюджетные источники | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 100 | 100 | [16 empty] | 845.7 |  |  | 845.7
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 141587.99 | 108760.06 | 102221.34 | 102221.34 | 72.1963 | 93.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 26196.8 | 26127.64 | 31626.43 | 25156.87 | 19201.15 | 0 | 13626.78 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 34358.99 | 8165.73 | 8165.73 | 8165.73 | 23.7659 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8165.73 | 8165.73 | 15360.86 | 0 | 10832.4 | 0
бюджет города Когалыма | 22054.6 | 15419.93 | 8881.21 | 8881.21 | 40.2692 | 57.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 | 122.63 | 53.47 | 9804.67 | 3335.11 | 3840.29 | 0 | 2794.38 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 9883.42 | 3335.03 | 3404.16 | 3404.16 | 34.4431 | 102.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.13 | 69.13 | 0 | 0 | 3265.9 | 3335.03 | 3840.29 | 0 | 2708.1 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000054 от 15.04.2021 на строительство объекта, цена контракта 103 254,14 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 22.11.2021, ведутся работы. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000176 от 07.09.2021 на строительство объекта, цена контракта 7 565,92 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 22.11.2021, ведутся работы. 3. Муниципальный контракт №11/09/21Д от 16.09.2021 на проведение повторной государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости, цена контракта 53,47 тыс. руб., срок окончания оказания услуг 23.10.2021, ведется исполнение контракта. 4. Муниципальный контракт 33/2021 от 29.10.2021 на оказание услуг по оформлению технического плана системы электроснаюджения по объекту на сумму 64,58 тыс.руб, срок выполнения работ - 15.11.2021. 5. Ведется процедура размещения электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта на сумму 16 992,29 тыс.руб. Планируемый срок закупки - ноябрь 2021 г. Низкое освоение плановых ассигнований связано с отсутствием заявок на участие в 2х электронных аукционах. ОАиГ Администрации г.Когалыма: Заключен муниципальный контракт №01873000137200002990001 от 24.09.2020 на сумму 5 423,50 тыс.руб. на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: «Набережная реки Ингу-Ягун». Работы выполнены и оплачены в полном объеме
Всего | 141587.99 | 108760.06 | 102221.34 | 102221.34 | 72.1963 | 93.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 30457.76 | 30457.76 | 14479.07 | 14479.07 | 26196.8 | 26127.64 | 31626.43 | 25156.87 | 19201.15 | 0 | 13626.78 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | [10 empty] | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03
бюджет ХМАО – Югры | 34358.99 | 8165.73 | 8165.73 | 8165.73 | 23.7659 | 100 | [18 empty] | 8165.73 | 8165.73 | 15360.86 |  | 10832.4
бюджет города Когалыма | 22054.6 | 15419.93 | 8881.21 | 8881.21 | 40.2692 | 57.5957 | [12 empty] | 5423.5 | 5423.5 | 69.13 | 69.13 | 122.63 | 53.47 | 9804.67 | 3335.11 | 3840.29 |  | 2794.38
в т.ч. МБ в части софинансирования | 9883.42 | 3335.03 | 3404.16 | 3404.16 | 34.4431 | 102.0728 | [14 empty] | 69.13 | 69.13 |  |  | 3265.9 | 3335.03 | 3840.29 |  | 2708.1
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов благоустройства города Когалыма" (показатели 5,6,8)
Всего | 53069.6 | 28069.6 | 27330.5 | 27330.5 | 51.4994 | 97.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 22083.33 | 9774.75 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 5000 | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 28069.6 | 28069.6 | 27330.5 | 27330.5 | 97.3669 | 97.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 4740.18 | 4740.18 | 22083.33 | 9774.75 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» со строительством сухого | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №1 от 04.02.2021 на выполнение проекно-сметной документации на сумму 490,00 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт №0187300013721000115 от 01.06.2021 на сумму 19 949,66 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт №30/2021 от 14.09.2021 на сумму 402,17 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Неисполнение сетевого графика, в связи с уменьшением объема работ по МК №0187300013721000115 от 01.06.2021.
Всего | 21109.6 | 21109.6 | 20746.44 | 20746.44 | 98.2796 | 98.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.79 | 1119.79 | 19499.81 | 7567.14 | 0 | 11569.51 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21109.6 | 21109.6 | 20746.44 | 20746.44 | 98.2796 | 98.2796 |  |  |  |  | 490 |  |  | 490 | [6 empty] | 1119.79 | 1119.79 | 19499.81 | 7567.14 |  | 11569.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.2. Ремонт стелы, расположенной на 2-ом километре автодороги Когалым-Сургут в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Муниципальный контракт №0187300013721000012 от 12.03.2021 на сумму 515,69 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.06.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт №18 от 09.07.2021 на сумму 240,37 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 756.1 | 756.1 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.09 | 756.06 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 756.1 | 756.1 | 756.06 | 756.06 | 99.9947 | 99.9947 | [12 empty] | 756.09 | 756.06 |  |  | 0.01
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.3. Капитальный ремонт памятника «Нефтяникам», расположенного на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Авиаторов в городе Когалыме | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000110 от 31.05.2021 на сумму 5 828,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.08.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Сетевой график неисполнен, в связи с образованием экономии по результатам проведения электронного аукциона.
Всего | 6203.9 | 6203.9 | 5828 | 5828 | 93.9409 | 93.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620.39 | 3620.39 | 2583.51 | 2207.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6203.9 | 6203.9 | 5828 | 5828 | 93.9409 | 93.9409 | [14 empty] | 3620.39 | 3620.39 | 2583.51 | 2207.61
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники
1.2.4. Выполнение ремонтных работ на объекте «Рябиновый бульвар в городе Когалыме» | [30 empty] | ОАиГ Администрации г.Когалыма Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время разработка проекта по благоустройству Рябинового бульвара находится в стадии согласования с руководством ПАО «ЛУКОЙЛ». Планируемый срок исполнения мероприятия – декабрь 2021 года.
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 5000
1.2.5. Строительство объекта «Сквер по улице Сибирской» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Контракт №17-21ПИ от 04.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 1 622,59 тыс. руб. срок завершения выполнения работ - 30.07.2021. 2. Контракт №01/21Д0446 от 12.07.2021 на строительство объекта на сумму 18 377,41 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
внебюджетные источники | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 | [12 empty] | 2622.59 | 549.23 | 4513.22 | 1073.36 |  |  | 12864.19 | 18377.41
Всего по программе | 230042.09 | 172214.16 | 164342.1 | 164342.1 | 71.44 | 95.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 31213.85 | 31213.82 | 20953.27 | 20953.27 | 81930.61 | 35902.39 | 31626.43 | 69782.62 | 19201.15 | 0 | 18626.78 | 0
федеральный бюджет | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 85174.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 25034.26 | 25034.26 | 14409.94 | 14409.94 | 26074.17 | 26074.17 | 13656.03 | 13656.03 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 52472.79 | 26279.53 | 26279.53 | 26279.53 | 50.0822 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18113.8 | 0 | 8165.73 | 26279.53 | 15360.86 | 0 | 10832.4 | 0
бюджет города Когалыма | 66549.2 | 59914.53 | 52042.47 | 52042.47 | 78.2015 | 86.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6179.59 | 6179.56 | 6543.33 | 6543.33 | 36896.94 | 9828.22 | 9804.67 | 29001.36 | 3840.29 | 0 | 2794.38 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 13798.22 | 7249.83 | 7318.96 | 7318.96 | 53.0428 | 100.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.15 | 1803.15 | 2180.78 | 0 | 3265.9 | 5515.81 | 3840.29 | 0 | 2708.1 | 0
внебюджетные источники | 25845.7 | 845.7 | 845.7 | 845.7 | 3.2721 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 845.7 | 0 | 0 | 5000 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)