Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.07.2021**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2021 - 2025 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **21 пункта.**

По состоянию **на 01 июля 2021 года** срок исполнения наступил по **2 пунктам** (2 и 12), пункты исполнены.

**На исполнении находится 19 пунктов**: по 11 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 8 пунктам срок исполнения еще не наступил.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, ежеквартально).

Приложение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – УЭ) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее – УКСиМП)  Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО)  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ)  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – ОСОиСВ)  Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – ООиП) | 2021-2025 годы | Разработаны и утверждены новые порядки, касающиеся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма.  Образование и молодежная политика:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1145 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям на территории города Когалыма»;  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1146 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (содержание - иная досуговая деятельность)»  Опека:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1128 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в городе Когалыме»  Культура:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»»,  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».  Физкультура и спорт:  - Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1148 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»».  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 "Об утверждении стандарта качества муниципальной работы "Организация досуга детей, подростков и молодежи" для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) - Постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2021 №1081  Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" - Постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1098 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | УЭ  УКСиМП  УО | ежегодно  до 1 июля  до 20 декабря | Актуализировано Распоряжение Администрации города Когалыма от 08.12.2017 № 232-р «Об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям» - Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.05.2021 №88-р |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭ  УКСиМП  УО  ООиП | ежегодно  до 25 декабря | Перечень немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере актуализируется по мере появления немуниципальных организаций-участников. Сформированный на конец 2021 года перечень будет размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе Социальная сфера – Для негосударственных поставщиков социальных услуг – Услуги и поставщики в социальной сфере. |
| 4. | Актуализация базы данных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Когалыма, размещение ее на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера» - «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | ОСОиСВ | ежегодно  до 20 декабря  далее по мере появления новых организаций | СОНКО созданные в 2021 году – 4 организации:  11.02.2021 г. - Автономная некоммерческая организация «Центр досуга Алые паруса Югра» города Когалыма, директор: Максименко Евгений Валерьевич  19.03.2021 г. – Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма». Директор: Беседина Анастасия Сергеевна  07.04.2021 г. - Автономная некоммерческая организация «Театрально-культурный центр «Мираж». Директор: Ерпылева Елена Викторовна  16.06.2021г. - Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра». Директор: Имакаева Елена Владимировна |
| 5. | Внедрение механизмов бюджетного финансирования ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе немуниципальных | ОСОиСВ  УКСиМП | до 25 декабря 2022 года | Ведётся разработка проекта постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме» |
| 6. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УО  УКСиМП  ОСОиСВ  ООиП  КУМИ  Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр города Когалыма» (далее – МАУ «ИРЦ г. Когалыма») | 2021-2025 годы | По состоянию на 01.07.2021:  - предоставлены помещения 4 СОНКО (заключены договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом);  - информационная поддержка – 1 932 человек,  - образовательная поддержка - 131 человек,  - имущественная поддержка (оргтехника, костюмы, мебель и др.) - 124 человек,  - консультационная поддержка - 48 человек,  - методическая - 24 человек. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация и проведение обучающих мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | За отчетный период проведено:  3 семинара «Школа актива НКО»:  1) 26.02.2021 г. по участию некоммерческих организаций во II конкурсе на грант Президента РФ;  2) 27.03.2021 г. «Изменения в законодательстве в сфере деятельности НКО в 2021 г.»;  3) 19.05.2021 г. – семинар «Школа актива НКО» - «Личный бренд для НКО». |
| 8. | Организация и проведение образовательных (обучающих) мероприятий для сотрудников немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | МАУ «ИРЦ г. Когалыма»  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП) | 2021-2025 годы | За отчетный период проведены:  - 2 обучающие видеоконференции (40 субъектов СМП);  - 1 образовательный курс (4 человека);  - 1 онлайн семинар (4 человека);  - 1 онлайн вебинар (2 человека).  Оказано содействие в формировании делегации субъектов МСП имеющих статус «Социальное предприятие» для участия в Слёте социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021» |
| 9. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2021-2025 годы | В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме» |
| 10. | Предоставление финансовой, образовательной (семинары, «круглые столы», вебинары и т.д.), консультационной, информационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП  КУМИ | 2021-2025 годы | Проведена информацонно-консультационная кампания о возможности получения/подтверждения статуса «Социальное предприятие», а также о преимуществах данного статуса *(размещено в социальных сетях и направлено индивидуальной рассылкой субъектам МСП осуществляющим деятельность в социальной сфере).*  Комитетом по управлению муниципальным имуществом оказана имущественная поддержка (заключены договоры аренды муниципального имущества по льготной ставке арендной платы) следующим СМСП – поставщикам услуг в социальной сфере:  - ООО Детский сад «Академия детства»;  - ИП Болыспаева Раушан Мусалимовна;  - ИПДёмина Ольга Николаевна;  - ИП Долженко Елена Анатольевна;  - ИП Куликова Елена Николаевна;  - ИП Плотникова Ирина Николаевна – 2 договора аренды. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2021-2025 годы | Организовано сопровождение ИП Мирсаяпов Фидан Радикович, являющегося руководителем Центра Инновационного Развития Детей «CyberKid» (далее – Центр), где реализуются 5 сертифицированных программ для детей в возрасте от 4 до 16 лет по направлениям и участвует в реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме на 2017-2021 годы.  На постоянной основе структурными подразделениями Администрации города Когалыма оказывается содействие для развития Центра: с 2016 года оказывается финансовая поддержка, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию»; с 2017 года оказывается имущественная поддержка *(помещение (г. Когалым, ул. Дружбы народов, 8), с 2019 года помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10», помещение на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»).* |
| 12. | Дополнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» мероприятием по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, сертификата на разработку (создание) франшизы | УИДиРП | до 1 апреля 2022 года | В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» предусмотрено мероприятие «Грантовая поддержка социального предпринимательства», в том числе и на приобретение сертификата на разработку (создание) франшизы. |
| 13. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах | УО  УКСиМП | ежегодно  до 25 декабря | 18.02.2021 состоялось заседание Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, члены Общественного совета и присутствующие представители молодёжи города Когалыма были ознакомлены с информацией о возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность). |
| 14. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | УО  УКСиМП | ежегодно  до 25 декабря | Проведение независимой оценки качества услуг запланировано в IV квартале 2021 года в отношении ООО Детский сад «Академия детства». |
| 15. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | КУМИ | 2021-2025 годы | Внесены изменения в Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2017 №1780 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» - Постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1098 |
| 16. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УЭ | ежегодно  до 25 декабря | Осуществляется разработка анкеты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Приобретение и передача объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «ЛУКОЙЛ» в негосударственный сектор индивидуальному предпринимателю с целью организации образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УО  КУМИ | до 30 декабря 2025 года | Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2021 №152-п объект «Билдинг-сад» включен в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие образования». |
| 18. | Передача услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей) на исполнение негосударственному сектору | УО | до 30 декабря 2022 года | Проводится организационная работа |
| 19. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата | УКСиМП | до 30 декабря 2023 года | Проводится организационная работа |
| 20. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭ  УО  УКСиМП  ОСОиСВ  КУМИ | 2021-2025 годы | Актуализирована информация на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг»   1. «Дорожная карта Когалыма»   http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/dorozhnaya-karta-kogalyma/index.php  2. Предоставление субсидий в сфере культуры, спорта и молодёжной политики» / «В сфере молодёжной политики» <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-sporta-i-molodyezhnoy-politiki/2021molod/index.php> |
| 21. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование населения об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее – сектор пресс-службы)  УЭ  УО  УКСиМП  ООиП  ОСОиСВ  МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | На сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru  - 19.01.2021 «Информация о негосударственных поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги на территории города Когалыма»  - 28.01.2021 «Онлайн-вебинары на тему «Получение статуса «социальное предприятие» и иные меры поддержки»  - 04.02.2021 «Опрос населения в целях повышения доступности услуг социальной сферы для жителей города Когалыма»  - 12.03.2021 «Школа социального предпринимательства»  - 09.04.2021 «Вниманию руководителей общественных организаций»  - 08.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 08.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 10.06.2021 «Информируем Вас о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма»  - 10.06.2021 «Открыта регистрация на Слёт социальных предпринимателей «СоциоДрайв-2021»  В газете «Когалымский вестник»  - 18.06.2021 №48 Информация о проведении конкурса на получение субсидий из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)  МАУ «ИРЦ г. Когалыма» осуществило информирование об успешной деятельности НКО во время проведения обучающих семинаров «Школа актива НКО» с приглашением представителей НКО, делящихся успешным опытом деятельности, а также посредством информационной рассылки в городской группе WhatsApp «Общественники Когалыма». |