## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2023 год

## февраль 2023
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План с 01.01.2023 | Профинансировано на на 28.02.2023 | Кассовый расход на 28.02.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 30 | 30 | 30 | 5.8275 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 514.8 | 30 | 30 | 30 | 5.8275 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8 |  | Организовано обучение 3 муниципальных служащих в феврале 2023 года.
Всего | 514.8 | 30 | 30 | 30 | 5.8275 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 30 | 30 | 30 | 5.8275 | 100 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 136318.7 | 26869.2238 | 20077.1082 | 20077.1082 | 14.7281 | 74.7216 | 15399.053 | 8547.39 | 11470.1708 | 11529.7182 | 5506.056 |  | 16947.388 |  | 10105.323 |  | 7900.705 |  | 16068.017 |  | 8885.771 |  | 7735.847 |  | 11464.803 |  | 8120.261 |  | 16887.5052
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 26165.5 | 4649.4178 | 2708.609 | 2708.609 | 10.3518 | 58.257 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 611.539 |  | 5289.89 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4529.883 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2275.786 |  | 550.289 |  | 5341.2392
Всего | 26165.5 | 4649.4178 | 2708.609 | 2708.609 | 10.3518 | 58.257 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 611.539 |  | 5289.89 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4529.883 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2275.786 |  | 550.289 |  | 5341.2392
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26165.5 | 4649.4178 | 2708.609 | 2708.609 | 10.3518 | 58.257 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 611.539 |  | 5289.89 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4443.783 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2275.786 |  | 550.289 |  | 5255.1392
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2023.
Всего | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 103.36 | 82.4818 | 82.4818 | 5.2237 | 79.8005 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12
Всего | 1579 | 103.36 | 82.4818 | 82.4818 | 5.2237 | 79.8005 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 103.36 | 82.4818 | 82.4818 | 5.2237 | 79.8005 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 22800.2 | 3825.8048 | 2167.2525 | 2167.2525 | 9.5054 | 56.6483 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 461.109 |  | 4826.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2174.934 |  | 461.109 |  | 4963.3192 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 22800.2 | 3825.8048 | 2167.2525 | 2167.2525 | 9.5054 | 56.6483 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 461.109 |  | 4826.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2174.934 |  | 461.109 |  | 4963.3192
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22800.2 | 3825.8048 | 2167.2525 | 2167.2525 | 9.5054 | 56.6483 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 461.109 |  | 4826.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2174.934 |  | 461.109 |  | 4963.3192
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1614.1 | 720.253 | 458.8747 | 458.8747 | 28.4291 | 63.7102 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 98.75 |  | 412.056 |  | 61.9 |  | 1 |  | 84.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 49.172 |  | 37.5 |  | 111.6
Всего | 1614.1 | 720.253 | 458.8747 | 458.8747 | 28.4291 | 63.7102 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 98.75 |  | 412.056 |  | 61.9 |  | 1 |  | 84.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 49.172 |  | 37.5 |  | 111.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1614.1 | 720.253 | 458.8747 | 458.8747 | 28.4291 | 63.7102 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 98.75 |  | 412.056 |  | 61.9 |  | 1 |  | 84.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 49.172 |  | 37.5 |  | 111.6
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
Всего | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 102057.5 | 20531.128 | 16003.683 | 16003.683 | 15.681 | 77.9484 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4680.662 |  | 10451.922 |  | 8123.211 |  | 6854.774 |  | 10658.321 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10918.591 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 102057.5 | 20531.128 | 16003.683 | 16003.683 | 15.681 | 77.9484 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4680.662 |  | 10451.922 |  | 8123.211 |  | 6854.774 |  | 10658.321 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10918.591
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102057.5 | 20531.128 | 16003.683 | 16003.683 | 15.681 | 77.9484 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4680.662 |  | 10451.922 |  | 8123.211 |  | 6854.774 |  | 10658.321 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10918.591
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7330.1 | 1461.278 | 1137.4381 | 1137.4381 | 15.5174 | 77.8386 | 847.478 | 543.2785 | 613.8 | 594.1596 | 213.855 |  | 1205.576 |  | 724.123 |  | 532.142 |  | 879.813 |  | 428.488 |  | 429.283 |  | 522.652 |  | 305.215 |  | 627.675
Всего | 7330.1 | 1461.278 | 1137.4381 | 1137.4381 | 15.5174 | 77.8386 | 847.478 | 543.2785 | 613.8 | 594.1596 | 213.855 |  | 1205.576 |  | 724.123 |  | 532.142 |  | 879.813 |  | 428.488 |  | 429.283 |  | 522.652 |  | 305.215 |  | 627.675
федеральный бюджет | 5711.1 | 1111.278 | 1072.8343 | 1072.8343 | 18.7851 | 96.5406 | 597.478 | 478.6747 | 513.8 | 594.1596 | 163.855 |  | 1055.576 |  | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 1619 | 350 | 64.6038 | 64.6038 | 3.9904 | 18.4582 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 |  | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 169
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 136833.5 | 26899.2238 | 20107.1082 | 20107.1082 | 14.6946 | 74.7498 | 15399.053 | 8547.39 | 11500.1708 | 11559.7182 | 5506.056 |  | 17022.388 |  | 10105.323 |  | 7900.705 |  | 15981.917 |  | 8885.771 |  | 7810.847 |  | 11464.803 |  | 8120.261 |  | 17136.2052
федеральный бюджет | 5711.1 | 1111.278 | 1072.8343 | 1072.8343 | 18.7851 | 96.5406 | 597.478 | 478.6747 | 513.8 | 594.1596 | 163.855 |  | 1055.576 |  | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 1619 | 350 | 64.6038 | 64.6038 | 3.9904 | 18.4582 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 |  | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 169
бюджет города Когалыма | 129503.4 | 25437.9458 | 18969.6701 | 18969.6701 | 14.648 | 74.5723 | 14551.575 | 8004.1115 | 10886.3708 | 10965.5586 | 5292.201 |  | 15816.812 |  | 9381.2 |  | 7368.563 |  | 15102.104 |  | 8457.283 |  | 7381.564 |  | 10942.151 |  | 7815.046 |  | 16508.5302
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина