## 01.09.2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Управление муниципальным имуществом города Когалыма» (постановление Администрации города Коаглыма от 15.10.2013 №2934) | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма" (показатель 1, 2)
Всего | 58898 | 45804.07 | 45804.07 | 38890.78 | 66.0307 | 84.9068 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 12020.21 | 12782.13 | 2748.66 | 2087.82 | 2975.8 | 2702.07 | 2966.15 | 3216.5 | 3263.71 | 2777.2 | 3071.15 | 0 | 4346.22 | 0 | 3772.31 | 0 | 4975.4 | 0 | Отклонение от плана составляет 3 842,14 тыс. рублей в том числе: 1) 128,5 тыс. рублей - выполнение работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности; 2) 624,5 тыс. рублей - неисполнение связана с несвоевременным выставлением счетов управляющими компаниями на получение субсидии; 3) 233,45 тыс.рублей - выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет; 4) 0,4 тыс. рублей в связи с фактическими расходами на уплату транспортного налога связанное со снятием с учета и постановкой на учет в регистрационных органах автотранспорта с различными параметрами мощности; 5) 2 855,29 тыс. рублей, из них: - 985,79 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на тепло-, водо-, электроснабжение объектов, переданных в безвозмездное временное пользование религиозным организациям, расположенных по адресам: ул.Югорская, 3 (храм), ул.Янтарная, 10 (мечеть); - 1 352,14 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание мун.жилищного фонда г.Когалыма; - 517,36 тыс. рублей - в связи с фактическими расходами на содержание прочих объектов муниципальной собственности г.Когалыма
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 58898 | 45804.07 | 45804.07 | 38890.78 | 66.0307 | 84.9068 | 6409.64 | 2101.09 | 6832.27 | 4751.2 | 5516.48 | 8472.77 | 12020.21 | 12782.13 | 2748.66 | 2087.82 | 2975.8 | 2702.07 | 2966.15 | 3216.5 | 3263.71 | 2777.2 | 3071.15 |  | 4346.22 |  | 3772.31 |  | 4975.4
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатель 3) | 30599.47 | 17418.76 | 14937.35 | 14937.25 | 48.8154 | 85.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 925.62 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7567.47 | 1201.22 | 449.57 | 6133.54 | 944.52 | 597.67 | 1662.5 | 0 | 6950 | 0 | 761.93 | 0 | 3806.28 | 0
Всего | 30599.47 | 17418.76 | 14937.35 | 14937.25 | 48.8154 | 85.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 925.62 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7567.47 | 1201.22 | 449.57 | 6133.54 | 944.52 | 597.67 | 1662.5 | 0 | 6950 | 0 | 761.93 | 0 | 3806.28 | 0 | 1. Заключен контракт 12913/20 от 04.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 14 523,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (4356,9 тыс.руб.). Отклонение образовалось по причине уменьшения инвестором объемов авансирования. 2.ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000018 от 17.04.2019 по разработке проектно-сметной документации на кап.ремонт здания на сумму 2 593 тыс.руб. Окончание работ: 27.09.2019. Работы ведутся с нарушением срока, предусмотренного контрактом. 3.На отчетную дату ведутся следующие работы: -Заключен контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. -На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (1722,3 тыс.руб.). 4.На отчетную дату завершено исполнение муниципального контракта №0187300013719000361 от 25.11.2019 на сумму 925,62 тыс. руб. 5.В рамках подмероприятия: -заключен муниципальный контракт 0187300013720000019 от 30.03.2020 на выполнение работ по ремонту помещений в здании "Культурно-досуговый центр", расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 11: - цена контракта 637,52 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.07.2020. -28.04.2020 заключен МК № 0187300013720000051 от 27.03.2020 ремонт жилых помещениий по адресу пр. Шимидта, д.10, кв.1,2,3,4: - цена контракта 563,71тыс. руб. - сроки выполнения работ по 30.06.2020. Работы по контракту выполнены, оплата будет проведена в первой декаде июня 2020 года Работы выполнены оплата проведена в полном объеме. 3) 02.06.2020 заключен МК 09/2020 на выполнение работ по замене оконных блоков в нежилом помещении,находящемся в муниципальной сбственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 2, квартира 108 на сумму 158,97 тыс.руб. Работы выполнены, оплата проведена в полном объеме.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9407.38 | 2246.07 | 2246.07 | 2245.97 | 23.8746 | 99.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.71 | 563.71 | 158.99 | 158.97 | 597.67 | 597.67 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 761.93 | 0 | 3806.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21192.09 | 15172.69 | 12691.28 | 12691.28 | 59.8869 | 83.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7003.76 | 637.51 | 290.58 | 5974.57 | 346.85 | 0 | 1662.5 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 14523 | 5809.2 | 5809.2 | 4356.9 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен контракт 12913/20 от 04.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 14 523,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (4356,9 тыс.руб.). Отклонение образовалось по причине уменьшения инвестором объемов авансирования.
Всего | 14523 | 5809.2 | 5809.2 | 4356.9 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 14523 | 5809.2 | 5809.2 | 4356.9 | 30 | 75 | [6 empty] | 5809.2 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000018 от 17.04.2019 по разработке проектно-сметной документации на кап.ремонт здания на сумму 2 593 тыс.руб. Окончание работ: 27.09.2019. Работы ведутся с нарушением срока, предусмотренного контрактом.
Всего | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2593.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Ремонт комплекса муниципальных зданий, расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Янтарная д.10 | 5741 | 1722.3 | 1722.3 | 1722.3 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату ведутся следующие работы: 1. Заключен контракт 12929/20 от 13.03.2020 на выполнение работ по ремонту комплекса зданий: - цена контракта 5 741,00 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.08.2020. На отчетную даты выплачен аванс в размере 30% от цены контракта (1722,3 тыс.руб.).
Всего | 5741 | 1722.3 | 1722.3 | 1722.3 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 5741 | 1722.3 | 1722.3 | 1722.3 | 30 | 100 |  |  |  |  | 1722.3 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 0 | 2009.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.35
2.4.Замена подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2 | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На отчетную дату завершено исполнение муниципального контракта №0187300013719000361 от 25.11.2019 на сумму 925,62 тыс. руб.
Всего | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.7 | 925.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 925.7 | 925.7 | 925.7 | 925.62 | 99.9914 | 99.9914 |  |  |  |  | 925.7 | 925.62
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Ремонт, в том числе капитальный жилых и нежилых помещений (для перевода в жилищный фонд), находящихся в муниципальной собственности | 1650.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках подмероприятия: 1) заключен муниципальный контракт 0187300013720000019 от 30.03.2020 на выполнение работ по ремонту помещений в здании "Культурно-досуговый центр", расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов 11: - цена контракта 637,52 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 31.07.2020. 2) 28.04.2020 заключен МК № 0187300013720000051 от 27.03.2020 ремонт жилых помещениий по адресу пр. Шимидта, д.10, кв.1,2,3,4: - цена контракта 563,71тыс. руб. - сроки выполнения работ по 30.06.2020.
Всего | 1650.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 722.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 722.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
привлеченные средства | 928.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 928.0948
2.6. Ремонт комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г.Когалым, улица Югорская, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2.7. Капитальный ремонт здания, находящегомся в муниципальной собственности, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Ремонт комплекса муниципальных зданий, расположенных по адресу: г.Когалым, ул.Янтарная д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.9. Ремонт системы водоснабжения в нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д.4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Замена подъемно-секционных механических ворот в рамках капитального ремонта здания находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.Выполнение работ по ремонту кровли в жилом доме по улице Олимпийская дом 9
Всего | 1712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1712.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1712.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма" (показатели 4, 5) | 246169.314 | 179611.891 | 179611.891 | 157579.879 | 64.0128 | 87.7335 | 22424.909 | 14964.282 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 28028.511 | 28783.607 | 17117.909 | 11748.322 | 23225.551 | 19427.674 | 28021.406 | 26020.658 | 16256.79 | 15666.731 | 12559.551 | 0 | 21082.883 | 0 | 13601.56 | 0 | 19313.429 | 0
Всего | 246169.314 | 179611.891 | 179611.891 | 157579.879 | 64.0128 | 87.7335 | 22424.909 | 14964.282 | 26235.123 | 23059.198 | 17960.112 | 16998.547 | 28028.511 | 28783.607 | 17117.909 | 11748.322 | 23225.551 | 19427.674 | 28021.406 | 26020.658 | 16256.79 | 15666.731 | 12559.551 | 0 | 21082.883 | 0 | 13601.56 | 0 | 19313.429 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 246169.314 | 179611.891 | 179611.891 | 157579.879 | 64.0128 | 87.7335 | 22538.769 | 15078.142 | 26348.983 | 23173.058 | 18073.972 | 17112.407 | 28028.511 | 28897.457 | 17117.909 | 11862.182 | 23225.551 | 19541.534 | 28021.406 | 26134.518 | 16256.79 | 15780.581 | 12559.551 | 0 | 21082.883 | 0 | 13601.56 | 0 | 19313.429 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 32053.9 | 22734.99 | 22734.99 | 21539.67 | 67.1983 | 94.7424 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 3216.31 | 0
Всего | 32053.9 | 22734.99 | 22734.99 | 21539.67 | 67.1983 | 94.7424 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 | 0 | 2883.2 | 0 | 1647.7 | 0 | 3216.31 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием: вакансии; специалистов имеющих небольшой стаж; листов временной нетрудоспособности
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32053.9 | 22734.99 | 22734.99 | 21539.67 | 67.1983 | 94.7424 | 4425.66 | 2612.9 | 3077.9 | 2997.2 | 1786.8 | 2694.23 | 3409.63 | 4236.84 | 2043.4 | 689.56 | 3628.8 | 2151.77 | 2174 | 3958.27 | 2188.8 | 2198.9 | 1571.7 |  | 2883.2 |  | 1647.7 |  | 3216.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города Когалыма | 67313.85 | 53121.3 | 53121.3 | 40507.48 | 60.177 | 76.2547 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4839.99 | 3296.99 | 0 | 3224.82 | 0 | 3648.05 | 0 | 4022.69 | 0
Всего | 67313.85 | 53121.3 | 53121.3 | 40507.48 | 60.177 | 76.2547 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4839.99 | 3296.99 | 0 | 3224.82 | 0 | 3648.05 | 0 | 4022.69 | 0 | Отклонение от плана составляет 12 613,82 тыс.руб. в том числе: 1. 5 659,73 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь, а также оплата материальной помощи (в связи со смертью отца) Кашапову 2. 189,9 тыс.руб. -неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности 3. 1 231,78 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в сентябре 2020г. 4. 86,10 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 5. 68,23 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 6. 4,97 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей. 7. 901,83 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за мойку автомобилей произведена согласно выставленных документов. 3. Оплата за прохождение техосмотра, произведена согласно выставленных документов. 4 Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту выставленных документов. 5 Оплата за техническое обслуживание, технический ремонт транспорта и пр., произведена согласно выставленных документов. 6. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена согласно выставленных документов. 8. 1 343,56 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности. 3. . Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 9. 103,91 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 10. 1 998,61 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 11. 456,84 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата за приобретение шин, будет произведена по факту поставки товара. 12. 137,0 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 392,46 тыс.руб. - неисполнение по статье расходов прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, , а также оплата проезда к месту погребения (в связи со смертью отца) Кашапову 14. 7,40 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 15. 31,5 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 67313.85 | 53121.3 | 53121.3 | 40507.48 | 60.177 | 76.2547 | 5874.07 | 3035.65 | 8824.33 | 5614.12 | 5698.37 | 5483.8 | 6588.73 | 6642.88 | 6901.22 | 4510.88 | 7403.35 | 5350.36 | 6698.41 | 5029.8 | 5132.82 | 4839.99 | 3296.99 | 0 | 3224.82 | 0 | 3648.05 | 0 | 4022.69 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 Выполнение муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 65947.55 | 52210.43 | 52210.43 | 39596.62 | 60.0426 | 75.8404 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.13 | 0 | 3110.96 | 0 | 3534.19 | 0 | 3908.84 | 0 |  |  | 0
Всего | 65947.55 | 52210.43 | 52210.43 | 39596.62 | 60.0426 | 75.8404 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.13 | 0 | 3110.96 | 0 | 3534.19 | 0 | 3908.84 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65947.55 | 52210.43 | 52210.43 | 39596.62 | 60.0426 | 75.8404 | 5760.21 | 2921.79 | 8710.47 | 5500.26 | 5584.51 | 5369.94 | 6474.88 | 6529.03 | 6787.36 | 4397.02 | 7289.49 | 5236.5 | 6584.55 | 4915.94 | 5018.96 | 4726.14 | 3183.13 |  | 3110.96 |  | 3534.19 |  | 3908.84
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений» | 1366.3 | 910.87 | 910.87 | 910.86 | 66.6662 | 99.9989 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0
Всего | 1366.3 | 910.87 | 910.87 | 910.86 | 66.6662 | 99.9989 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.86 | 0 | 113.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1366.3 | 910.87 | 910.87 | 910.86 | 66.6662 | 99.9989 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.85 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.86 | 113.85 | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.86 |  | 113.85
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 127961.19 | 90921.7 | 90921.7 | 83842.45 | 65.5218 | 92.2139 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.89 | 7263.7 | 6219.24 | 0 | 13404.19 | 0 | 6847.95 | 0 | 10568.11 | 0 | Остаток плана на 01.09.2020г. составляет 7079,25 тыс.руб., в том числе: 1) 3,35 тыс.руб. - наличин вакантной ставки ; 2) 10,45 тыс.руб. - остаток по факту начисления (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплачено по факту оплаченных листов); 3) 546,63 тыс.руб. - в связи с сложившимися фактическими расходами на командировочные расходы; проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение (работники не воспользовались правом на оплату льготного проезда и санаторно-курортным лечением в связи с нововирусной инфекцией COVID-2019); 4) 697,18 тыс.руб. - по факту начисления страховых взносов; 5) 709,39 тыс.руб. - с связи с фактическими расходами на услуги связи; 6) 160,90 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 7) 4313,51 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг по: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, оборудования средств пожарной безопасности зданий и электрооборудования внутренних инженерных сетей зданий; выполнение работ по ТО и ТР оборудования водных диспенсеров; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати; выполнение работ по восстановлению герметизации оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, разработка проектной документации на замену автоматической пожарной сигнализации и систем оповещенияи управления эвакуацией при пожаре. 8) 378,55 тыс.руб.- экономия по торгам (оказание услуг по сопровождению ПО: 1С Предприятие, оказание услуг по техническому сопровождению ПО АС "Бюджет", АС "УРМ", ПО "Учет денежных обязательств", ПО "Госзаказ", огнетушители. Оплата по факту поставки лицензии и оказания услуг (ПО "Верификация/идетификация", ПО Системы "Контур-Экстерн", лицензии анти-спам для почтового сервера). 9) 82,70 тыс.руб.- по факту начисления налога на имущество и перечисления в первичную профсоюзную организацию на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 10) 176,59 тыс.руб. - питьевая вода для диспенсеров, одноразовые стаканы (оплачены по фактическим расходам), приобретение планшета (по факту поставки товара).
Всего | 127961.19 | 90921.7 | 90921.7 | 83842.45 | 65.5218 | 92.2139 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.89 | 7263.7 | 6219.24 | 0 | 13404.19 | 0 | 6847.95 | 0 | 10568.11 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127961.19 | 90921.7 | 90921.7 | 83842.45 | 65.5218 | 92.2139 | 11419.38 | 8862.2 | 12631.29 | 13046.7 | 9048.86 | 7621.72 | 16463.68 | 16487.22 | 6584.88 | 4946.04 | 10259.21 | 10318.98 | 17248.51 | 15295.89 | 7265.89 | 7263.7 | 6219.24 | 0 | 13404.19 | 0 | 6847.95 | 0 | 10568.11 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 18840.374 | 12833.901 | 12833.901 | 11690.279 | 62.0491 | 91.0891 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1471.621 | 0 | 1570.673 | 0 | 1457.86 | 0 | 1506.319 | 0 | Экономия сложилась в связи с наличием вакантных ставок, листов временной нетрудоспособности
Всего | 18840.374 | 12833.901 | 12833.901 | 11690.279 | 62.0491 | 91.0891 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1471.621 | 0 | 1570.673 | 0 | 1457.86 | 0 | 1506.319 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18840.374 | 12833.901 | 12833.901 | 11690.279 | 62.0491 | 91.0891 | 819.659 | 567.392 | 1815.463 | 1515.038 | 1539.942 | 1312.657 | 1566.471 | 1530.517 | 1588.409 | 1715.702 | 1934.191 | 1720.424 | 1900.486 | 1850.558 | 1669.28 | 1477.991 | 1471.621 | 0 | 1570.673 | 0 | 1457.86 | 0 | 1506.319 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 335666.784 | 242834.721 | 240353.311 | 211407.909 | 62.9815 | 87.0584 | 28834.549 | 17065.372 | 33067.393 | 27810.398 | 26124.592 | 26396.937 | 45857.921 | 47644.937 | 19866.569 | 13836.142 | 33768.821 | 23330.964 | 31437.126 | 35370.698 | 20465.02 | 19041.601 | 17293.201 | 0 | 32379.103 | 0 | 18135.8 | 0 | 28095.109 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314474.694 | 227662.031 | 227662.031 | 198716.629 | 63.19 | 87.2858 | 28948.409 | 17179.232 | 33181.253 | 27924.258 | 24516.152 | 26510.797 | 40048.721 | 41679.587 | 19866.569 | 13950.002 | 26765.061 | 22807.314 | 31146.546 | 29509.988 | 20118.17 | 19155.451 | 15630.701 | 0 | 28022.203 | 0 | 18135.8 | 0 | 28095.109 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 21192.09 | 15172.69 | 12691.28 | 12691.28 | 59.8869 | 83.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.3 | 0 | 5809.2 | 6079.2 | 0 | 0 | 7003.76 | 637.51 | 290.58 | 5974.57 | 346.85 | 0 | 1662.5 | 0 | 4356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Председатель комитета | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
Ковальчк А.В. | [5 empty] | Кузьменков П.А. |  | т.93-782