## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2023 год

## апрель 2023
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План с 01.01.2023 | Профинансировано на на 30.04.2023 | Кассовый расход на 30.04.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 30 | 0 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 514.8 | 30 | 0 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8 |  | Организовано и проведено обучение с января по апрель 2023 г. 4 муниципальных служащих.
Всего | 514.8 | 30 | 0 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 105 | 45 | 45 | 8.7413 | 42.8571 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 334.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 137307.7 | 50831.1975 | 37071.2119 | 37071.2119 | 26.9986 | 72.93 | 15399.053 | 8547.39 | 11470.1778 | 11529.7182 | 6479.7667 | 6375.9828 | 17482.2 | 10618.1209 | 10083.5 |  | 7893.702 |  | 16005.728 |  | 8919.171 |  | 7769.247 |  | 11456.131 |  | 8156.146 |  | 16365.0775
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 26165.5 | 11654.8395 | 6454.4095 | 6454.4095 | 24.6676 | 55.3797 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2274.9296 | 1094.429 |  | 512.049 |  | 4462.105 |  | 755.289 |  | 642.789 |  | 2226.214 |  | 545.274 |  | 4444.7115
Всего | 26165.5 | 11654.8395 | 6454.4095 | 6454.4095 | 24.6676 | 55.3797 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2274.9296 | 1094.429 |  | 512.049 |  | 4462.105 |  | 755.289 |  | 642.789 |  | 2226.214 |  | 545.274 |  | 4444.7115
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26165.5 | 11654.8395 | 6454.4095 | 6454.4095 | 24.6676 | 55.3797 | 1402.871 | 663.1852 | 3246.5468 | 2045.4238 | 1521.1317 | 1470.8708 | 5484.29 | 2274.9296 | 1094.429 |  | 512.049 |  | 4376.005 |  | 755.289 |  | 642.789 |  | 2226.214 |  | 545.274 |  | 4358.6115
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2023.
Всего | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 370.7416 | 344.4775 | 344.4775 | 21.8162 | 92.9158 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 |  | 49.94 |  | 372.48 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134
Всего | 1579 | 370.7416 | 344.4775 | 344.4775 | 21.8162 | 92.9158 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 |  | 49.94 |  | 372.48 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 370.7416 | 344.4775 | 344.4775 | 21.8162 | 92.9158 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 | 70.7193 | 136.1016 | 43.7653 | 131.28 | 218.2304 | 571.42 |  | 49.94 |  | 372.48 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 44.18 |  | 46.665 |  | 35.2134
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 22800.2 | 9912.7889 | 5103.0919 | 5103.0919 | 22.3818 | 51.4799 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4826.154 | 1661.4293 | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2168.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 22800.2 | 9912.7889 | 5103.0919 | 5103.0919 | 22.3818 | 51.4799 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4826.154 | 1661.4293 | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2168.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22800.2 | 9912.7889 | 5103.0919 | 5103.0919 | 22.3818 | 51.4799 | 1037.288 | 638.4227 | 2788.5168 | 1528.8297 | 1260.8301 | 1274.4102 | 4826.154 | 1661.4293 | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2168.534 |  | 461.109 |  | 4169.9981
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1614.1 | 1371.309 | 1006.8401 | 1006.8401 | 62.3778 | 73.4218 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 526.856 | 395.27 | 61.9 |  | 1 |  | 24.091 |  | 0 |  | 37.5 |  | 13.5 |  | 37.5 |  | 67.3
Всего | 1614.1 | 1371.309 | 1006.8401 | 1006.8401 | 62.3778 | 73.4218 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 526.856 | 395.27 | 61.9 |  | 1 |  | 24.091 |  | 0 |  | 37.5 |  | 13.5 |  | 37.5 |  | 67.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1614.1 | 1371.309 | 1006.8401 | 1006.8401 | 62.3778 | 73.4218 | 313.903 | 13 | 406.35 | 445.8747 | 124.2 | 152.6954 | 526.856 | 395.27 | 61.9 |  | 1 |  | 24.091 |  | 0 |  | 37.5 |  | 13.5 |  | 37.5 |  | 67.3
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
Всего | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 227.4 | 227.378 | 227.378 | 29.6993 | 99.9903 | 0 | 0 | 227.4 | 227.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 102057.5 | 36068.249 | 28282.6955 | 28282.6955 | 27.7125 | 78.4144 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10792.341 | 7640.6265 | 8138.348 |  | 6808.611 |  | 10622.91 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10580.491 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 102057.5 | 36068.249 | 28282.6955 | 28282.6955 | 27.7125 | 78.4144 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10792.341 | 7640.6265 | 8138.348 |  | 6808.611 |  | 10622.91 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10580.491
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102057.5 | 36068.249 | 28282.6955 | 28282.6955 | 27.7125 | 78.4144 | 13148.704 | 7340.9262 | 7382.424 | 8662.7568 | 4744.78 | 4638.3859 | 10792.341 | 7640.6265 | 8138.348 |  | 6808.611 |  | 10622.91 |  | 7694.494 |  | 6656.275 |  | 8466.165 |  | 7021.957 |  | 10580.491
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 8319.1 | 2880.709 | 2106.729 | 2106.729 | 25.324 | 73.1323 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 |  | 573.042 |  | 920.713 |  | 469.388 |  | 470.183 |  | 563.552 |  | 346.115 |  | 1339.875
Всего | 8319.1 | 2880.709 | 2106.729 | 2106.729 | 25.324 | 73.1323 | 847.478 | 543.2785 | 613.807 | 594.1596 | 213.855 | 266.7261 | 1205.569 | 702.5648 | 755.523 |  | 573.042 |  | 920.713 |  | 469.388 |  | 470.183 |  | 563.552 |  | 346.115 |  | 1339.875
федеральный бюджет | 5711.1 | 2330.709 | 1854.5796 | 1854.5796 | 32.4732 | 79.5715 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 2608 | 550 | 252.1493 | 252.1493 | 9.6683 | 45.8453 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 881.2
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 137822.5 | 50936.1975 | 37116.2119 | 37116.2119 | 26.9304 | 72.868 | 15399.053 | 8547.39 | 11500.1778 | 11559.7182 | 6479.7667 | 6375.9828 | 17557.2 | 10633.1209 | 10083.5 |  | 7893.702 |  | 15919.628 |  | 8919.171 |  | 7844.247 |  | 11456.131 |  | 8156.146 |  | 16613.7775
федеральный бюджет | 5711.1 | 2330.709 | 1854.5796 | 1854.5796 | 32.4732 | 79.5715 | 597.478 | 478.6747 | 513.807 | 594.1596 | 163.855 | 202.3057 | 1055.569 | 579.4397 | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 2608 | 550 | 252.1493 | 252.1493 | 9.6683 | 45.8453 | 250 | 64.6038 | 100 | 0 | 50 | 64.4204 | 150 | 123.1251 | 131.4 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 140.9 |  | 240.9 |  | 140.9 |  | 881.2
бюджет города Когалыма | 129503.4 | 48055.4885 | 35009.483 | 35009.483 | 27.0336 | 72.8522 | 14551.575 | 8004.1115 | 10886.3708 | 10965.5586 | 6265.9117 | 6109.2568 | 16351.631 | 9930.5562 | 9327.977 |  | 7320.66 |  | 14998.915 |  | 8449.783 |  | 7374.064 |  | 10892.579 |  | 7810.031 |  | 15273.9025
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина