## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Содействие занятости населения города Когалыма" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью»
Процессная часть
1.1. Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью (I, II, III, IV)
всего | 29300.487 | 46.615 | 31.615 | 13 | 0.04437% | 27.89% | 46.615 | 13 | 1204.5049 | 0 | 739.7393 | 0 | 1290.4098 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.351 | 0 | 7398.252 | 0 | 4833.7079 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 358.02 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 275.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 169.4 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.287 | 31.615 | 31.615 | 13 | 0.0631% | 41.12% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 0 | 474.6393 | 0 | 1025.3098 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.251 | 0 | 5283.152 | 0 | 2776.7079 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
1.1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований сcоставил: 33,62 тыс. руб. в том числе: 1) по местному бюджету - 18,62 тыс. руб. -3,60 тыс. руб.- оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); - 15,00 тыс. руб. - возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с тпрохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету ХМАО-Югры - 15,00 тыс. руб. Оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц).
всего | 1945.6 | 46.615 | 31.615 | 13 | 0.6682% | 27.89% | 46.615 | 13 | 248.5 | 0 | 180.015 | 0 | 139.6 | 0 | 203.895 | 0 | 175.2 | 0 | 191.6 | 0 | 31.3 | 0 | 86.815 | 0 | 179.9 | 0 | 204.14 | 0 | 258.02 | 0
бюджет автономного округа | 647.2 | 15 |  | 0 | #DIV/0! | 0% | 15 |  | 75.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 7 |  | 23.7 |  | 66.1 |  | 65.4 |  | 69.4
бюджет города Когалыма | 1298.4 | 31.615 | 31.615 | 13 | 1.001% | 41.12% | 31.615 | 13 | 173.4 |  | 114.915 |  | 74.5 |  | 138.795 |  | 110.1 |  | 126.5 |  | 24.3 |  | 63.115 |  | 113.8 |  | 138.74 |  | 188.62
1.1.2. Содействие молодёжи в получении трудового опыта
всего | 27254.887 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 956.0049 | 0 | 559.7243 | 0 | 1150.8098 | 0 | 559.7243 | 0 | 10410.151 | 0 | 7206.652 | 0 | 4802.4079 | 0 | 559.7243 | 0 | 527.2143 | 0 | 522.4743 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2450 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19304.887 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 756.0049 | 0 | 359.7243 | 0 | 950.8098 | 0 | 359.7243 | 0 | 7960.151 | 0 | 5156.652 | 0 | 2752.4079 | 0 | 359.7243 | 0 | 327.2143 | 0 | 322.4743 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
всего | 20128.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 77.1906 | 0 | 0 | 0 | 533.3455 | 0 | 0 | 0 | 9419.225 | 0 | 6240.256 | 0 | 3858.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6550 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [10 empty] | 2450 |  | 2050 |  | 2050
бюджет города Когалыма | 13578.3 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 77.1906 |  |  |  | 533.3455 |  |  |  | 6969.225 |  | 4190.256 |  | 1808.2829
1.1.2.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года
всего | 4167.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 878.8143 | 0 | 559.7243 | 0 | 559.7243 | 0 | 559.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.7243 | 0 | 527.2143 | 0 | 522.4743 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1400 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 200
бюджет города Когалыма | 2767.4 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! |  |  | 678.8143 |  | 359.7243 |  | 359.7243 |  | 359.7243 | [7 empty] | 359.7243 |  | 327.2143 |  | 322.4743
1.1.2.3. Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан
всего | 2959.187 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 990.926 | 0 | 966.396 | 0 | 944.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2959.187 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 57.74 |  |  |  | 990.926 |  | 966.396 |  | 944.125
1.1.3. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места
всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [22 empty] | 100
Итого по подпрограмме 1
Всего | 29300.487 | 46.615 | 31.615 | 13 | 0.04437% | 27.89% | 46.615 | 13 | 1204.5049 | 0 | 739.7393 | 0 | 1290.4098 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.351 | 0 | 7398.252 | 0 | 4833.7079 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 358.02 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 275.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 169.4 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.287 | 31.615 | 31.615 | 13 | 0.0631% | 41.12% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 0 | 474.6393 | 0 | 1025.3098 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.251 | 0 | 5283.152 | 0 | 2776.7079 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 29300.487 | 46.615 | 31.615 | 13 | 0.04437% | 27.89% | 46.615 | 13 | 1204.5049 | 0 | 739.7393 | 0 | 1290.4098 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.351 | 0 | 7398.252 | 0 | 4833.7079 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 358.02 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15 | 0 | 275.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 169.4 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.287 | 31.615 | 31.615 | 13 | 0.0631% | 41.12% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 0 | 474.6393 | 0 | 1025.3098 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.251 | 0 | 5283.152 | 0 | 2776.7079 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Процессная часть
2.1. Безопасный труд (IV)
2.1.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 281,35 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 256 устных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Всего | 4058.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.327% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 0 | 252.583 | 0 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.327% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 |  | 252.583 |  | 537.489 |  | 294.026 |  | 252.583 |  | 397.979 |  | 287.516 |  | 252.573 |  | 391.278 |  | 287.5656 |  | 250.4601
2.1.2 Организация и проведение в городе Когалыме смотра конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, расположенных в городе Когалыме»
Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 22
Итого по подпрограмме 2
Всего | 4080.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.293% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 0 | 252.583 | 0 | 559.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.327% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 0 | 252.583 | 0 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 4080.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.293% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 0 | 252.583 | 0 | 559.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 538.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 6.327% | 47.71% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 0 | 252.583 | 0 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе
Всего | 33380.587 | 584.7163 | 288.3668 | 269.7518 | 0.8081% | 46.13% | 584.7163 | 269.7518 | 1520.4509 | 0 | 992.3223 | 0 | 1849.8988 | 0 | 1057.6453 | 0 | 10837.934 | 0 | 7796.231 | 0 | 5121.2239 | 0 | 899.1123 | 0 | 1098.3923 | 0 | 1014.1799 | 0 | 608.4801 | 0
бюджет автономного округа | 12755.3 | 553.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 2.013% | 46.42% | 553.1013 | 256.7518 | 591.046 | 0 | 517.683 | 0 | 802.589 | 0 | 559.126 | 0 | 2767.683 | 0 | 2513.079 | 0 | 2344.516 | 0 | 476.273 | 0 | 657.378 | 0 | 552.9656 | 0 | 419.8601 | 0
бюджет города Когалыма | 20625.287 | 31.615 | 31.615 | 13 | 0.06303% | 41.12% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 0 | 474.6393 | 0 | 1047.3098 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.251 | 0 | 5283.152 | 0 | 2776.7079 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе
Всего | 33380.587 | 584.7163 | 288.3668 | 269.7518 | 0.8081% | 46.13% | 584.7163 | 269.7518 | 1520.4509 | 0 | 992.3223 | 0 | 1849.8988 | 0 | 1057.6453 | 0 | 10837.934 | 0 | 7796.231 | 0 | 5121.2239 | 0 | 899.1123 | 0 | 1098.3923 | 0 | 1014.1799 | 0 | 608.4801 | 0
бюджет автономного округа | 12755.3 | 553.1013 | 256.7518 | 256.7518 | 2.013% | 46.42% | 553.1013 | 256.7518 | 591.046 | 0 | 517.683 | 0 | 802.589 | 0 | 559.126 | 0 | 2767.683 | 0 | 2513.079 | 0 | 2344.516 | 0 | 476.273 | 0 | 657.378 | 0 | 552.9656 | 0 | 419.8601 | 0
бюджет города Когалыма | 20625.287 | 31.615 | 31.615 | 13 | 0.06303% | 41.12% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 0 | 474.6393 | 0 | 1047.3098 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.251 | 0 | 5283.152 | 0 | 2776.7079 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Начальник управления экономики Администрации г.Когалыма |  |  | Загорская Е.Г.
(подпись)
Исполнитель: Мартынова С.В, тел. 93785
Formulas:
Профинансировано на = [План на]
Кассовый расход на = [План на]