## на 01.02
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»
Основные мероприятия программы | План на 2024 год, тыс.руб. | План на 01.02.2024 | Профинансировано на 01.02.2024 | Кассовый расход на 01.02.2024 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 15.12.2023 №0187300013723000396 с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на сумму 9 633,27 тыс.руб. Период оказания услуг по МК с 01.01.2024 по 31.03.2024.
всего | 39754.097 | 3465.99 | 3465.99 | 3465.99 | 8.7186 | 100 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.825 | 0 | 3069.62 | 0 | 3281.825 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3421.8 | 0 | 3554.777 | 0 | 3527.212 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3235.652 | 0
бюджет города Когалыма | 39754.097 | 3465.99 | 3465.99 | 3465.99 | 8.7186 | 100 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.825 | 0 | 3069.62 | 0 | 3281.825 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3421.8 | 0 | 3554.777 | 0 | 3527.212 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3235.652 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 39754.097 | 3465.99 | 3465.99 | 3465.99 | 8.7186 | 100 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.825 | 0 | 3069.62 | 0 | 3281.825 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3421.8 | 0 | 3554.777 | 0 | 3527.212 | 0 | 3175.873 | 0 | 3281.825 | 0 | 3235.652 | 0
бюджет города Когалыма | 39754.097 | 3465.99 | 3465.99 | 3465.99 | 8.7186 | 100 | 3465.99 | 3465.99 | 3281.825 |  | 3069.62 |  | 3281.825 |  | 3175.873 |  | 3281.825 |  | 3421.8 |  | 3554.777 |  | 3527.212 |  | 3175.873 |  | 3281.825 |  | 3235.652
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1)
Всего | 604047.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.536 | 0 | 16837.74 | 0 | 0 | 0 | 338588.25 | 0 | 187809.986 | 0 | 2393.781 | 0 | 53876.827 | 0
бюджет автономного округа | 97889.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76501.276 | 0 | 857.531 | 0 | 14917.96 | 0
бюджет города Когалыма | 149550.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112862.75 | 0 | 12643.96 | 0 | 388.9 | 0 | 19113.867 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 356607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.16 | 0 | 0 | 0 | 225725.5 | 0 | 98664.75 | 0 | 1147.35 | 0 | 19845 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации)
Всего | 121037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Зпланировано проведение работ на УДС: - ул. Дружбы Народов (ул. Др. народов-Береговая до моста через р. Ингу-Ягун), 0,15 км; - Повховское шоссе (подходы к Путепроводу), 0,75 км; - пр-кт Нефтяников (поворот на ПТП), 0,27 км; - ул. Романтиков (участок от ул. Береговая до ул. Нефтяников), 0,40 км.
бюджет автономного округа | 54338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 54338.4
бюджет города Когалыма | 12360.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 12360.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования | 54339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 54339
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений
Всего | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 388.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)
Всего | 476346.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16837.74 | 0 | 0 | 0 | 338588.25 | 0 | 66772.486 | 0 | 2004.881 | 0 | 52142.7 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 04.08.2023 с ООО Строительная Компания «ЮВ и С» на выполнение работ на сумму 366 990,6 тыс.руб. Сроки выполнения работ: 1 этап с 04.08.2023 по 16.11.2023; 2 этап с 01.01.2024 по 18.10.2024. В 2023 году выполнен и оплачен 1 этап на сумму 84 566,83 тыс.руб. Заключен МК от 02.10.2023 №24-23АН с ООО "Югорский Проектный Институт" на оказание услуг по авторскому надзору по объекту на сумму 737,669 тыс.руб. В 2023 году выполнены и оплачены работы на сумму 169,959 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 43550.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5612.58 | [5 empty] | 22162.876 |  | 857.531 |  | 14917.96
бюджет города Когалыма | 130526.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 112862.75 |  | 283.86 |  |  |  | 17379.74
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования | 302268.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 11225.16 |  |  |  | 225725.5 |  | 44325.75 |  | 1147.35 |  | 19845
2.1.4 Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме"
Всего | 1734.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.127 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Остаток средств для исполнения МК от 07.08.2023 №5369625 с ОАО "РЖД" на оказание услуг по предоставлению технологических "окон" для выполнения работ на объекте: "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме"Остаток средств для исполнения МК от 07.08.2023 №5369625 с ОАО "РЖД" на оказание услуг по предоставлению технологических "окон" для выполнения работ на объекте: "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме"
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1734.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 1734.127
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)
Всего | 4540.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 09.09.2022 №0187300013722000151 с ООО "ГеоПроектГрупп" на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков". Работы выполняются с нарушением сроков.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4540.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4540.536
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 4, 5)
Всего | 229690.005 | 33912.783 | 17885.6 | 17885.6 | 7.7868 | 52.74 | 33912.783 | 17885.6 | 22577.74 | 0 | 23431.416 | 0 | 28452.109 | 0 | 18063.654 | 0 | 17240.697 | 0 | 19437.449 | 0 | 12077.357 | 0 | 11058.033 | 0 | 21173.49 | 0 | 12038.495 | 0 | 10226.782 | 0 | МБУ"КСАТ": Отклонение от плана составляет 15 854,64 тыс. руб. в том числе: 1. 1 706,57 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 549,89 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2024 г. 3. 6,34 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 283,74 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 254,68 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 131,15 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, будет произведена согласно заключенного договора. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 67,35 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 1 805,23 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 8 070,41 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение шин, будет по факту поставки товара 10. 1 773,13 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество будет произведена в феврале, в связи со сдачей декларации в феврале 2024 г и транспортного налога (согласно декларации) 11. 76,72 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 12. 69,43тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно, а так же в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок.. 13. 60,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходов на приобретение мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 229690.005 | 33912.783 | 17885.6 | 17885.6 | 7.7868 | 52.74 | 33912.783 | 17885.6 | 22577.74 | 0 | 23431.416 | 0 | 28452.109 | 0 | 18063.654 | 0 | 17240.697 | 0 | 19437.449 | 0 | 12077.357 | 0 | 11058.033 | 0 | 21173.49 | 0 | 12038.495 | 0 | 10226.782 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города
Всего | 215219.506 | 33667.464 | 17651.48 | 17651.48 | 8.2016 | 52.4289 | 33667.464 | 17651.48 | 21980.66 | 0 | 22854.336 | 0 | 27865.029 | 0 | 17496.574 | 0 | 16653.617 | 0 | 18860.369 | 0 | 11510.277 | 0 | 10480.953 | 0 | 12955.81 | 0 | 11461.415 | 0 | 9433.002 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 215219.506 | 33667.464 | 17651.48 | 17651.48 | 8.2016 | 52.4289 | 33667.464 | 17651.48 | 21980.66 | 0 | 22854.336 | 0 | 27865.029 | 0 | 17496.574 | 0 | 16653.617 | 0 | 18860.369 | 0 | 11510.277 | 0 | 10480.953 | 0 | 12955.81 | 0 | 11461.415 | 0 | 9433.002 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог»
Всего | 195874.585 | 24766.143 | 8911.5 | 8911.5 | 4.5496 | 35.9826 | 24766.143 | 8911.5 | 20856.76 | 0 | 21730.436 | 0 | 26938.329 | 0 | 16569.874 | 0 | 15726.917 | 0 | 17933.669 | 0 | 10583.577 | 0 | 9554.253 | 0 | 12029.11 | 0 | 10534.715 |  | 8650.802 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 195874.585 | 24766.143 | 8911.5 | 8911.5 | 4.5496 | 35.9826 | 24766.143 | 8911.5 | 20856.76 |  | 21730.436 |  | 26938.329 |  | 16569.874 |  | 15726.917 |  | 17933.669 |  | 10583.577 |  | 9554.253 |  | 12029.11 |  | 10534.715 |  | 8650.802
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга)
Всего | 19344.921 | 8901.321 | 8739.98 | 8739.98 | 45.1797 | 98.1874 | 8901.321 | 8739.98 | 1123.9 | 0 | 1123.9 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 926.7 | 0 | 782.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19344.921 | 8901.321 | 8739.98 | 8739.98 | 45.1797 | 98.1874 | 8901.321 | 8739.98 | 1123.9 |  | 1123.9 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 926.7 |  | 782.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)
Всего | 6062.299 | 222.519 | 211.32 | 211.32 | 3.4858 | 94.9672 | 222.519 | 211.32 | 529.38 | 0 | 509.38 | 0 | 519.38 | 0 | 499.38 | 0 | 519.38 | 0 | 509.38 | 0 | 499.38 | 0 | 509.38 | 0 | 509.38 | 0 | 509.38 | 0 | 725.98 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Заключен МК от 25.12.2023 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма на сумму 27 125,2 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов на сумму 4 675,00 тыс.руб.). Заключен МК от 29.12.2023 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на поставку электроэнергии для светофорных объектов города Когалыма на сумму 956,6 тыс.руб. Оплата работ производится по факту на основании актов снятия показаний приборов учета за электроэнергию и документа о приемке работ по ТО и текущему ремонту светофорных объектов.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6062.299 | 222.519 | 211.32 | 211.32 | 3.4858 | 94.9672 | 222.519 | 211.32 | 529.38 |  | 509.38 |  | 519.38 |  | 499.38 |  | 519.38 |  | 509.38 |  | 499.38 |  | 509.38 |  | 509.38 |  | 509.38 |  | 725.98
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло
Всего | 767.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 2.9703 | 100 | 22.8 | 22.8 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.7 | 0 | 67.8 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": МК от 29.12.2023 №1273/1-GSM с ПАО "Ростелеком" на оказание услуг подвижной связи (сим-карты на остановочных павильонах) на сумму 201,6 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 767.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 2.9703 | 100 | 22.8 | 22.8 | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.7 |  | 67.8
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Перенос кабелей светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Мира - Молодежная в подземную канализацию
Всего | 7140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7140.6
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. Проведение мониторинга дорожного движения
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 500
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего | 7367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7367.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7367.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от ул.Ноябрьская до путепровода) г.Когалыма
Всего | 7367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7367.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 7367.8
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения"
Всего | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 Монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме
Всего | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3180.5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 844285.425 | 33912.783 | 17885.6 | 17885.6 | 2.1184 | 52.74 | 33912.783 | 17885.6 | 22577.74 | 0 | 23431.416 | 0 | 28452.109 | 0 | 18063.654 | 0 | 21781.233 | 0 | 36275.189 | 0 | 12077.357 | 0 | 349646.283 | 0 | 212163.976 | 0 | 14432.276 | 0 | 71471.409 | 0
бюджет автономного округа | 97889.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76501.276 | 0 | 857.531 | 0 | 14917.96 | 0
бюджет города Когалыма | 389788.318 | 33912.783 | 17885.6 | 17885.6 | 4.5885 | 52.74 | 33912.783 | 17885.6 | 22577.74 | 0 | 23431.416 | 0 | 28452.109 | 0 | 18063.654 | 0 | 21781.233 | 0 | 19437.449 | 0 | 12077.357 | 0 | 123920.783 | 0 | 36997.95 | 0 | 12427.395 | 0 | 36708.449 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 356607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.16 | 0 | 0 | 0 | 225725.5 | 0 | 98664.75 | 0 | 1147.35 | 0 | 19845 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (6)
Всего | 9358.196 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 3.1029 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 645.817 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 3700.416 | 0 | 519.917 | 0 | 543.324 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9358.196 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 3.1029 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 645.817 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 3700.416 | 0 | 519.917 | 0 | 543.324 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации
Всего | 6177.696 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 4.7005 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 645.817 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.917 | 0 | 543.324 | 0 | МКУ "ЕДДС г.Когалыма": Отклонение сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показаний счетчиков установленных на комплексах фотовидеофиксации города Когалыма
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6177.696 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 4.7005 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 |  | 519.917 |  | 519.917 |  | 519.917 |  | 645.817 |  | 519.916 |  | 519.916 |  | 519.916 |  | 519.916 |  | 519.917 | 0 | 543.324
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 Монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме
Всего | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3180.5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 9358.196 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 3.1029 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 645.817 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 3700.416 | 0 | 519.917 | 0 | 543.324 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9358.196 | 309.106 | 290.38 | 290.38 | 3.1029 | 93.9419 | 309.106 | 290.38 | 520.117 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 519.917 | 0 | 645.817 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 519.916 | 0 | 3700.416 | 0 | 519.917 | 0 | 543.324 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 890217.218 | 37687.879 | 21641.97 | 21641.97 | 2.4311 | 57.4242 | 37687.879 | 21641.97 | 26379.682 | 0 | 27020.953 | 0 | 32253.851 | 0 | 21759.444 | 0 | 25708.875 | 0 | 40216.905 | 0 | 16152.05 | 0 | 353693.411 | 0 | 215859.765 | 0 | 18234.018 | 0 | 75250.385 | 0
бюджет автономного округа | 97889.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76501.276 | 0 | 857.531 | 0 | 14917.96 | 0
бюджет города Когалыма | 435720.111 | 37687.879 | 21641.97 | 21641.97 | 4.9669 | 57.4242 | 37687.879 | 21641.97 | 26379.682 | 0 | 27020.953 | 0 | 32253.851 | 0 | 21759.444 | 0 | 25708.875 | 0 | 23379.165 | 0 | 16152.05 | 0 | 127967.911 | 0 | 40693.739 | 0 | 16229.137 | 0 | 40487.425 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 356607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.16 | 0 | 0 | 0 | 225725.5 | 0 | 98664.75 | 0 | 1147.35 | 0 | 19845 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 890217.218 | 37687.879 | 21641.97 | 21641.97 | 2.4311 | 57.4242 | 37687.879 | 21641.97 | 26379.682 | 0 | 27020.953 | 0 | 32253.851 | 0 | 21759.444 | 0 | 25708.875 | 0 | 40216.905 | 0 | 16152.05 | 0 | 353693.411 | 0 | 215859.765 | 0 | 18234.018 | 0 | 75250.385 | 0
бюджет автономного округа | 97889.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76501.276 | 0 | 857.531 | 0 | 14917.96 | 0
бюджет города Когалыма | 435720.111 | 37687.879 | 21641.97 | 21641.97 | 4.9669 | 57.4242 | 37687.879 | 21641.97 | 26379.682 | 0 | 27020.953 | 0 | 32253.851 | 0 | 21759.444 | 0 | 25708.875 | 0 | 23379.165 | 0 | 16152.05 | 0 | 127967.911 | 0 | 40693.739 | 0 | 16229.137 | 0 | 40487.425 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 356607.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11225.16 | 0 | 0 | 0 | 225725.5 | 0 | 98664.75 | 0 | 1147.35 | 0 | 19845 | 0