## на 01.11.2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354)
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | кассовый расход | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Всего | 81949.65 | 76425.17 | 75445.17 | 75445.17 | 92.0628 | 98.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 52875.23 | 19834.23 | 0 | 4990 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36915.57 | 31391.09 | 30411.09 | 30411.09 | 82.3801 | 96.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 7841.15 | 6871.15 | 0 | 4990 | 17506.02 | 17506.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": ООО "Дорстройсервис" завершены работы по контрактам: - от 22.04.2020 №20ДО296 на сумму 32071,0т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД (ул.Дружбы народов 8, 10; ул.Прибалтийская 1, 3, 3а; ул.Молодежная 13, 15; ул.Мира 22а, 22б); - от 10.08.2020 №0187300013720000129 на сумму 17506,015т.р. на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в г.Когалыме по ул.Прибалтийская 9, 9А, ул.Мира 22В. Оплата работ произведена в полном объеме.
Всего | 49578 | 49577.02 | 49577.02 | 49577.02 | 99.998 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 17507 | 17506.02 | 17506.02 | 17506.02 | 99.9944 | 100 | [18 empty] | 17506.02 | 17506.02 | 0.98
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | [14 empty] | 32071 |  |  |  |  | 32071
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Всего | 32371.65 | 26848.15 | 25868.15 | 25868.15 | 79.9099 | 96.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 20804.23 | 19834.23 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19408.57 | 13885.07 | 12905.07 | 12905.07 | 66.4916 | 92.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 7841.15 | 6871.15 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1) 22.04.2020 заключен муниципальный контракт №0187300013720000058 на выполенние второго этапа по реконструкции объекта "Городской пляж" на сумму 19834,23 тыс.руб. Дата окончания контракта 10.07.2020. Работы ведутся в соотвествии с графиком выполнения работ. Работы по МК выполнены в полном объеме, общественная приемка состоялась 17.07.2020. Оплата выполненных работ проведена в полном объеме. 2) 13.07.2020 в рамках мероприятия заключены 3 муниципальных контракта: - №16/2020 - на оказание услуг по оформлению техническго плана по объекту: "Городской пляж" на сумму 21,5 тыс.руб.; - №17/2020 - на выполнение работ по озеленению территории в рамках реконструкции объекта: "Городской пляж" на сумму 594,13 тыс.руб.; - №18/2020 - на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта: "Городской пляж" 2 этап (доп работы) на сумму 428,28 тыс.руб. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объеме. ОАиГ сетевые графики не предоставлены
Всего | 21848.15 | 21848.15 | 20878.15 | 20878.15 | 95.5603 | 95.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 20804.23 | 19834.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | [14 empty] | 5055.6 | 5055.6
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | [14 empty] | 7907.48 | 7907.48
бюджет города Когалыма | 8885.07 | 8885.07 | 7915.07 | 7915.07 | 89.0828 | 89.0828 | [12 empty] | 1043.92 | 1043.92 | 7841.15 | 6871.15
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | [14 empty] | 3240.77 | 3240.77
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. На строительство объекта "Сквер Фестивальный", всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.2. Участие в федеральном конурсе | [30 empty] | решением Думы города Когалыма от 18.03.2020 №404-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД» дополнительно выделены бюджетные ассигнования (МБ) в размере 5 000,00 тыс.руб. на реализацию нового мероприятия Программы «Участие в федеральном конкурсе» (объект «Этнодеревня», ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма). ОАиГ сетевой график по мероприятию не предоставлен
Всего | 5000 | 5000 | 4990 | 4990 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5000 | 5000 | 4990 | 4990 | 99.8 | 99.8 |  |  |  |  | 5000 | [12 empty] | 4990
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2.3. Объект благоустройства "Набережная реки Ингуягун" | [30 empty] | ОАиГ сетевой график по мероприятию не предоставлен
Всего | 5523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5523.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 5523.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма" (показатели 4, 5)
Всего | 66775.7 | 33584.7 | 19824.49 | 19824.49 | 29.6882 | 59.0283 | 0 | 1087.7 | 13928.2 | 5424.27 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 203.5 | 506.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11663.86 | 0 | 0 | 33191 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14131.7 | 14131.7 | 14131.54 | 14131.54 | 99.9989 | 99.9989 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 203.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.86 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 52644 | 19453 | 5692.95 | 5692.95 | 10.8141 | 29.2652 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 33191 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 07.04.2020 заключен муниципальный контракт №02/2020 на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту: "Реконструкция бульвара вдоль улицы Мира" на сумму 203,41 тыс.руб. Дата окончания контракта 30.07.2020. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 203.5 | 203.5 | 203.41 | 203.41 | 99.9558 | 99.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 203.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 203.5 | 203.5 | 203.41 | 203.41 | 99.9558 | 99.9558 | [12 empty] | 203.5 | 203.41
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | [30 empty] | ОАиГ сетевые графики не предоставлены
Всего | 13928.2 | 13928.2 | 13928.13 | 13928.13 | 99.9995 | 99.9995 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.86 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 13928.2 | 13928.2 | 13928.13 | 13928.13 | 99.9995 | 99.9995 |  |  | 13928.2 | 5424.27 | [15 empty] | 8503.86
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный»
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4. Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР, устройство основания, благоустройство) | [30 empty] | ОАиГ: Выделены средства в размере 19 453,00 тыс. руб. (средства ПАО «НК «ЛУКОЙЛ») на реализацию мероприятий по переносу памятника «Капля», а также установки памятника «Медведь». Ответственным исполнителем ОАиГ сетевые графики не предоствлены
Всего | 47644 | 19453 | 5692.95 | 5692.95 | 11.9489 | 29.2652 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 28191 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 47644 | 19453 | 5692.95 | 5692.95 | 11.9489 | 29.2652 |  | 1087.7 |  |  | 19453 |  |  | 612.26 |  |  |  | 529.63 |  | 303.36 | [5 empty] | 3160 |  |  | 28191
1.2.5. Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар" | [30 empty] | Ответственным исполнителем ОАиГ сетевые графики не предоствлены
Всего | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 5000
Всего по программе | 148725.35 | 110009.87 | 95269.66 | 95269.66 | 64.0574 | 86.601 | 0 | 1087.7 | 13928.2 | 5424.27 | 24453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 1247.42 | 1550.69 | 52875.23 | 19834.23 | 0 | 4990 | 17506.02 | 61240.88 | 0.98 | 0 | 38714.5 | 0
федеральный бюджет | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 5055.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 7907.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51047.27 | 45522.79 | 44542.63 | 44542.63 | 87.2576 | 97.8469 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 7841.15 | 6871.15 | 0 | 4990 | 17506.02 | 26009.88 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 3240.77 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 84715 | 51524 | 37763.95 | 37763.95 | 44.5776 | 73.2939 | 0 | 1087.7 | 0 | 0 | 19453 | 0 | 0 | 612.26 | 0 | 0 | 0 | 529.63 | 0 | 303.36 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35231 | 0 | 0 | 33191 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 1247.42 | 1247.42 | 1247.33 | 1247.33 | 99.9928 | 99.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1247.42 | 1247.42 | 1247.33 | 1247.33 | 99.9928 | 99.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.42 | 1247.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 81949.65 | 49577.02 | 49577.02 | 49577.02 | 60.4969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 52875.23 | 19834.23 | 0 | 4990 | 17506.02 | 49577.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36915.57 | 17506.02 | 17506.02 | 17506.02 | 47.4218 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.92 | 1043.92 | 7841.15 | 6871.15 | 0 | 4990 | 17506.02 | 17506.02 | 0.98 | 0 | 5523.5 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 32071 | 32071 | 32071 | 32071 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-11-05