## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» ( III, IV, V, VI, 11)
Всего | 56427.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.3991 | 76.0506 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 6471.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.3991 | 76.0506 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 6471.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 100 |  |  |  | 240
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
П.1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия 1492,5 тыс. руб. согласно оплаты за фактически оказанные услуги дополнительного образования.
Всего | 56087.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.45 | 76.0506 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.45 | 76.0506 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6231.9 | [7 empty] | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6232 |  | 6232 |  |  | 1492.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (1, 2)
Всего | 2859.5 | 200 | 173.4 | 173.4 | 6.064 | 86.7 | 200 | 173.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 200 | 173.4 | 173.4 | 6.064 | 86.7 | 200 | 173.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2144.5 | 200 | 173.4 | 173.4 | 8.0858 | 86.7 | 200 | 173.4 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 200 | 173.4 | 173.4 | 8.0858 | 86.7 | 200 | 173.4 | 24.5 | [7 empty] | 45 | [11 empty] | 1875 |  | Экономия плановых ассигнований 26,6 тыс. рублей согласно фактически предоставленныхъ документов для оплаты расходов по выезду на окружные олимпиады | 26.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций
Всего | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 715 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
Всего | 90854.3 | 10512.4 | 10512.4 | 10512.4 | 11.5706 | 100 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 0 | 7757.9 | 0 | 15251.3 | 0 | 8714.2 | 0 | 8798.9 | 5480 | 4415.8 | 0 | 3232.9 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 5207.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90854.3 | 10512.4 | 10512.4 | 10512.4 | 11.5706 | 100 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 0 | 7757.9 | 0 | 15251.3 | 0 | 8714.2 | 0 | 8798.9 | 5480 | 4415.8 | 0 | 3232.9 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 5207.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 90854.3 | 10512.4 | 10512.4 | 10512.4 | 11.5706 | 100 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 0 | 7757.9 | 0 | 15251.3 | 0 | 8714.2 | 0 | 8798.9 | 0 | 4415.8 | 0 | 3232.9 | 0 | 3463.9 | 0 | 6636.5 | 0 | 6248.9 | 0 | 5207.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90854.3 | 10512.4 | 10512.4 | 10512.4 | 11.5706 | 100 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 |  | 7757.9 |  | 15251.3 |  | 8714.2 |  | 8798.9 |  | 4415.8 |  | 3232.9 |  | 3463.9 |  | 6636.5 |  | 6248.9 |  | 5207.3 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (1, 2, 3, 11)
Всего | 2478203.1 | 96973.2 | 86178.1 | 92043.1 | 3.7141 | 94.916 | 91356.3 | 86178.1 | 233763.5 | 0 | 216561.7 | 0 | 237885 | 0 | 389558.2 | 0 | 212312.3 | 190268 | 162834 | 0 | 107363.7 | 0 | 156878.5 | 0 | 162743.8 | 0 | 154447.2 | 0 | 352498.9 | 0
бюджет автономного округа | 2031457 | 31589.8 | 26659.7 | 26659.7 | 1.3123 | 84.3934 | 31589.8 | 26659.7 | 187348.3 | 0 | 173237.1 | 0 | 194563.9 | 0 | 341509.3 | 0 | 170279 | 156563 | 133216.4 | 0 | 87319.8 | 0 | 131869.9 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 316199.7 | 0
бюджет города Когалыма | 393284.3 | 55250.3 | 55250.3 | 55250.3 | 14.0484 | 100 | 55250.3 | 55250.3 | 41813 | 0 | 39182.2 | 0 | 38805.7 | 0 | 40251.4 | 0 | 34775.7 | 27840 | 29404.8 | 0 | 19454.8 | 0 | 20876.2 | 0 | 24130.5 | 0 | 20479.9 | 0 | 28859.8 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 9779.5 | 3914.5 | 9779.5 | 19.8707 | 100 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 0 | 4142.4 | 0 | 4515.4 | 0 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2416443.1 | 91356.3 | 86178.1 | 86178.1 | 3.5663 | 94.3319 | 91356.3 | 86178.1 | 233343.5 | 0 | 216141.7 | 0 | 237465 | 0 | 389138.2 | 0 | 211892.3 | 0 | 162414 | 0 | 106943.7 | 0 | 156458.5 | 0 | 162323.8 | 0 | 154027.2 | 0 | 294938.9 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 5178,2 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 5178.2
бюджет автономного округа | 1969697 | 31589.8 | 26659.7 | 26659.7 | 1.3535 | 84.3934 | 31589.8 | 26659.7 | 186928.3 |  | 172817.1 |  | 194143.9 |  | 341089.3 |  | 169859 |  | 132796.4 |  | 86899.8 |  | 131449.9 |  | 134060.9 |  | 129422.9 |  | 258639.7
бюджет города Когалыма | 393284.3 | 55250.3 | 55250.3 | 55250.3 | 14.0484 | 100 | 55250.3 | 55250.3 | 41813 |  | 39182.2 |  | 38805.7 |  | 40251.4 |  | 34775.7 |  | 29404.8 |  | 19454.8 |  | 20876.2 |  | 24130.5 |  | 20479.9 |  | 28859.8
федеральный бюджет | 49215.6 | 4162.6 | 3914.5 | 3914.5 | 7.9538 | 94.0398 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 |  | 4142.4 |  | 4515.4 |  | 7797.5 |  | 7257.6 |  | 212.8 |  | 589.1 |  | 4132.4 |  | 4132.4 |  | 4124.4 |  | 4006.4
привлеченные средства | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | [19 empty] | 3433
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 7560 | 0
бюджет автономного округа | 11760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 420 |  | 7560 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
бюджет автономного округа | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 50000 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (9, 10, 11)
Всего | 54883.1 | 3413.3 | 56.1 | 56.1 | 0.10222 | 1.6436 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 4 | 0 | 328.2 | 0 | 3449 | 9170.5 | 6715.8 | 0 | 5294.8 | 0 | 2465.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 30047.5 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ оплата питания в пришкольных лагерях, ОБ приобретение путевок, МБ - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 32976.7 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.6 | 5113.8 | 4475.9 | 0 | 3900 | 0 | 2465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14161 | 0
бюджет города Когалыма | 21906.4 | 2837.4 | 56.1 | 56.1 | 0.25609 | 1.9772 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 328.2 | 0 | 1974.4 | 4056.7 | 2239.9 | 0 | 1394.8 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 15886.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 51525.9 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0.10888 | 100 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.6 | 0 | 5280 | 0 | 3950 | 0 | 2465.2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 30047.5 | 0
бюджет автономного округа | 32400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6500 | [5 empty] | 1474.6 |  | 3900 |  | 3900 |  | 2465.2 | [5 empty] | 14161
бюджет города Когалыма | 19125.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0.29333 | 100 | 56.1 | 56.1 | [8 empty] | 1730 |  | 1380 |  | 50 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 15886.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4531.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1529.1 | 1529.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 145.3 | 0 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 575.9 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 575.9
бюджет города Когалыма | 953.2 | 953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14.6 |  | 145.3 |  | 793.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1828.1 | 1828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313.6 | 0 | 99.1 | 0 | 66.6 | 0 | 1344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.1 | 1828.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4 |  | 313.6 |  | 99.1 |  | 66.6 |  | 1344.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2683227.3 | 117330.8 | 101659.4 | 107524.4 | 4.0073 | 91.6421 | 108356.7 | 101659.4 | 250634.2 | 0 | 237051.5 | 0 | 259372.2 | 0 | 404832.5 | 0 | 224605.2 | 204918.5 | 173965.6 | 0 | 115991.4 | 0 | 169039.5 | 0 | 175874.7 | 0 | 166928.1 | 0 | 396575.7 | 0
бюджет автономного округа | 2064433.7 | 32165.7 | 26659.7 | 26659.7 | 1.2914 | 82.8824 | 31589.8 | 26659.7 | 187348.3 | 0 | 179737.1 | 0 | 194563.9 | 0 | 341509.3 | 0 | 171753.6 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 330360.7 | 0
бюджет города Когалыма | 565331.8 | 75032 | 70731.6 | 70731.6 | 12.5115 | 94.2686 | 72250.7 | 70731.6 | 58683.7 | 0 | 53172 | 0 | 60292.9 | 0 | 55525.7 | 0 | 45594 | 37376.7 | 36060.5 | 0 | 24182.5 | 0 | 30572 | 0 | 37261.4 | 0 | 32960.8 | 0 | 58775.6 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531.2 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 9779.5 | 3914.5 | 9779.5 | 19.8707 | 100 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 0 | 4142.4 | 0 | 4515.4 | 0 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 56427.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.3991 | 76.0506
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 6231.9 | 4739.4 | 4739.4 | 8.3991 | 76.0506 | 6231.9 | 4739.4 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 6471.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2626800 | 111098.9 | 96920 | 102785 | 3.9129 | 92.5167 | 102124.8 | 96920 | 244402.3 | 0 | 230819.6 | 0 | 253140.3 | 0 | 398600.6 | 0 | 224605.2 | 204918.5 | 173965.6 | 0 | 115891.4 | 0 | 162807.6 | 0 | 169402.8 | 0 | 160696.1 | 0 | 390343.7 | 0
федеральный бюджет | 49215.6 | 9779.5 | 3914.5 | 9779.5 | 19.8707 | 100 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 0 | 4142.4 | 0 | 4515.4 | 0 | 7797.5 | 0 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 4132.4 | 0 | 4132.4 | 0 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
бюджет автономного округа | 2064433.7 | 32165.7 | 26659.7 | 26659.7 | 1.2914 | 82.8824 | 31589.8 | 26659.7 | 187348.3 | 0 | 179737.1 | 0 | 194563.9 | 0 | 341509.3 | 0 | 171753.6 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 134335.1 | 0 | 134480.9 | 0 | 129842.9 | 0 | 330360.7 | 0
бюджет города Когалыма | 508904.5 | 68800.1 | 65992.2 | 65992.2 | 12.9675 | 95.9188 | 66018.8 | 65992.2 | 52451.8 | 0 | 46940.1 | 0 | 54061 | 0 | 49293.8 | 0 | 45594 | 37376.7 | 36060.5 | 0 | 24082.5 | 0 | 24340.1 | 0 | 30789.5 | 0 | 26728.8 | 0 | 52543.6 | 0
иные источники финансирования | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
П.3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
Всего | 11 | 2 | 2 | 2 | 18.1818 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 2 | 2 | 2 | 18.1818 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
П.3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 2 | 2 | 2 | 18.1818 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 2 | 2 | 2 | 18.1818 | 100 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
П.3.2. Портфель проектов "Образование", региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (показатель 5, 6)
Всего | 1195.5 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейстьвию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Экономия плановых ассигнований 101,1 тыс. рублей в связи с непоступлением в январе финансирования из ОБ и ФБ | 101.1
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 12 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
П.3.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
Всего | 1195.5 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.1 |  | 60.8
бюджет города Когалыма | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 21.6
Процессная часть
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" ( 4, 5, 6)
Всего | 1899.7 | 1049.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.1 | 0 | 201.9 | 0 | 76.2 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1899.7 | 1049.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.1 | 0 | 201.9 | 0 | 76.2 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1799.7 | 1049.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.1 | 0 | 201.9 | 0 | 76.2 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1799.7 | 1049.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 542.1 |  | 201.9 |  | 76.2 |  | 78.7 |  |  |  | 65 |  | 74.5 |  | 76.3 |  |  |  | 5 |  | 680
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи" (6, 12)
Всего | 4389.5 | 3890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 570.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 256.7 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4389.5 | 3890.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 570.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 256.7 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1554.7 | 1205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.2 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1554.7 | 1205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 569.2 |  | 39.5 |  |  |  | 463.8 | [5 empty] | 94.4 |  | 99.6 |  | 33.8 |  | 254.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | [17 empty] | 2.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | [23 empty] | Конкурсные процедуры проведены в ноябре- декабре 2022 года. Получатель субсидий на этапе заключения соглашения уклонился от заключения соглашения (письмо в адрес главы города Когалыма №1-Вх-10324 от 07.12.2022).
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (4, 5, 6, 12)
Всего | 39621.6 | 3736.9 | 1347.7 | 1347.7 | 3.4014 | 36.0647 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 0 | 3173.2 | 0 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3348 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39621.6 | 3736.9 | 1347.7 | 1347.7 | 3.4014 | 36.0647 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 0 | 3173.2 | 0 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3348 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 39621.6 | 3736.9 | 1347.7 | 1347.7 | 3.4014 | 36.0647 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 0 | 3173.2 | 0 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 0 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3348 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39621.6 | 3736.9 | 1347.7 | 1347.7 | 3.4014 | 36.0647 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 |  | 3173.2 |  | 3541.6 |  | 3322.2 |  | 3386.5 |  | 4303.6 |  | 2401.2 |  | 2447.9 |  | 3513.5 |  | 2619.9 |  | 3348 |  |  | 2389.2
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 47117.3 | 8780.4 | 1349.7 | 1349.7 | 2.8646 | 15.3717 | 6521.5 | 1349.7 | 5142.5 | 0 | 3515.7 | 0 | 3721.9 | 0 | 3965.8 | 0 | 3487.6 | 3164.3 | 4469.7 | 0 | 2673.2 | 0 | 2724.9 | 0 | 3648.4 | 0 | 2984.7 | 0 | 4261.4 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 45933.8 | 8680.3 | 1349.7 | 1349.7 | 2.9384 | 15.549 | 6421.4 | 1349.7 | 5042.4 | 0 | 3415.6 | 0 | 3621.8 | 0 | 3865.7 | 0 | 3387.5 | 3164.3 | 4369.6 | 0 | 2573.1 | 0 | 2624.8 | 0 | 3548.3 | 0 | 2884.6 | 0 | 4179 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 1206.5 | 103.1 | 2 | 2 | 0.16577 | 1.9399 | 103.1 | 2 | 103.1 | 0 | 101.1 | 0 | 104.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 101.1 | 0 | 101.1 | 0 | 103.1 | 0 | 83.4 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 23 | 3 | 2 | 2 | 8.6957 | 66.6667 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 45910.8 | 8677.3 | 1347.7 | 1347.7 | 2.9355 | 15.5313 | 6418.4 | 1347.7 | 5039.4 | 0 | 3414.6 | 0 | 3617.8 | 0 | 3864.7 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2881.6 | 0 | 4178 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45910.8 | 8677.3 | 1347.7 | 1347.7 | 2.9355 | 15.5313 | 6418.4 | 1347.7 | 5039.4 | 0 | 3414.6 | 0 | 3617.8 | 0 | 3864.7 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4368.6 | 0 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2881.6 | 0 | 4178 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
П.4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа» (показатели XII, XIV, XV, 8)
Всего | 838910.9 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526015.2 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. - заключено дополнительное соглашение №3 от 22.12.2022, в рамках которого увеличина стоимость проектно-изыскательских работ за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ и продлены сроки выполнения работ; - заключено дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022, в рамках которого утановлено авансирование по контракту в размере 20,833% от цены контракта, что составляет 312 405 400,00 рублей; - стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб., из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,24 тыс. руб.; - выполнение первого этапа работ: выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 марта 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023, - выполнение второго этапа работ: строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию) с момента выполнения первого этапа по 13 февраля 2025 года, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 20 декабря 2024 года; - При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32; - Степень готовности объекта 0,00%, ведется выполнение проектно-изыскательских работ; - Подрядной организации перечислен аванс в размере 312 405 400,00 рублей; - Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; - На отчетную дату ведется разработка смет и рабочей документации; - Получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023; - 24.01.2023 получено заключение Госкультохраны №23-323 от 24.01.2023 об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке школы после выполнения археологических раскопок, что дает возможность подрядчику начать строительство объекта; - 25.01.2023 направлено извещение о начале строительства объекта в службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры с 07.02.2023. Начаты подготовительные работы на стройплощадке объекта. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12493.4 | 0 | 17554.9 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 25357.1 | 0 | 31208.8 | 0 | 33159.3 | 0 | 442712.7 | 0
бюджет города Когалыма | 83891.2 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.9 | 0 | 3546.4 | 0 | 3152.4 | 0 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52601.7 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.9 | 0 | 14363.1 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 20746.8 | 0 | 25534.5 | 0 | 27130.3 | 0 | 30700.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 838910.9 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526015.2 | 0
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12493.4 |  | 17554.9 |  | 15604.4 |  | 19505.5 |  | 25357.1 |  | 31208.8 |  | 33159.3 |  | 442712.7
бюджет города Когалыма | 83891.2 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2523.9 |  | 3546.4 |  | 3152.4 |  | 3940.5 |  | 5122.6 |  | 6304.8 |  | 6698.9 |  | 52601.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | [12 empty] | 10221.9 |  | 14363.1 |  | 12767.2 |  | 15959 |  | 20746.8 |  | 25534.5 |  | 27130.3 |  | 30700.8
привлеченные средства | 0
Процессная часть
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (1, 2, 3, 8, 9)
Всего | 54752.7 | 5028.7 | 3957.2 | 3957.2 | 7.2274 | 78.6923 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.4 | 0 | 4136.7 | 0 | 4157.2 | 0 | 8357.2 | 0 | 7468.2 | 5620 | 4769.3 | 0 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 3572 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54752.7 | 5028.7 | 3957.2 | 3957.2 | 7.2274 | 78.6923 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.4 | 0 | 4136.7 | 0 | 4157.2 | 0 | 8357.2 | 0 | 7468.2 | 5620 | 4769.3 | 0 | 1693.4 | 0 | 2776.4 | 0 | 5094.3 | 0 | 3409.9 | 0 | 3572 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 41094.7 | 4228 | 3156.5 | 3156.5 | 7.681 | 74.657 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 0 | 3024 | 0 | 3085 | 0 | 6540 | 0 | 6127 | 0 | 3562 | 0 | 908 | 0 | 1730 | 0 | 4058.1 | 0 | 2280 | 0 | 2433.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41094.7 | 4228 | 3156.5 | 3156.5 | 7.681 | 74.657 | 4228 | 3156.5 | 3119 |  | 3024 |  | 3085 |  | 6540 |  | 6127 |  | 3562 |  | 908 |  | 1730 |  | 4058.1 |  | 2280 |  | 2433.6 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 100
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13558 | 800.7 | 800.7 | 800.7 | 5.9057 | 100 | 800.7 | 800.7 | 1170.4 | 0 | 1112.7 | 0 | 1072.2 | 0 | 1817.2 | 0 | 1341.2 | 0 | 1207.3 | 0 | 785.4 | 0 | 1046.4 | 0 | 1036.2 | 0 | 1129.9 | 0 | 1038.4 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13558 | 800.7 | 800.7 | 800.7 | 5.9057 | 100 | 800.7 | 800.7 | 1170.4 |  | 1112.7 |  | 1072.2 |  | 1817.2 |  | 1341.2 |  | 1207.3 |  | 785.4 |  | 1046.4 |  | 1036.2 |  | 1129.9 |  | 1038.4
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 7 )
Всего | 270046.5 | 7538.5 | 5195.2 | 5195.2 | 1.9238 | 68.9156 | 7538.5 | 5195.2 | 29105 | 0 | 28574.3 | 0 | 25913.2 | 0 | 24565.6 | 0 | 12816.6 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 17556.2 | 0 | 25269.8 | 0 | 21978.6 | 0 | 33728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 2880.3 | 1242.3 | 1242.3 | 0.8132 | 43.1309 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 0 | 19908 | 0 | 17561.7 | 0 | 16867.8 | 0 | 8885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 92348.7 | 4364.7 | 3851 | 3851 | 4.1701 | 88.2306 | 4364.7 | 3851 | 5742.4 | 0 | 5676.4 | 0 | 5490.6 | 0 | 5251.3 | 0 | 2965.6 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 3797.3 | 0 | 5618 | 0 | 5124.6 | 0 | 5317.8 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 44.2 | 30.7 | 30.7 | 0.40939 | 69.457 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 0 | 875.5 | 0 | 819.7 | 0 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 1529.1 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 293.5 | 101.9 | 101.9 | 0.40874 | 34.7189 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 0 | 2989.9 | 0 | 2860.9 | 0 | 2446.5 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 43000 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 227046.5 | 7538.5 | 5195.2 | 5195.2 | 2.2882 | 68.9156 | 7538.5 | 5195.2 | 29105 | 0 | 28574.3 | 0 | 25913.2 | 0 | 24565.6 | 0 | 12816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17556.2 | 0 | 25269.8 | 0 | 21978.6 | 0 | 33728.7 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 2880.3 | 1242.3 | 1242.3 | 0.8132 | 43.1309 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 |  | 19908 |  | 17561.7 |  | 16867.8 |  | 8885.5 | [5 empty] | 12106.8 |  | 16690.8 |  | 14195.2 |  | 23458.9
бюджет города Когалыма | 49348.7 | 4364.7 | 3851 | 3851 | 7.8037 | 88.2306 | 4364.7 | 3851 | 5742.4 |  | 5676.4 |  | 5490.6 |  | 5251.3 |  | 2965.6 | [5 empty] | 3797.3 |  | 5618 |  | 5124.6 |  | 5317.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 44.2 | 30.7 | 30.7 | 0.40939 | 69.457 | 44.2 | 30.7 | 921.5 |  | 875.5 |  | 819.7 |  | 742.7 |  | 306.3 | [5 empty] | 585.5 |  | 871.5 |  | 803 |  | 1529.1
федеральный бюджет | 24930.1 | 293.5 | 101.9 | 101.9 | 0.40874 | 34.7189 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 |  | 2989.9 |  | 2860.9 |  | 2446.5 |  | 965.5 | [5 empty] | 1652.1 |  | 2961 |  | 2658.8 |  | 4952
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 1163710.1 | 103651.9 | 9152.4 | 9152.4 | 0.78648 | 8.8299 | 12567.2 | 9152.4 | 33394.4 | 0 | 32711 | 0 | 30070.4 | 0 | 58162 | 0 | 55749.2 | 5620 | 36293.3 | 0 | 84098.4 | 0 | 71559.1 | 0 | 93412.2 | 0 | 92377 | 0 | 563315.9 | 0
бюджет автономного округа | 750363.8 | 61396.7 | 1242.3 | 1242.3 | 0.16556 | 2.0234 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 0 | 19908 | 0 | 17561.7 | 0 | 29361.2 | 0 | 26440.4 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 37463.9 | 0 | 47899.6 | 0 | 47354.5 | 0 | 466171.6 | 0
бюджет города Когалыма | 230992.6 | 21214.9 | 7808.2 | 7808.2 | 3.3803 | 36.8053 | 9393.4 | 7808.2 | 10031.8 | 0 | 9813.1 | 0 | 9647.8 | 0 | 16132.4 | 0 | 13980.2 | 5620 | 7921.7 | 0 | 48633.9 | 0 | 11696.3 | 0 | 17017.1 | 0 | 15233.4 | 0 | 61491.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 7499 | 44.2 | 30.7 | 30.7 | 0.40939 | 69.457 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 0 | 875.5 | 0 | 819.7 | 0 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 1529.1 | 0
федеральный бюджет | 182353.7 | 21040.3 | 101.9 | 101.9 | 0.05588 | 0.48431 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 0 | 2989.9 | 0 | 2860.9 | 0 | 12668.4 | 0 | 15328.6 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 22398.9 | 0 | 28495.5 | 0 | 29789.1 | 0 | 35652.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 838910.9 | 91084.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.2 | 0 | 35464.4 | 0 | 31524 | 0 | 39405 | 0 | 51226.5 | 0 | 63048.1 | 0 | 66988.5 | 0 | 526015.2 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 20746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.9 | 0 | 14363.1 | 0 | 12767.2 | 0 | 15959 | 0 | 20746.8 | 0 | 25534.5 | 0 | 27130.3 | 0 | 30700.8 | 0
бюджет автономного округа | 597596.1 | 58516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12493.4 | 0 | 17554.9 | 0 | 15604.4 | 0 | 19505.5 | 0 | 25357.1 | 0 | 31208.8 | 0 | 33159.3 | 0 | 442712.7 | 0
бюджет города Когалыма | 83891.2 | 11821.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.9 | 0 | 3546.4 | 0 | 3152.4 | 0 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52601.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 324799.2 | 12567.2 | 9152.4 | 9152.4 | 2.8179 | 72.8277 | 12567.2 | 9152.4 | 33394.4 | 0 | 32711 | 0 | 30070.4 | 0 | 32922.8 | 0 | 20284.8 | 5620 | 4769.3 | 0 | 44693.4 | 0 | 20332.6 | 0 | 30364.1 | 0 | 25388.5 | 0 | 37300.7 | 0
федеральный бюджет | 24930.1 | 293.5 | 101.9 | 101.9 | 0.40874 | 34.7189 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 0 | 2989.9 | 0 | 2860.9 | 0 | 2446.5 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.1 | 0 | 2961 | 0 | 2658.8 | 0 | 4952 | 0
бюджет автономного округа | 152767.7 | 2880.3 | 1242.3 | 1242.3 | 0.8132 | 43.1309 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 0 | 19908 | 0 | 17561.7 | 0 | 16867.8 | 0 | 8885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12106.8 | 0 | 16690.8 | 0 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 147101.4 | 9393.4 | 7808.2 | 7808.2 | 5.308 | 83.1243 | 9393.4 | 7808.2 | 10031.8 | 0 | 9813.1 | 0 | 9647.8 | 0 | 13608.5 | 0 | 10433.8 | 5620 | 4769.3 | 0 | 44693.4 | 0 | 6573.7 | 0 | 10712.3 | 0 | 8534.5 | 0 | 8889.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3894054.7 | 229763 | 112161.5 | 118026.5 | 3.0309 | 51.3688 | 127445.4 | 112161.5 | 289171.1 | 0 | 273278.2 | 0 | 293164.5 | 0 | 466960.3 | 0 | 283842 | 213702.8 | 214728.6 | 0 | 202763 | 0 | 243323.5 | 0 | 272935.3 | 0 | 262289.8 | 0 | 964153 | 0
бюджет автономного округа | 2815519.4 | 93622.5 | 27902 | 27902 | 0.99101 | 29.8027 | 34530.2 | 27902 | 207621.1 | 0 | 199705.2 | 0 | 212185.7 | 0 | 370930.6 | 0 | 198254.1 | 161676.8 | 153356.8 | 0 | 110785.4 | 0 | 171859.1 | 0 | 182440.6 | 0 | 177257.5 | 0 | 796593.1 | 0
бюджет города Когалыма | 842258.2 | 104927.2 | 79889.5 | 79889.5 | 9.4852 | 76.138 | 88065.5 | 79889.5 | 73757.9 | 0 | 66400.7 | 0 | 73562.5 | 0 | 75523.8 | 0 | 62961.7 | 46161 | 48351.8 | 0 | 75389.5 | 0 | 44893.1 | 0 | 57826.8 | 0 | 51078.8 | 0 | 124446.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 12030.2 | 44.2 | 30.7 | 30.7 | 0.25519 | 69.457 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 0 | 875.5 | 0 | 819.7 | 0 | 742.7 | 0 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 0 | 803 | 0 | 6060.3 | 0
федеральный бюджет | 232030.9 | 30859.8 | 4016.4 | 9881.4 | 4.2587 | 32.0203 | 4496.1 | 4016.4 | 7332.5 | 0 | 7172.3 | 0 | 7416.3 | 0 | 20505.9 | 0 | 22626.2 | 5865 | 13020 | 0 | 16588.1 | 0 | 26571.3 | 0 | 32667.9 | 0 | 33953.5 | 0 | 39680.8 | 0
привлеченные средства | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 896544.7 | 97419.7 | 4741.4 | 4741.4 | 0.52885 | 4.867 | 6335 | 4741.4 | 6335 | 0 | 6333 | 0 | 6336 | 0 | 31572.2 | 0 | 35565.5 | 0 | 31625.1 | 0 | 39608.1 | 0 | 57559.5 | 0 | 69621.1 | 0 | 73323.6 | 0 | 532330.6 | 0
федеральный бюджет | 157885.2 | 20786.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 10261.9 | 0 | 14403.1 | 0 | 12807.2 | 0 | 15999 | 0 | 20786.8 | 0 | 25574.5 | 0 | 27170.3 | 0 | 30722.4 | 0
бюджет автономного округа | 598318 | 58576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 12553.5 | 0 | 17615 | 0 | 15664.5 | 0 | 19565.6 | 0 | 25417.2 | 0 | 31268.9 | 0 | 33219.4 | 0 | 442773.5 | 0
бюджет города Когалыма | 140341.5 | 18056.4 | 4741.4 | 4741.4 | 3.3785 | 26.2588 | 6234.9 | 4741.4 | 6234.9 | 0 | 6232.9 | 0 | 6235.9 | 0 | 8756.8 | 0 | 3547.4 | 0 | 3153.4 | 0 | 4043.5 | 0 | 11355.5 | 0 | 12777.7 | 0 | 12933.9 | 0 | 58834.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 896544.7 | 97419.7 | 4741.4 | 4741.4 | 0.52885 | 4.867
федеральный бюджет | 157885.2 | 20786.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 10261.9 | 0 | 14403.1 | 0 | 12807.2 | 0 | 15999 | 0 | 20786.8 | 0 | 25574.5 | 0 | 27170.3 | 0 | 30722.4 | 0
бюджет автономного округа | 598318 | 58576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 60.1 | 0 | 12553.5 | 0 | 17615 | 0 | 15664.5 | 0 | 19565.6 | 0 | 25417.2 | 0 | 31268.9 | 0 | 33219.4 | 0 | 442773.5 | 0
бюджет города Когалыма | 140341.5 | 18056.4 | 4741.4 | 4741.4 | 3.3785 | 26.2588 | 6234.9 | 4741.4 | 6234.9 | 0 | 6232.9 | 0 | 6235.9 | 0 | 8756.8 | 0 | 3547.4 | 0 | 3153.4 | 0 | 4043.5 | 0 | 11355.5 | 0 | 12777.7 | 0 | 12933.9 | 0 | 58834.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 2997510 | 132343.4 | 107420.1 | 113285.1 | 3.7793 | 85.5994 | 121110.4 | 107420.1 | 282836.1 | 0 | 266945.2 | 0 | 286828.5 | 0 | 435388.1 | 0 | 248276.5 | 213702.8 | 183103.5 | 0 | 163154.9 | 0 | 185764 | 0 | 203314.2 | 0 | 188966.2 | 0 | 431822.4 | 0
федеральный бюджет | 74145.7 | 10073 | 4016.4 | 9881.4 | 13.327 | 98.0979 | 4456.1 | 4016.4 | 7292.5 | 0 | 7132.3 | 0 | 7376.3 | 0 | 10244 | 0 | 8223.1 | 5865 | 212.8 | 0 | 589.1 | 0 | 5784.5 | 0 | 7093.4 | 0 | 6783.2 | 0 | 8958.4 | 0
бюджет автономного округа | 2217201.4 | 35046 | 27902 | 27902 | 1.2584 | 79.6154 | 34470.1 | 27902 | 207561 | 0 | 199645.1 | 0 | 212125.6 | 0 | 358377.1 | 0 | 180639.1 | 161676.8 | 137692.3 | 0 | 91219.8 | 0 | 146441.9 | 0 | 151171.7 | 0 | 144038.1 | 0 | 353819.6 | 0
бюджет города Когалыма | 701916.7 | 86870.8 | 75148.1 | 75148.1 | 10.7061 | 86.5056 | 81830.6 | 75148.1 | 67523 | 0 | 60167.8 | 0 | 67326.6 | 0 | 66767 | 0 | 59414.3 | 46161 | 45198.4 | 0 | 71346 | 0 | 33537.6 | 0 | 45049.1 | 0 | 38144.9 | 0 | 65611.4 | 0
иные источники финансирования | 4246.2 | 353.6 | 353.6 | 353.6 | 8.3274 | 100 | 353.6 | 353.6 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on AD191: Автор: УО