## МП СДР
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма»
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
Мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.05.2021 | Профинансировано на 01.05.2021 | Кассовый расход на 01.05.2021 | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Подпрограмма 1 «Поддержка семьи, материнства и детства»
1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 29289.5 | 6532 | 8650 | 6416.42 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 | 2100.93 | 2155 | 0 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 2190 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 7492.5 | 0 | На 01.05.2021 года 46 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 62 приёмного ребенка. Экономия в размере 115,58 тыс.руб. 2 родителя/1 ребёнка – нахождение ребенка в бюджетном учреждении ХМАО-Югры "Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения". Справочно: размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет.
Всего | 29289.5 | 6532 | 8650 | 6416.42 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 | 2100.93 | 2155 | 0 | 2160 | 0 | 2160 | 0 | 2190 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 7492.5
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 29289.5 | 6532 | 8650 | 6416.42 | 7.5009 | 99.9991 | 0 | 0 | 2197 | 2196.98 | 2180 | 2118.51 | 2155 | 2100.93 | 2155 |  | 2160 |  | 2160 |  | 2190 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 7492.5
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства (2) | 19750.6 | 6826.6446 | 8745 | 6268.39 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0 | На 01.04.2021 года экономия составляет 586,32 тыс.руб.
Всего | 19750.6 | 6826.6446 | 8745 | 6268.39 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19750.6 | 6826.6446 | 8745 | 6268.39 | 14.2127 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 1742.5151 | 0 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 2822.7209 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1.Исполнение Администрацией города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 18779.3 | 6826.6446 | 8713.85 | 6268.39 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 2168.65 | 2196.72 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 1851.4209 | 0 | Остаток плана на 01.05.2021г. составляет 106180,04 руб., в т.ч.: 1) 11024,01 руб.- фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано; 2) 41147,15 руб. - экономия по торгам (приобртение конверотв); 3) 2128,00 руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 50479,69 руб.- т.к. МК на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За 4 месяца 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано; 5) 1401,19 руб. - экономия по торгам. Оказание услуг по обслуживанию программных продуктов (Реестр мун.имущ.,ПП SAUMI, АИС "Архивный фонд",АИС"Учет и распр.жилья",ПП "АИСТ", ПО АИС "Опека",АИС "Админ.комиссия").
Всего | 18779.3 | 6826.6446 | 8713.85 | 6268.39 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 2168.65 | 2196.72 | 1606.2941 | 0 | 1728.6901 | 0 | 1972.1611 | 0 | 1247.6951 | 0 | 852.9061 | 0 | 1693.2957 | 0 | 1426.3271 | 0 | 1851.4209 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18779.3 | 6826.6446 | 8713.85 | 6268.39 | 14.9478 | 90.6202 | 1841.2104 | 1448.27 | 1256.4441 | 1358.83 | 1560.3401 | 1264.57 | 2168.65 | 2196.72 | 1606.2941 |  | 1728.6901 |  | 1972.1611 |  | 1247.6951 |  | 852.9061 |  | 1693.2957 |  | 1426.3271 |  | 1851.4209
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Выплата субсидий в целях возмещения затрат организациям, осуществляющим подготовку граждан, выразивших свое желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации | 971.3 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.3 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ».
Всего | 971.3 | 0 | 31.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.3 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 971.3 | 0 | 31.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 971.3
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.3.Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1) | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 N 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей» вносятся изменения в в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма о размещении конкурса с ограниченным участием.
Всего | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (3) | 8072.3 | 1632.61 | 1637 | 2433.04 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 536.14 | 491.06 | 414.35 | 339.92 | 1002.16 | 1035.12 | 531.31 | 0 | 596.93 | 0 | 1291.95 | 0 | 634.17 | 0 | 415.85 | 0 | 701.2 | 0 | 494.16 | 0 | 769.96 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с тем, что премия по итогам работы за 2020 год была выплачена согласно отработанного времени. А также в результате наличия листов нетрудоспособности. Неисполнение сложилась в результате фактических расходов по услугам связи. МК на выполнение работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За апрель 2021 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано.
Всего | 8072.3 | 1632.61 | 1637 | 2433.04 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 536.14 | 491.06 | 414.35 | 339.92 | 1002.16 | 1035.12 | 531.31 | 0 | 596.93 | 0 | 1291.95 | 0 | 634.17 | 0 | 415.85 | 0 | 701.2 | 0 | 494.16 | 0 | 769.96 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8072.3 | 1632.61 | 1637 | 2433.04 | 13.2827 | 87.8682 | 682.12 | 566.94 | 536.14 | 491.06 | 414.35 | 339.92 | 1002.16 | 1035.12 | 531.31 |  | 596.93 |  | 1291.95 |  | 634.17 |  | 415.85 |  | 701.2 |  | 494.16 |  | 769.96
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства (1) | 28913.9 | 184.4 | 146 | 145.61 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 28386.97 | 0 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями в 2021 году – 12 человек. В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» предусмотрены средства в размере 28 237 900 рублей. в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 24 584 700 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –3 653 200 рублей. По состоянию на 01.05.2021 по итогам размещенных в апреле 2021 электронных аукционов на приобретение 12 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, заключен 1 муниципальный контракт, 11 аукционов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Всего | 28913.9 | 184.4 | 146 | 145.61 | 0.23525 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 28386.97 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25260.7 | 184.4 | 146 | 145.61 | 0.26927 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 24733.77
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28237.9 | 0
Всего | 28237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28237.9 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24584.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24584.7
бюджет города Когалыма | 3653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3653.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2. Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 676 | 184.4 | 146 | 145.61 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 149.07 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматрена 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы (с 01.01.2021 года - не менее 0,5 ед.). С 2017 года по 2020 год 5 специалистов отдела опеки и попечительства (по 0,1 штатной единице) осуществляют контроль за использованием и (или) распоряжением, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 10 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 30 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. На 01.05.2021 неисполнение субвенции составляет 38,79 тыс.руб.
Всего | 676 | 184.4 | 146 | 145.61 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 | 0 | 48.94 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 149.07 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 676 | 184.4 | 146 | 145.61 | 10.0621 | 78.6177 | 10.82 | 10.77 | 75.7 | 57.25 | 48.94 | 39.33 | 48.94 | 38.26 | 48.94 |  | 48.94 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 48.93 |  | 149.07
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (4) | 1024 | 150.3 | 0 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 74.7 | 37.57 | 0.9 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 47 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 20.02.2021 №35-р "О предоставлении мер поддержки гражданам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 7 человек, получающих компенсацию расходов в 2021 году (Лосева И.В. отказалась от выплат (кроме единовременной выплаты): - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 26231,76 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 11340 ежемесячно.
Всего | 1024 | 150.3 | 0 | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 74.7 | 37.57 | 0.9 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 47 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1024 | 150.3 |  | 112.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 74.7 | 37.57 | 0.9 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 37.8 |  | 117.8 |  | 556.8 |  | 47
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения (5) | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования
2.2.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе: | 88894.4 | 10878.6646 | 19178 | 9892.43 | 7.2979 | 93.0755 | 2534.1504 | 2025.98 | 4103.0841 | 4141.69 | 4241.4301 | 3799.9 | 5049.4151 | 3211.88 | 4342.4441 | 0 | 4572.3601 | 0 | 5510.8411 | 0 | 4858.5951 | 0 | 4675.4861 | 0 | 4761.2257 | 0 | 4726.2171 | 0 | 39519.1509 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 84191.1 | 10803.0646 | 19178 | 9892.43 | 7.2979 | 93.0755 | 2534.1504 | 2025.98 | 4065.2841 | 4104.12 | 4203.6301 | 3762.33 | 4948.6151 | 3174.31 | 4341.5441 | 0 | 4534.5601 | 0 | 5473.0411 | 0 | 4820.7951 | 0 | 4637.6861 | 0 | 4643.4257 | 0 | 4169.4171 | 0 | 35818.9509 | 0
бюджет города Когалыма | 4703.3 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.57 | 37.8 | 37.57 | 100.8 | 37.57 | 0.9 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | 117.8 | 0 | 556.8 | 0 | 3700.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Руководитель структурного подразделения ____________А.А.Анищенко
Ответственный за составление сетевого графика О.Р.Орехова, тел. 93-544
06.04.2021 г.