## МП БЖД (11)
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 257.6 | 0 | 201.6 | 0 | 133.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0
Всего | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7 | 0 | 257.6 | 0 | 201.6 | 0 | 133.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99.7 |  | 257.6 | 0 | 201.6 | 0 | 133.8 | 0 | 7.1 |  | 7.1 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5317.1 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 7.4635 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 5317.1 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 7.4635 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 475.28 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 7.4635 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 441.31 | 0 | 507.22 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 129.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1 | 6253.2 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 6.3462 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 570.5 | 0 | 541 | 0 | 698.9 | 0 | 642.91 | 0 | 575.11 | 0 | 448.41 | 0 | 548.41 | 0 | 507.22 | 0
Всего | 6253.2 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 6.3462 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 570.5 | 0 | 541 | 0 | 698.9 | 0 | 642.91 | 0 | 575.11 | 0 | 448.41 | 0 | 548.41 | 0 | 507.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6253.2 | 5317.1 | 5317.1 | 396.84 | 6.3462 | 7.4635 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 441.3 | 0 | 570.5 | 0 | 541 | 0 | 698.9 | 0 | 642.91 | 0 | 575.11 | 0 | 448.41 | 0 | 548.41 | 0 | 507.22 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Процессная часть
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 69.6 | 0
Всего | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 69.6 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 237 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 69.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9 |  | 0
Всего | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9 |  | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (показатель 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект контракта на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Пожарное депо в городе Когалыме» находится на подписи в ООО "Лукойл - Западная Сибирь". Длительность определения подрядной организации готовой выполнить полный комплекс работ в рамках выделенного объема финансирования не позволила на отчетную дату инвестору заключить контракт на выполнение работ, что повлекло неисполнение на сумму предполагаемого к перечислению авансового платежа.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53600
Итого по подпрограмме 2 | 60339.9 | 339.9 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 122.2 | 0 | 69.6 | 0
Всего | 60339.9 | 339.9 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 122.2 | 0 | 69.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 339.9 | 339.9 | 339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 122.2 | 0 | 69.6 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53600
Процессная часть
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7823.6 | 7823.6 | 7823.6 | 560.1 | 7.1591 | 7.1591 | 743.5 | 560.1 | 698.06 | 0 | 404.16 | 0 | 986.22 | 0 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 1142.15 | 0 | 594.85 | 0 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7823.6 | 7823.6 | 7823.6 | 560.1 | 7.1591 | 7.1591 | 1166.1 | 560.1 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 1142.15 | 0 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 1142.15 | 0 | 594.85 | 0 | 358.05 |  | 495.54 |  | 399.58 |  | 619.38
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7823.6 | 7823.6 | 7823.6 | 560.1 | 7.1591 | 7.1591 | 1166.1 | 560.1 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 1142.15 | 0 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 1142.15 | 0 | 594.85 | 0 | 358.05 | 0 | 495.54 | 0 | 399.58 | 0 | 619.38 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 31325.1 | 31325.1 | 31325.1 | 1261.85 | 4.0282 | 4.0282 | 1761.62 | 1261.85 | 2517.88 | 0 | 2361.3 | 0 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 0 | 2402.56 | 0 | 3189.97 | 0 | 2494.95 | 0 | 2523.65 | 0 | 2870.2 | 0 | 2523.55 | 0 | 3000.02 | 0
Всего | 31325.1 | 31325.1 | 31325.1 | 1261.85 | 4.0282 | 4.0282 | 1761.62 | 1261.85 | 2517.88 | 0 | 2599.96 | 0 | 2877.99 | 0 | 2724.36 | 0 | 2402.56 | 0 | 3189.97 | 0 | 2494.95 | 0 | 2523.65 | 0 | 2870.2 | 0 | 2523.55 | 0 | 3000.02 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 31325.1 | 31325.1 | 31325.1 | 1261.85 | 4.0282 | 4.0282 | 1761.62 | 1261.85 | 2517.88 | 0 | 2599.96 | 0 | 2716.38 | 0 | 2724.36 | 0 | 2402.56 | 0 | 3189.97 | 0 | 2494.95 | 0 | 2523.65 | 0 | 2870.2 | 0 | 2523.55 | 0 | 3000.02 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3 | 39148.7 | 39148.7 | 39148.7 | 1821.95 | 4.6539 | 4.6539 | 2927.72 | 1821.95 | 3112.73 | 0 | 2958.01 | 0 | 3858.53 | 0 | 3319.21 | 0 | 2760.61 | 0 | 4332.12 | 0 | 3089.8 | 0 | 2881.7 |  | 3365.74 |  | 2923.13 |  | 3619.4
Всего | 39148.7 | 39148.7 | 39148.7 | 1821.95 | 4.6539 | 4.6539 | 2927.72 | 1821.95 | 3112.73 | 0 | 2958.01 | 0 | 3858.53 | 0 | 3319.21 | 0 | 2760.61 | 0 | 4332.12 | 0 | 3089.8 | 0 | 2881.7 | 0 | 3365.74 | 0 | 2923.13 | 0 | 3619.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 39148.7 | 39148.7 | 39148.7 | 1821.95 | 4.6539 | 4.6539 | 2927.72 | 1821.95 | 3112.73 | 0 | 2958.01 | 0 | 3858.53 | 0 | 3319.21 | 0 | 2760.61 | 0 | 4332.12 | 0 | 3089.8 | 0 | 2881.7 | 0 | 3365.74 | 0 | 2923.13 | 0 | 3619.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 105741.8 | 44805.7 | 44805.7 | 2218.79 | 2.0983 | 4.952 | 3324.56 | 2218.79 | 3554.03 | 0 | 3399.31 | 0 | 4299.83 | 0 | 3889.71 | 0 | 3301.61 | 0 | 5069.02 | 0 | 3769.41 | 0 | 3493.51 | 0 | 3850.85 | 0 | 3593.74 | 0 | 4196.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 45741.8 | 44805.7 | 44805.7 | 2218.79 | 4.8507 | 4.952 | 3324.56 | 2218.79 | 3554.03 | 0 | 3399.31 | 0 | 4299.83 | 0 | 3889.71 | 0 | 3301.61 | 0 | 5069.02 | 0 | 3769.41 | 0 | 3493.51 | 0 | 3850.85 | 0 | 3593.74 | 0 | 4196.22 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 105741.8 | 44805.7 | 44805.7 | 2218.79 | 2.0983 | 4.952 | 3324.56 | 2218.79 | 3554.03 | 0 | 3399.31 | 0 | 4299.83 | 0 | 3889.71 | 0 | 3301.61 | 0 | 5069.02 | 0 | 3769.41 | 0 | 3493.51 | 0 | 3850.85 | 0 | 3593.74 | 0 | 4196.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45741.8 | 44805.7 | 44805.7 | 2218.79 | 4.8507 | 4.952 | 3324.56 | 2218.79 | 3554.03 | 0 | 3399.31 | 0 | 4299.83 | 0 | 3889.71 | 0 | 3301.61 | 0 | 5069.02 | 0 | 3769.41 | 0 | 3493.51 | 0 | 3850.85 | 0 | 3593.74 | 0 | 4196.22 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0