**Информация**

**о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2022 год и истекший период 2023 года (мероприятия выборочно)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2023 год.

Проверяемый период деятельности: 2022 год и истекший период 2023 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки, составлен отчет.

Объектом контрольного мероприятия являлось муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- информация по шести муниципальным контрактам размещена в единой информационной системе (ЕИС) с нарушением установленного 5-ти дневного срока;

- начальная (максимальная) цена по пяти контрактам рассчитана на основании одного коммерческого предложения;

- два контракта заключены в день внесения изменений в план-график закупок;

- по муниципальному контракту №0187300013722000161 от 03.10.2022 нарушен срок оплаты оказанных услуг;

- установление в контракте №51 от 01.11.2022 ненадлежащего срока оплаты выполненной работы;

- оплата выполненных работ по контракту №0187300013722000149 от 05.09.2022 произведена ранее даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ от 07.10.2022 №4753 на один день;

- акт о приемке выполненных работ к контракту №0187300013722000135 от 19.08.2022, сформированный и размещенный подрядчиком в системе ЕИС 14.10.2022, подписан подрядчиком 13.10.2022 ранее даты документа о приемке выполненных работ на один день;

- оформление документа о приемке выполненной работы по отдельным контрактам осуществлено без предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств;

- приемка выполненных работ по контракту №21от 24.06.2022 осуществлена заказчиком в нарушении 10 дневного срока на 3 дня.

1. В нарушение требований Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417, до заключения соглашений на предоставление субсидии, учреждением не проведена проверка получателя субсидии на соответствие установленным требованиям.
2. В нарушение требований ст.332 Гражданского кодекса РФ в отношении подрядчика не проведена претензионная работа, следствием чего явилось не поступление в бюджет города Когалыма неустойки в размере 10 403,26 рублей.
3. В нарушение Градостроительного кодекса РФ при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации, включенных в муниципальную программу, проектирование не осуществлялось.
4. В нарушение ст. 309, 743 ГК РФ учреждением необоснованно приняты и оплачены невыполненные подрядчиком работы на общую сумму 1 012 990,04 рублей.
5. Отдельные ведомости объемов работ, представленные учреждением, не содержат обязательных реквизитов первичного учетного документа, в частности отсутствуют даты документа и подписи лиц ответственных за содержание работ, что является нарушением статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
6. В нарушение требований СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» при выполнении отдельных этапов работ, освидетельствование скрытых работ подрядчиком и заказчиком не осуществлялось.
7. В нарушение условий муниципальных контрактов при оказании услуг по погрузке (очистке) и вывозу снега с территории города Когалыма в учреждении отсутствуют документы позволяющие достоверно определить фактический объем оказанных услуг.
8. В нарушение пункта 9.1 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» в актах освидетельствования скрытых работ отсутствует информация о наименовании строительных материалов (изделий), реквизитах сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность, что документально не подтверждает соответствие строительных материалов заявленным в локальных сметных расчетах требованиям.

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с п.16 Положения о Контрольно-счетной палате города Когалыма объекту проверки направлены предписания о возмещении причиненного муниципальному образованию город Когалым финансового ущерба в размере 1 012 990,04 рублей, материалы проверки направлены в прокуратуру города Когалыма для принятия мер прокурорского реагирования.

Исполнение мероприятий по устранению нарушений находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города и главе города Когалыма.