## на 01.04.2023
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» по состоянию на 01.04.2023
№ показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
I | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме | (процент) | 17.85 | 25 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0.79; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 7.65 | Значение показателя установлено в соответствии с паспортом регионального проекта
II | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды | (шт.) | 1 | 1 | [12 empty] | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
1 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий | (процент) | 87.51 | 87.77 | [12 empty] | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
2 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма | (кв.м.) | 26.3 | 27.26 | [12 empty] | Объект благоустройства "Этнодеревня" (2 этап) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | (шт.) | 1 | 3 | [12 empty] | Планируется выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Мира, д.19, 21, 31 (в случае победы в региональном конкурсе инициативных проектов), а также по ул. Ленинградская, д.8, 12 и ул. Молодежная, д.9, 11 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март
4 | Количество созданных объектов массового отдыха | (шт.) | - | 2 | [12 empty] | Создание Экотропы и литературного сквера | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март