## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) на 01.02.2020 год | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863) | [30 empty] | тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма» (показатель 2)
Всего | 43065.9 | 6463.6 | 5038.4 | 5038.4 | 11.6993 | 77.9504 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 0 | 1953 | 0 | 3566 | 0 | 3906 | 0 | 3255 | 0 | 5208 | 0 | 3255 | 0 | 1953 | 0 | 5763.1 | 0 | 1995 | 0 | 3837.2 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0
бюджет города Когалыма | 43065.9 | 6463.6 | 5038.4 | 5038.4 | 11.6993 | 77.9504 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 0 | 1953 | 0 | 3566 | 0 | 3906 | 0 | 3255 | 0 | 5208 | 0 | 3255 | 0 | 1953 | 0 | 5763.1 | 0 | 1995 | 0 | 3837.2 | 0 | - по заработной плате и начислениям на оплату труда: - наличие листов нетрудоспособности; - премия по итогам 2019 года выплачена за фактически отработанное время; - наличие вакансий.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0
привлеченные средства | 0
2 Основное мероприятие «Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей» (показатели 1, 2)
Всего | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Всего по муниципальной программе: | 43107.9 | 37275.7 | 0 | 5038.4 | 11.6879 | 0 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 0 | 1953 | 0 | 3566 | 0 | 3906 | 0 | 3255 | 0 | 5208 | 0 | 3255 | 0 | 1953 | 0 | 5763.1 | 0 | 1995 | 0 | 3837.2 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 43107.9 | 37275.7 | 0 | 5038.4 | 11.6879 | 0 | 6463.6 | 5038.4 | 1953 | 0 | 1953 | 0 | 3566 | 0 | 3906 | 0 | 3255 | 0 | 5208 | 0 | 3255 | 0 | 1953 | 0 | 5763.1 | 0 | 1995 | 0 | 3837.2 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Председатель Комитета финансов
Администрации города Когалыма | ___________ | М.Г. Рыбачок
Исполнитель : Главный специалист: Сенив М.В. Тел. 93-379
Note on C11: Автор: планы плюсовать ежемесячно