## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
1.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка"
Всего | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 4931.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 4931.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 340 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 69 | 100 | 0 | 0 | 95 | 90.5 | 108.7 | 113.2 | 0 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 69 | 100 |  |  | 95 | 90.5 | 108.7 | 113.2 |  |  | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 5.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования.
Всего | 56087.3 | 32459.6 | 32232.8 | 32232.8 | 57.469 | 99.3013 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 5234.8 | 6231.9 | 6538.1 | 6231.9 | 6231.9 | 6232 | 6696.1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 4931.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 32459.6 | 32232.8 | 32232.8 | 57.469 | 99.3013 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 5234.8 | 6231.9 | 6538.1 | 6231.9 | 6231.9 | 6232 | 6696.1 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 6232 |  | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 4931.9 |  |  | 226.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"
Всего | 2977.5 | 1000.1 | 940.5 | 940.5 | 31.5869 | 94.0406 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 175 | 281.5 | 0 | 45.3 | 485.6 | 344.8 | 285 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1392.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 882.1 | 822.5 | 822.5 | 28.7638 | 93.2434 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 175 | 281.5 | 0 | 45.3 | 367.6 | 344.8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1392.4 | 0
федеральный бюджет | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2262.5 | 825.1 | 765.5 | 765.5 | 33.8343 | 92.7766 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 0 | 106.5 | 0 | 45.3 | 485.6 | 344.8 | 45 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 707.1 | 647.5 | 647.5 | 30.1935 | 91.5712 | 200 |  | 139.5 | 150.9 |  | 106.5 |  | 45.3 | 367.6 | 344.8 | 45 | [11 empty] | 1392.4 |  | Экономия плановых ассигнований 59,6 тыс. рублей в связи с отменой выезда на окружные олимпиады | 59.6
федеральный бюджет | 118 | 118 | 118 | 118 | 100 | 100 | [8 empty] | 118 |  |  | 118
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2022 № 507 "Об утверждении списка победителей и призеров муниципального профессионального конкурса "Учитель года" в 2022 году"
Всего | 715 | 175 | 175 | 175 | 24.4755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 175 | 175 | 175 | 24.4755 | 100 |  |  |  |  | 175 | 175 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | 300 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | ПАО "ЛУКОЙЛ" Реализация мероприятий в рамках проекта "Формула успеха"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей."
Всего | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 |  | 5131.8 |  | 5086.9 |  | 4180.1 |  | 3296.8 |  | 3068.3 |  |  | 2395.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма"
Всего | 2258980.9 | 1416197 | 1378126.8 | 1379529.8 | 61.0687 | 97.4109 | 162454.7 | 159921.8 | 230761.7 | 224070.7 | 210279.1 | 207338.1 | 201234.2 | 195571.3 | 409807.3 | 402359.9 | 201660 | 190268 | 139751.6 | 0 | 99466 | 0 | 145379.3 | 0 | 147142 | 0 | 137493 | 0 | 173552 | 0
бюджет автономного округа | 1811102.1 | 1121886.3 | 1101524.7 | 1102927.7 | 60.8982 | 98.3101 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 155041.9 | 155688.3 | 359709.5 | 358536.3 | 165021.7 | 156563 | 114533.7 | 0 | 80082.7 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 149599.7 | 0
бюджет города Когалыма | 366227 | 244671.2 | 243362.3 | 243362.3 | 66.4512 | 99.465 | 53143.2 | 53086.8 | 48169.4 | 47960.8 | 42171.1 | 41230.9 | 34791.7 | 35962 | 37266.9 | 37281.8 | 29128.9 | 27840 | 24673.1 | 0 | 18380.3 | 0 | 19299.1 | 0 | 20893.9 | 0 | 18372.3 | 0 | 19937.1 | 0
федеральный бюджет | 48903.1 | 31013.4 | 27681.1 | 27681.1 | 56.604 | 89.2553 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7037.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5865 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
1.5.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2238751.2 | 1405237 | 1369158.2 | 1369158.2 | 61.1572 | 97.4325 | 160594.7 | 159921.8 | 228901.7 | 222159.4 | 208419.1 | 205515.2 | 199610.2 | 192567.9 | 407911.3 | 400488.9 | 199800 | 188505 | 137891.6 | 0 | 97606 | 0 | 143519.3 | 0 | 145282 | 0 | 135863.3 | 0 | 173352 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 24783,8 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 36078.8
бюджет автономного округа | 1790872.4 | 1110926.3 | 1092556.1 | 1092556.1 | 61.0069 | 98.3464 | 103338.2 | 102974.9 | 176619 | 170346.6 | 156576 | 155084.4 | 153417.9 | 152684.9 | 357813.5 | 356665.3 | 163161.7 | 154800 | 112673.7 |  | 78222.7 |  | 114163.7 |  | 115794.8 |  | 109691.5 |  | 149399.7
бюджет города Когалыма | 366227 | 244671.2 | 243362.3 | 243362.3 | 66.4512 | 99.465 | 53143.2 | 53086.8 | 48169.4 | 47960.8 | 42171.1 | 41230.9 | 34791.7 | 35962 | 37266.9 | 37281.8 | 29128.9 | 27840 | 24673.1 |  | 18380.3 |  | 19299.1 |  | 20893.9 |  | 18372.3 |  | 19937.1
федеральный бюджет | 48903.1 | 31013.4 | 27681.1 | 27681.1 | 56.604 | 89.2553 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7037.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5865 | 544.8 |  | 1003 |  | 4219.9 |  | 4093.3 |  | 4013.5 |  | 4015.2
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 |  |  |  |  | 5558.7 | 5558.7 | 7274 |  | 5793.4 | [7 empty] | 5836.6 |  | 4500 |  | 3786
1.5.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 3840 | 1960 | 1960 | 1960 | 51.0417 | 100 | 360 | 0 | 360 | 440 | 360 | 376 | 124 | 388 | 396 | 396 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 240 | 0 | 200 | 0
бюджет автономного округа | 3840 | 1960 | 1960 | 1960 | 51.0417 | 100 | 360 |  | 360 | 440 | 360 | 376 | 124 | 388 | 396 | 396 | 360 | 360 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 240 |  | 200 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. Январь 110 чел х 4000 Февраль 94 чел х 4000 Март 97 чел х 4000 Апрель 99 чел х 4000 МАй 90 чел х 4000 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 16389.7 | 9000 | 7008.6 | 8411.6 | 51.3225 | 93.4622 | 1500 | 0 | 1500 | 1471.3 | 1500 | 1446.9 | 1500 | 2615.4 | 1500 | 1475 | 1500 | 1403 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1389.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16389.7 | 9000 | 7008.6 | 8411.6 | 51.3225 | 93.4622 | 1500 |  | 1500 | 1471.3 | 1500 | 1446.9 | 1500 | 2615.4 | 1500 | 1475 | 1500 | 1403 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1389.7 |  |  |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 588.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего | 42691.7 | 18966.2 | 18966.2 | 18966.2 | 44.426 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.7 | 9795.7 | 0 | 0 | 9170.5 | 9170.5 | 6528.4 | 0 | 3020.6 | 0 | 466.8 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13619.5 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 22809,2 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 9668,5 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 13140,7 тыс. руб.; МБ - 3222,8 тыс. руб. - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 22809.2 | 12154.1 | 12154.1 | 12154.1 | 53.286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040.3 | 7040.3 | 0 | 0 | 5113.8 | 5113.8 | 5393.1 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.2 | 0
бюджет города Когалыма | 19882.5 | 6812.1 | 6812.1 | 6812.1 | 34.2618 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4 | 2755.4 | 0 | 0 | 4056.7 | 4056.7 | 1135.3 | 0 | 294.8 | 0 | 466.8 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 11083.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3222.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 12.8274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Во время весенних каникул организованы 7 лагерей с дневным пребыванием детей по 150 человек. Охват отдых в пришкольных лагерях - 1050 чел. МАУ "ИРЦ г. Когалыма" - произведена предоплата за приобретение путевок - 6481,4 т. руб. Июнь организованы 5 лагерей, охват - 440 чел.
Всего | 39341.9 | 17515 | 17515 | 17515 | 44.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.7 | 9795.7 | 0 | 0 | 7719.3 | 7719.3 | 5391.4 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13619.5 | 0
бюджет автономного округа | 22263.4 | 12154.1 | 12154.1 | 12154.1 | 54.5923 | 100 | [6 empty] | 7040.3 | 7040.3 |  |  | 5113.8 | 5113.8 | 4847.3 |  | 2725.8 | [7 empty] | 2536.2
бюджет города Когалыма | 17078.5 | 5360.9 | 5360.9 | 5360.9 | 31.3898 | 100 | [6 empty] | 2755.4 | 2755.4 |  |  | 2605.5 | 2605.5 | 544.1 | [5 empty] | 90.2 |  |  |  | 11083.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3040.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 13.5951 | 100 | [6 empty] | 413.4 | 413.4 | [14 empty] | 2627.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1458.8 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 43.7003 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 637.5 | 821.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 545.8
бюджет города Когалыма | 913 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 69.8248 | 100 | [10 empty] | 637.5 | 637.5 | 275.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 182
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1891 | 813.7 | 813.7 | 813.7 | 43.0301 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.7 | 813.7 | 315.7 | 0 | 294.8 | 0 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1891 | 813.7 | 813.7 | 813.7 | 43.0301 | 100 | [10 empty] | 813.7 | 813.7 | 315.7 |  | 294.8 |  | 466.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2445838.7 | 1526644.6 | 1485892.9 | 1487295.9 | 60.8092 | 97.4225 | 178158.2 | 175389.7 | 248052.4 | 240371.2 | 224065 | 221541.2 | 230991.2 | 225373.6 | 425372.2 | 418283.7 | 220290.6 | 206336.5 | 152490.3 | 0 | 107718.4 | 0 | 157165 | 0 | 157649.6 | 0 | 147321.7 | 0 | 196564.1 | 0
бюджет автономного округа | 1833911.3 | 1134040.4 | 1113678.8 | 1115081.8 | 60.8035 | 98.3282 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 162082.2 | 162728.6 | 359709.5 | 358536.3 | 170135.5 | 161676.8 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 152135.9 | 0
бюджет города Когалыма | 530157.6 | 342846.7 | 338856.3 | 338856.3 | 63.9161 | 98.8361 | 68846.7 | 68554.7 | 65460.1 | 64261.3 | 55957 | 55434 | 57508.4 | 58724 | 52713.8 | 53205.6 | 42645.7 | 38676.7 | 32018.7 | 0 | 23906.9 | 0 | 31084.8 | 0 | 31401.5 | 0 | 28201 | 0 | 40413 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3222.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 12.8274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.4 | 0
федеральный бюджет | 49021.1 | 31131.4 | 27799.1 | 27799.1 | 56.7084 | 89.296 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7155.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5983 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 4931.9 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2389411.4 | 1493950.4 | 1453425.5 | 1454828.5 | 60.8865 | 97.3813 | 171926.3 | 169157.8 | 241725.5 | 235045.9 | 217724.4 | 214889.9 | 224759.3 | 219141.7 | 419109.3 | 411556.7 | 218990.6 | 205036.5 | 152490.3 | 0 | 107618.4 | 0 | 150933 | 0 | 151412.3 | 0 | 141089.8 | 0 | 191632.2 | 0
федеральный бюджет | 49021.1 | 31131.4 | 27799.1 | 27799.1 | 56.7084 | 89.296 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7155.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5983 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
бюджет автономного округа | 1833911.3 | 1134040.4 | 1113678.8 | 1115081.8 | 60.8035 | 98.3282 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 162082.2 | 162728.6 | 359709.5 | 358536.3 | 170135.5 | 161676.8 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 152135.9 | 0
бюджет города Когалыма | 473730.3 | 310152.5 | 306388.9 | 306388.9 | 64.6758 | 98.7865 | 62614.8 | 62322.8 | 59133.2 | 58936 | 49616.4 | 48782.7 | 51276.5 | 52492.1 | 46450.9 | 46478.6 | 41345.7 | 37376.7 | 32018.7 | 0 | 23806.9 | 0 | 24852.8 | 0 | 25164.2 | 0 | 21969.1 | 0 | 35481.1 | 0
иные источники финансирования | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
Процессная часть
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи"
Всего | 1606.9 | 610.8 | 283.2 | 283.2 | 17.624 | 46.3654 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 111.7 | 158.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1606.9 | 610.8 | 283.2 | 283.2 | 17.624 | 46.3654 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 111.7 | 158.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1506.9 | 510.8 | 183.2 | 183.2 | 12.1574 | 35.8653 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 11.7 | 58.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1506.9 | 510.8 | 183.2 | 183.2 | 12.1574 | 35.8653 |  |  | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 11.7 | 58.9 | 11.6 |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 53.1 |  | 858 |  | 45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи"
Всего | 4284.5 | 1070.4 | 799.2 | 799.2 | 18.6533 | 74.6637 | 0 | 0 | 378.1 | 260.6 | 112.3 | 76.1 | 80 | 387.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 17.7 | 0 | 2893 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4284.5 | 1070.4 | 799.2 | 799.2 | 18.6533 | 74.6637 | 0 | 0 | 378.1 | 260.6 | 112.3 | 76.1 | 80 | 387.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 17.7 | 0 | 2893 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1300.5 | 921.7 | 650.5 | 650.5 | 50.0192 | 70.5761 | 0 | 0 | 377.1 | 259.6 | 44.6 | 8.4 | 0 | 307.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 15.4 | 0 | 60 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1300.5 | 921.7 | 650.5 | 650.5 | 50.0192 | 70.5761 |  |  | 377.1 | 259.6 | 44.6 | 8.4 |  | 307.5 | 500 |  |  | 75 |  |  |  |  | 90.6 |  | 212.8 |  | 15.4 |  | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 151 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 98.4768 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 98.4768 | 100 |  |  | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 80 | 80 | [12 empty] | 2.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2683
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы"
Всего | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения. 2666,1 т.руб. - экономия планов согласно фактической оплаты расходов непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов. | 2666.4
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 |  | 2189.7 |  | 2363.5 |  | 3281.5 |  | 2601.5 |  | 8534.7
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 48695.6 | 21396.1 | 18130.9 | 18130.9 | 37.2331 | 84.7393 | 3270.5 | 1927.1 | 3378.4 | 3244.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4092.4 | 3489.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259 | 4114.4 | 0 | 2231.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2666.2 | 0 | 11427.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48695.6 | 21396.1 | 18130.9 | 18130.9 | 37.2331 | 84.7393 | 3270.5 | 1927.1 | 3378.4 | 3244.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4092.4 | 3489.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259 | 4114.4 | 0 | 2231.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2666.2 | 0 | 11427.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 48684.6 | 21389.1 | 18123.9 | 18123.9 | 37.2272 | 84.7343 | 3268.5 | 1925.1 | 3376.4 | 3242.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4089.4 | 3486.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259 | 4114.4 | 0 | 2229.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2664.2 | 0 | 11427.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48684.6 | 21389.1 | 18123.9 | 18123.9 | 37.2272 | 84.7343 | 3268.5 | 1925.1 | 3376.4 | 3242.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4089.4 | 3486.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259 | 4114.4 | 0 | 2229.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2664.2 | 0 | 11427.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа»
Всего | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30178.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 32657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30087.1 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб. Выполнение ПИР - 12 мес., СМР - 28 мес. с момента выполнения ПИР., ведется выполнение ПИР. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12777.1 |  |  |  | 10353 |  | 270783.1
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1419.7 |  |  |  | 1150.3 |  | 30178.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 32657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1419.7 |  |  |  | 1150.3 |  | 30087.1
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства
Процессная часть
4.3 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра"
Всего | 53591.5 | 33100.4 | 29613.7 | 29613.7 | 55.2582 | 89.4663 | 4758.8 | 4077.6 | 4666.3 | 4512.3 | 3905.5 | 2871.6 | 5016.1 | 5462.9 | 7843.3 | 7069.3 | 6910.4 | 5620 | 4594.1 | 0 | 1705.2 | 0 | 2772.9 | 0 | 4948.1 | 0 | 3275.3 | 0 | 3195.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53591.5 | 33100.4 | 29613.7 | 29613.7 | 55.2582 | 89.4663 | 4758.8 | 4077.6 | 4666.3 | 4512.3 | 3905.5 | 2871.6 | 5016.1 | 5462.9 | 7843.3 | 7069.3 | 6910.4 | 5620 | 4594.1 | 0 | 1705.2 | 0 | 2772.9 | 0 | 4948.1 | 0 | 3275.3 | 0 | 3195.5 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 39884.7 | 25441 | 21954.7 | 21954.7 | 55.0454 | 86.2965 | 3966.4 | 3285.2 | 2926.1 | 2772.1 | 2848.5 | 1814.6 | 3855 | 4301.8 | 6173 | 5399 | 5672 | 4382 | 3555 | 0 | 924.6 | 0 | 1628 | 0 | 3915.6 | 0 | 2159 | 0 | 2261.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39884.7 | 25441 | 21954.7 | 21954.7 | 55.0454 | 86.2965 | 3966.4 | 3285.2 | 2926.1 | 2772.1 | 2848.5 | 1814.6 | 3855 | 4301.8 | 6173 | 5399 | 5672 | 4382 | 3555 |  | 924.6 |  | 1628 |  | 3915.6 |  | 2159 |  | 2261.5 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.3.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 80 | [5 empty] | 20
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13606.8 | 7659.4 | 7659 | 7659 | 56.288 | 99.9948 | 792.4 | 792.4 | 1740.2 | 1740.2 | 1057 | 1057 | 1161.1 | 1161.1 | 1670.3 | 1670.3 | 1238.4 | 1238 | 1039.1 | 0 | 700.6 | 0 | 1144.9 | 0 | 1032.5 | 0 | 1096.3 | 0 | 934 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 0.4
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13606.8 | 7659.4 | 7659 | 7659 | 56.288 | 99.9948 | 792.4 | 792.4 | 1740.2 | 1740.2 | 1057 | 1057 | 1161.1 | 1161.1 | 1670.3 | 1670.3 | 1238.4 | 1238 | 1039.1 |  | 700.6 |  | 1144.9 |  | 1032.5 |  | 1096.3 |  | 934
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.4 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 21, 22, 25 )
Всего | 248251.6 | 126441.5 | 93929.7 | 93929.7 | 37.8365 | 74.2871 | 16594.4 | 14483.3 | 24492.6 | 18374.5 | 23820.9 | 8927.6 | 23625.9 | 22259.8 | 22433.6 | 23118.5 | 15474.1 | 6766 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 16145.9 | 0 | 22807.4 | 0 | 20118.2 | 0 | 22066.2 | 0
бюджет автономного округа | 142318.3 | 85157.7 | 66048 | 66048 | 46.4086 | 77.5596 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 9518.1 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.1 | 0 | 15714.7 | 0 | 14934 | 0 | 14928.8 | 0
бюджет города Когалыма | 81127.4 | 27795.5 | 18686.2 | 18686.2 | 23.0332 | 67.2274 | 3176.4 | 3126.9 | 4698.9 | 2651 | 4880.2 | 1552.2 | 4880.2 | 4502.1 | 4979 | 3864 | 5180.8 | 2990 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 4147 | 0 | 2548.6 | 0 | 3106.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1323.8 | 719.8 | 465.2 | 465.2 | 35.1413 | 64.6291 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 41.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 215.1 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 42540.4 | 1868 | 1868 | 1868 | 4.3911 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 1703 | 1703 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42540.4 | 1868 | 1868 | 1868 | 4.3911 | 100 | [8 empty] | 165 | 165 | 1703 | 1703 |  |  | 40672.4 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | На 31.05.2022 План ОБ - 75639,6 тыс. руб. факт ОБ - 62480,0 тыс. руб.; план ФБ - 12713,1 тыс. руб. факт - 8987,5 тыс. руб.; план МБ - 648,4 тыс. руб. факт - 449,2 тыс. руб. Исполнение 78,5%. в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение в январе месяце. Оплата согласно предоставленных счетов по фактическим детодням питания.
Всего | 205711.2 | 124573.5 | 92061.7 | 92061.7 | 44.7529 | 73.9015 | 16594.4 | 14483.3 | 24492.6 | 18374.5 | 23820.9 | 8927.6 | 23625.9 | 22259.8 | 22268.6 | 22953.5 | 13771.1 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16145.9 | 0 | 22807.4 | 0 | 20118.2 | 0 | 22066.2 | 0
бюджет автономного округа | 142318.3 | 85157.7 | 66048 | 66048 | 46.4086 | 77.5596 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 9518.1 | 3568 |  |  |  |  | 11583.1 |  | 15714.7 |  | 14934 |  | 14928.8
бюджет города Когалыма | 38587 | 25927.5 | 16818.2 | 16818.2 | 43.5851 | 64.8663 | 3176.4 | 3126.9 | 4698.9 | 2651 | 4880.2 | 1552.2 | 4880.2 | 4502.1 | 4814 | 3699 | 3477.8 | 1287 |  |  |  |  | 2857.4 |  | 4147 |  | 2548.6 |  | 3106.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1323.8 | 719.8 | 465.2 | 465.2 | 35.1413 | 64.6291 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 41.4 | 16 |  |  |  |  | 91 |  | 157.2 |  | 140.7 |  | 215.1
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 |  |  |  |  | 1705.4 |  | 2945.7 |  | 2635.6 |  | 4030.9
привлеченные средства
4.5 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"
Всего | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.3 | 1564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 673.6 | 0 | 673.6 | 673.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 100 | 100 | [10 empty] | 1564.3 | 1564.3
бюджет города Когалыма | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 100 | 100 | [10 empty] | 673.6 | 673.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 673.6 | 0 | 673.6 | 673.6 | 100 | 0 | [10 empty] | 673.6 | 673.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 630742.7 | 161779.8 | 125781.3 | 125781.3 | 19.9418 | 77.7485 | 21353.2 | 18560.9 | 29158.9 | 22886.8 | 27726.4 | 11799.2 | 28642 | 27722.7 | 30276.9 | 30187.8 | 24622.4 | 14623.9 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 33115.6 | 0 | 27755.5 | 0 | 34896.8 | 0 | 326223.3 | 0
бюджет автономного округа | 437795.8 | 86722 | 67612.3 | 67612.3 | 15.4438 | 77.9644 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 11082.4 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360.2 | 0 | 15714.7 | 0 | 25287 | 0 | 285711.9 | 0
бюджет города Когалыма | 168141 | 61569.5 | 48973.5 | 48973.5 | 29.1264 | 79.5418 | 7935.2 | 7204.5 | 9365.2 | 7163.3 | 8785.7 | 4423.8 | 9896.3 | 9965 | 12822.3 | 10933.3 | 12764.8 | 9283.6 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 7050 | 0 | 9095.1 | 0 | 6974.2 | 0 | 36480.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1997.4 | 719.8 | 1138.8 | 1138.8 | 57.0141 | 158.2106 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 715 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 215.1 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30178.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 304081 | 161779.8 | 125781.3 | 125781.3 | 41.3644 | 77.7485 | 21353.2 | 18560.9 | 29158.9 | 22886.8 | 27726.4 | 11799.2 | 28642 | 27722.7 | 30276.9 | 30187.8 | 24622.4 | 14623.9 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 18918.8 | 0 | 27755.5 | 0 | 23393.5 | 0 | 25261.7 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
бюджет автономного округа | 143882.6 | 86722 | 67612.3 | 67612.3 | 46.9913 | 77.9644 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 11082.4 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.1 | 0 | 15714.7 | 0 | 14934 | 0 | 14928.8 | 0
бюджет города Когалыма | 135392.5 | 61569.5 | 48973.5 | 48973.5 | 36.1715 | 79.5418 | 7935.2 | 7204.5 | 9365.2 | 7163.3 | 8785.7 | 4423.8 | 9896.3 | 9965 | 12822.3 | 10933.3 | 12764.8 | 9283.6 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 5630.3 | 0 | 9095.1 | 0 | 5823.9 | 0 | 6302 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3125277 | 1709820.4 | 1629805.1 | 1631208.1 | 52.194 | 95.4023 | 202781.9 | 195877.7 | 280589.7 | 266502.1 | 255247 | 236028.7 | 263725.6 | 256585.7 | 459684 | 451994.5 | 248077.3 | 224219.4 | 161198.8 | 0 | 152327.7 | 0 | 192787.8 | 0 | 189757.4 | 0 | 184884.7 | 0 | 534215.1 | 0
бюджет автономного округа | 2271707.1 | 1220762.4 | 1181291.1 | 1182694.1 | 52.0619 | 96.8816 | 117065.8 | 113708.6 | 195327 | 186867.3 | 174431 | 162257.6 | 177882.2 | 178135.7 | 374838.5 | 374915.8 | 181217.9 | 166809.1 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 140383.9 | 0 | 133369.5 | 0 | 136608.2 | 0 | 437847.8 | 0
бюджет города Когалыма | 746994.2 | 425812.3 | 405960.7 | 405960.7 | 54.3459 | 95.3379 | 80052.4 | 77686.3 | 78203.7 | 74668.7 | 68198.3 | 62546.1 | 71497.1 | 72178.4 | 69571 | 67661.9 | 58574.8 | 51219.3 | 40727.2 | 0 | 68516.2 | 0 | 40642 | 0 | 44848.9 | 0 | 37841.4 | 0 | 88321.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5220.2 | 1133.2 | 1552.2 | 1552.2 | 29.7345 | 136.9749 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 570.6 | 538.8 | 124.1 | 123 | 715 | 689.6 | 182 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 2842.5 | 0
федеральный бюджет | 73827 | 44619.7 | 36994.6 | 36994.6 | 50.1099 | 82.9109 | 5663.7 | 4482.8 | 7059 | 4966.1 | 7059 | 5666.3 | 7072.3 | 6271.6 | 9481.1 | 9416.8 | 8284.6 | 6191 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 5925.3 | 0 | 7039 | 0 | 6649.1 | 0 | 8046.1 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 383100 | 32701.2 | 32474.4 | 32474.4 | 8.4767 | 99.3064 | 6233.9 | 6233.9 | 6328.9 | 5327.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6234.9 | 6234.9 | 6262.9 | 6727 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20428.8 | 0 | 6237.3 | 0 | 17737.2 | 0 | 305893.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 89186.8 | 32701.2 | 32474.4 | 32474.4 | 36.4117 | 99.3064 | 6233.9 | 6233.9 | 6328.9 | 5327.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6234.9 | 6234.9 | 6262.9 | 6727 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7651.7 | 0 | 6237.3 | 0 | 7384.2 | 0 | 35110.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 2742177 | 1677119.3 | 1597330.7 | 1598733.7 | 58.3016 | 95.3262 | 196548 | 189643.8 | 274260.8 | 261174.8 | 248906.4 | 229377.4 | 257490.7 | 250350.8 | 453421.1 | 445267.5 | 246777.3 | 222919.4 | 161198.8 | 0 | 152225.7 | 0 | 172359 | 0 | 183520.1 | 0 | 167147.5 | 0 | 228321.6 | 0
федеральный бюджет | 73827 | 44619.7 | 36994.6 | 36994.6 | 50.1099 | 82.9109 | 5663.7 | 4482.8 | 7059 | 4966.1 | 7059 | 5666.3 | 7072.3 | 6271.6 | 9481.1 | 9416.8 | 8284.6 | 6191 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 5925.3 | 0 | 7039 | 0 | 6649.1 | 0 | 8046.1 | 0
бюджет автономного округа | 1977793.9 | 1220762.4 | 1181291.1 | 1182694.1 | 59.7987 | 96.8816 | 117065.8 | 113708.6 | 195327 | 186867.3 | 174431 | 162257.6 | 177882.2 | 178135.7 | 374838.5 | 374915.8 | 181217.9 | 166809.1 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 127606.8 | 0 | 133369.5 | 0 | 126255.2 | 0 | 167064.7 | 0
бюджет города Когалыма | 657807.4 | 393111.1 | 373486.3 | 373486.3 | 56.7775 | 95.0078 | 73818.5 | 71452.4 | 71874.8 | 69341.4 | 61857.7 | 55894.8 | 65262.2 | 65943.5 | 63308.1 | 60934.9 | 57274.8 | 49919.3 | 40727.2 | 0 | 68414.2 | 0 | 32990.3 | 0 | 38611.6 | 0 | 30457.2 | 0 | 53210.8 | 0
иные источники финансирования | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on Z187: Автор: +680 УО кадетский класс

## к СОВЕЩ. по программам
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 февраля 2022 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2022 год | план на 01.02.2022 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.02.2022 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.02.2022
1 | 1.5.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | В 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий: 1.5.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Оплата производится согласно фактически предоставленных документов. Освоение 360,0 т.р..
|  | бюджет автономного округа | 3840 | 360 | 360 | 9.375 | 360 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0
|  | всего: | 3840 | 360 | 360 | 9.375 | 360 | 100 | 100
2 | 1.5.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 1.5.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ). В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Оплата производится согласно фактически предоставленных документов. освоение 1500,0 т.р..
|  | бюджет автономного округа | 16389.7 | 1500 | 1500 | 9.1521 | 1500 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 0
|  | всего: | 16389.7 | 1500 | 1500 | 9.1521 | 1500 | 100 | 100
3 | 1.6. Организация отдыха и оздоровления детей. | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 1.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей. Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 22809,2 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 9668,5 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 13140,7 тыс. руб.; МБ - 3222,8 тыс. руб. - софинансирование питание.
|  | бюджет автономного округа | 22809.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 17991.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | всего: | 40800.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | п.п.4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
|  | бюджет автономного округа | 293913.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 32657.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | всего: | 326570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Свод | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 336952.1 | 1860 | 1860 | 0.55201 | 1860 | 100 | 100
|  | бюджеты муниципальных образований | 50648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 387600.7 | 1860 | 1860 | 0.47988 | 1860 | 100 | 100