## Лист1
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
1 | I | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | единиц | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | 14570 | Конкурс социально значимых проектов проводится ежегодно в соответствии Постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 «Об утверждении порядка предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма». Запланирован к проведению в 4 кв. 2024 года
2 | II | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 54 | 56 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 2; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 13 | 0 | В составе Ресурсного центра 5 человек: 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": 07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина. Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1375. - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1377 - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024г – Президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветера-нов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей.
3 | III | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0 | 0 | Проводится ежегодно в 4 квартале с целью признания заслуг граждан по номинациям для физических лиц и юридических лиц. Премия не имеет денежного выражения.
4 | IV | Обеспечение публикации информационных выпусков: газеты Когалымский вестник», единиц; | единиц | 101 | 104 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 16; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 25 | 0 | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения (в году 52 недели-всего план 104 выпуска.)
|  | сюжетов ТРК «Инфосервис» | минут | 123.57 | 123.57 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 10.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 20.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 31 |  | оличество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5 | V | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1700 | 1900 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 158; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 317; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 476 | 0 | Отражает количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы.
6 | VI | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | 0 | Показатель отражает деятельность отдела анализа общественно-политической ситуации и развития местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации города Когалыма в части обеспечения условий для реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления на территории города Когалыма.
7 | VII | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100 | 0 | В соответствии с решением Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях города Когалыма», постановлением Администрации города Когалыма от 29.08.2011 №2136 «Об утверждении порядка оказания поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Когалыма» установлены требования по предоставлению меры поддержки почетным гражданам города Когалыма. В 2024 году запланирован охват единовременной выплатой 7 почетных граждан, проживающих в городе Когалыме.