## 01.07.2023
Отчёт по реализации муниципальной программы
«Экологическая безопасность города Когалыма» по состоянию на 01.07.2023 (сетевой график)
тыс. руб.
Мероприятия программы | План на 2023 год, всего: | План на 01.07.2023 | Профинансировано | Кассовый расход на 01.07.2023 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на 01.07.2023 | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме» | 3555.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма" | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в границах города Когалыма в сумме 3 045,5 тыс.руб.
Всего | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 3045.5 | 0 | [22 empty] | 3045.5
иные источники финансирования |  | 0
п.п.1.2.Основное мероприятие "Организация и проведение экологически мотивированных мероприятий города Когалыма " | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по пересадке деревьев (за счет экологических платежей) в сумме 510,0 тыс.руб.
Всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 510 | 0 | [22 empty] | 510
иные источники финансирования |  | 0
Всего по подпрограмме 1: | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме» | 151.6 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 33.8588 | 91.1885 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 32.71 | 0
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме" | 151.6 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 33.8588 | 91.1885 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 32.71 | 0 | На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 25.04.2023 №40-О доведены плановые ассигнования в сумме 12,6 т.р. за счет средств бюджета ХМАО-Югры. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работника, осуществляющего отдельные гос.полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с ТКО, в отпуске. На время отсутствия данного работника приказ на доплату за исполнение его обязанностей не оформлялся.
Всего | 151.6 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 33.8588 | 91.1885 | 0 |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 32.71 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 151.6 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 33.8588 | 91.1885 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования |  | 0
Итого по программе «Экологическая безопасность в городе Когалыме», в том числе | 3707.1 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 1.3846 | 91.1885 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 3568.02 | 0 | 12.52 | 0 | 32.71 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 151.6 | 56.29 | 51.33 | 51.33 | 33.8588 | 91.1885 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 32.71 | 0
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0