## 01.09.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Экологическая безопасность города Когалыма» по состоянию на 01.09.2023 (сетевой график) | [30 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 год | План на 01.09.2023 | Профинансировано на 01.09.2023 | Кассовый расход на 01.09.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
П.1.1. Портфель проектов «Экология», региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (I, II, III), всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
П.1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма
Всего
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1. Предупреждение и ликвидация несанкционирован ных свалок на территории города Когалыма (IV), всего | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в границах города Когалыма в сумме 3 045,5 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3045.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2. Организация и проведение экологически мотивированных культурных мероприятий города Когалыма (III), всего | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 510 | [5 empty] | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по пересадке деревьев (за счет экологических платежей) в сумме 510,0 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 510
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 1, «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма», всего | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3555.5
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3555.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (V), всего | 151.6 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 43.6741 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71 |  | На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 25.04.2023 №40-О доведены плановые ассигнования в сумме 12,6 т.р. за счет средств бюджета ХМАО-Югры. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работника, осуществляющего отдельные гос.полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с ТКО, на больничном. На время отсутствия данного работника приказ на доплату за исполнение его обязанностей не оформлялся.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 151.6 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 43.6741 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме», всего | 151.6 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 43.6741 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 151.6 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 43.6741 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе | 3707.1 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 1.786 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 3568.02 |  | 12.52 |  | 32.71
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 151.6 | 81.33 | 66.21 | 66.21 | 43.6741 | 81.4091 |  |  | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 |  | 12.52 |  | 12.52 |  | 32.71
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3555.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Директор МКУ "УКС и ЖКК города Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| И.Р. Кадыров | [6 empty] | Н.И. Титкова, тел. 93-795
(подпись) | [5 empty] | (подпись)