## Лист1
Отчет оходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Доступная среда города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2864)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | к текущему году | на отчётную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1. Мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, находящимся в муниципальной собственности" (показатели 1-4)
Всего | 1800.1 | 1800.1 | 1752.1 | 1752.1 | 97.3335 | 97.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 650 | 1204 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1800.1 | 1800.1 | 1752.1 | 1752.1 | 97.3335 | 97.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 650 | 1204 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"1.1. Спортивный комплекс "СК"Дружба"" (МАУ "СШ"Дворец спорта")
Всего | 548.1 | 548.1 | 548.1 | 548.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. В октябре 2020 израсходована сумма в размере 51,0 тыс. рублей на оплату за оказание услуг по изготовлению индукционной системы оповещения (договор № 1731/2020 о 16.09.2020). Остаток денежных средств в сумме 37,9 тыс. рублей на оплату услуг по изготовлению мнемосхем (договор от 01.09.2020 №1684/2020).
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 548.1 | 548.1 | 548.1 | 548.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.2. Лыжная база "Снежинка"" (ул. Сибирская, 10)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.3. МАУ "МКЦ "Феникс"" (ул. Сибирская, 11)
Всего | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 48,00 тыс. руб. (установка навеса над пандусом). Ведутся переговоры с поставщиком по заключению договора на оказание услуг по установке навеса над пандусом. Оплата будет произведена после заключения договора и оказания услуг по установке навеса.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.4. Молодежный центр "Метро"" (ул. Северная, 1а)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.5. МБУ "Музейно-выставочный центр" (ул. Дружбы народов, 40)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.6. МБУ "Централизованная библиотечная система" (ул. Дружбы Народов, 11)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.7. Культурно-спортивный комплекс "Ягун" (ул. Степана Повха, 11)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.8. Административные здания (ул. Дружбы народов, д. 7, ул. Дружбы народов, д. 9, ул. Мира, д. 22 (5 этаж))
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.9. МАОУ "Средняя школа №3" (ул. Дружбы народов, д. 10/1)
Всего | 602 | 602 | 602 | 602 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Заключен договор с ООО "Сервис" от 28.05.2020 №9 на сумму 405,0 тыс. руб. увеличение стоимости прочих мат. запасов (тактильная плитка, противоскользящее покрытие). Заключен договор с ИП Чухно Александр Анатольеаич от 29.05.2020 №39 на сумму 197,0 тыс. руб. на приобретение основных средств (логопедический стол). Оплачены полностью.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 602 | 602 | 602 | 602 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.10. МАОУ "Средняя школа №5" (ул. Прибалтийская, д. 19)
Всего | 602 | 602 | 602 | 602 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Заключен договор с ООО "Сервис" от 03.06.2020 №13 на сумму 405,0 тыс. руб. увеличение стоимости прочих мат. запасов (плитка, противоскользящее покрытие). Заключен договор с ООО "Сервис" от 03.06.2020 №14 на сумму 197,0 тыс. руб. увеличение стоимости основных средств (логопедический стол). Оплачены полностью.
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 602 | 602 | 602 | 602 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.11. МАДОУ "Берёзка" (ул. Набережная, д. 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году денежные средства не запланированы
федеральный бюджет
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
"1.12. МАДОУ "Цветик-семицветик" (проспект Шмидта, д. 20)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [30 empty] | В 2020 году денежные средства не запланированы
бюджет автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: | 1800.1 | 1800.1 | 1752.1 | 1752.1 | 97.3335 | 97.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 650 | 1204 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1800.1 | 1800.1 | 1752.1 | 1752.1 | 97.3335 | 97.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 650 | 1204 | 0 | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Ф.И.О. | [6 empty] | Ф.И.О., №телефона
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика