## январь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» на 01.02.2016 г.
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2016 год | План на 01.02.2016 | Профинансировано на 01.02.2016 | Кассовый расход на 01.02.2016 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1.1 Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Когалыма (показатели 1-4 ) | 62737.2 | 7389.1 | 7389.1 | 6260.77 | 9.9794 | 84.7298 | 7389.1 | 6260.77 | 5263 | 0 | 4932.2 | 0 | 5233.8 | 0 | 4425 | 0 | 4019.4 | 0 | 4359.2 | 0 | 3461.9 | 0 | 3843 | 0 | 4859.8 | 0 | 4329.4 | 0 | 10621.4 | 0
Всего | 62737.2 | 7389.1 | 7389.1 | 6260.77 | 9.9794 | 84.7298 | 7389.1 | 6260.77 | 5263 | 0 | 4932.2 | 0 | 5233.8 | 0 | 4425 | 0 | 4019.4 | 0 | 4359.2 | 0 | 3461.9 | 0 | 3843 | 0 | 4859.8 | 0 | 4329.4 | 0 | 10621.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62737.2 | 7389.1 | 7389.1 | 6260.77 | 9.9794 | 84.7298 | 7389.1 | 6260.77 | 5263 | 0 | 4932.2 | 0 | 5233.8 | 0 | 4425 | 0 | 4019.4 | 0 | 4359.2 | 0 | 3461.9 | 0 | 3843 | 0 | 4859.8 | 0 | 4329.4 | 0 | 10621.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.Техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципальной собственности города Когалыма | 769.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.6643 | 100 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.3 | 0
Всего | 769.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.6643 | 100 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 769.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1.6643 | 100 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Оценка стоимости объектов муниципальной собственности города Когалыма, в том числе земельных участков | 1174.7 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.7 | 0
Всего | 1174.7 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1174.7 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0
Всего | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Поддержание объектов муниципальной собственности города Когалыма, не переданных во временное пользование и не подлежащих реализации, а также объектов, находящихся во временном безвозмездном пользовании организаций, в надлежащем состоянии | 35622.3 | 4346.5 | 4346.5 | 3804.4 | 10.6798 | 87.5279 | 4346.5 | 3804.4 | 3559.5 | 0 | 3228.6 | 0 | 2997.9 | 0 | 2721.4 | 0 | 2315.9 | 0 | 2106.4 | 0 | 1758.4 | 0 | 2139.4 | 0 | 2628.6 | 0 | 2619.6 | 0 | 5200.1 | 0 | В связи с несвоевременным выставлением счетов контрагентами
Всего | 35622.3 | 4346.5 | 4346.5 | 3804.4 | 10.6798 | 87.5279 | 4346.5 | 3804.4 | 3559.5 | 0 | 3228.6 | 0 | 2997.9 | 0 | 2721.4 | 0 | 2315.9 | 0 | 2106.4 | 0 | 1758.4 | 0 | 2139.4 | 0 | 2628.6 | 0 | 2619.6 | 0 | 5200.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35622.3 | 4346.5 | 4346.5 | 3804.4 | 10.6798 | 87.5279 | 4346.5 | 3804.4 | 3559.5 | 0 | 3228.6 | 0 | 2997.9 | 0 | 2721.4 | 0 | 2315.9 | 0 | 2106.4 | 0 | 1758.4 | 0 | 2139.4 | 0 | 2628.6 | 0 | 2619.6 | 0 | 5200.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. Оплата агентских услуг по приёму платежей за наём жилых помещений муниципального жилищного фонда города Когалыма | 593.6 | 41 | 41 | 40.93 | 6.8952 | 99.8293 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 143.3 | 0
Всего | 593.6 | 41 | 41 | 40.93 | 6.8952 | 99.8293 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 143.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 593.6 | 41 | 41 | 40.93 | 6.8952 | 99.8293 | 41 | 40.93 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0 | 41 | 0 | 40.9 | 0 | 143.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме | 17517.1 | 2088.1 | 2088.1 | 1759.19 | 10.0427 | 84.2484 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0 | В связи с несвоевременным выставлением счетов контрагентами
Всего | 17517.1 | 2088.1 | 2088.1 | 1759.19 | 10.0427 | 84.2484 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17517.1 | 2088.1 | 2088.1 | 1759.19 | 10.0427 | 84.2484 | 2088.1 | 1759.19 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1402.2 | 0 | 1407 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО) | 49.1 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 12.5866 | 99.6774 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0
Всего | 49.1 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 12.5866 | 99.6774 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49.1 | 6.2 | 6.2 | 6.18 | 12.5866 | 99.6774 | 6.2 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.2 | 0 | 1.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. Уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации | 2108.9 | 535 | 535 | 376.77 | 17.8657 | 70.4243 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с изменением ставок по начислению транспортного налога, согласно закону ХМАО от 14.11.2002 №62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (в редакции от 29.10.2015г.)
Всего | 2108.9 | 535 | 535 | 376.77 | 17.8657 | 70.4243 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2108.9 | 535 | 535 | 376.77 | 17.8657 | 70.4243 | 535 | 376.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для размещения библиотеки - филиала №2 | 3125.4 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 8.3349 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0
Всего | 3125.4 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 8.3349 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3125.4 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 8.3349 | 100 | 260.5 | 260.5 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0 | 260.5 | 0 | 260.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма (показатели 5-6 муниципальной программы) | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Текущий ремонт части помещений, занимаемых архивным отделом Администрации города Когалыма, расположенным по адресу: улица Мира, 22, часть №1 административного здания | 1028.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1028.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1028.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.6 | 0 | 720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Ремонт, в том числе капитальный жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 210388 | 31059.48 | 31059.48 | 22272.15 | 10.5862 | 71.7081 | 31059.48 | 22272.15 | 18632.64 | 0 | 11935.96 | 0 | 23493.84 | 0 | 15841.89 | 0 | 14639.15 | 0 | 25895.92 | 0 | 10999.09 | 0 | 9915.88 | 0 | 17959.02 | 0 | 10333.15 | 0 | 19681.98 | 0
Всего | 210388 | 31059.48 | 31059.48 | 22272.15 | 10.5862 | 71.7081 | 31059.48 | 22272.15 | 18632.64 | 0 | 11935.96 | 0 | 23493.84 | 0 | 15841.89 | 0 | 14639.15 | 0 | 25895.92 | 0 | 10999.09 | 0 | 9915.88 | 0 | 17959.02 | 0 | 10333.15 | 0 | 19681.98 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 210388 | 31059.48 | 31059.48 | 22272.15 | 10.5862 | 71.7081 | 31059.48 | 22272.15 | 18632.64 | 0 | 11935.96 | 0 | 23493.84 | 0 | 15841.89 | 0 | 14639.15 | 0 | 25895.92 | 0 | 10999.09 | 0 | 9915.88 | 0 | 17959.02 | 0 | 10333.15 | 0 | 19681.98 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 27800.9 | 5603.1 | 5603.1 | 5262.29 | 18.9285 | 93.9175 | 5603.1 | 5262.29 | 2400.1 | 0 | 954.2 | 0 | 2468 | 0 | 1918.8 | 0 | 1944.2 | 0 | 2764.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 1064.6 | 0 | 1910.8 | 0 | 1127.8 | 0 | 4394.5 | 0 | В связи с длительным периодом согласования условий заключения договоров на добровольное медицинское страхование муниципальных служащих КУМИ
Всего | 27800.9 | 5603.1 | 5603.1 | 5262.29 | 18.9285 | 93.9175 | 5603.1 | 5262.29 | 2400.1 | 0 | 954.2 | 0 | 2468 | 0 | 1918.8 | 0 | 1944.2 | 0 | 2764.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 1064.6 | 0 | 1910.8 | 0 | 1127.8 | 0 | 4394.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27800.9 | 5603.1 | 5603.1 | 5262.29 | 18.9285 | 93.9175 | 5603.1 | 5262.29 | 2400.1 | 0 | 954.2 | 0 | 2468 | 0 | 1918.8 | 0 | 1944.2 | 0 | 2764.9 | 0 | 1249.9 | 0 | 1064.6 | 0 | 1910.8 | 0 | 1127.8 | 0 | 4394.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 54772.8 | 4016.45 | 4016.45 | 2919.18 | 5.3296 | 72.6806 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 0 | 4988.77 | 0 | 6136.61 | 0 | 5006.48 | 0 | 5363.31 | 0 | 5692.31 | 0 | 3447.21 | 0 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0 | Отклонение главным образом сложилось: 1. По статье оплата труда гражданского персонала, по выплате материальной помощи к отпуску. При формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, ввиду отсутствия графиков отпусков (несовпадение сроков составления), плановые ассигнования разбиваются пропоционально ФЗП+10% мат.помощь; 2. По статье возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, в связи с отсутствием авансовых отчетов; 3. По статье расходов приобретение запасных частей, оплата произведена по фактически выставленным счетам
Всего | 54772.8 | 4016.45 | 4016.45 | 2919.18 | 5.3296 | 72.6806 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 0 | 4988.77 | 0 | 6136.61 | 0 | 5006.48 | 0 | 5363.31 | 0 | 5692.31 | 0 | 3447.21 | 0 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54772.8 | 4016.45 | 4016.45 | 2919.18 | 5.3296 | 72.6806 | 4016.45 | 2919.18 | 5472.98 | 0 | 4988.77 | 0 | 6136.61 | 0 | 5006.48 | 0 | 5363.31 | 0 | 5692.31 | 0 | 3447.21 | 0 | 3322.2 | 0 | 3310.51 | 0 | 3523.01 | 0 | 4492.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления Администрации города Когалыма | 127814.3 | 21439.93 | 21439.93 | 14090.68 | 11.0243 | 65.7217 | 21439.93 | 14090.68 | 10759.56 | 0 | 5992.99 | 0 | 14889.23 | 0 | 8916.61 | 0 | 7331.64 | 0 | 17438.71 | 0 | 6301.98 | 0 | 5529.08 | 0 | 12737.71 | 0 | 5682.34 | 0 | 10794.52 | 0 | В связи с уточнением КБК (вступающих в силу с 2016 года) для перечисления основных налогов и страховых взносов с организаций.
Всего | 127814.3 | 21439.93 | 21439.93 | 14090.68 | 11.0243 | 65.7217 | 21439.93 | 14090.68 | 10759.56 | 0 | 5992.99 | 0 | 14889.23 | 0 | 8916.61 | 0 | 7331.64 | 0 | 17438.71 | 0 | 6301.98 | 0 | 5529.08 | 0 | 12737.71 | 0 | 5682.34 | 0 | 10794.52 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 127814.3 | 21439.93 | 21439.93 | 14090.68 | 11.0243 | 65.7217 | 21439.93 | 14090.68 | 10759.56 | 0 | 5992.99 | 0 | 14889.23 | 0 | 8916.61 | 0 | 7331.64 | 0 | 17438.71 | 0 | 6301.98 | 0 | 5529.08 | 0 | 12737.71 | 0 | 5682.34 | 0 | 10794.52 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 274857.2 | 38448.58 | 38448.58 | 28532.92 | 10.381 | 74.2106 | 38448.58 | 28532.92 | 24598.94 | 0 | 16868.16 | 0 | 28727.64 | 0 | 20266.89 | 0 | 18658.55 | 0 | 30255.12 | 0 | 14769.59 | 0 | 14478.98 | 0 | 22818.82 | 0 | 14662.55 | 0 | 30303.38 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 274857.2 | 38448.58 | 38448.58 | 28532.92 | 10.381 | 74.2106 | 38448.58 | 28532.92 | 24598.94 | 0 | 16868.16 | 0 | 28727.64 | 0 | 20266.89 | 0 | 18658.55 | 0 | 30255.12 | 0 | 14769.59 | 0 | 14478.98 | 0 | 22818.82 | 0 | 14662.55 | 0 | 30303.38 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 90538.1 | [5 empty] | 12992.2 |  | 7663.1 |  | 5886.4 |  | 7701.8 |  | 6343.8 |  | 5963.6 |  | 7124.1 |  | 4711.8 |  | 4907.6 |  | 6770.6 |  | 5457.2 |  | 15015.9
Председатель комитета А.В.Ковальчук
Начальник ОФЭОиК Е.Б.Дубова
Исполнитель: Ильин Андрей Александрович, тел. 93-806