Исполнение плана мероприятий («дорожная карта») на 01.08.2017 года

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 18 пунктов.

По состоянию на 1 августа 2017 года срок исполнения наступил по 9 пунктам (1-7,13,16), из них 9 пунктов исполнены.

На исполнении 9 пунктов.

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/ Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 2 | Анализ действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет финансов | сентябрь - октябрь 2016 | Исполнено. В течение 2017 года: - В январе 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП изучены статьи 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность предоставления КО грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе (пункт 7 ст.78); такая же возможность предусматривается и для НКО (пункт 4 ст. 78.1). Познакомились с опытом предоставления субсидий КО и НКО в городах ХМАО – Югры (Ханты-Мансийск, Лангепас, Урай) и других муниципальных образований РФ. По итогам проделанной работы направлено письмо на заместителя главы г. Когалыма Т.И. Черных с предложением совместной с управлением экономики Администрации г.Когалыма разработки Порядка предоставления грантов в форме субсидий НКО и КО в целях возмещения затрат для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи». - В феврале 2017 года сотрудниками отдела молодёжной политики УКСиМП разработан проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) из бюджета города Когалыма». Данный проект направлен на согласование и дополнение заместителю главы г. Когалыма Т.И. Черных. - В марте 2017 года проект постановления Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» проходил согласование в структурных подразделениях Администрации г.Когалыма и размещён на сайте для проведения общественной экспертизы. - В апреле 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». Данный порядок был размещён на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошёл согласование в КСП и в прокуратуре города Когалыма. - В мае 2017 года утверждено постановление Администрации города Когалыма № 1089 от 22.05.2017 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017». Данное постановление было размещено на сайте Администрации для проведения общественной экспертизы и прошло согласование в прокуратуре города Когалыма. - В июне 2017 года подготовлено и утверждено распоряжение Администрации города Когалыма «О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» содержание – иная досуговая деятельность) (№117-р от 14.06.2017). - В июле подготовлен проект постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017» на основании постановления Правительства РФ № 592 от 18.05.2017. В настоящее время проект проходит согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. |
| 3 | Изучение общественного мнения о состоянии рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, возможности передачи части услуг (работ) немуниципальным организациям; размещение в средствах массовой информации результатов опроса | Управление экономики; Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования | сентябрь 2016 | Исполнено. |
| 4 | Формирование перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики / Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | до 15 октября 2016 | Исполнено. |
| 5 | Формирование перечня немуниципальных организаций – потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования | до 25 октября 2016 | Исполнено. |
| 6 | Проведение организационной встречи с представителями коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление экономики / Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования | до 1 ноября 2016 | Исполнено. В течение 2017 года: - Сотрудники, управления экономики, управления образования и отдела молодежной политики (УКСиМП) приняли участие в информационно-обучающем семинаре «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованном Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг, в городе Сургут. - Сотрудниками отдела молодежной политики организовано и проведено совещание с представителями НКО и КО города Когалыма по вопросам предоставления субсидий немуниципальным организациям для выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (05.04.2017, Администрация города). Подготовлена памятка с информацией о порядке предоставления субсидии. Потенциальные претенденты на получение субсидии проинформированы о порядке предоставления. Все участники встречи получили памятки. - Сотрудниками управления образования проведено совещание с представителями некоммерческих организаций по вопросу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в ХМАО-Югре и включения потенциальных поставщиков услуг в систему персонифицированного финансирования. - Специалистами Управления образования, представителями КУМИ Администрации города Когалыма и индивидуальными предпринимателями осуществлен выезд с целью осмотра свободных площадей в муниципальной собственности, возможных для передачи в аренду индивидуальным предпринимателям. - Специалисты управления экономики приняли участие в заседании Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (27.06.2017 г. Ханты-Мансийск), где рассматривался вопрос «О роли муниципальных образований в реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере». - Специалистами отдела по связям с общественностью 26.07.2017 была организована трансляция «круглого стола», посвященного взаимодействию органов местного самоуправления с СО НКО, проходившая в режиме ВКС со всеми субъектами России. Участие в котором приняли ответственные исполнители/соисполнители «дорожной карты», предприниматели, представители общественных объединений. |
| 7 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам при участии Управления экономики, Комитета финансов | до 1 ноября 2016 года | Исполнено. Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: №2811 «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»; №2919 «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»; №2899 «Развитие образования в городе Когалыме». В течение 2017 года: - В марте 2017 года на заседание Думы города Когалыма был вынесен вопрос о выделении субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» из бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Когалыма». Принято положительное решение (решение Думы города Когалыма 73-ГД от 24.03.2017). В мае 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики инициировано внесение изменений в муниципальную программу №2904 «Социальная поддержка жителей города Когалыма» (далее – муниципальная программа). 02.05.2017 внесены изменения в муниципальную программу Постановлением Администрации города Когалыма №907 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904». |
| 8 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Управление экономики; Комитет по управлению муниципальным имуществом, Комитет финансов | на период реализации «дорожной карты» | В 2016 году проведено: - 4 обучающих семинара, в том числе посредством конференцсвязи, для общественных организаций города Когалыма. - 3 круглых стола; - Гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»; - Гражданский форум на тему «Современные тенденции развития некоммерческих организаций». На 01.08.2017 года проведено 169 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности (223 человека). - В январе 2017 года сотрудниками отдела молодежной политики проведено устное информирование и дополнительный индивидуальный опрос представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма, которые могли бы стать потенциальными исполнителями муниципальной работы «Организация отдыха детей и молодёжи» (иная досуговая деятельность), а именно: - НКО «Первопроходцы г. Когалыма»; - НКО «Славянское содружество; - Изостудия «Зебра»; - Студия раннего развития «Умка»; - ЧОУДО «Школа иностранных языков «Диалог»; - «Мульти-шоу г. Когалым»; - «Прим»; - «Игралочка». - В феврале 2017 года 5 представителей социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций города Когалыма приняли участие в информационно-обучающем семинаре на тему «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО – Югре», организованного Фондом поддержки предпринимательства по вопросу доступа КО и НКО к оказанию муниципальных услуг (г. Сургут). - Утверждённый постановлением Администрации города Когалыма порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» направлен в адрес НКО и КО города Когалыма по электронной почте. - Сотрудниками управления образования направлено письмо индивидуальным предпринимателям с информацией о проводимых методических мероприятиях отделом дошкольного образования в апреле 2017 и приглашением на данные мероприятия с целью оказания методической поддержки. - Сотрудниками отдела молодежной политики УКСиМП оказана консультационная и методическая помощь индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Ф.Р. в разработке программы дворовой игровой площадки. - Сотрудниками управления образования проводится разъяснительная работа по лицензированию образовательной деятельности и сертификации образовательных программ. |
| 9 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года |  |
| 10 | Формирование реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | в соответствии с протоколом рабочего совещания по вопросам поддержки социально ориентированных организаций от 22.07.2016 постоянно | Сведения об имуществе, возможном для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере включены в «Перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации». Перечень размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма. http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf |
| 11 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2016-2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями: - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №10 от 05.06.2015); - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №3 от 13.01.2017) |
| 12 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | В структуре Межшкольного методического центра, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, 11, находится организационно-методический отдел по работе с общественными организациями, который располагает 5 кабинетами: - кабинет 305 - репетиционный зал; - кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет); - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет); - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий; - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма); - кабинет 311 – переговорный. В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 13 | Проведение конкурса социально значимых проектов на соискание Гранта главы города Когалыма для социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | Исполнено. В апреле - мае 2016 года организован конкурс социально значимых проектов, направленный на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме. По итогам городского конкурса социально значимых проектов, получателями грантовой поддержки (предоставляемой в форме субсидий на общую сумму 1 037,68 тыс.рублей) стали 5 общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма. Всего по итогам городского конкурса выделено 11 грантов на реализацию социально значимых проектов. |
| 14 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования; МАУ «Межшкольный методический центр»; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д. Всего в 2016 году проведено 119 (133 человека) консультаций, методическая помощь оказана 227 раз (282 человека) для общественных объединений. Всего в 2016 году в городских СМИ размещено 638 информационных материала о деятельности общественных организаций города Когалыма. Всего на 01.08.2017 года проведено 70 (109 человек) консультаций, методическая помощь оказана 182 раза (232 человека) для общественных объединений. Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». На 01.08.2017 года в городских СМИ размещено 674 информационных материала о деятельности общественных организаций, в том числе этнокультурного характера. В 2016 году в рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 3 обучающих семинара (33 человека). На 01.08.2017 года проведено 4 обучающих семинара (34 человека). Организационная поддержка деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями. В 2016 году проведено более 52 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города. На 01.08.2017 года проведено 30 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города. Имущественной поддержкой на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности в 2016 году охвачены 716 человек. На 01.08.2017 года охвачены 633 человека: - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 30 репетиций (258 человек); - для проведения собраний с представителями общественных объединений («НУР», чечено - ингушского национально - культурного общества «Вайнах», национально-культурного общества дагестанцев «Единство» и т.д.). Проведено 30 собраний, на которых присутствовало 372 человека. |
| 15 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. В 2016 году по мероприятиям по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере освоено 3 135,9 тыс. рублей. В 2017 году на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства выделено 6 706,90 тыс.рублей. Реализация мероприятий запланирована на 2-4 квартал 2017 года. с 15.06.2017 по 30.06.2017 года велся прием документов на грантовую поддержку социального предпринимательства. 11.07.2017г. по итогам публичных презентаций проектов конкурсная комиссия приняла решение о присуждении двух грантов в конкурсе «Грантовая поддержка социального предпринимательства» в размере 400 тысяч рублей каждый, индивидуальному предпринимателю Мирсаяпову Фидану на реализацию проекта Школа Моделизма и Робототехники, а также ООО «Виталько» на оказание медицинской услуги ультразвукового исследования. На 01.08.2017 года предоставлена субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму 2 527 000 тыс. рублей. На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Образовательная поддержка В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» были проведены бесплатные обучающие семинары. В 2016 году всего посетило семинары 69 слушателей (23 субъекта малого и среднего предпринимательства). По окончании каждого семинара слушателям выдан сертификат. На 01.08.2017 года Фондом поддержки предпринимательства Югры проведено 4 семинара для субъектов и работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же для лиц желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Общее количество участников всех семинаров - 54 человека. Консультационная поддержка в 2016 году оказана 412 субъектам малого и среднего предпринимательства. На 01.08.2017 года поддержка оказана 73 субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 16 | Создание на официальном сайте Администрации города Когалыма раздела о развитии немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом | октябрь 2016 года | Исполнено. |
| 17 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; | на период реализации «дорожной карты» | - 01.12. - 02.12.2016 года участие в международном гуманитарном форуме приняла делегация города Когалыма «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» (9 человек из числа общественных организаций, члена Общественной палаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры, Общественного совета города Когалыма). Отделом молодёжной политики подготовлен пресс-релиз с информацией о фильме «С любовью к людям», созданном Центром «Открытый регион» о работе лучших некоммерческих организаций на территории ХМАО – Югры, получивших государственную поддержку в 2015-2016 годах. Пресс-релиз размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма и направлен по электронной почте в городские СМИ и общественные организации города Когалыма. На сайте Управления образования размещена информация об услугах индивидуальных предпринимателей в сфере образования города Когалыма в 2016-2017 учебном году. - 28.02.2017 г. в газете Когалымский вестник размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни». Сотрудниками отдела молодежной политики УКСиМП оказано содействие ИП Мирсаяпову Ф.Р. в размещении афиши и трансляции информации о деятельности дворовой площадки «Школа моделизма и робототехники» в городских СМИ. Также афиша была размещена на сайте Администрации г. Когалыма. |
| 18 | Информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Управление образования; Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации «дорожной карты» | В газете «Когалымский вестник» В 2016 году было опубликовано 8 статьей о немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма. На 01.08.2017 года: - 10.02.2017 №11, опубликована статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей». - 3.03.2017 №17 СО НКО и социальным предпринимателям. - 7.04.2017 №27, ХМАО-Югра: «На заседании правительства…». - 28.04.2017 №33: - СО НКО и социальным предпринимателям; - Организация досуга детей, подростков и молодежи. - 12.05.2017 №37: - «Дорожная карта для некоммерческого сектора; - Под сенью «Заботы» (формирование позитивного имиджа). - 26.05.2017 №41: - Поддержка институтов гражданского общества; - Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО); - 16.06.2017 №47 «Российская организация высокой социальной эффективности»; - 23.06.2017 №49 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»; - 30.06.2017 №51 «Субсидии в молодежную политику Югры»; - 7.07.2017 №53 «Поддержка НКО», «Супернаучная дворовая площадка». На сайте Администрации города Когалыма www.admkogalym.ru В 2016 году на сайте размещено 6 публикаций. На 01.08.2017 года: - 03.02.2017 г. размещена статья «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей». - размещена информация о проведении с 11 по 12 февраля информационно-обучающего семинара в г. Сургуте «Развитие рынка социальных услуг в ХМАО-Югре»; - 13.02.2017 г. размещена статья «В Югре для СО НКО предусмотрена господдержка на услуги в сфере здравоохранения»; - 28.02.2017 г. размещена статья «Предприниматели Югры стали героями национального медиапроекта «Дело жизни»; -17.03.2017 г. размещена статья «Фонд «Наше будущее» приглашает социальных предпринимателей к участию в конкурсах»; - 24.04.2017 г. размещена статья «СО НКО и социальным предпринимателям»; - 25.04.2017 размещена статья «В Югре на исполнение НКО будут переданы социальные услуги с объемом финансирования 1,7 миллиарда рублей»; - 27.04.2017 размещена статья «В Югре и Когалыме реализуется «дорожная карта» по поддержке доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере»; - 02.05.2017 размещена статья «Забота» приглашает!; - 11.05.2017 размещена статья «3 апреля 2017 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал распоряжение № 93-рп (о поддержке НКО)»; - 26.05.2017 размещена статья «Уважаемые когалымчане! (порядок предоставления субсидии НКО)», Объявление ООО «Забота»; - 16.06.2017 размещена статья «Администрацией города Когалыма объявляется прием заявок на грантовую поддержку (в т.ч. социального предпринимательства)»; - 20.06. 2017 размещена статья «Социальные услуги – негосударственным организациям»; - 28.06.2017 размещена статья «Конкурс на получение субсидий». В социальной сети «ВКонтакте» В 2016 году в социальной сети размещено 3 поста. Сюжеты в эфире ТРК «Инфосервис+» В 2016 году в эфире было освещено 3 сюжета. - 02.02.2017 г. трансляция сюжета Передача социальных услуг СО НКО на примере общественной организации «ВЕЧЕ». - 18.05.2017 г. трансляция сюжета «В Москве назвали имена лауреатов премии «Импульс добра». |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза, единиц | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 70 | 70 | 70 |