

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | «17» |  | марта |  | 2017 | г. | № | 514 |

О подготовке и проведении в

городе Когалыме национального праздника

народов ханты и манси «День оленевода»

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»:

1. Провести 08 апреля 2017 года в городе Когалыме национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма С.В.Подивилов

зам. главы г.Когалыма Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма М.А.Рудиков

председатель КФ М.Г.Рыбачок

и.о. начальника ЮУ С.В.Панова

начальник УЭ Е.Г.Загорская

и.о. начальника УКСиМП А.Б.Жуков

начальник ОФЭОиК А.А.Рябинина

Подготовлено:

вед.спец. ОК УКСиМП О.А.Гранченко

Разослать: С.В.Подивилову, О.В.Мартыновой, М.А.Рудикову, Т.И.Черных, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, Л.А.Юрьевой, А.А.Рябининой, С.Е.Михалевой, отдел ГО и ЧС, Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС), УФМС, И.Ю.Доронину (ОМВД), ЕДДС, М.Г.Ариеву (3 ОФПС по ХМАО-Югре), А.А.Кабатову (ООО «ЛЗС»), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), О.Н.Маковееву (БУ «КГБ»), С.Д.Снурницыну («Дорстройсервис»), В.П.Якимову («УПТК»), Н.И.Поповичу (ООО «УСО»), В.Г.Хованскому («ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»), А.Н.Кухте («КСАТ»), В.В.Выговскому (ООО «Экотехсервис»), Ю.А.Веприкову («ЮТЭК-Когалым»), В.А.Балаеву («УТТ»), А.В.Панькову (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), Д.А.Прохорину (МАУ «Дворец спорта»), Т.А.Калиниченко (Редакция газеты «Когалымский вестник»), С.П.Сабурову.

# Приложение 1

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 17.03.2017 №514

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабатов А.А. | **-** | заместитель генерального директора по управлению персоналом Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», председатель организационного комитета (по согласованию); |
| Мартынова О.В. | **-** | заместитель главы города Когалыма, сопредседатель организационного комитета; |
| Кечимов С.А. | **-** | президент Союза оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сопредседатель организационного комитета (по согласованию). |
| Члены организационного комитета: | | |
| Подивилов С.В. | **-** | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных Т.И. | **-** | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков М.А. | **-** | заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | **-** | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Дубов В.В. | **-** | заместитель генерального директора по связям с общественностью Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Невмержицкий В.В. | **-** | заместитель генерального директора по общим вопросам Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Беляев К.В. | **-** | главный маркшейдер - начальник управления маркшейдерско-геодезических работ Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Василенко С.В. | **-** | начальник управления оплаты и мотивации труда Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Попович Н.И. | **-** | генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (по согласованию); |
| Доронин И.Ю. | **-** | начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Паньков А.В. | **-** | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»; |
| Прохорин Д.А. |  | директор муниципального автономного учреждения «Дворец спорта»; |
| Калиниченко Т.А. |  | директор - главный редактор муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию); |
| Гасилова А.В. |  | директор Общества с ограниченной ответственностью «Медиа–холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению Администрации города Когалыма

от 17.03.2017 №514

План

мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Организационные мероприятия   по подготовке территории пляжа города Когалыма  (М.А.Рудиков, С.В.Василенко) | | | | |
| 1.1. | Подготовка городского пляжа для проведения национального праздника народов ханты и манси «День оленевода» (далее – праздник):  - формирование и укатывание трассы для проведения соревнований на оленьих упряжках;  - очистка площадки для размещения сцены, чумов, торговых палаток и прочего оборудования | 03.04.2017-07.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис»  (С.Д.Снурницын);  Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»  (А.Н.Кухта) |
| 1.2. | Доставка, монтаж сцены и ограждения перед сценой;  демонтаж сцены и ограждения перед сценой после завершения праздника | 07.04.2017  09.04.2017 | | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 1.3. | Транспортировка автофургонов «Офис» к месту проведения праздника и обратно (2 единицы) | 07.04.2017,  09.04.2017 | | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 1.4. | Установка палаток на месте проведения праздника (2 единицы);  транспортировка, установка торговых домиков на месте проведения праздника и вывоз обратно (12 единиц) | 07.04.2017-08.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»  (Н.И.Попович);  Общество с ограниченной ответственностью «Управление технологического транспорта»  (В.А.Балаев);  Управление производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  (П.Д.Лещенко) |
| 1.5. | Установка контейнеров для мусора на месте проведения праздника в количестве:  - 5 единиц;  - 5 единиц | 07.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»  (Н.И.Попович);  Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис»  (В.В.Выговский) |
| 1.6. | Изготовление и предоставление спортивного инвентаря:  - шест или брусок для обозначения трассы и места «Старт-Финиш» с красной материей - 14 единиц (высота 3 м, диаметр 5-7 см);  - хорей – 2 единицы (высота 3м, «конусом», диаметр 3-5 см);  - подставка для хорея – 2 единицы (труба, высота до 1 м, диаметр 5-7 см, внизу для устойчивости «тренога»);  - скамейка - 4 единицы (длина 3 м, высота 50 см);  - судейский столик – 1 единица (высота 80 см, ширина 70 см, длина 1 м);  - пояс для борьбы - 4 единицы (2-синего цвета, 2-красного цвета, длина 3м, ширина 10 см);  - нарты – 10 единиц (высота 50 см, ширина вверху 50 см, у основания - 70 см, длина 1,5-2 м);  - палка – 4 единицы (длина 80 см, диаметр 4 см);  - доска - 2 единицы (длина 1,5 м, ширина 35-40 см, толщина 3-4 см);  - демонтаж спортивного инвентаря | 03.04.2017-07.04.2017  08.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»  (Н.И.Попович) |
| 1.7. | Установка туалетов на время проведения праздника согласно утверждённой схеме (4 единицы) | 07.04.2017 | | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 1.8. | Прокладка и подключение электропитания к сцене, автофургонам «Офис», местам торговли;  дежурство электрика во время праздника | 07.04.2017  08.04.2017 | | Западно-Сибирское  региональное управление Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГОСЕТИ»  (В.Г.Хованский) |
| 1.9. | Обеспечение дизельной электростанцией | 07.04.2017 | | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»  (Ю.А.Веприков) |
| 1.10. | Санитарная очистка городского пляжа по окончании праздника | 08.04.2017-09.04.2017 | | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»  (А.Н.Кухта) |
| 1.11. | Вывоз мусора с места проведения праздника | 08.04.2017-09.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью  «Экотехсервис»  (В.В.Выговский) |
| 1.12. | Выделение призов на проведение праздника | 08.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью  «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (В.В.Невмержицкий) |
| 1.13. | Доставка оленей, оленьих упряжек, чумов, оленеводов с  месторождений и обратно | 07.04.2017 –  08.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью  «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (К.В.Беляев);  Общество с ограниченной ответственностью  «Управление технологического транспорта»  (В.А.Балаев) |
| 1.14. | Обеспечение общежитием участников соревнований | 07.04.2017 –  08.04.2017 | | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (А.Н.Галепа);  общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»  (Н.И.Попович) |
| 1.15. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи в период проведения праздника | 08.04.2017  10.00 – 17.00 | | Бюджетное учреждение  «Когалымская городская больница»  (О.Н.Маковеев) |
| 1.16. | Предоставление автобусов для:  - перемещения судейской коллегии (1 единица);  - перемещения артистов (2 единицы);  - доставки жителей деревни Русскинская (1 единица);  - доставки участников соревнований с ДНС Северо-Кочевского месторождения (1 единица) | 08.04.2017 | | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»  (А.Н.Кухта);  общество с ограниченной ответственностью  «Управление технологического транспорта»  (В.А.Балаев) |
| 2. Общественный правопорядок  (С.В.Подивилов) | | | | |
| 2.1. | Обеспечение общественного порядка и охраны призов у сцены в период проведения праздника | | 08.04.2017 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму  (И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Предоставление, монтаж силового ограждения городского пляжа;  демонтаж силового ограждения городского пляжа | | 07.04.2017  08.04.2017 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 2.3. | Организация безопасности дорожного движения от перекрёстка улица Северная и Сургутское шоссе до перекрестка Сургутское шоссе и улица Лангепасская города Когалыма | | 08.04.2017  09.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму  (И.Ю.Доронин) |
| 2.4. | Установка информационных стендов с правилами безопасного поведения возле водоёма на городском пляже | | 07.04.2017 | Отдел по делам ЧО и ЧС Администрации города Когалыма  (В.М.Пантелеев) |
| 3. Культурная и спортивная программа  (О.В.Мартынова) | | | | |
| 3.1. | Программа праздника: | | 08.04.2017  10.30-17.00 |  |
| 3.1.1 | Торжественное открытие | | 10.30 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма  (Л.А.Юрьева) |
| 3.1.2 | Конкурс «Оленеводческая семья – 2017» | | 10.40-11.15 | Муниципальное автономное учреждение  «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»  (А.В.Паньков) |
| 3.1.3 | Гонки на оленьих упряжках (мужчины, женщины) | | 11.15-16.00 | Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта»  (Д.А.Прохорин) |
| 3.1.4 | Проведение соревнований:  - метание тынзяна на хорей (мужчины);  - национальная борьба (мужчины);  - прыжки через нарты (мужчины);  - перетягивание палки (женщины) | | по окончании гонок на оленьих упряжках | Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта»  (Д.А.Прохорин) |
| 3.1.5 | Концертная программа, в том числе конкурсно-игровая программа для жителей города Когалыма | | 11.15-16.00 | Муниципальное автономное учреждение  «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»  (А.В.Паньков) |
| 3.2 | Церемония награждения | | по окончании соревнований | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»  (В.В.Дубов, К.В.Беляев,  А.А.Чемакин) |
| 3.3. | Освещение проведения праздника в средствах массовой информации;  информирование населения об изменении маршрута движения автотранспорта | | март-апрель 2017  до 08.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);  муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»  (Т.А.Калиниченко) |
| 4. Торговля  (Т.И.Черных) | | | | |
| 4.1. | Организация заезда торговых предприятий на городской пляж;  организация выезда торговых предприятий с городского пляжа | | 08.04.2017  до 09.00  08.04.2017  с 17.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма  (Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | Организация  выездной торговли,  работы выездных кафе на месте проведения праздника | | 08.04.2017  10.00-17.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма  (Е.Г.Загорская);  Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов»  (Н.И.Попович) |
| 4.3. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями | | 08.04.2017 | Управление экономики Администрации города Когалыма  (Е.Г.Загорская) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 17.03.2017 №514

Смета расходов

на подготовку и проведение в городе Когалыме

национального праздника народов ханты и манси «День оленевода»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сумма в рублях |
| Администрация города Когалыма,  всего |  |  | 165 500 |
| в том числе: |  |  |  |
|  | Приобретение канцелярских товаров (бумага А-4, фотобумага, батарейки пальчиковые) | Муниципальное автономное учреждение  «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 1 800 |
|  | Приобретение комплектов костюмов (куртка, брюки, шапка, варежки, шарф) | Муниципальное автономное учреждение  «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 90 000 |
|  | Прочие расходы (приобретение призов) | Муниципальное автономное учреждение  «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» | 11 200 |
|  | Оплата по договорам ГПХ | Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта» | 41 154,98 |
|  | Прочие расходы (приобретение поощрительных призов) | Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта» | 21 345,02 |
| Всего | | | 165 500 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_