ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «06»   августа  2015 г.                                                             №2432

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 24.12.2014 №3501

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию 30-летия со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году:

- В постановление Администрации города Когалыма от 24.12.2014 №3501 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

  - В пункте 1 Постановления слова «04 - 05 сентября 2015 года» заменить словами «12 сентября 2015 года».

  - Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение 3 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма

зам. главы Администрации г.Когалыма

начальник ЮУ

зам. председателя КФ

начальник УЭ

начальник УО

начальник ОО ЮУ

директор МКУ «УЖКХ»

Подготовлено:

начальник УКСиМП

Разослать: С.В.Подивилову, О.В.Мартыновой, КФ, УКСиМП, УО, УЭ, УОДОМС, УЖКХ, И.Ю.Доронину (ОМВД), Р.Р.Сафиуллину, О.Н.Маковееву, А.А.Хасановой, газета.

# Приложение 1

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 06.08.2015 №2432

### План подготовки и проведения мероприятий,

### посвящённых празднованию 30-летия со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности

### в 2015 году

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (П.А.Ращупкин) |
| 1.1 | Установка праздничного оформления – баннеров, растяжек, флагов на улицах города Когалыма; демонтаж праздничного оформления – баннеров, растяжек, флагов на улицах города Когалыма | до 30.08.2015 с 07.10.2015 до 11.10.2015 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.2 | Оформление иллюминацией центральных улиц города Когалыма | до 30.08.2015 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.3 | Обеспечение вывода электроэнергии к автофургонам «Офис», местам торговли и на все площадки проведения мероприятий, посвящённых празднованию 30-летия со дня образования города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности в 2015 году (далее - мероприятия): - центральная площадь по улице Мира (далее – площадь); - парк Победы; - рябиновый бульвар; дежурство электрика в течение всех мероприятий | до 10.09.2015 12.09.2015 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.4 | Установка и оформление праздничной сцены на площади; демонтаж сцены на площади по окончании мероприятий | до 11.09.2015 13.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 1.5 | Монтаж силового ограждения сцены; демонтаж силового ограждения сцены | 11.09.2015 13.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 1.6 | Транспортировка автофургонов «Офис» (2 единицы) на площадь; транспортировка автофургонов «Офис» на место хранения | 11.09.2015 13.09.2015 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.7 | Обеспечение дежурства сценической площадки на площади | с 11.09.2015 до 13.09.2015 круглосуточно | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.8 | Установка контейнеров и вывоз мусора: - для монтажников сцены; - с площади; - с территории парка Победы; - с территории рябинового бульвара; - с территории, прилегающей к муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | с 08.09.2015 с 11.09.2015 до 13.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.9 | Установка биотуалетов на площадках проведения мероприятий: - для монтажников сцены (1 шт.) - на площади (4 единицы); - в парке Победы (2 единицы); - на рябиновом бульваре (2 единицы) | с 08.09.2015 с 11.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.10 | Очистка территории площади, парка Победы, рябинового бульвара | с 11.09.2015 до 13.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспец-автотехника» (А.С.Подивилов); управляющие компании (по согласованию) |
| 1.11 | Предоставление охраняемой стоянки для автотранспорта с пиротехникой и звуковой аппаратурой на территории муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» | с 10.09.2015 до 13.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспец-автотехника» (А.С.Подивилов) |
| 1.12 | Изменение маршрута движения общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий на площади (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 12.09.2015 14.00-24.00 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.13 | Обустройство и оборудование сквера по улице Югорская | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 2.1 | Обеспечение охраны общественного порядка в городе Когалыме на время проведения мероприятий: - на физкультурно-спортивных площадках города Когалыма: муниципального автономного учреждения «Дворец спорта», спортивного центра «Юбилейный», муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»; - в парке аттракционов; - в парке Победы; - на площади; - в спортивном центре «Юбилейный»; - на рябиновом бульваре | 12.09.2015 11.00–16.00 12.00-18.00 14.00–19.00 14.00-24.00 15.00–18.00 13.00-19.00 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.2 | Установка передвижного пункта полиции на площади | 11.09.2015- 12.09.2015 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.3 | Перекрытие дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий на площади (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 12.09.2015 14.00-24.00 | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 2.4 | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка | 12.09.2015 22.30-23.30 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) |
| 2.5 | Осуществление контроля за наполняемостью территории площади и, в случае превышения предельной нормы, требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию площади | 12.09.2015 14.00-24.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3. Культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 3.1 | Торжественная встреча у памятного места первопроходцам по улице Береговая в городе Когалыме | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.2 | «Главные люди», культурная программа на площади | 12.09.2015 15.00–23.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков); Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) |
| 3.3 | «Город мастеров», выставка-продажа работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы на площади | 12.09.2015 15.00–19.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) |
| 3.4 | Организация почетного караула, показательных выступлений военно-патриотического клуба «Возрождение», выставки клуба «Авиатор» в парке Победы в городе Когалыме | 12.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 3.5 | «Играем и смотрим», кинопрограмма для детей | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.6 | Работа парка аттракционов | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.7 | Развлекательная программа для детей дошкольного и школьного возраста в парке аттракционов | 12.09.2015 13.00-15.00 | Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) |
| 3.8 | Мероприятия в Муниципальном бюджетном учреждении «Музейно-выставочный центр» города Когалыма: - стационарная экспозиция; - выставка художницы Л.Н.Гайнановой | 12.09.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (И.В.Артюхова) |
| 3.9 | Открытие нового 16-этажного дома и медицинского центра «Медис» по улице Дружбы народов в городе Когалыме | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.10 | Спортивно-массовые мероприятия на физкультурно-спортивных площадках города Когалыма | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 3.11 | Организация фейерверка | 12.09.2015 23.00-23.15 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.12 | Освещение подготовки и проведения мероприятий в средствах массовой информации | в течение подготовки и проведения мероприятий | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.А.Хасанова); муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Н.И.Криворучек) |
| 3.13 | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день проведения мероприятий | 08.09.2015-12.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) |
| 3.14 | Организация питания участников мероприятий | 12.09.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.15 | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий | 12.09.2015 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |
| 4.1 | Праздничное оформление витрин предприятий торговли и общественного питания | до 01.09.2015 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.2 | Организация выездной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией собственного производства по улице Мира на территории, прилегающей к муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Когалыме | 12.09.2015 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.3 | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями | 12.09.2015 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

# Text boxes

О.В.Мартынова

Т.И.Черных

И.А.Леонтьева

Л.В.Скорикова

Е.Г.Загорская

С.Г.Гришина

С.В.Панова

А.А.Морозов

Л.А.Юрьева