ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «04»  июня  2015 г.                                                             №1687

О подготовке и проведении в городе

Когалыме мероприятий, посвящённых

празднованию Дня России

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме:

1. Провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня России в городе Когалыме, 12 июня 2015 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма		    В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			О.В.Мартынова

зам. главы Администрации г.Когалыма			С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма			П.А.Ращупкин

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

зам.начальника УЭ	 					Ю.Л.Спиридонова

специалист-эксперт ОО ЮУ					Д.А.Дидур

Подготовлено:

начальник УКСиМП						Л.А.Юрьева

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, ОФЭОиК, УКСиМП, УЭ, ЮУ, УОДОМС, И.Ю.Доронину (ОМВД), О.Н.Маковееву (КГБ), В.В.Выговскому (ООО «Экотехсервис»), А.Н.Шекете (ООО «Горводоканал»), Ю.А.Веприкову (ОАО «ЮТЭК»), А.А.Хасановой (Медиа-холдинг), газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.06.2015 №1687

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме

| Мартынова О.В. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Ращупкин П.А. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Спиридонова Ю.Л. | - | заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Доронин И.Ю. | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию) |

# ________________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 04.06.2015 №1687

### План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

### посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (П.А.Ращупкин) |
| 1.1. | Установка контейнеров и вывоз мусора с территории парка аттракционов в городе Когалыме (3 единицы) | 11.06.2015-13.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.2. | Установка биотуалетов на территории парка аттракционов в городе Когалыме (2 единицы) | 11.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.3. | Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2. Торговля (Ю.Л.Спиридонова) |
| 2.1. | Организация выездной торговли на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 12.00-20.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 2.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 2.3. | Ограничение торговли алкогольными напитками, товарами, расфасованными в стеклянную, металлическую и иную тару, а так же пиротехническими изделиями, огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, пахучими и радиоактивными веществами на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного порядка на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения во время велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2015 14.45-16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.3. | Установка и обеспечение работоспособности стационарных технических средств (рамка-металлодетектор) на территории парка аттракционов в городе Когалыме для обнаружения оружия и других, запрещенных к проносу предметов и веществ, установка системы видео наблюдения с сохранностью записи | до 12.06.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 3.4. | Осуществлять контроль за наполняемостью территории парка аттракционов в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требовать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 4. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 4.1. | Праздничная программа на территории парка аттракционов в городе Когалыме: - работа аттракционов; - детская концертно-игровая программа; - концертно-игровая программа для молодёжи; - танцевальная программа для детей и молодёжи | 12.06.2015 12.00-20.00 13.00-15.00 16.00-18.00 18.00-20.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 4.2. | Организация и проведение велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2015 15.00-16.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 4.3. | Соревнования по пионерболу в зачет Спартакиады среди детей, занимающихся на дворовых физкультурно-спортивных площадках города Когалыма | 12.06.2015 16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 4.4. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2015 15.30-16.30 | Бюджетное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 4.5. | Разработка и распространение среди посетителей мероприятия специальной памятки с правилами поведения на территории парка аттракционов в городе Когалыме и схемой эвакуации | 12.06.2015 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |

___________________________

### Приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме

Схема передвижения