ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_30_»_ мая _ 2014  г.				             № 1247

О подготовке и проведении в городе

Когалыме мероприятий, посвящённых

празднованию Дня России

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, 12 июня 2014 года:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию Дня России 12 июня 2014 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы Администрации города Когалыма			    А.Е.Зубович

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			О.В.Мартынова

зам. главы Администрации г.Когалыма			С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

начальник УЭ	 						В.И.Кравец

начальник УКСиМП						Е.В.Бережинская

начальник ОО ЮУ						С.В.Панова

и.о.директора МКУ «УЖКХ»				Л.К.Чернявская

Подготовлено:

спец.-эксперт ОК УКСиМП	Е.А.Джошкунер

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, УКСиМП, УЭ, ЮУ, УОДОМС, И.Ю.Доронину (ОМВД), О.Н.Маковееву (КГБ), С.П.Полосенко (ООО «Экотехсервис»), А.Н.Шекете (ООО «Горводоканал»), Ю.А.Веприкову (ОАО «Ютэк»), В.В.Матушкину (Медиа-холдинг), газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 30.05.2014 №1247

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию

### Дня России

| О.В.Мартынова | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| С.В.Подивилов | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Е.В.Бережинская | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| В.И.Кравец | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Л.К.Чернявская | - | исполняющий обязанности директора Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»; |
| И.Ю.Доронин | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию) |

# ___________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

# от 30.05.2014 №1247

### План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня России

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (Л.К.Чернявская) |
| 1.1. | Установка контейнеров и вывоз мусора с территории парка аттракционов в городе Когалыме (3 единицы) | 11.06.2014-13.06.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (С.П.Полосенко) |
| 1.2. | Установка биотуалетов на территории парка аттракционов в городе Когалыме (2 единицы) | 12.06.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.3. | Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2014 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2. Торговля (В.И.Кравец) |
| 2.1. | Организация выездной торговли на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2014 11.00-19.00 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 2.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями в городе Когалыме | 12.06.2014 | Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма (Е.В.Авчинник) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного правопорядка в местах проведения мероприятий: - на территории парка аттракционов в городе Когалыме; - Дом культуры «Сибирь» | 12.06.2014 12.00-20.00 13.00-15.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 4. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова) |
| 4.1. | Праздничная программа «Я люблю тебя, Россия!» в Доме культуры «Сибирь»: - развлекательно-игровая программа «Вперёд, Россия!»; - праздничный концерт с участием творческих коллективов Культурно-методического центра «АРТ-Праздник» | 12.06.2014 12.00-12.40 13.00-14.30 | Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-методический центр «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 4.2. | Концертная программа для жителей города Когалыма «Я люблю Россию» в парке аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2014 12.00-20.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (Л.А.Заремская) |
| 4.3. | Соревнования среди детей по пионерболу, проводимые на спортивных площадках города Когалыма | 11.06.2014 16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |

____________________