## Остатки ЛУКОЙЛ (тыс.руб.)
Таблица 29 к пояснительной записке
Информация по остаткам средств, поступившим в бюджет города Когалыма по Соглашениям о сотрудничестве между Правительством Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и Публичным акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» на 01.01.2023
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Поступило | Оплата | Сумма остатка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
По соглашению на 2019 год
1 | Создание учебно-тренировочного комплекса по обучению несовершеннолетних мерам безопасности в быту на базе МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" | 2500 | 2298.314 | 201.686 | 1. Запланированные работы по переоборудованию помещения №1 под имитацию однокомнатной квартиры для обучения детей школьного возраста правилам поведения в чрезвычайных ситуациях в быту произведены в 2019 году в полном объеме. 2. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур (запроса котировок).
| ИТОГО | 2500 | 2298.314 | 201.686
По соглашению на 2020 год
1 | Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР) | 65077 | 63624.2392 | 1452.7608 | Ведется реализация контракта №06-2021.1 от 09.12.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПП-35кВ "Аэропорт" ПС №35". Средства востребованы по данному мероприятию и будут освоены в 2023 году.
2 | Финансирование мероприятий, посвященных праздничным датам: - Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; - Дню образования города Когалыма; - Дню работников нефтяной и газовой промышленности. | 5000 | 4985 | 15 | Остаток средств образовался в следствии оплаты расходов по фактической потребности. Средства востребованы по данному мероприятию и будут освоены в 2023 году.
3 | Оформление документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, кадастровых работ, разрешительных документов на земельные участки | 6000 | 4300 | 1700 | Остатки средств будут направлены на: - выполнение кадастровых работ объекта: «Филиал Русского музея в г. Когалыме» - 150 000,00 руб.; - выполнение работ по разработке, согласованию и утверждению ППиМТ для размещения объекта: «Филиал Русского музея в г. Когалыме» - 600 000,00 руб.; - кадастровые работы по разделу земельного участка ОАО РЖД - 800 000,00 руб.; - кадастровые работы по образованию земельного участка под размещение объекта: "Музей в районе аэропорта" - 150 000,00 руб.
4 | Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар", расположенном вдоль улицы Прибалтийская | 5000 | 502.2816 | 4497.7184 | По договору №41-20П от 09.11.2020 на разработку эскизного проекта Рябинового бульвара работы выполнены и оплачены в полном объеме 502 281,60 руб. В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" для согласования была направлена информация по остаткам средств в размере 4 497 718,40 руб. На сегодняшний день ведется работа по подготовке эскизного проекта «Карманного парка» для направления на согласование.
| ИТОГО | 81077 | 73411.5208 | 7665.4792
По соглашению на 2021 год
1 | Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР) | 255100 | 222030.967 | 33069.033 | В рамках мероприятия в полном объеме выполнены и оплачены работы по четырем контрактам. На сегодняшний день продолжается исполнение контракта№76Д от 21.06.2022 с ООО "Горводоканал". Учитывая сроки выполнения работ по контракту до 31.05.2023 (продлены) средства в полном объеме будут освоены в 2023 году.
2 | п. 3.7. На общественно значимые мероприятия по согласованию и реквизитам, которые предоставлены администрацией муниципального образования город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (Финансовое обеспечение затрат организаций воздушного транспорта) | 84955.863 | 83293.6748 | 1662.1882 | Неисполнение по субсидии из бюджета города Когалыма на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта сложилось на основании фактически заключенных договоров на ремонт кровли здания аэровокзального комплекса. Средства будут реализованы в 2023 году, после согласования с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на ремонт аэровокзального комплекса (внутренней отделки).
| ИТОГО | 340055.863 | 305324.6418 | 34731.2213
По соглашению на 2022 год
1 | Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | 10000 | 9998.7192 | 1.2808 | В рамках мероприятия в 2022 году в полном объеме выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы на ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" по контракту №3 от 01.06.2022 с подрядной организацией ООО "ЮПИ". Сроки выполнения работ по 31.10.2022. Цена контракта - 9 998 719,20 руб., фактическая экономия при этом составила 1 280,80 руб. Экономия сложилась в связи с заключением контракта на меньшую сумму, остаток средств может быть направлен на выполнение ремонтных работ.
2 | Капитальный ремонт здания, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: город Когалым, улица Югорская, 3 | 53306 | 53229.2862 | 76.7138 | Ведется исполнение контракта: - контракт №10/Р от 18.08.2022; - подрядчик - ООО "Немо"; - цена контракта - 53 306 000,00 руб.; - ведутся ремонтные работы; - срок окончания работ 20.12.2022; Остаток средств сложившийся в связи с нарушением подрядной организаций сроков выполнения работ, определенных контрактом, планируется освоить на те же цели в 2023 году.
3 | Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР) | 314855 | 0 | 314855 | Средства не освоены связи с заключением долгосрочных контрактов со сроками оплаты в 2023 году, а также наличием остатка средств, по которому на отчетную дату отсутствуют заключенные контракты, так как инвестором ведется определение приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.
4 | Строительство трёхэтажных жилых домов по ул. Комсомольской в городе Когалыме (в том числе ПИР). | 30558 | 30557.423 | 0.57698 | В рамках мероприятия в 2022 году закончено строительство трехэтажных жилых домов №3 и №4 по ул. Комсомольской в левобережной части города Когалыма. Дома построены и введены в эксплуатацию. Экономия сложилась в связи с заключением контракта на меньшую сумму, остаток средств в размере 576,98 рублей может быть перераспределен на другие мероприятия.
5 | Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсомольской" (2 этап) | 30634 | 27360.5064 | 3273.4936 | Заключено дополнительное Соглашение к Концессионному соглашению на строительство 2-го этапа объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и ООО «КонцессКом» от 20.06.2022, стоимость работ по которому составляет 31 216 622,40 руб., в том числе: -по Соглашению на 2020 год - 3 856 115,99 руб.; - по Соглашению на 2022 год - 27 360 506,41 руб. Остаток средств в размере 3 273 493,59 руб. планируется направить на выполнение дополнительных работ при строительстве 2-го этапа объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" .
6 | Реализация развивающих, познавательных и оздоровительных программ | 9000 | 4753.85 | 4246.15 | В рамках мероприятия в 2022 году осуществлялось посещение детей познавательных программ на базе ООО "СКК "Галактика". Интерактивные экскурсионно-познавательные программы разрабатывались и реализовывались экскурсоводами в соответствии с возрастными особенностями детей и проводились в специально отведенное время на базе океанариума "Акватика" и оранжереи "7 садов". Продолжительность реализации интерактивной экскурсионно-познавательной программы для детей дошкольного возраста не превышала 60 мин., для учащихся школ – 90 минут. Для обучающихся дошкольных учреждений "Кто такие актинии?" (программа рассчитана на 1 час).Для учащихся 1-2 классов "Привет, Зубастая акула!", "В мире морских звезд". Для учащихся 3-5 классов "Это вам не сказки". Для учащихся 6-7 классов " Первооткрыватели суши". Для учащихся 8-9 классов "Реки и озера России". Остатки средств планируется направить на те же цели в 2023 году.
7 | Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 60000 | 0 | 60000 | По результатам изучения рынка, путем запроса коммерческих предложений, установлено, что стоимость объекта превышает объем средств, предусмотренный соглашением. По состоянию на сегодняшний день совместно с представителями инвестора ведется работа по отработке и заключению контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 400 000,00 руб. с подрядной организацией ООО "Дизайнпроектгрупп" город Сургут.
8 | Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР и СМР) | 19193 | 14715 | 4478 | В 2022 году выполнены контракт №10 от 15.06.2022 по устройству архитектурной композиции "Обелиск" на сумму 13 215 000,00 руб. и контракт №22Д0377 от 15.06.2022 на выполнение работ по устройству фундамента и благоустройству архитектурной композиции "Обелиск" на сумму 1 500 000,00 руб. Работы по контрактам выполнены и оплачены в полном объёме. В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" направлена информация от 27.10.2022 №1-Исх-5922 об остатке средств по мероприятию, с предложением использования их на монтаж архитектурной подсветки города Когалыма.
| ИТОГО | 527546 | 140614.7848 | 386931.2152
| ВСЕГО | 951178.863 | 521649.2614 | 429529.6016