## 2022 год
Таблица 7 к пояснительной записке
Анализ исполнения расходов за 2022 год
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме "
тыс.руб.
№ п/п | Наименование показателя | Исполнитель | План на 2022 год (с учётом внесенных изменений) | в том числе |  |  | Исполнение | в том числе |  |  | Отклонение гр. 8-гр.4 | в том числе |  |  | Примечание (причина исполнения не в полном объеме)
|  |  |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | МБ - средства бюджета города
ОБ, ФБ - средства бюджета автономного округа, федерального бюджета
ЦС - целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Расходы всего: |  | 113941.159 | 30746.959 | 17184.9 | 66009.3 | 104112.91 | 29898.71 | 17181.3 | 57032.9 | -9828.249 | -848.249 | -3.6 | -8976.4
1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | 38731.059 | 24491.959 | 14115.5 | 123.6 | 38725.61 | 24490.81 | 14111.9 | 122.9 | -5.449 | -1.149 | -3.6 | -0.7
1.2 | Объект благоустройства "Этнодеревня в городе Когалыме" | Администрация города Когалыма | 2108.3 | 2108.3 | 0 | 0 | 2108.2 | 2108.2 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0
|  | МКУ "УКС города Когалыма" | 22777.459 | 9400.059 | 13377.4 | 0 | 22777.41 | 9400.01 | 13377.4 | 0 | -0.049 | -0.049 | 0 | 0
1.3 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории | Администрация города Когалыма | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Реализация инициативного проекта "Югорский двор" | МКУ "УЖКХ города Когалыма" | 1056 | 194.3 | 738.1 | 123.6 | 1050.7 | 193.3 | 734.5 | 122.9 | -5.3 | -1 | -3.6 | -0.7 | МБ. По результатам проведения конкурсных процедур на поставку, монтаж и установку игрового оборудования
1.5 | Комплексное информационное обслуживание реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города Когалыма | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"» | Администрация города Когалыма | 12602.1 | 12602.1 | 0 | 0 | 12602.1 | 12602.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма |  | 29945.7 | 6255 | 0 | 23690.7 | 20122.9 | 5407.9 | 0 | 14715 | -9822.8 | -847.1 | 0 | -8975.7
2.1 | Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма | МКУ "УЖКХ города Когалыма" | 14715 | 0 | 0 | 14715 | 14715 | 0 | 0 | 14715 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация города Когалыма | 4478 | 0 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4478 | 0 | 0 | -4478 | ЦС. В связи с отсутствием заключённых контрактов, по причине неопределенности инвестора с выбором приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции. В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" направлена информация от 27.10.2022 №1-Исх-5922 об остатке средств по мероприятию, с предложением использования их на монтаж архитектурной подсветки города Когалыма.
2.2 | Обустройство покрытия детской игровой площадки по проезду Солнечный, д.13, 15, 17 в городе Когалыме; | МКУ "УЖКХ города Когалыма" | 5133.9 | 5133.9 | 0 | 0 | 4286.8 | 4286.8 | 0 | 0 | -847.1 | -847.1 | 0 | 0 | МБ. По результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по обустройству резинового бесшовного покрытия детской игровой площадки
2.3 | Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | МКУ "УКС города Когалыма" | 1121.1 | 1121.1 | 0 | 0 | 1121.1 | 1121.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" | Администрация города Когалыма | 4497.7 | 0 | 0 | 4497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4497.7 | 0 | 0 | -4497.7 | ЦС. В связи с отсутствием заключённых контрактов, по причине неопределенности инвестора с выбором приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции. В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" для согласования была направлена информация по остаткам средств в размере 4 497 718,40 руб. На сегодняшний день ведется работа по подготовке эскизного проекта «Карманного парка» для направления на согласование.
3 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма» | МКУ "УЖКХ города Когалыма" | 45264.4 | 0 | 3069.4 | 42195 | 45264.4 | 0 | 3069.4 | 42195 | 0 | 0 | 0 | 0