ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «18» |  | мая |  | 2016 | г. | № | 1368 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении в городе

Когалыме мероприятий, посвящённых

празднованию Дня России

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме:

1. Провести мероприятия, посвящённые празднованию Дня России в городе Когалыме, 12 июня 2016 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

главы города Когалыма					          С.В.Подивилов

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма				О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма				Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма				М.А.Рудиков

председатель КФ				М.Г.Рыбачок

и.о.начальника ЮУ				Г.Х.Аккужина

начальник УКСиМП				Л.А.Юрьева

зам. начальника УЭ				Ю.Л.Спиридонова

Подготовлено:

вед.специалист ОК УКСиМП			О.А.Гранченко

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, Л.А.Юрьевой, М.Г.Рыбачок, Е.Г.Загорской, Е.В.Авчинник, С.Е.Михалевой, И.Ю.Доронину (ОМВД), Е.М.Базарбаеву (Линейный пункт полиции на станции Когалым), И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Кравченко (МЧС),  В.В.Выговскому (Экотехсервис), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), А.Н.Шекете (Горводоканал), С.И.Мешкову (АРТ-Праздник), Л.Г.Хайруллиной (Феникс), О.Н.Маковеев (КГБ),Д.А.Прохорину (Дворец спорта), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Т.А.Калиниченко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 18.05.2016 №1368

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме

| Мартынова О.В. | - | заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков М.А. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Загорская Е.Г. | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Доронин И.Ю. | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию) |

# ________________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

# от 18.05.2016 №1368

### План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

### посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (М.А.Рудиков) |
| 1.1. | Установка контейнеров и вывоз мусора с территории парка аттракционов в городе Когалыме (3 единицы) | 11.06.2016-13.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.2. | Установка биотуалетов на территории парка аттракционов в городе Когалыме (2 единицы) | 11.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.3. | Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня России в городе Когалыме на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2. Торговля (Т.И.Черных) |
| 2.1. | Организация выездной торговли на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 12.00-20.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 2.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 2.3. | Ограничение торговли алкогольными напитками, товарами, расфасованными в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехническими изделиями, огнеопасными, взрывчатыми, ядовитыми, пахучими и радиоактивными веществами на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного порядка на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения во время велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2016 14.45-16.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.3. | Установка и обеспечение работоспособности стационарных технических средств (рамка-металлодетектор) на территории парка аттракционов в городе Когалыме для обнаружения оружия и других, запрещенных к проносу предметов и веществ, установка системы видео наблюдения с сохранностью записи | до 12.06.2016 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 3.4. | Осуществление контроля за наполняемостью территории парка аттракционов в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требовать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2015 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.5. | Уведомление посетителей мероприятия о правилах поведения на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 12.06.2016 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 4. Организационные и культурные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 4.1. | Праздничная программа на территории парка аттракционов в городе Когалыме: - работа аттракционов; - детская концертно-игровая программа; - концертно-игровая программа для молодёжи | 12.06.2016 12.00-20.00 13.00-15.00 16.00-18.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 4.2. | Организация и проведение велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2016 15.00-16.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 4.3. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения велопробега по маршруту согласно схеме передвижения (приложение к плану мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня России в городе Когалыме) | 12.06.2016 15.00-16.00 | Бюджетное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |

___________________________

### Приложение

### к плану мероприятий по подготовке

### и проведению мероприятий, посвящённых

### празднованию Дня России

### в городе Когалыме

Схема передвижения