ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «04» |  | мая |  | 2016 | г. | № | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении

в городе Когалыме мероприятий,

посвящённых празднованию

71-ой годовщины со дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых  празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденным настоящим постановлением.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальных программ «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Развитие образования города Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма                           от 11.10.2013 №2899, «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава города Когалыма																						Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 04.05.2016 №1200

### Состав организационного комитета

### по подготовке и проведению в городе Когалыме

### мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины

### со дня Победы в Великой Отечественной войне

### 1941-1945 годов

| Пальчиков Н.Н. | - | глава города Когалыма, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Кабатов А.А. | - | заместитель генерального директора по управлению персоналом общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сопредседатель организационного комитета (по согласованию); |
| Ярема Р.Я. | - | первый заместитель главы города Когалыма; |
| Мартынова О.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных Т.И. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Морозов А.А. | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; |
| Загорская Е.Г. | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Дубов В.В. | - | заместитель генерального директора по связям с общественностью общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Эннс И.П. | - | председатель профсоюзного комитета территориальной профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Попович Н.И. | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (по согласованию); |
| Шемякина Е.Г. | - | начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); |
| Гасилова А.В. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа–холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Калиниченко Т.А. | - | директор - главный редактор муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию) |

_________________________

Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

от 04.05.2016 №1200

### План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 71-ой годовщины

### со дня Победы в Великой Отечественной войне

### 1941-1945 годов

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (А.А.Морозов) |
| 1.1. | Ревизия баннеров, флаговых композиций, металлических конструкций на стенах домов, вдоль дорог, устранение дефектов | до 28.04.2016 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.2. | Монтаж баннеров по адресам в городе Когалыме: - улица Дружбы народов, дом 39, - улица Прибалтийская, дом 27, - проезд Солнечный, дом 5, - улица Мира, дом 22, - улица Степана Повха, дом 16 демонтаж баннеров по адресам в городе Когалыме: - улица Дружбы народов, дом 39, - улица Прибалтийская, дом 27, - проезд Солнечный, дом 5, - улица Мира, дом 22, - улица Степана Повха, дом 16 | до 28.04.2016 до 01.07.2016 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (С.Д.Шведов); открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович); общество с ограниченной ответственностью «Компания по ремонту скважин «Евразия» (С.Д.Шведов); открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.3. | Монтаж двух баннеров на стационарную ферму по улице Молодежной в городе Когалыме; демонтаж двух баннеров со стационарной фермы по улице Молодежной в городе Когалыме | до 28.04.2016 до 01.07.2016 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.4. | Установка декоративных элементов на осветительных столбах по улице Прибалтийская в городе Когалыме; демонтаж декоративных элементов с осветительных столбов по улице Прибалтийская в городе Когалыме | до 28.04.2016 до 01.07.2016 | Западно-Сибирское региональное управление общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергосети» (В.Г.Хованский) |
| 1.5. | Проведение субботника в правобережной и левобережной частях города Когалыма | 29.04.2016 06.05.2016 | Предприятия и организации города Когалыма; Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (Л.А.Штомпель) |
| 1.6. | Подготовка, покраска полевой кухни | до 04.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.7. | Установка палаток для организации полевой кухни, доставка полевой кухни в парк Победы в городе Когалыме (далее – парк) | 08.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.8. | Осмотр мемориала памяти на предмет выявления дефектов и их устранение | до 01.05.2016 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.9. | Монтаж сцены, ограждения у сцены на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме (далее – площадь); демонтаж сцены, ограждения у сцены на площади | 08.05.2016 10.05.2016 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.10. | Транспортировка автофургона «Офис» на площадь; транспортировка автофургона «Офис» на место хранения | 08.05.2016 10.05.2016 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 1.11. | Организация дежурства по охране: - автофургона «Офис», сцены на площади; - палаток полевой кухни в парке | 08.05.2016 -10.05.2016 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов); общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 1.12. | Изготовление гирлянды (1 единица) | 08.05.2016 | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Территориальный отдел – Сургутское лесничество Когалымское участковое лесничество (Е.Ю.Платонов) |
| 1.13. | Очистка территории парка, площади; очистка территории у административного здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме после проведения легкоатлетической эстафеты | 04.05.2016 - 10.05.2016 (по мере необходи-мости) 09.05.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта); управляющие компании (по согласованию) |
| 1.14. | Установка контейнеров и вывоз мусора: - с территории парка, площади; - с территории у здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | 08.05.2016 -10.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский); Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.15. | Обеспечение вывода электроэнергии: - в парк; - к сцене и автофургону «Офис» на площади; - к зданию по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | до 06.05.2016 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.16. | Обеспечение дежурства электрика на время проведения праздничных мероприятий, в том числе легкоатлетической эстафеты | 09.05.2016 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 1.17. | Установка биотуалетов: - в парке (2 единицы); - на площади (2 единицы); - за сценой на площади (1 единица); - на месте проведения легкоатлетической эстафеты (2 единицы) | 09.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.18. | Изменение маршрута движения автобусов, маршрутных такси: - на время проведения построения, митинга, парада, возложения цветов, программы «Молодёжь во славу Победы» в парке Победы: - по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13; - по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63; - по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5; - по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1; - во время проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира - Молодёжная – Ленинградская - Прибалтийская - Дружбы народов - Степана Повха - Мира в городе Когалыме; - на время проведения общественной акции-шествия «Бессмертный полк»; - на время проведения праздничной концертной программы на площади (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 09.05.2016 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 11.00 – 15.00 15.00 – 16.00 17.30 – 22.30 | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.А.Морозов) |
| 1.19. | Предоставление автобусов (2 единицы) для транспортировки участников легкоатлетической эстафеты по этапам | 09.05.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.20. | Предоставление легковых автомобилей (4 единицы) и автобуса (1 единица) для транспортировки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 09.05.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (А.Н.Кухта) |
| 1.21. | Предоставление грузового транспорта и грузчиков (2 человека) для доставки стульев (50 единиц): - от Культурно-спортивного комплекса «Ягун» в парк; - от парка до Культурно-спортивного комплекса «Ягун» | 09.05.2016 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации» (В.П.Якимов) |
| 2. Организационные, культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) |
| 2.1. | Организация построения колонн в парке | 09.05.2016 10.30 – 11.00 | Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.2. | Организация и проведение парада в парке | 09.05.2016 11.00 | Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин); Федеральное казённое учреждение «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин); общество с ограниченной ответственностью «Агентство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь» (М.В.Тищенко); Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.3. | Обеспечение присутствия: на митинге: - представителей предприятий, организаций, учреждений города Когалыма; - ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, членов семей погибших, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на общественной акции-шествии «Бессмертный полк» на центральной площади по улице Мира: - учащихся муниципальных образовательных организаций города Когалыма | 09.05.2016 10.30 11.00 14.30 | Руководители предприятий, организаций, учреждений города Когалыма; Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина); Управление образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина) |
| 2.4. | Предоставление пледов в количестве 30 единиц для ветеранов в парк | 09.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 2.5. | Обеспечение присутствия волонтеров для сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | 09.05.2016 10.30 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.6. | Участие в общественной акции-шествии «Бессмертный полк» | 09.05.2016 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков); руководители образовательных организаций |
| 2.7. | Установка мультимедийного экрана у памятного места в парке | 08.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 2.8. | Участие во всероссийской акции «Вахта памяти» (возложение цветов к памятному месту в парке) | 09.05.2016 | Отдел федерального казённого учреждения «Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по городу Когалыму (И.Л.Пакулев); управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина); Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина» (Ю.В.Малимон); Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (Л.А.Штомпель); предприятия и организации города Когалыма |
| 2.9. | Почётный караул, возложение гирлянды к памятному месту в парке в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» | 09.05.2016 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.10. | Участие в праздничной акции «Солдатская каша» (организация работы полевой кухни в парке) | 09.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» (Н.И.Попович) |
| 2.11. | Торжественное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, тружеников тыла, малолетних узников концлагерей: - организация приглашения и участия ветеранов в мероприятии; - организация питания; - организация концертной программы | 09.05.2016 12.00 | Управление социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Е.Г.Шемякина); Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние Севера» (Г.М.Шагапов); Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.12. | Организация и проведение программы «Молодёжь во славу Победы» в парке | 09.05.2016 13.00 – 14.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.13. | Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 71-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в зачет XXV Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, Спартакиады школьников «Президентские старты» | 09.05.2016 13.00 – 15.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 2.14. | Организация и проведение Всероссийского флеш-моба «День Победы» в парке | 09.05.2016 13.00 – 13.30 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.15. | Показательные выступления авиаракетомодельного клуба «Авиатор» на территории пляжа города Когалыма | 09.05.2016 16.00 - 18.00 | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (Л.Г.Хайруллина) |
| 2.16. | Праздничная концертная программа «Победы славной торжество» с участием творческих коллективов города Когалыма на площади | 09.05.2016 18.00 – 22.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.17. | Организация фейерверка | 09.05.2016 22.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (С.И.Мешков) |
| 2.18. | Освещение в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 01.05.2016-09.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко) |
| 2.19. | Предоставление операторов для съёмки легкоатлетической эстафеты | 09.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 2.20. | Информирование жителей города Когалыма о перекрытии дорожного движения в день празднования 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 08.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 2.21. | Анонсирование программы праздничных мероприятий, посвящённых 71-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 04.05.2016-08.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) |
| 2.22. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи на время проведения мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 09.05.2016 | Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (О.Н.Маковеев) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного порядка во время: - построения колонн, митинга, торжественного мероприятия, программы «Молодёжь во славу Победы» в парке; - легкоатлетической эстафеты в городе Когалыме; - общественной акции-шествия «Бессмертный полк»; - праздничной концертной программы «Победы славной торжество» на площади | 09.05.2016 10.30 – 14.00 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 17.30 – 22.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.2. | Предоставление передвижного пункта для обеспечения охраны общественного порядка на площади | 08.05.2016 – 09.05.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.3. | Организация залпа памяти в рамках митинга | 09.05.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.4. | Оцепление места проведения митинга, торжественного мероприятия в парке | 09.05.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.5. | Перекрытие дорожного движения: - на время проведения построения, митинга, парада, возложения цветов, программы «Молодёжь во славу Победы» в парке Победы; - по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Сибирская, дом 13; - по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Бакинская, дом 63; - по улице Ленинградская от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинградская, дом 5; - по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу проезд Солнечный, дом 1; - во время проведения легкоатлетической эстафеты по маршруту улица Мира - Молодёжная – Ленинградская - Прибалтийская - Дружбы народов - Степана Повха - Мира в городе Когалыме; - на время проведения общественной акции-шествия «Бессмертный полк»; - на время проведения праздничной концертной программы на площади (улица Мира от улицы Степана Повха до улицы Молодёжная) | 09.05.2016 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 11.00 – 15.00 15.00 – 16.00 18.00 – 22.30 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.6. | Сопровождение автомашиной государственной инспекции безопасности дорожного движения и автомобилем скорой медицинской помощи участников легкоатлетической эстафеты по улице Мира в городе Когалыме | 09.05.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.7. | Сопровождение автомашиной государственной инспекции безопасности дорожного движения автобуса с ветеранами | 09.05.2016 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.8. | Обеспечение дежурства пожарной машины во время проведения фейерверка | 09.05.2016 | Федеральное казённое учреждение «15 отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (Р.Р.Сафиуллин) |
| 4. Торговля (Т.И.Черных) |
| 4.1. | Организация выездной торговли предприятий: - по улице Мира в районе городского рынка в городе Когалыме; - у здания по улице Мира, дом 24 в городе Когалыме | 09.05.2016 11.00 - 22.00 13.00 – 16.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями города Когалыма | 09.05.2016 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |

_____________________