ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «17»   августа  2015 г.                                                             №2535

О подготовке и проведении

мероприятий, посвящённых празднованию

Дня знаний в городе Когалыме

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме:

1. Провести в городе Когалыме мероприятия, посвящённые празднованию Дня знаний, 01 сентября 2015 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний.

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний, в городе Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний, в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3.3. Смету расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний, в городе Когалыме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   (М.Г.Рыбачок) произвести финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма О.В.Мартынову.

Глава Администрации города Когалыма	                          В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			О.В.Мартынова

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

зам. председателя КФ 						Л.В.Скорикова

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

начальник УЭ                                        				Е.Г.Загорская

начальник УКСиМП						Л.А.Юрьева

начальник ОО ЮУ                             				С.В.Панова

зам. начальника ОФЭОиК                            			Е.А.Пискорская

Подготовлено:

вед. спец. ОК							О.А.Гранченко

Разослать: О.В.Мартыновой, Т.И.Черных, УКСиМП, УЭ, ЮУ, ОФЭОиК, УОДОМС, И.Ю.Доронину (ОМВД), КГБ, А.А.Хасановой, газета.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 17.08.2015 №2535

### Состав организационного комитета по подготовке и проведению

### мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме

| Мартынова О.В. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета: |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Ращупкин П.А. | - | заместитель главы Администрации города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Загорская Е.Г. | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Доронин И.Ю. | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию) |

# ________________________

# Приложение 2

# к постановлению Администрации

# города Когалыма

# от 17.08.2015 №2535

### План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

### посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, связь (П.А.Ращупкин) |
| 1.1. | Установка контейнеров и вывоз мусора с территории парка аттракционов в городе Когалыме (3 единицы) | 31.08.2015-02.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» (В.В.Выговский) |
| 1.2. | Установка биотуалетов на территории парка аттракционов в городе Когалыме (2 единицы) | 31.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) |
| 1.3. | Обеспечение контроля за подачей электроэнергии на время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 01.09.2015 | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания - Когалым» (Ю.А.Веприков) |
| 2. Торговля (Т.И.Черных) |
| 2.1. | Организация выездной торговли предприятий с товарами детского ассортимента на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 01.09.2015 12.00-20.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 2.2. | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 01.09.2015 | Управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) |
| 3. Общественный порядок (С.В.Подивилов) |
| 3.1. | Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории парка аттракционов в городе Когалыме | 01.09.2015 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 3.2. | Осуществление контроля за наполняемостью территории парка аттракционов в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требование от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельное прекращение допуска граждан на территорию парка аттракционов в городе Когалыме | 01.09.2015 12.00-20.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (И.Ю.Доронин) |
| 4. Культурная и спортивная программы (О.В.Мартынова) |
| 4.1. | Программа на территории парка аттракционов в городе Когалыме: - работа аттракционов; - развлекательная программа для детей и подростков | 01.09.2015 12.00-20.00 13.00-17.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Метро» (С.И.Мешков) |
| 4.2. | Спортивная программа «Весёлые старты» на территории, прилегающей к муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» в городе Когалыме | 01.09.2015 16.00 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) |
| 4.3. | Информирование жителей города о проведении мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний в городе Когалыме | на протяжении периода подготовки и проведения мероприятий | Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.А.Хасанова) |