## Нац.проекты
Таблица 24
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов за 1 полугодие 2021 года
№ п/п | Наименование национального проекта/наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы | Утверждено расходов в бюджете на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 1 полугодие 2021 года |  | Причины неисполнения (Графа заполняется при кассовом исполнении менее 50% от годового плана)
|  |  |  | в тыс. руб. | в %
Всего на реализацию национальных проектов |  |  | 408927 | 46652.4 | 11.4085
1 | Национальный проект «Образование» |  | 125942 | 31778.1 | 25.2323
1.1. | Региональный проект «Современная школа» | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» | 66666.7 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования запланированы к исполнению на IV квартал 2021 года
1.2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  | 59264.3 | 31771.1 | 53.6092
1.3. | Региональный проект «Социальная активность» |  | 11 | 7 | 63.6364
2 | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  | 264958 | 7906.4 | 2.984
2.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | 163432 | 6000 | 3.6713 | На 1 полугодие 2021 года плановые назначения запланированы в сумме 11 423,5 тыс.руб. Неисполнение средств в связано с нарушением исполнителем сроков оказания услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: "Набережная реки Ингу-Ягун"
2.2. | Региональный проект «Жилье» | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма» | 101526 | 1906.4 | 1.8777 | На 1 полугодие 2021 года плановые назначения запланированы в сумме 3 825,6 тыс. руб. Неисполнение средств в связано с нарушением графика выполнения работ подрядной организацией
3 | Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  | 7402 | 0 | 0
3.1. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | 7402 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования запланированы к исполнению на 2 полугодие 2021 года
4 | Национальный проект «Демография» |  | 10625 | 6967.9 | 65.5802
4.1. | Региональный проект «Содействие занятости» | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме» | 7443.3 | 6967.9 | 93.613
4.2. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» | 3181.7 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования запланированы к исполнению на IV квартал 2021 года