## 1 полугодие 2021
Таблица 5
Анализ исполнения расходов за 1 полугодие 2021 года
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме "
тыс.руб.
№ п/п | Наименование показателя | Исполнитель | План на 1 полугодие 2021 года , (с учётом внесенных изменений) | в том числе |  |  | Исполнение | в том числе |  |  | Отклонение гр. 8-гр.4 | в том числе |  |  | Примечание (причина исполнения не в полном объеме)
|  |  |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" |  | средства бюджета города | средства бюджета автономного округа, федерального бюджета | целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | МБ - средства бюджета города
ОБ, ФБ - средства бюджета автономного округа, федерального бюджета
ЦС - целевые средства, в т.ч. средства ПАО "ЛУКОЙЛ"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Расходы всего: |  | 12415.8 | 5913.5 | 6000 | 502.3 | 6992.3 | 490 | 6000 | 502.3 | -5423.5 | -5423.5 | 0 | 0
1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | 11423.5 | 5423.5 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | -5423.5 | -5423.5 | 0 | 0
1.2 | Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | Администрация города Когалыма | 11423.5 | 5423.5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | -5423.5 | -5423.5 | 0 | 0 | МБ. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по разработке проектно-сметной документации для благоустройства объекта: "Набережная реки Ингу-Ягун". Сметная документация находится на госэкспертизе.
2 | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма |  | 992.3 | 490 | 0 | 502.3 | 992.3 | 490 | 0 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция бульвара вдоль улицы Мира со строительством сухого фонтана (в том числе ПИР) | МКУ "УКС города Когалыма" | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме | Администрация города Когалыма | 502.3 | 0 | 0 | 502.3 | 502.3 | 0 | 0 | 502.3 | 0 | 0 | 0 | 0