РЕШЕНИЕ                                   проект

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                       №_______

О выполнении мероприятий инвестиционной

программы ООО «Городские Теплосети»

по реконструкции, модернизации и развитию

системы теплоснабжения города Когалыма

на 2010-2020 годы за 2014 год

В соответствии с Уставом города Когалыма, на основании инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010              №582-ГД, дополнительного соглашения от 29.01.2013 №37 к Концессионному соглашению №1 в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о выполнении мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №582-ГД, за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Исполняющий обязанности

Главы города Когалыма                                                                     А.Ю.Говорищева

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от___________ №____

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годов за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на 2014год | Фактически выполнено работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  |
|  |  |  |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |  | кредитный ресурс | собственные средства | бюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | км | 2,7 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 1,521 | 22,335 | 0,130 | 22,205 |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы: |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,00 | 0,500 |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей 4 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы: | км. | 2,7 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 1,521 | 21,835 | 0,130 | 21,705 |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция тепловых сетей 5 микрорайона города | км. | 1,3 | 5,80 | 0,00 | 5,80 |  |  |  |  |  | Работы перенесены на 2017-2018 годы |
| 1.2.2 | Реконструкция тепловых сетей 12 микрорайона города | км. | 0,77 | 4,20 | 0,00 | 4,20 |  |  |  |  |  | Работы перенесены на 2017-2018 годы |
| 1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей пождепо, скорой помощи, налоговой службы | км. | 0,63 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |  |  |  |  |  | Работы выполнены в 2011 году |
| 1.2.4 | Реконструкция тепловых сетей 13 микрорайона | км. |  |  |  |  | 0,883 | 14,420 | 0,130 | 14,290 |  |  |
| 1.2.5 | Реконструкция тепловых сетей коммунальной зоны | км. |  |  |  |  | 0,220 | 2,490 | 0,00 | 2,490 |  |  |
| 1.2.6 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города | км. |  |  |  |  | 0,418 | 4,925 | 0,00 | 4,925 |  |  |
| 2. | Установка инженерного оборудования в многоквартирных домах | шт. | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 8,452 | 6,458 | 1,199 | 0,795 |  |
| 2.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) в многоквартирном доме 13 микрорайона (ул. Югорская, д.26) | шт. |  |  |  |  | 1 | 0,916 | 0,916 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Установка автоматизированных блоков нагрева воды в многоквартирных домах 13 микрорайона (ул. Югорская, д.16, 20, 22, 28; ул. Дружбы народов, д.21,25) | шт. |  |  |  |  | 6 | 4,292 | 4,292 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Установка автоматизированных блоков регулирования системы отопления многоквартирных домов 13 микрорайона (ул. Югорская, д.16, 20, 22, 28) | шт. |  |  |  |  | 4 | 1,500 | 1,250 | 0,250 |  |  |
| 2.4. | Установка автоматизированных блоков регулирования системы отопления многоквартирных домов 13 микрорайона (ул. Дружбы народов, д.21, 25 | шт. |  |  |  |  | 2 | 0,795 | 0,0 | 0,0 | 0,795 | За счет средств субсидии из бюджетов автономного округа и города для выполнения мероприятий по капитальному ремонту системы теплоснабжения при подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» |
| 2.5. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) в административно-бытовом корпусе (ул. Прибалтийская, д.53) | шт. |  |  |  |  | 1 | 0,949 | 0,0 | 0,949 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 11,50 | 0,0 | 11,50 |  | 30,787 | 6,588 | 23,404 | 0,795 |  |