ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных

организаций (коммерческих, некоммерческих) к

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере

города Когалыма на 2021-2025 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 протокола №7 заседания рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с целью привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере, на территории города Когалыма:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2021 - 2025 годы (далее – «дорожная карта»), согласно приложению.

2. Определить управление экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) координатором по реализации «дорожной карты».

3. Ответственным исполнителям «дорожной карты» ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в управление экономики Администрации города Когалыма отчет о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».

4. Признать утратившими силу:

4.1. распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы»;

4.2. распоряжение Администрации города Когалыма от 31.08.2017 №164-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р»;

4.3. распоряжение Администрации города Когалыма от 27.11.2018 №171-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р»;

4.4. распоряжение Администрации города Когалыма от 02.07.2019 №140-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 №147-р».

5. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admkogalym.ru/).

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение Администрации города Когалыма | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| зам. главы |  |  |  |
| зам. главы |  |  |  |
| УО |  |  |  |
| УКСиМП |  |  |  |
| ООиП |  |  |  |
| ОСОиСВ |  |  |  |
| КУМИ |  |  |  |
| сектор пресс-службы |  |  |  |
| КФ |  |  |  |
| ЮУ |  |  |  |
|  |  |  |
| УЭ |  |  |  |
| УИДиРП |  |  |  |

Подготовлено:

начальник ОАРиП УЭ Бондарева О.П.

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УИДиРП, УО, УКСиМП, ОСОиСВ, ООиП, КУМИ, сектор пресс-службы, газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш Консультант».

Приложение

к распоряжению Администрации

города Когалыма

от … №…-р

Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на 2021 – 2025 годы

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, оказания поддержки немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, внесение необходимых изменений | Управление экономики Администрации города Когалыма (далее – УЭ) Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее – УКСиМП)Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО) Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) Комитет финансов Администрации города Когалыма (далее – КФ)Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее – ОСОиСВ)Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма (далее – ООиП) | 2021-2025 годы | Актуальная нормативная правовая база |
| 2. | Актуализация перечня услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | УКСиМПУОУЭ | ежегоднодо 1 июлядо 20 декабря | Расширение перечня услуг (работ), которые возможно передать на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям  |
| 3. | Актуализация перечня немуниципальных организаций-участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | УЭУКСиМПУОООиП | ежегоднодо 25 декабря | Расширение перечня немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут предоставлять услуги (работы) |
| 4. | Актуализация единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая немуниципальные организации, общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера» - «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | ОСОиСВ | ежегодно до 20 декабрядалее по мере появления новых организаций | Повышение информированности граждан о деятельности поставщиков услуг социальной сферы, в том числе негосударственных (немуниципальных) организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 5. | Внедрение механизмов бюджетного финансирования ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе немуниципальных | УОУКСиМП | до 25 декабря 2021 года | Создание условий к оказанию услуг для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 6. | Обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержкой в соответствии с действующим законодательством | УОУКСиМПОСОиСВООиПМуниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный центр города Когалыма» (далее – МАУ «ИРЦ г. Когалыма») | 2021-2025 годы | Повышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 7. | Организация и проведение образовательных мероприятий для немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, в том числе потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере | МАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | Повышение уровня знаний немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 8. | Обучение сотрудников немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций управленческим методикам, а также методам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере с применением дистанционных технологий | МАУ «ИРЦ г. Когалыма»Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – УИДиРП) | 2021-2025 годы | Повышение профессионального уровня и компетенции представителей немуниципальных организаций, в том числе социальных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций; содействие расширению деятельности немуниципальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 9. | Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих Администрации города Когалыма по вопросам поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере | Управление по общим вопросам Администрации города Когалыма | 2021-2025 годы | Повышение уровня знаний и компетенций у муниципальных служащих в вопросах поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 10. | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в том числе получившим статус «социальное предприятие» и включенных в реестр социального предпринимательства | УИДиРП | 2021-2025 годы | Стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 11.  | Организация сопровождения выпускников Школы социального предпринимательства, как потенциальных поставщиков услуг социальной сферы | УИДиРП | 2021-2025 годы | Увеличение количества потенциальных поставщиков услуг социальной сферы |
| 12. | Дополнение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» мероприятием по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, сертификата на разработку (создание) франшизы | УИДиРП | до 1 апреля 2022 года | Создание условий для тиражирования наиболее успешных социальных проектов |
| 13. | Проведение информационной кампании, включая размещение материалов на официальном сайте Администрации города Когалыма и в социальных сетях о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, а также о правилах получения и подтверждения статуса «социальное предприятие» | УИДиРП | 2021-2025 годы | Повышение информированности о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере |
| 14. | Организация и проведение образовательных мероприятий («круглые столы», вебинары и т.д.) с участием организаций, образующие инфраструктуру по развитию малого и среднего предпринимательства | УИДиРП | ежегодно до 25 декабря | Повышение профессионального уровня и компетенции субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 15. | Рассмотрение итогов проведенной работы по организации поддержки доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на отраслевых общественных советах | УОУКСиМП | ежегодно до 25 декабря | Повышение эффективности деятельности структурных подразделений в вопросах поддержки немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) |
| 16. | Проведение независимой оценки качества услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | УОУКСиМП | ежегодно до 25 декабря | Повышение качества услуг, оказываемых негосударственным (немуниципальным) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями |
| 17. | Актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) | 2021-2025 годы | Стимулирование участия немуниципальных организаций в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере |
| 18. | Проведение анкетирования граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | УЭ | ежегодно до 25 декабря | Повышение качества оказываемых услуг (работ) в социальной сфере |
| 19. | Приобретение и передача объекта «Билдинг-сад» (на 120 мест), расположенного в ЖК «ЛУКОЙЛ» в негосударственный сектор индивидуальному предпринимателю с целью организации образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход | УОКУМИ | до 30 декабря 2025 года | Организация образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход |
| 20. | Передача услуги по психолого-педагогическому, методическому и консультационному сопровождению родителей (законных представителей) на исполнение негосударственному сектору  | УО | до 30 декабря 2022 года | Увеличение количества услуг (работ), переданных на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям |
| 21. | Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования в сфере физической культуры и спорта посредством реализации сертификата  | УКСиМП | до 30 декабря 2022 года | Расширение участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий, в оказании услуг сферы физической культуры и спорта |
| 22. | Актуализация информации, размещенной на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | УЭУОУКСиМПОСОиСВКУМИ | 2021-2025 годы | Повышение информированности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах |
| 23. | Популяризация деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг (работ) в социальной сфере в средствах массовой информации (информирование о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма; информирование населения об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению) | Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма (далее – сектор пресс-службы)УЭУО УКСиМПООиПОСОиСВМАУ «ИРЦ г. Когалыма» | 2021-2025 годы | Повышение имиджа и информированности немуниципальных организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги (работы) в соответствующих сферах |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на 2021 – 2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | 0,7 | 1,3 |  |  |  |  | УКСиМП\*УО\*ООиП\*УЭ\*Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| 2. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение немуниципальным поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, всего | единиц | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | в том числе по сферам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | УО |
|  | культура | единиц | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | УКСиМП |
|  | физическая культура и спорт | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | УКСиМП |
|  | молодежная политика | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УКСиМП |
|  | опека  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ООиП |
| 3. | Субсидия, предоставленная из бюджета города Когалыма социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития гражданского общества | тыс. рублей | 568,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ОСОиСВ\* |
| 4. | Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | УО |
| 5. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | сектор пресс-службы\*УОУКСиМПООиПОСОиСВ |
| 6. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства | процентов | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,89 | 0,93 | УИДиРП\* |
| 7. | Наличие немуниципальных ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | УОУКСиМП |

\*УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

УО - Управление образования Администрации города Когалыма

ООиП - Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма

УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма

ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма

Сектор пресс-службы - Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма

УИДиРП - Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма