Приложение

к постановлению

Администрации города Когалыма

от ___ __________ 2019 года №_____

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению эффективности управления

муниципальными учреждениями города Когалыма

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения (реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Реорганизация муниципальных учреждений города Когалыма |  |  |  |
| 1.1. | Реорганизация МАУ «Дворец спорта» в МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее – УКСиМП) | 2020 год |
| - Оптимизация штатной численности муниципальных учреждений города Когалыма |  |  |  |
| 2.1. | Сокращение численности МАУ «Дворец спорта» в связи с передачей муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры немуниципальным организациям | УКСиМП | 2020 год |
| 2.2. | Сокращение численности МАУ «ИРЦ г. Когалыма» в связи с передачей муниципальных услуг (работ) в сфере образования немуниципальным организациям | Управление образования Администрации города Когалыма (далее – УО) | 2020 год |
| 2.3. | Сокращение численности МАУ «АРТ-Праздник» в связи с передачей муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики немуниципальным организациям | УКСиМП | 2020 год |
| - Инвентаризация и ревизия имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений города Когалыма |  |  |  |
| 3.1. | Изъятие неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, и передача его на баланс муниципальной казны; списание муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и утратившего потребительские свойства, с баланса учреждения | Муниципальные учреждения города Когалыма; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Постоянно |
| 3.2. | Реализация неиспользуемого (излишнего) имущества муниципального образования, муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодательством | Муниципальные учреждения города Когалыма; Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | По мере необходимости |
| - Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений города Когалыма |  |  |  |
| 4.1. | Анализ востребованности предоставляемых услуг (работ), анализ занятости площадей при выполнении муниципальных заданий на оказание услуг (работ) | Муниципальные учреждения города Когалыма | Постоянно |
| 4.2. | Передача в аренду имеющихся площадей в периоды, когда они не используются для реализации основной деятельности (вечернее время, выходные дни, иное) | Муниципальные учреждения города Когалыма | Постоянно |
| - Привлечение частных организаций к оказанию социальных услуг (в разрезе отраслей) |  |  |  |
| 5.1. | Расширение перечня предоставляемых субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | 2019-2020 годы |
| 5.2 | Расширение перечня предоставляемых субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальных услуг (работ) в сфере дополнительного образования детей | Управление образования Администрации города Когалыма | 2019-2020 годы |
| 5.3. | Предоставление субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в течение календарного года | Управление образования Администрации города Когалыма | 2020 год |
| - Внедрение технологий бережливого производства |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и реализация пилотных проектов по внедрению технологий бережливого производства | Управление экономики Администрации города Когалыма, Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | 2019-2020 годы |
| 6.2. | Тиражирование практики пилотных проектов на структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения | Структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные учреждения города Когалыма | 2020 год |
| - Передача непрофильных для муниципальных учреждений города Когалыма услуг (работ) на аутсорсинг |  |  |  |
| 7.1. | Передача работ по погрузке, вывозу снега с дворовых территорий города Когалыма на аутсорсинг | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ») | 2019-2020 годы |
| 7.2. | Передача работ по покосу травы на территории общего пользования города Когалыма на аутсорсинг | МБУ «КСАТ» | 2019-2020 годы |
| 7.3. | Передача услуг по содержанию цветников в городе Когалыме на аутсорсинг | МБУ «КСАТ» | 2020 год |