

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | «07» |  | февраля |  | 2018 | г. | № | 214 |

О подготовке и проведении

в городе Когалыме народного гуляния

«Проводы русской зимы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 28 Устава города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в рамках празднования в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»:

1. Провести в городе Когалыме народное гуляние «Проводы русской зимы» 18.02.2018.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы».

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.3. Смету расходов по подготовке и проведению в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Когалыме», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.



Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма С.В.Подивилов

зам. главы г.Когалыма О.В.Мартынова

зам. главы г.Когалыма Т.И.Черных

зам.главы г.Когалыма М.А.Рудиков

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник ЮУ В.В.Генов

начальник УЭ Е.Г.Загорская

начальник УКСиМП Л.А.Юрьева

начальник ОФЭОиК А.А.Рябинина

Подготовлено:

главный специалист ОК УКСиМП С.Н.Бугера

Разослать: О.В.Мартыновой, С.В.Подивилову, Т.И.Черных, М.А.Рудикову, УКСиМП, УЭ, УОДОМС, С.Е.Михалевой, отдел ГО и ЧС, И.С.Казанцеву (ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалым), В.С.Юртову (ФСБ), С.А.Лапичеву (МЧС), УФМС, И.Ю.Доронину (ОМВД), А.И.Новикову (ЕДДС), М.Г.Ариеву (3 ОФПС по ХМАО-Югре), В.В.Выговскому (Экотехсервис), В.Г.Буланому (КСАТ), Ю.А.Веприкову (ЮТЭК-Когалым), В.П.Якимову (УПТК), О.Н.Маковееву (БУ «КГБ»), А.В.Панькову (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), Д.А.Прохорину (МАУ «Дворец порта»), А.В.Гасиловой (ООО «Медиа-холдинг ЗС»), Е.Л.Бойко (Когалымский вестник), С.П.Сабурову.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 07.02.2018 №214

## Состав

## организационного комитета по подготовке и проведению

## в городе Когалыме народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мартынова О.В. | - | заместитель главы города Когалыма, председатель организационного комитета. |
| Члены организационного комитета | | |
| Подивилов С.В. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Черных Т.И. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Рудиков М.А. | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Юрьева Л.А. | - | начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма; |
| Загорская Е.Г. | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Доронин И.Ю. | - | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (по согласованию); |
| Гасилова А.В. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг» Западная Сибирь» (по согласованию); |
| Бойко Е.Л. | - | директор-главный редактор муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к постановлению

Администрации города Когалыма

от 07.02.2018 №214

План

### мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме

### народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. Благоустройство города Когалыма, транспорт   (М.А.Рудиков) | | | | |
| 1.1. | | Подготовка территории площади по улице Мира в городе Когалыме(далее – площадь) | 12.02.2018-17.02.2018 | Муниципальное  бюджетное учреждение «Коммунспецавто  техника»  (В.Г.Буланый) |
| 1.2. | | Установка контейнеров для мусора на площади (4 единицы) | 16.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью  «Экотехсервис»  (В.В.Выговский) |
| 1.3. | | Транспортировка автофургонов «Офис» на площадь  и на место хранения  (2 единицы);  монтаж подиума для сцены, надувной сцены на площади;  установка масленичного столба на площади;  демонтаж подиума для сцены, надувной сцены на площади | 16.02.2018  19.02.2018  до 18.02.2018  до 17.02.2018  18.02.2018 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 1.4. | | Обеспечение вывода электроэнергии к сцене, автофургонам «Офис», стационарным рамкам-металлодетекторам и торговым точкам на площади;  предоставление автовышки для конкурса «Достань приз»;  дежурство электрика во время проведения мероприятия | до 17.02.2018  18.02.2018  10.00-15.00  18.02.2018  11.00-16.00 | Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Когалым»  (Ю.А.Веприков) |
| 1.5. | | Предоставление автобуса для подвоза и размещения артистов  (1 ед.) | 18.02.2018 | Муниципальное  бюджетное учреждение «Коммунспецавто  техника»  (В.Г.Буланый) |
| 1.6. | | Предоставление самосвальной техники (2 единицы), грузоподъемной техники, погрузчиков, находящихся в исправном состоянии, для проведения оперативных мероприятий по антитеррористической защищенности в целях обеспечения общественного порядка на площади | 18.02.2018  10.00-17.00 | Муниципальное  бюджетное учреждение «Коммунспецавто  техника»  (В.Г.Буланый) |
| 2. Общественный порядок  (С.В.Подивилов) | | | | |
| 2.1. | Обеспечение охраны общественного порядка на площади;  перекрытие дорожного движения по улице Мира (от улицы Степана Повха до улицы Молодежная) | | 18.02.2018  10.00-17.00 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму  (И.Ю.Доронин) |
| 2.2. | Обеспечение пожарной безопасности места сжигания чучела Зимы на площади | | 18.02.2018  14.30-16.00 | Федеральное государственное казённое учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре»  (М.Г.Ариев) |
| 2.3. | Обеспечение готовности скорой медицинской помощи во время проведения конкурса «Достань приз» на площади | | 18.02.2018  14.00-15.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Когалымская городская больница»  (О.Н.Маковеев) |
| 2.4. | Осуществление контроля за наполняемостью территории площади по улице Мира в городе Когалыме и в случае превышения предельной нормы требовать от организаторов мероприятия объявления о прекращении допуска и (или) самостоятельно прекращать допуск граждан на территорию площади | | 18.02.2018 | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму  (И.Ю.Доронин) |
| 2.5. | Монтаж ограждения на площади по периметру;  демонтаж ограждения на площади | | 17.02.2018  18.02.2018  с 18.00 | Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление производственно-технологической комплектации»  (В.П.Якимов) |
| 2.6. | Установка стационарных технических средств (рамки-металлодетекторы) на площади на входе:  - со стороны магазина «Медвежонок» (1 единица);  - со стороны магазина «Карнавал» (1 единица);  - со стороны детской игровой площадки (1 единица) | | 18.02.2018  10.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»  (А.В.Паньков) |
| 3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия  (О.В.Мартынова) | | | | |
| 3.1. | | Программа на площади:  - торжественное открытие народного гуляния,  - концертная программа,  - конкурсно–игровые программы для детей и взрослых;  - конкурс «Достань приз»  (масленичный столб);  - сжигание чучела Зимы;  - спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых | 18.02.2018  11.00-16.00  12.00  14.00  15.00  13.30-14.00 | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»  (А.В.Паньков);  Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»  (Д.А.Прохорин) |
| 3.2. | | Информирование в средствах массовой информации подготовки и проведения мероприятий | в течение подготовки и проведения мероприятия | Общество с ограниченной ответственностью  «Медиа-холдинг  «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);  муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»  (Е.Л.Бойко) |
| 4. Торговля  (Т.И.Черных) | | | | |
| 4.1. | | Организация выездной торговли предприятий, работы выездных кафе на площади | 18.02.2018  10.00-17.00 | Управление экономики Администрации города Когалыма  (Е.Г.Загорская) |
| 4.2. | | Организация уборки мест торговли торговыми предприятиями на площади | 18.02.2018 | Управление экономики Администрации города Когалыма  (Е.Г.Загорская) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к постановлению

Администрации города Когалыма

от 07.02.2018 №214

Смета расходов

на подготовку и проведение в городе Когалыме

народного гуляния «Проводы русской зимы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма | Наименование мероприятий | Ответственный | Сумма в рублях |
| Администрация города Когалыма, всего |  |  | 216 767,00 |
|  | Народное гуляние «Проводы русской зимы» | Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс  «АРТ-Праздник» | 201 175,00 |
|  | Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы» | Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта» | 15 592,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_