**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент)», %, базовое значение – 71,8** | | | | | | | |
| **2019** | **72** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных;  2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей;  3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО, в том числе на договорной основе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных.  2. Увеличение количества сертификатов ПФДО, в том числе выданных для реализации сертифицированных программ индивидуальными предпринимателями.  3.Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО и достижение целевого показателя, в том числе на договорной основе | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **75** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2021** | **76** |
| **2022** | **77** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | **78** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | **80** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации», тыс. человек, нарастающим итогом, базовое значение - 1,04** | | | | | | | |
| **2019** | **0,89** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей  2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей  2. Увеличение охвата детей программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,94** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2021** | **1,32** |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2022** | **1,5** |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2023** | **1,82** |
| **2024** | **1,93** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя «2.3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» млн. человек, нарастающим итогом, базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **2019** | **0, 0020** | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию  2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию  2. Увеличение количества участников открытых онлайн-уроков | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Дроздова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0, 0033** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **0,0058** | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | **0,0058** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | **0,0058** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **2024** | **0,0065** |
| **Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент», %, базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **2019** | **5** | Учет детей, обучающихся по индивидуальному плану обученияс использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 17.04.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  аналитическая справка **Характеристика результата:**  Сравнительная таблица по учету количества детей, педагогов, программ, задействованных в реализации индивидуальных планов/программ | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **15** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **30** | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2022** | **50** |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2023** | **80** |
| **2024** | **90** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент», %, базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | **10** | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 17.04.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:** регистрация образовательных организаций в системе.  **Характеристика результата:** работа образовательной организации в данной системе | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **15** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2021** | **40** |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2022** | **60** |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2023** | **85** |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **2024** | **95** |
| **Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент», %, базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | **3** | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 17.04.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  аналитическая справка **Характеристика результата:** учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Верховская Елена Анатольевна, Ширшова Наталья Сергеевна - специалисты-эксперты отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **5** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **10** | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | **25** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | **35** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | **50** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование проекта «Социальная активность»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 7.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. человек накопительным итогом», млн. человек, базовое значение – 0,00169** | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0,002917** | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений  2. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма  3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Увеличение количества мероприятий.  2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма.  3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,004547** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **0,006263** | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | **0,008064** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | **0,009918** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | **0,011874** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 7.2. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек», млн. человек, базовое значение - 0,0005** | | | | | | | |
| **2019** | **0,000580** | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма  2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма  3.Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма  4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»  5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма  6. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»  7. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность  8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки  9.Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения. | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 1. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма 2. **Подтверждающий документ:** информационная справка.   Увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера"   1. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма 2. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы». 3. **Подтверждающий документ**: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности 4. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ 5. **Подтверждающий документ:** информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность 6. **Подтверждающий документ:** информационная справка.   Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России""   1. **Подтверждающий документ:** информационная справка.   Характеристика результата: направлено обращение к главе г. Когалыма с предложениями о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование  граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию  добровольчества и социальной активности населения | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма  Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма  Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,000617** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **0,000653** | 01.01.2021 | 31.21.2021 |
| **2022** | **0,000689** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2023** | **0,000711** |
| **2024** | **0,000755** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент)», %,**  **базовое значение –10** | | | | | | | |
| **2019** | **30** | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде  2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности  3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве»)  4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования  5. Информирование молодёжи о конкурсах, входящих в  платформу «Россия – страна возможностей» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **Подтверждающий документ:** Информационная справка  **Характеристика результата:**  Подтверждающий документ: Информационная справка  Характеристика результата:  1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности  2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности  3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве»  4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования  5. Проведение не менее 2 мероприятий по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия - страна возможностей" | Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и МП Администрации г. Когалыма  Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации г. Когалыма |
| **2020** | **33** | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **2021** | **36** | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | **39** | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | **42** | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | **45** | 01.01.2024 | 31.12.2024 |